Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2024  № 2042

г.Старая Русса

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории

# Руководствуясь  частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования город Старая Русса, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 27.05.2024 № 1190,  Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта (Реконструкция «Соборного моста») (далее – Проект).

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.

3.Отделу градостроительства и земельных ресурсов комитета градостроительства, имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации муниципального района после завершения проектных работ и передачи их исполнителем в Администрацию муниципального района  осуществить проверку подготовленных материалов проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий.

4.Заинтересованным лицам в срок в течение 5 дней со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, Советская наб., зд. 1, каб. 27, предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

5.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании –  муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa. gosuslugi.ru/).

Первый заместитель

Главы администрации        Г.Ю. Кузьминова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 08.08.2024 № 2042

План мероприятий

по подготовке изменений в проект планировки территории и

проект межевания территории

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта | 5 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | отдел градостроительства и земельных ресурсов комитета градостроительства, имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации муниципального района (далее - Отдел) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений: 1)о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта; 2)об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 дня | Отдел |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Отдел |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | Отдел |
| 5. | Разработка Проекта | 60 дней | Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - исполнитель) |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или несоответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 15 дней | Отдел |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 дней | исполнитель |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Отдел |
| 9. | Проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | не более 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний | Отдел |
| 10. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | в течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района: 1)об утверждении проекта межевания территории; 2)об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения | в течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 12. | Опубликование Проекта в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 7 дней со дня принятия постановления | Отдел |