Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2018 № 979

г.Старая Русса

О подготовке проекта межевания территории

Руководствуясь  частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по принятию решения о подготовке документации по планировке территории, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.03.2018 № 341,  на основании заявления Черцова Валерия Ивановича Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке  проекта межевания территории в границах территориальной зоны - зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), расположенной в кадастровом квартале  53:17:0120503 (далее - Проект).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.

3.Заказчиком Проекта считать Черцова Валерия Ивановича.

4.Рекомендовать заказчику подготовить Техническое задание на разра-ботку Проекта.

5.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района после завершения проектных работ и передачи их исполнителем в Администрацию муниципального района осуществить проверку подготовленных материалов Проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий и иной градостроительной документации.

6.Заинтересованным лицам в срок в течение месяца  со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию  муниципального района  по адресу: 175200, Новгородская область, г. Старая Русса, Советс-кая наб., д.1., предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

7.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          В.В. Бордовский

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 08.06.2018 № 979

План мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания (далее - Проект) | 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее - Отдел) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений: 1) о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта; 2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 дня | Отдел |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Отдел |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | Заказчик |
| 5. | Разработка Проекта | 30 дней | Заказчик |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или не соответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 10 дней | Отдел |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 дней | Заказчик |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Отдел |
| 9. | Проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | не менее 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний | Отдел |
| 10. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | в течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района: 1) об утверждении документации по планировке территории; 2) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения | в течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 12. | Опубликование Проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 7-ми дней со дня принятия постановления | Отдел |

_____________________________________________________