Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 № 89

г.Старая Русса

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта

# Руководствуясь  частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного ко-декса Российской Федерации, Положением о порядке подготовки документа-ции по планировке территории муниципального образования город Старая Русса, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 20.06.2013 № 538, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке  проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта (далее – Проект).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.

3.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района после завершения проектных работ и передачи их исполнителем в Администрацию муниципального района осуществить проверку подготовленных материалов проекта на соответствие требованиям действую-щего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий и иной градостроительной документации.

4.Заинтересованным лицам в срок в течение 10 дней  со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию муниципального района  по адресу: 175200, Новгородская область, г.Старая Русса, Советс-        кая наб., д.1., предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

5.Опубликовать постановление  в  периодическом печатном издании  – муниципальной   газете   «Русса-Информ»    Старорусского   муниципального

района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 25.01.2019 № 89

План мероприятий

по подготовке  Проекта планировки  территории и проекта                   межевания территории линейного объекта

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта (далее - Проект) | 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее - Отдел) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений: 1) о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта; 2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 дня | Отдел |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Отдел |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | Отдел |
| 5. | Разработка Проекта | 60 дней | Определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Исполнитель) |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или не соответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 10 дней | Отдел |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 дней | Исполнитель |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Отдел |
| 9. | Проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | не менее 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний | Отдел |
| 10. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | в течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района: 1) об утверждении документации по планировке территории; 2) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения | в течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 12. | Опубликование Проекта в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 7-ми дней со дня принятия постановления | Отдел |

__________________________________