Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2019 № 1235

г.Старая Русса

О подготовке проекта планировки территории и                                           проекта межевания территории

# Руководствуясь  частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного ко-декса Российской Федерации, на основании запроса комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского муниципаль-ного района Администрация Старорусского муниципального района ПОС-ТАНОВЛЯЕТ:

1.Приступить к подготовке  проекта межевания территории  кадастро-вого квартала 53:24:0030122, ограниченного ул.Александровская, ул.Некра-сова, ул.Бетховена, ул.Тахирова в г.Старая Русса  (далее – Проект).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.

3.Заказчиком Проекта считать комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского муниципального района.

4.Рекомендовать заказчику:

подготовить Техническое задание на разработку проекта межевания территории  кадастрового квартала 53:24:0030122, ограниченного ул.Алек-сандровская, ул.Некрасова, ул.Бетховена, ул.Тахирова в г.Старая Русса;

подготовить проект межевания территории  кадастрового квартала 53:24:0030122, ограниченного ул.Александровская, ул.Некрасова, ул.Бетхове-на ул.Тахирова в г.Старая Русса.

5.Отделу архитектуры и градостроительства Администрации муници-пального района после завершения проектных работ и передачи их заказчи-кам в Администрацию муниципального района осуществить проверку под-готовленных материалов проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий, и иной градостроительной документации.

6.Заинтересованным лицам в срок в течение 20 дней  со дня опублико-вания данного постановления направлять в Администрацию муниципального района  по  адресу:  175200,  Новгородская  область,  г.Старая  Русса,  Советс-

2

кая наб., д.1., предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

7.Опубликовать постановление  в  периодическом печатном издании  – муниципальной   газете   «Русса-Информ»    Старорусского   муниципального

района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2019 № 1235

План мероприятий

по подготовке  Проекта межевания территории

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта межевания территории кадастрового квартала 53:24:0030122, ограниченного ул. Александровская, ул. Некрасова, ул.Бетховена, ул.Тахирова в г.Старая Русса (далее - Проект) | 20 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района (далее - Отдел) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений: 1) о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта; 2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 дня | Отдел |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Отдел |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Старорусского муниципального района (далее -Заказчик) |
| 5. | Разработка Проекта | 60 дней | Заказчик |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или несоответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 10 дней | Отдел |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 дней | Заказчик |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Отдел |
| 9. | Проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | не менее 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний | Отдел |
| 10. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | в течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района: 1) об утверждении проекта межевания территории; 2) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения | в течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 12. | Опубликование Проекта в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 7-ми дней со дня принятия постановления | Отдел |