Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020 № 1327

г.Старая Русса

О реорганизации муниципальных учреждений культуры

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных                 учреждениях», постановлением Администрации муниципального района                          от 30.12.2010 № 1230 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверж-дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и в целях оптимизации сети муниципальных автономных учреждений культуры Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее - МАУ ЦК «Русич») путём присоединения к нему муниципального автономного учреждения культуры Старорусского муниципального района «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» (далее - МАУК ЦНТР «Берегиня») в срок до 02  ноября 2020.

2.Определить наименование учреждения после завершения реорганизации – муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее - МАУ ЦК «Русич»).

3.Определить основными целями деятельности учреждения выполнение работ и оказание услуг в следующих сферах:

содействие в реализации гражданами прав на свободу творчества, куль-турную деятельность, удовлетворение духовных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, эстетическое воспитание населения муниципального района;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, развитие туризма на территории муниципального района.

4.Определить  МАУ ЦК «Русич» лицом осуществляющим уведомление

2

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области о начале процедуры реорганизации учреждений, а также разме-щение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о ре-организации учреждений.

5.Определить органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района.

6.Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МАУ ЦК «Русич», МАУК ЦНТР «Берегиня».

7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-местителя Главы администрации муниципального района Егорову Н.В.

8.Разместить постановление на официальном сайте Администрации му-ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района           А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 03.08.2020 № 1327

Перечень мероприятий по реорганизации МАУ ЦК «Русич»,                     МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление в письменной форме Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области о начале процедуры реорганизации учреждений | в течение 3 рабочих дней после даты принятия постановления Администрации муниципального райо-на о реорганизации | МАУ Центр культуры «Русич» |
| 2. | Разработка проекта изменений в штатное расписание МАУ ЦК «Русич» и обеспечение утвержде-ния этих изменений | до 07.08.2020 | МАУ Центр культуры «Русич», комитет культуры Администрации муниципального района |
| 3. | Размещение в журнале «Вестник государст-венной регистрации» уведомления о реорганизации | дважды с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | МАУ Центр культуры «Русич» |
| 4. | Уведомление кредиторов учреждений о начале процедуры реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 5. | Разработка проектов должностных инструкций для работников | до 07.08.2020 | МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 6. | Уведомление руководителя МАУК ЦНТР «Берегиня» о сокращении | до 11.08.2020 | комитет культуры Администрации муниципального района |
| 7. | Уведомление работников МАУ ЦК «Русич», МАУК ЦНТР «Берегиня» об изменении условий трудовых договоров в связи с реорганизацией учреждения и возможном увольнении в связи с сок-ращением численности или штата | до 11.08.2020 | МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 8. | Оформление перевода (сокращения) сотрудников МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» в МАУ ЦК «Русич» | в день внесения в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации | МАУ ЦК «Русич» |
| 9. | Разработка проектов изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в связи с реорганизацией учреждений, внесение их на утверждение Главе муниципального района или в Думу Старорусского муниципального района | до 01.10.2020 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 10. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств при реорганизации | до 01.10.2020 | МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 11. | Внесение изменений в устав МАУ Центр культуры «Русич», согласование устава с комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, представление устава в комитет культуры Администрации муниципального района, регистрация изменений в устав в регистрирующем органе | до 01.10.2020 | комитет культуры Администрации муниципального района, МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 12. | Разработка проектов передаточных актов в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20 мая 2003 года № 44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций», утверждение переда-точных актов | до 12.10.2020 | комитет культуры Администрации муниципального района, МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» |
| 13. | Уведомление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области о завершении процедуры реорганизации учреждений | до 30.10.2020 | МАУ Центр культуры «Русич» |
| 14. | Составление заключительной бухгалтерской отчетности на день, предшествующий внесению в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности МАУК ЦНТР «Берегиня» | до 30.10.2020 | МАУ Центр культуры «Русич», МАУК «Центр народного твор-чества и ремёсел «Берегиня» |
| 15. | Уведомление органа Федерального казначейства о ликвидации юридического лица для закрытия личного кабинета МАУК ЦНТР «Берегиня» на федеральном сайте государственных и муниципальных учреждений | до 30.10.2020 | МАУ Центр культуры «Русич» |
| 16. | Внесение изменений в решение Думы Старорусского муниципального района «О бюджете Старорусского муниципального района» в связи с реорганизацией учреждений | на очередном после завершения реорганизации заседании Думы Старорусского муниципального района | комитет финансов Администрации муниципального района |