Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 417

г.Старая Русса

О подготовке проекта планировки территории и

проекта межевания территории

- Руководствуясь частью 1 статьи 8, статьей 46 Градостроительного ко-декса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-равления в Российской Федерации», Генеральным планом Ивановского сель-ского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения  от 20.06.2011 № 56, Правилами землепользования и за-стройки Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 20.06.2011 № 57,  Администрация Ста-рорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Приступить к подготовке  проекта планировки территории  и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 53:17:0220701                   д. Ивановское Ивановского сельского поселения Старорусского муниципаль-ного района Новгородской области (далее – Проект).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке Проекта.

3.Отделу архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района осуществить проверку подготовленных материалов Проекта на соответствие требованиям действующего законодательства, имеющихся в документации по планировке территорий, и иной градостроительной документации.

4.Заинтересованным лицам в срок в течение 20 дней со дня опубликования данного постановления направлять в Администрацию муниципального района по адресу: 175200, Новгородская область, г. Старая Русса, Советская наб., д.1, предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке документации по планировке территории.

2

5.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального рай-она и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района       А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 01.03.2022 № 417

План мероприятий

по подготовке проекта планировки территории и

проекта межевания территории

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта | 20 дней со дня официального опубликования настоящего постановления | отдел архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов комитета строительства, ЖКХ и имущественных отношений (далее - Отдел) |
| 2. | Рассмотрение поступивших предложений и принятие решений: - о необходимости учета предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта; 2) об отклонении предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта с обоснованием причин принятия соответствующего решения | 2 дня | Отдел |
| 3. | Подготовка заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | 1 день | Отдел |
| 4. | Выполнение технического задания по подготовке Проекта | в течение 2 дней после подготовки заключения о возможности (невозможности) учета предложений при подготовке Проекта | Отдел |
| 5. | Разработка Проекта | 60 дней | Исполнитель |
| 6. | Проверка и подготовка заключения о соответствии или несоответствии разработанной планировочной документации установленным требованиям | 10 дней | Отдел |
| 7. | Устранение замечаний к представленному Проекту | 10 дней | Исполнитель |
| 8. | Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | в течение 10 дней с момента подготовки заключения о соответствии указанной документации требованиям | Отдел |
| 9. | Проведение публичных слушаний по Проекту в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области | не менее 1 месяца со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний | Отдел |
| 10. | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | в течение 3-х дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района: 1) об утверждении проекта межевания территории; 2) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения | в течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел |
| 12. | Опубликование Проекта в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 7-ми дней со дня принятия постановления | Отдел |

__________________________________