| Периодическое печатное издание-муниципальная газета «Русса-Информ» Старорусского муниципального района | Подписано в печать Н.В. Русакова 28.06.2019 № 33 Учредитель газеты: Администрация Старорусского муниципального района |
| --- | --- |

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 № 888

г.Старая Русса

Об организации проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района

- Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Нов-городской области», в целях организации системы управления проектной деятельностью в Администрации Старорусского муниципального района Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемые:

Положение об организации проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района (далее - Положение);

Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Администрации Старорусского муниципального района.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального района от 20.06.2019 № 888

Положение

об организации проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района.

1.2.Термины, используемые в настоящем Положении:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в ус-ловиях временных и ресурсных ограничений;

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируе-мых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

руководитель проекта - должностное лицо из числа заместителей Главы администрации муниципального района, руководителей отраслевых (функциональных) органов (далее - структурных подразделений) Администрации муниципального района, организующее разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, ответственное за успешную реализацию проекта;

проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управления рисками в ходе реализации проекта.

1.3.Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат приоритетные проекты по основным направлениям стратегического развития Старорусского муниципального района, а также направленные на реализа-цию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей и показателей.

1.4.Управление приоритетными проектами (программами) и взаимодействие между участниками проекта (программы) осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности со дня ее ввода в эксплуатацию.

1.5.Организационная  структура  системы управления проектной деятельностью включает:

1.5.1.Постоянные органы управления проектной деятельностью:

координатор работы по организации и осуществлению проектной деятельности в Администрации Старорус-ского муниципального района (далее - Глава муниципального района);

муниципальный проектный офис Администрации Старорусского муниципального района (далее – муниципа-льный проектный офис). Функции муниципального проектного офиса исполняет комитет по инвестиционному развитию Администрации муниципального района;

1.5.2.Временные органы управления проектной деятельностью:

руководитель проекта (программы);

проектный комитет;

функциональные заказчики проекта (программы);

участники проекта (программы);

1.5.3.Могут создаваться обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

1.6.Функции органов управления проектной деятельностью Администрации Старорусского муниципального района определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Администрации Старорусского муниципального района и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

2.Разработка предложений о реализации приоритетного проекта (программы) и формирование портфеля приоритетных проектов (программ)

2.1.Предложение о реализации приоритетного проекта (программы) разрабатывается инициатором приоритет-ного проекта (программы):

структурными подразделениями Администрации Старорусского муниципального района самостоятельно или в соответствии с поручением Главы муниципального района, решением представительного органа Старорусского муниципального района или представительного органа города Старая Русса;

органами местного самоуправления сельских поселений Старорусского муниципального района;

общественными объединениями и иными организациями.

Разработка предложения о реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2.При наличии поручения Главы муниципального района, решения представительного органа Старорусского муниципального района или представительного  органа  города  Старая Русса  о  целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) разработка предложения о реализации приоритетного проекта (программы) не требуется. По соответствующему приоритетному проекту (программе) структурным подразделением Администрации Старорусского муниципального района, определенным Главой муниципального района, формируется паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.3.Инициатор проекта представляет паспорт проекта в муниципальный проектный офис.

2.4.Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней рассматривает паспорт проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития Старорусского муниципального района;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения необходимости межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

2.5.По результатам рассмотрения паспорта проекта муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней направляет предложение о реализации приоритетного проекта (программы) Главе муниципального района с целью принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта.

2.6.Глава муниципального района принимает решение:

об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, об утверждении состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации проекта.

2.7.Муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней после подписания решения Главы муниципаль-ного района:

направляет его инициатору проекта, руководителю проекта и другим заинтересованным органам;

включает проект в портфель проектов Старорусского муниципального района.

2.8.Проект, соответствующий сфере реализации одной муниципальной программы города Старая Русса или Ста-рорусского муниципального района (далее – муниципальные программы), отражается в составе этой муниципальной программы в виде подпрограммы муниципальной программы и (или) мероприятий муниципальной программы.

Проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных  программ, отражается в составе соответствующих  муниципальных программ в виде подпрограмм муниципальных программ и (или) мероприятий му-ниципальных программ.

3.Подготовка, реализация приоритетного проекта (программы) и управление изменениями приоритет-ного проекта (программы)

3.1.Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) обеспечивает разработку рабочего плана приоритетного проекта (программы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, его согласование с участниками приоритетного проекта (программы), муниципальным проектным офисом и утверждение проектным комитетом.

Рабочий план приоритетного проекта (программы) может быть направлен в экспертную группу для подготовки экспертного заключения.

3.2.Реализация приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с рабочим планом прио-ритетного проекта (программы).

3.3.В случае если в приоритетном проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия очередного этапа начинаются по завершении предыдущего этапа реализации приоритетного проекта (программы).

3.4.В ходе реализации приоритетного проекта (программы) в рабочий план приоритетного проекта (программы) руководителем приоритетного проекта (программы) могут вноситься изменения, согласованные проектным комите-том.

3.5.Сведения о приоритетном проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу города Старая Русса или Старорусского муниципального района в течение 10 рабочих дней после утверждения рабочего плана приоритетного проекта проектным комитетом.

3.6.Финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) может осуществляться частично или полностью за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

3.7.В случае, если рабочим планом приоритетного проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий проекта, не предусмотренное муниципальными программами, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в муниципальные программы и решения представительного органа Старорусского муниципального района или представительного органа города Старая Русса о бюджете Старорусского муниципального района (города Старая Русса) на соответствующий финансовый год и плановый период.

3.8.Разработка и согласование проектов правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации приоритетных проектов (программ), осуществляются структурными подразделениями Администрации Старорусского муниципального района, которые представляют участников приоритетного проекта (программы).

4.Завершение приоритетного проекта (программы)

4.1.Решение о завершении реализации приоритетного проекта (программы) принимается Главой муниципаль-ного района.

4.2.Проект решения о плановом завершении приоритетного проекта (программы) подготавливается руково-дителем проекта.

4.3.К проекту решения о завершении приоритетного проекта (программы) прилагается итоговый отчет о реа-лизации приоритетного проекта (программы), подготавливаемый руководителем проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) согласовывается участниками проекта, муниципальным проектным офисом и одобряется проектным комитетом.

К отчету о реализации приоритетного проекта (программы) может прикладываться заключение экспертной группы об итогах реализации проекта.

5.Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ)

5.1.Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров приоритетных проектов (программ), расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации приоритетных проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

5.2.Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится в отношении:

паспорта приоритетного проекта (программы);

рабочего плана приоритетного проекта (программы);

решений проектного комитета.

5.3.Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) в муниципальный проектный офис в части реализации паспорта приоритетного проекта (программы), рабочего плана приоритетного проекта (программы), решений проектного комитета в рамках реализации приоритетного проекта (программы) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

5.4.Муниципальный проектный офис осуществляет мониторинг представленной руководителем приоритетного проекта (программы) информации о ходе реализации проекта (программы), при необходимости инициирует рассмотрение вопросов о рисках реализации приоритетного проекта (программы) на заседании проектного комитета.

5.5.Данные  мониторинга  реализации  приоритетных   проектов   (программ) ежеквартально  не  позднее 5-го  числа  месяца,  следующего за истекшим кварталом, представляются муниципальным проектным офисом Главе муниципального района.

5.6. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы), и завершается на дату принятия решения о его завершении.

5.7.Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ) подготавливает-ся муниципальным проектным офисом до 01 марта года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к Положению об организации

проектной деятельности в

Администрации Старорусского

муниципального района

Форма предложения о реализации

приоритетного проекта (программы)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Старорусского

муниципального района

________  _______________

(подпись)     (инициалы, фамилия)	                                                        «____»____________20__г.

Предложение о реализации приоритетного проекта (программы)

___________________________________________________________

(полное наименование проекта (программы))

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(разработчик паспорта проекта)

__________________________

(должность)

___________ _______________

(подпись)     (фамилия, инициалы)

«_____»____________20___г.

1. Инициатор проекта*

*-указывается наименование структурного подразделения Администрации Старорусского муниципального района / общественного объединения или иной организации

2. Основание для инициации*

* - указывается связь проекта с официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации проекта (стратегия социально-экономического развития Старорусского муниципального района и/или перечень (наименования) муниципальных программ с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий муниципальных программ, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия проекта)

3.Описание проекта*

* - описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация предлагаемого проекта, или существующих возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации предлагаемого проекта, и разъяснение каким образом реализация проекта позволит устранить проблемы / реализовать возможности

4.Миссия проекта*

* - необходимо описать предназначение и смысл существования проекта, причину его существования. Миссия предполагает ответ на вопросы, какие изменения должна принести реализация проекта, почему это важно

5.Цель проекта*

* - указывается цель, которую планируется достигнуть за счет реализации предлагаемого проекта. Цель должна содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений, которые планируется достигнуть

6.Способы достижения цели*

* - приводится описание базовых подходов к способам, этапам и формам достижения цели проекта

7.Показатели

| № п/п | Наименование1 | Базовое значение2 | Целевое значение3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

1 - приводится список (наименования) показателей, которые однозначно могут указать на достижение каждой цели проекта или свидетельствовать об их недостижении. Показатели проекта должны иметь количественную характеристику;

2 - принимается последняя актуальная величина показателя, по сравнению с которой в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя;

3 – указывается значение показателя, которое планируется достигнуть на момент завершения реализации проекта.

8.Результаты*

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

* - необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта. В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта.

9.Риски*

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

* - приводится описание рисков, которые могут существенно повлиять на недостижение целей по реализации проекта.

10.Ограничения проекта*

| № п/п | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

* - рекомендуется приводить описание факторов с указанием их количественных и/или качественных характеристик, существенным образом влияющих на работу команды проекта и реализацию проекта в целом (ограничения). Это могут быть бюджетные (указывается предварительная оценка затрат на реализацию проекта (объемы расходов указываются в млн. рублей, до двух знаков после запятой)), временные (рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения проекта), законодательные либо иные рамки.

11.Иные сведения о проекте*

* - по усмотрению инициатора, указывается дополнительная информация, необходимая для понимания идеи проекта

Приложение № 2

к Положению об организации

проектной деятельности в

Администрации Старорусского

муниципального района

Форма паспорта приоритетного проекта (программы)

СОГЛАСОВАНО:                                                УТВЕРЖДАЮ:

Председатель проектного                                    Глава Старорусского

комитета                                                                муниципального района

______________________                                    ___________ ______________

(должность)                                                       (подпись)    (инициалы, фамилия)                                            __________/___________                                     «____»__________20__г.

(подпись)    (инициалы, фамилия)

«____»_________20__г.

Паспорт приоритетного проекта (программы)

____________________________________________________

(полное наименование проекта (программы))

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

___________________________

(должность)

_____________ _____________

(подпись)      (инициалы, фамилия)

«______»__________20___г.

1.Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Старорусского муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами1 |  |  |  |
| Сведения об инициации проекта | Инициатор |  |  |
|  | Дата регистрации |  |  |
|  | Формальные основания для инициации2 |  |  |
| Функциональный заказчик |  |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Миссия проекта |  |  |  |
| Измеримая цель проекта3 |  |  |  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта |  |  |
|  | Дата завершения проекта |  |  |

1 - приводится перечень (наименования) муниципальных программ, в рамках которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к включению в проект полностью или частично, перечень проектов прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию проекта, а также проектов, на которые оказывает влияние реализация проекта.

2 - наименование и реквизиты документа (протокол поручений, приказ, распоряжение и т.п.), послужившего основанием для реализации проекта.

3 - указывается цель, которую планируется достигнуть за счет реализации проекта. Цель должна содержать конкретные количественные или качественные показатели с указанием целевых значений, которые планируется достигнуть. В формулировке цели проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно-измеримых показателях.

2.Показатели проекта

| Показатели проекта и их значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  |
|  |  |  | 20_ | 20_ | 20_ | … |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

3.Результаты проекта

| № п/п | Результат проекта1 | № п/п | Требование к результату2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | … |  |
| 2. |  | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | … |  |
| ... |  | 1. |  |
|  |  | 2. |  |
|  |  | … |  |

1 - приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты;

2 - указание качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата

4.Сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий проекта

| № п/п | Орган или организация | Представитель интересов (Ф.И.О, должность) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

5.Ограничения проекта

| № п/п | Наименование | Значение (описание) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

Приложение № 3

к Положению об организации

проектной деятельности в

Администрации Старорусского

муниципального района

Форма рабочего плана приоритетного проекта (программы)

СОГЛАСОВАНО:                                         УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального                   Председатель проектного комитета

проектного офиса                                          ___________________________

__________________________                                         (должность)

(должность)                                          _____________  _______________

________  _________________                           (подпись)           (инициалы, фамилия)

(подпись)     (инициалы, фамилия)                         «____»__________20__г.

«___»__________20_г.

Рабочий план приоритетного проекта (программы)

___________________________________________________________

(полное наименование проекта (программы))

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

________________________

(должность)

_________  ______________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

«___»_______________20___г.

1.Календарный план-график проекта

| № п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/ контрольная точка показателя) | Наиме-нование | Дата начала | Дата оконча-ния | Ответствен-ный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

2.Бюджет проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, млн.руб. |  |  | Внебюджетные источники финансирования, млн.руб. | Всего, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

3.План управления рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Ответственный за управлением рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

4.План управления возможностями проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможности | Ответствен-ный за управлением возможностью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.План коммуникаций по проекту*

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передается информация | Как передается информа-ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* - заполняется в ходе реализации приоритетного проекта (программы)

Приложение № 4

к Положению об организации

проектной деятельности в

Администрации Старорусского

муниципального района

Форма итогового отчета о реализации

приоритетного проекта (программы)

СОГЛАСОВАНО:                                     УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального               Председатель проектного комитета

проектного офиса                                      ___________________________

__________________________                                         (должность)

(должность)                                      _____________  _______________

________  _________________                        (подпись)           (инициалы, фамилия)

(подпись)     (инициалы, фамилия)                         «____»__________20__г.

«___»__________20_г.

Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы)

____________________________________________________________

(полное наименование проекта (программы))

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

________________________

(должность)

_________  ______________

(подпись)    (инициалы, фамилия)

«___»_______________20___г.

1.Основные положения

| Направление стратегии социально-экономического развития Старорусского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Взаимосвязь с муниципальными программами и другими проектами1 |  |  |
| Функциональный заказчик |  |  |
| Руководитель проекта |  |  |
| Измеримая цель проекта |  |  |
| Срок реализации проекта | Дата начала проекта |  |
|  | Дата завершения проекта план/факт |  |

2.Отчет о достижении показателей проекта

| № п/п | Наиме-нование показа- теля | Базо-вое зна-чение | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Итоговое зна-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20_год |  | 20_год |  | 20_год |  | … |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Отчет о достижении результатов проекта

| № п/п | Наименование результата | № п/п | Требование к результату | Статус достижения | Комментарий и причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 2. |  | 1.. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| … |  | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |

4.Отчет об исполнении мероприятий, контрольных точек проекта

| № п/п | Тип (меро-приятие, контроль-ная точка результа-та/контро-льная точка показателя) | Наименова-ние | Дата начала |  | Дата окончания |  | Отк-лоне-ние, дней | Коммен-тарий и при- чина отклоне-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Отчет о рисках проекта

| № п/п | Наименование риска | Статус | Реализованные мероприятия по предупреждению риска | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

6.Отчет о возможностях проекта

| № п/п | Наименование возможности | Статус | Реализованные мероприятия по реализации возможности | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7.Отчет об ограничениях проекта

| № п/п | Наименование ограничения | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Положению об организации

проектной деятельности в

Администрации Старорусского

муниципального района

ФОРМА

представления ответственными исполнителями проектов информации

в рамках обеспечения мониторинга проектов

| Блок | Тема | Ответст-венный | Показатели |  | Вехи |  |  | Контроль |  | Участники |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началь-ные | целевые | план по вехам -/+ дата: содержание (КД: плановый контроль) | дата бли-жайшей вехи | дата послед-ней вехи | S- дата | F- дата | внутренние | внешние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждена

постановлением Администрации муниципального района от 20.06.2019 № 888

Функциональная структура

системы управления проектной деятельностью

в Администрации Старорусского муниципального района

Постоянные органы управления проектной деятельностью

1.Координатор работы по организации и осуществлению проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района

1.1.Координатор работы по организации и осуществлению проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района (далее  - Глава муниципального района):

1.1.1.Координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля приоритетных проектов (программ);

1.1.2.Утверждает портфель приоритетных проектов (программ), согласовывает вопрос о внесении изменений в портфель приоритетных проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации;

1.1.3.Утверждает паспорт приоритетного проекта (программы) и принимает решение о включении его в портфель приоритетных проектов (программ), а также о внесении изменений в паспорт приоритетного проекта (программы);

1.1.4.Принимает решение о начале реализации приоритетного проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, отчет о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы) (при их выделении для контроля на уровне Главы муниципального района), завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении приоритетного проекта (программы);

1.1.5.Утверждает состав проектных комитетов приоритетных проектов (программ), экспертных групп, назначает руководителей приоритетных проектов (программ);

1.1.6.Рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля проектов;

1.1.7.Оценивает эффективность деятельности руководителей приоритетных проектов (программ);

1.1.8.Рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района;

1.1.9.Координирует внедрение и развитие системы стимулирования лиц, участвующих в проектной деятельности;

1.1.10.Осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

2.Муниципальный проектный офис Администрации Старорусского муниципального района

2.1.Муниципальный проектный офис Администрации Старорусского муниципального района (далее - муниципальный проектный офис):

2.1.1.Представляет на утверждение Главе муниципального района портфель приоритетных проектов (программ), обеспечивает ведение портфеля приоритетных проектов (программ), а также представляет Главе муниципального района отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ);

2.1.2.Согласовывает паспорта приоритетных проектов (программ), рабочие планы приоритетных проектов (программ);

2.1.3.Представляет для утверждения Главе муниципального района в соответствии с настоящим Положением составы проектных комитетов и экспертных групп приоритетных проектов (программ);

2.1.4.Осуществляет мониторинг реализации приоритетных проектов (программ), инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления приоритетными проектами (программами), а также направляет предложения в части реализации приоритетных проектов (программ) структурным подразделениям Администрации Старорусского муниципального района и участникам приоритетных проектов (программ);

2.1.5.Обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Администрации Старорусского муниципального района;

2.1.6.Готовит заключение об итогах реализации приоритетных проектов (программ), а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

2.1.7.Участвует в работе проектных комитетов приоритетных проектов (программ);

2.1.8.Запрашивает у структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района материалы и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов (программ);

2.1.9.Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

Временные органы управления проектной деятельностью

3.Проектный комитет

3.1.Проектный комитет:

3.1.1.Утверждает рабочий план приоритетного проекта (программы), принимает решение о внесении в него изменений, а также о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

3.1.2.Рассматривает информацию о ходе реализации приоритетного проекта (программы) и координирует в соответствующей сфере деятельность структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района и участников приоритетного проекта (программы);

3.1.3.Запрашивает у структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района, Администраций сельских поселений Старорусского муниципального района и организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

3.1.4.Заслушивает руководителей структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района, членов муниципального проектного комитета по вопросам реализации приоритетного проекта (программы), а также представителей организаций, привлекаемых к реализации приоритетного проекта (программы);

3.1.5.Принимает решения о необходимости разработки проектов нормативных правовых актов муниципального района по вопросам реализации приоритетного проекта (программы);

3.1.6.Осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

3.2.Решением Главы муниципального района проектный комитет может быть наделен полномочиями по утверждению значимых промежуточных результатов, принятию решения о прохождении ключевых контрольных точек и этапов, а также о внесении изменений в приоритетный проект (программу).

3.3.Проектный комитет приоритетного проекта (программы) формируется муниципальным проектным офисом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного или нескольких приоритетных проектов (программ).

В состав проектного комитета включаются руководители либо заместители руководителей структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района, являющихся исполнителями или соисполнителями мероприятий приоритетного проекта (программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта (программы), руководитель приоритетного проекта (программы), представитель муниципального проектного офиса. В состав проектного комитета могут включаться представители Администраций сельских поселений Старорусского муниципального района, иных организаций, являющихся исполнителями или соисполнителями  мероприятий приоритетного проекта (программы) либо заинтересованных в результатах реализации приоритетного проекта (программы), а также представители общественно-делового совета и экспертной группы приоритетного проекта (программы).

3.4.Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

3.5.Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета. Инициировать проведение заседания проектного комитета вправе руководитель приоритетного проекта (программы) либо один из членов проектного комитета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания проектного комитета.

3.6.Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

3.7.Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем приоритетного проекта (программы) и утверждается председательствующим на заседании проектного комитета в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета направляются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, подготовленному  руководителем приоритетного проекта (программы), в течение 2 рабочих дней после его оформления.

3.8.Решения проектного комитета являются обязательными для реализации структурными подразделениями Администрации Старорусского муниципального района.

4.Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы)

4.1.Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы):

4.1.1.Определяет основные требования в отношении результатов приоритетного проекта (программы), согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности приоритетного проекта (программы);

4.1.2.Обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов приоритетного проекта (программы) и представляет их для утверждения в проектный комитет;

4.1.3.Принимает участие в работе проектного комитета;

4.1.4.Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.2.Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) назначается Главой муниципального района из числа структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района в наибольшей степени заинтересованных в результатах приоритетного проекта (программы). При отсутствии такого структурного подразделения Администрации Старорусского муниципального района функции функционального заказчика приоритетного проекта (программы) могут быть возложены на проектный комитет.

4.3.В качестве функционального заказчика приоритетного проекта (программы) может выступать руководитель приоритетного проекта (программы).

4.4.Функциональный заказчик приоритетного проекта (программы) указывается в паспорте приоритетного проекта (программы).

5.Руководитель приоритетного проекта (программы)

5.1.Руководитель приоритетного проекта (программы):

5.1.1.Осуществляет оперативное управление реализацией приоритетного проекта (программы), обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов и выгод приоритетного проекта (программы)  в соответствии со сроками осуществления приоритетного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

5.1.2.Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию рабочего плана приоритетного проекта (программы);

5.1.3.Обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся приоритетного проекта (программы), в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

5.1.4.Обеспечивает представление отчетности и организацию мониторинга реализации приоритетного проекта (программы);

5.1.5.Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6.Участники приоритетного проекта (программы)

6.1.Участники приоритетного проекта (программы) обеспечивают выполнение работ по приоритетному проекту (программе) в соответствии с рабочим планом, указаниями руководителя приоритетного проекта (программы).

6.2.Решение о привлечении работника структурного подразделения Администрации Старорусского муниципального района в приоритетный проект (программу) в качестве участника принимается совместно с руководителем приоритетного проекта (программы) и руководителем соответствующего структурного  подразделения Администрации Старорусского муниципального района.

6.3.Руководители структурных подразделений Администрации Старорусского муниципального района несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной проектной деятельности работников.

Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью

7.Экспертная группа приоритетного проекта (программы)

7.1.Экспертная группа приоритетного проекта (программы) формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации приоритетного проекта (программы).

Экспертная группа приоритетного проекта (программы) оказывает содействие руководителю приоритетного проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов приоритетного проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разрешении сложных вопросов в содержательной части приоритетного проекта (программы).

7.2.Экспертная группа приоритетного проекта (программы):

7.2.1.Участвует в определении основных требований к результатам  приоритетного проекта (программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности;

7.2.2.Готовит заключения на рабочий план приоритетного проекта (программы), а также представляет проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации приоритетного проекта (программы).

8.Общественно-деловые советы

8.1.Общественно-деловые советы, привлеченные к организации проектной деятельностью, оказывают содействие руководителю приоритетного проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов приоритетного проекта (программы).

8.2.Участвуют в определении основных требований к результатам  приоритетного проекта (программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности.

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2019 № 890

г.Старая Русса

О временном ограничении движения автомобильного транспорта на территории муниципального образования город Старая Русса в связи с торжественным открытием бюстов десантникам 6-ой роты Псковской дивизии Савину В.И. и Попову И.М.

- В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с торжественным открытием  бюстов десантникам 6-ой роты Псковской дивизии Савину Ва-лентину Ивановичу и Попову Игорю Михайловичу Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Ввести временное ограничение движения автомобильного транспорта 28 июня 2019 года на участке автомо-бильной  дороги общего пользования местного значения по ул.Александровская  от ул.Некрасова  до ул.Тахирова в           г.Старая Русса с 10:00 до 12.00.

2.Рекомендовать  отделу  ГИБДД  МО МВД  России «Старорусский» в целях обеспечения безопасности  до-рожного  движения в период проведения праздничных мероприятий ограничить движение автотранспорта на  участке улицы Александровская от ул.Некрасова  до ул.Тахирова  в городе Старая Русса.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района В.Н. Ульянова.

4.Опубликовать постановление в периодичном печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Ста-рорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019 № 906

г.Старая Русса

- О внесении изменения в состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы до - 1 июня                       2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица                               местного самоуправления на постоянной (штатной) основе

- Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 27.12.2016  № 2157, изложив его в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района      А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района от 27.12.2016 № 2157 (в редакции постановления Администрации муниципального района от 24.06.2019 № 906)

Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе

| Яковлева В.В. | - | управляющий Делами Администрации муниципаль-ного района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Яковлева А.В. | - | заведующий организационным отделом управления Делами Администрации муниципального района, за-меститель председателя комиссии |
| Рядушина Е.А. | - | главный служащий отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бушева Г.И. | - | главный специалист управления Делами Администра-ции муниципального района |
| Быкова Е.Ф. | - | председатель Контрольно-счетной Палаты Старорус-ского муниципального района (по согласованию) |
| Попужаева Т.Н. | - | ведущий служащий юридического отдела Админист-рации муниципального района |
| Шманева Е.Г. | - | заместитель заведующего отделом доходов комитета финансов Администрации муниципального района |

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2019 № 907

г.Старая Русса

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014-2023 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 13.11.2013 № 1194 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.Раздел 6 «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в редакции:

| « | год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2014 | 217,8 | - | 743,3 | - | - | - | 961,1 |  |
|  | 2015 | - | - | 853,4 | - | - | - | 853,4 |  |
|  | 2016 | 56,8 | - | 841 | - | - | - | 897,8 |  |
|  | 2017 | - | - | 742,4 | - | - | - | 742,4 |  |
|  | 2018 | - | - | 1074,2 | - | - | - | 1074,2 |  |
|  | 2019 | - | - | 1179,2 | - | - | - | 1179,2 |  |
|  | 2020 | - | - | 1106,2 | - | - | - | 1106,2 |  |
|  | 2021 | - | - | 1106,2 | - | - | - | 1106,2 |  |
|  | 2022 | - | - | 2030 | - | - | - | 2030 |  |
|  | 2023 | - | - | 2030 | - | - | - | 2030 |  |
|  | ВСЕГО: | 274,6 | - | 11705,9 | - | - | - | 11980,5 | »; |

1.2.В разделе «Механизм управления реализацией муниципальной Программы» паспорта Программы заменить слова  «…экономический комитет…» на  «…комитет по инвестиционному развитию…»;

1.3.Мероприятия Программы изложить в редакции:

| « | № п/п. | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|  | 1. | Цель 1. Снижение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Задача 1.Реализация требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Разработка и совершенствование административных регламентов и стандартов государственных и муниципальных услуг | комитет по физической культуре и спорту; комитет социальной защиты населения; комитет по образованию; комитет по строительству и ЖКХ; комитет по управлению муниципальным имуществом; комитет культуры; комитет финансов; управление сельского хозяйства и продовольствия; управление Делами Администрации; экономический комитет; архивный отдел; отдел архитектуры и градостроительства | постоянно | 1.1.1-1.1.7 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.1.2. | Размещение информации о государственной и муниципальной услуге в региональной информационной системе «Реестр государственных муниципальных услуг Новгородской области» | - // - | в течение 10 календарных дней с момента утверждения административного регламента | 1.1.1-1.1.7 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.1.3. | Разработка технологических карт межведомственного электронного взаимодействия | - // - | в течение 30 календарных дней с момента утверждения административного регламента, при необходимости в осуществлении межведомственного взаимодействия | 1.1.1-1.1.7 | не требует финансиования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.1.4. | Заключение соглашения о передаче услуги в МФЦ | - // - | в течение 30 календарных дней с момента утверждения административного регламента | 1.1.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.2. | Задача 2. Выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Формирование требований к официальным сайтам Администрации муниципального района, Думы Старорусского муниципального района | отдел информационных технологий | до 01 марта 2014 года | 1.2.1-1.2.3 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.2.2. | Модернизация официальных сайтов Администрации муниципального района, Думы Старорусского муниципального района | отдел информационных технологий | 2014-2023 годы | 1.2.1-1.2.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 1.2.3. | Оплата услуг хостинга и доменного имени для размещения в сети «Интернет» официальных сайтов | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 1.2.1-1.2.3 | бюджет муниципального района | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | Дума Старорусского муниципального района |  |  | бюджет муниципального района | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет по образованию |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 2. | Цель 2.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предназначенных для реализации полномочий органов местного самоуправления Старорусского муниципального района, а также для обеспечения функционирования информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Задача 1.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Модернизация активного сетевого оборудования и монтаж источников бесперебойного питания для коммутационных узлов ЛВС Администрации муниципального района | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.1.2. | Модернизация парка персональных компьютеров | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | 20 | 91,2 | - | - | 150,8 | 74,7 | 27 | 27 | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 217,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района (комитет по строительству и ЖКХ) | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет финансов | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | 35 | - | - | 67,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет по образованию | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 |  |
|  |  |  | управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  | комитет по управлению имуществом | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | 119,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.1.3. | Обеспечение офисным программным обеспечением | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |  |
|  |  |  | комитет по образованию | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |  |
|  |  |  | комитет культуры | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |  |
|  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.1.4. | Поэтапная замена периферийной и копировально-множитель- ной техники и источников бесперебойного питания с истекшим сроком полезного использования в соответствии с планом, а также расходы, связанных с их эксплуатацией | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 | бюджет муниципального района | 107,6 | 20 | - | - | 48,6 | 172,5 | 119 | 119 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | комитет по образованию | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  |  |  | комитет культуры | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |  |
|  |  |  | комитет по физической культуре и спорту | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 |  | 10 | - | 3,8 | 2,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет финансов | 2014-2023 годы | 2.1.2 |  | 1,4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом | 2014-2023 годы | 2.1.2, 2.1.3 |  | - | 11,5 | 52 | - | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.1.5. | Обеспечение АРМ, предназначенных для реализации полномочий ОМСУ муниципального района, доступом к сети «Интернет» | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.1.4 | бюджет муниципального района | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района (комитет по строительству и ЖКХ) | 2014-2023 годы |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет по образованию | 2014-2023 годы |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом | 2014-2023 годы |  |  | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | комитет по физической культуре и спорту | 2014-2023 годы |  |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | комитет финансов | 2014-2023 годы |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2023 годы |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | комитет культуры | 2014-2023 годы |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 2.2. | Задача 2.Создание, развитие, модернизация и сопровождение в процессе эксплуатации информационных систем органов местного самоуправления Администрации Старорусского муниципального района и сопровождение муниципальных сегментов региональных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Оплата за использование (сопровождение) прикладного программного обеспечения (далее ПО): |  | 2014-2023 годы | 2.2.1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | Администрация муниципального района |  |  |  | 27 | 56 | 28,1 | 55,8 | 57,4 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 57,4 | 57,4 |  |
|  |  | ПО «Контур Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 6 | 14 | 8 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 |  |
|  |  | ПО Парус «Бухгалтерский учёт», ПО Парус «Расчёт заработной платы» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
|  |  | ПО «Барс-Договор» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 49,5 |  |
|  |  | ПО «ТехноКад-Муниципалитет» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  |  | Информационно-техническое сопровождение информационных систем ГУ НИАЦ или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 75,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «VipNet» или эквивалент (Архивный отдел) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |  |
|  |  | ПО Smeta Wizard или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Консультант Плюс» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | 57,1 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 60 | 60 |  |
|  |  | ПО Парус «Бухгалтерский учёт», ПО Парус «Расчёт заработной платы» или эквивалент | Администрация муниципального района (комитет по строительству и ЖКХ) |  |  |  | 18 | 16 | 16 | 21,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 4,8 | 4,9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Барс-Договор» или эквивалент |  |  |  |  | 16 | 13 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | Дума Старорусского муниципального района |  |  |  | 27 | - | - | - | - | 27,6 | 27,6 | 27,6 | - | - |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | Контрольно-счётная Палата Старорусского муниципального района |  |  |  | - | - | 24,4 | 24,6 | 25,7 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | 8 | 8 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | ПО «1С Бухгалтерия» или эквивалент | комитет по образованию |  |  |  | 40,7 | 28,4 | 29,6 | 30 | 30,9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экс-терн» или эквивалент |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | ПО «Бюджет Смарт-стандарт» или эквивалент |  |  |  |  | 48 | 50 | 55,8 | 61,4 | 66,3 | 73 | 73 | 73 | 65,4 | 65,4 |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  | 27 | 28 | 27,1 | 27,1 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 24,3 | 24,3 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | ПО «Барс «Аренда» или эквивалент |  |  |  |  | 24 | 24 | 26 | 69,1 | 80,3 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 82,3 | 82,3 |  |
|  |  | ПО «Барс «Реестр» или эквивалент |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | комитет по физической культуре и спорту |  |  |  | 27 | 26,2 | 26,2 | 28 | 26,3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 5,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | комитет финансов |  |  |  | 26,3 | 26,3 | 30 | 26,3 | 26,3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 7,4 | 9,1 | 8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  |
|  |  | ПО Парус «Бюджет» (ведение реестра расходных обязательств) или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | управление сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | - | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,3 | - | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  | ПО Парус «Похозяйственный учёт» или эквивалент |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  | ПО «Васюков» или эквивалент | комитет культуры |  |  |  | 26,3 | 26,3 | 27,6 | 26,3 | 26,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | ПО «Контур-Экстерн» или эквивалент |  |  |  |  | 5,8 | 5,9 | 7 | 6,9 | 6,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  | ПО «Бюджет КС» или эквивалент |  |  |  |  | 0 | 22,6 | 24,9 | 26,9 | 29,1 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |  |
|  |  | ПО «VipNet» или эквивалент (Архивный отдел) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |  |
|  | 2.2.2. | Приобретение прав на использование прикладного программного обеспечения | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.2.1, 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |  |
|  |  |  | комитет культуры | 2014-2023 годы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |  |
|  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом | 2014-2023 годы |  |  | - | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.2.3. | Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок создания, ввода в эксплуатацию и учёта муниципальных информационных систем | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий) | 2014-2023 годы | 2.2.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3. | Задача 3. Реализация требований действующего законодательства о защите конфиденциальной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Продления права использования антивирусного программного обеспечения АРМ ЛВС Администрации муниципального района | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | 80 | 80 | 23,5 | 95 | 92,8 | 104 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 56,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.2. | Инвентаризация информационных систем персональных данных | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий); отдел по мобилизационной работе и защите информации | 2014-2023 годы, (ежегодно) | 2.3.1-2.3.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.3. | Постановка на учёт в Реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (отправка уведомления) | Администрация муниципального района (отдел по мобилизационной работе и защите информации); комитет по физической культуре и спорту; комитет по образованию; комитет по строительству и ЖКХ; комитет по управлению муниципальным имуществом; комитет культуры; комитет финансов; управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | не требует финанси-рования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.4. | Разработка (актуализация) и внедрение организационно-распорядитель- ной документации о защите конфиденциальной информации | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий); отдел по мобилизационной работе и защите информации | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.5. | Проведение семинаров по вопросам защиты конфиденциальной информации | отдел по мобилизационной работе и защите информации | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.6. | Внедрение организационных мер защиты конфиденциальной информации | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий, отдел по мобилизационной работе и защите информации); комитет по физической культуре и спорту; комитет по образованию; комитет по строительству и ЖКХ; комитет по управлению муниципальным имуществом; комитет культуры; комитет финансов; управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.7. | Формирование требований к системе комплексной защиты информации ЛВС Администрации муниципального района и её отдельным сегментам | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий); отдел по мобилизационной работе и защите информации | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.8. | Внедрение системы комплексной защиты информации ЛВС Администрации Старорусского муниципального района | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий) | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.3.9 | Выполнение мероприятий по построению защищенной сети передачи данных в рамках проведения общероссийского дня приема граждан | Администрация муниципального района (отдел информационных технологий) | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.4. | Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний автоматизированного рабочего места по требованиям безопасности информации | Администрация муниципального района (отдел по мобилизационной работе и защите информации) | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.4.1 | Приобретение сертифицированных средств защиты информации, в том числе криптографических средств защиты информации для работы с электронной подписью | Администрация муниципального района | 2014-2023 годы | 2.3.1-2.3.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 16,5 | 16,5 | - | 56,7 | 56,7 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района (комитет по строительству и ЖКХ) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет по образованию |  |  |  | - | - | - | 0,6 | 2,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом |  |  |  | - | - | 11 | - | 3,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 32 | 32 |  |
|  |  |  | комитет по физической культуре и спорту |  |  |  | - | - | - | - | 2,2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | управление сельского хозяйства и продовольствия |  |  |  | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 |  |
|  |  |  | комитет финансов |  |  |  | - | - | - | 8,1 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | комитет культуры |  |  |  | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ». |

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального район и на официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района      А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 № 908

г.Старая Русса

- О проведении публичных слушаний

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от  19.04.2018 № 588, на основании запроса Алексеевой Елены Михайловны Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить на  25 июля  2019  года в 17.15 проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта межева-ния территории части кадастрового квартала 53:24:0020142 по адресу Новгородская область, Старорусский район,               г. Старая Русса, ул. Поповича.

2.Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации Старорусского муниципального района по адресу: г. Старая Русса, Советская набережная, д.1.

3.Назначить председателем публичных слушаний заместителя Главы администрации  муниципального района Ульянова В.Н., заместителем председателя публичных слушаний – заведующего отделом архитектуры и гра-достроительства Администрации муниципального района Костина А.А., секретарем публичных слушаний – главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Артемьеву Т.Г.

4.Обеспечение организации и проведения публичных слушаний возложить на комиссию  по землепользованию и застройке (далее - комиссия).

5.Комиссии обеспечить направление сообщений о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени, места их проведения, времени и места предварительного ознакомления с соответствующей информацией и документацией,  сроков  начала  и  окончания приёма рекомендаций и предложений по вопросу публичных слушаний, наименования и места нахождения органа, принимающего рекомендации и предложения.

6.Рекомендовать гражданам, заинтересованным органам и организа-циям  направлять имеющиеся у них предложения по вопросу публичных слу-шаний со дня официального опубликования настоящего постановления в Администрацию Старорусского района по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, Советская наб., д.1, каб.31.

7.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района     А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 № 909

г.Старая Русса

Об утверждении проекта межевания

В соответствии с частью 1 статьи 8, статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-ральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  административным регламентом предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории, утвержденным постановлением Администрации муниципального района      от 19.04.2018 № 588, учитывая итоговые документы публичных слушаний от 21.06.2019, Администрация Старорус-ского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Проект межевания территории части квартала 53:17:0120503, расположенного по адресу: Новго-родская область, р-н Старорусский, Залучское сельское поселение, с.Залучье, ул.Рендакова.

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района  и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района    А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2019 № 910

г.Старая Русса

Об утверждении проекта межевания

В соответствии с частью 1 статьи 8, статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  административным регламентом предоставления муниципальной услуги по утверждению документации по планировке территории, утвержденным постановлением Администрации муниципального района         от 19.04.2018 № 588, учитывая итоговые документы публичных слушаний от 21.06.2019, Администрация Старорус-ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Тепловая сеть для котельной по адресу: Новгородская область, Старорусский муниципальный район, г.п.г. Старая Русса, г.Старая Русса, ул.Красных Зорь, д.8А» от ТК2 до ТК3.

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района  и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района       А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2019 № 917

г.Старая Русса

Об утверждении изменений в проект межевания территории

В соответствии с частью 1 статьи 8, статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуп-равления в Российской Федерации» Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить изменения в Проект межевания территории кадастрового квартала 53:24:0030142, 53:24:0030143, 53:24:0030144 по адресу: Новгородская область, Старорусский муниципальный район, городское поселение г.Старая Русса, г.Старая Русса, утвержденный постановлением Администрации Старорусского муниципального района                   от 12.01.2018 № 23.

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района  и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района       А.Р. Розбаум

- Местная жительница осуждена за поджог магазина

Старорусский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Олеси Калюжной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Судом установлено, что в мае 2018 года Калюжная в Старой Руссе подожгла магазин, расположенный в жилом многоквартирном доме на ул. Профсоюзная.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 770 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления Калюжная не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

- По требованию прокуратуры несовершеннолетний, страдающий тяжелым заболеванием, обеспечен жизненно важным дорогостоящим лекарством

Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о необеспечении ее ребенка лекарственным препаратом.

Установлено, что 17-летний подросток является инвалидом. В нарушение требований Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с января 2019 года несовершеннолетний не обеспечен жизненно необходимым дорогостоящим лекарственным препаратом в связи с неосуществлением его закупки.

С целью устранения нарушений закона межрайонный прокурор обратился с иском в суд об обязании регионального министерства здравоохранения обеспечить подростка лекарством, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время ребенок обеспечен необходимым препаратом.

В Старой Руссе по требованию прокурора больной туберкулезом принудительно госпитализирован

Старорусская межрайонная прокуратура по обращению ГОБУЗ «Новгородский клинический специализи-рованный центр фтизиопульмонологии» - «Амбулаторно-поликлиническое отделение» провела проверку по факту необходимости принудительной госпитализации 52-летнего местного жителя, страдающего туберкулезом.

Установлено, что с июня 2016 года больной поставлен на учет в районном противотуберкулезном диспансере, неоднократно госпитализировался, но выписывался за самовольные уходы, и, не пройдя лечение до конца, уклоняется от его получения и госпитализации, чем представляет опасность для окружающих.

По данному факту межрайонная прокуратура направила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации лица, страдающего заразной формой туберкулеза.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее больной госпитализирован.

- По материалам проверки прокуратуры организация оштрафована за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что ООО «Полисть-тур» приняло на работу сотрудника, который ранее занимал должность судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Старорусского и Парфинского районов Новгородской области.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены позже установленного законом срока.

По данному факту прокурор в отношении организации возбудил дело об административном правонаруше-нии, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего), по результатам его рассмотрения юридическое лицо оштрафовано.

Жительница Старой Руссы оштрафована за оскорбление

Старорусская межрайонная прокуратура провела поверку по факту оскорбления местного жителя.

Установлено, что в январе 2019 года 54-летняяместная жительница, являющаяся руководителем офиса одной из микрофинансовой компании в г. Старая Русса, находясь на своем рабочем месте в неприличной форме унизила честь и достоинство 37-летнего мужчины, который ранее выполнял в данном офисе работы по замене лампочек.

По данному факту межрайонный прокурор в отношении данной гражданки возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 21 Старорусского судебного района Новгородской области женщина оштрафована на 1 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Новгородец осужден к реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Старорусский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого новгородца Дмитрия Ермолаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Судом установлено, что в апреле 2018 года Ермолаев, осужденный в августе 2016 года за управление автомобилем в состоянии опьянения к обязательным работам с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 8 месяцев, вновь управлял автомобилем «Фольксваген Гольф», следуя из г. Старая Русса в Великий Новгород, и, не справившись с управлением, съехал в кювет.

Проведенным освидетельствованием было установлено превышение предельно допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Приговором суда по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура помогла 20 сиротам получить жилье

Старорусская межрайонная прокуратура на постоянной основе проводит проверки исполнения законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что с 2015 года по май 2019 года 20 детей-сирот, включенных органами местного самоуправления района в списки на внеочередное предоставление жилых помещений, обеспечены ими не были. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых либо арендовать жилье.

По данным фактам межрайонная прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации обеспечить детей-сирот жильем.

Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время сироты обеспечены благоустроенными квартирами.

Бывший директор управляющей компании осуждена за злоупотребление полномочиями

Старорусский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Руссервис» Елены Павловой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации, повлекшее тяжкие последствия).

Судом установлено, что в 2015-2016 годах Павлова за 120 тыс. рублей приобрела у возглавляемой организации 5 транспортных средств, которые оплатила только на 40 тыс. рублей. При этом фактически их стоимость составляла более 850 тыс. рублей.

Кроме того, в указанный период подсудимая издавала приказы о начислении работникам организации ежемесячной доплаты, которую работники фактически не получали, а злоумышленница распоряжалась ею по своему усмотрению, причинив юридическому лицу ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.

Также в мае 2016 года Павлова от имени возглавляемой организации заключила с аффилированным по отношению к ней юридическим лицом – ООО «ТехСтар», директором которого она также являлась, договор об уступке права требования задолженности по платежам за ЖКХ на сумму более 6,8 млн рублей со стороны жильцов многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Руссервис».

При этом стоимость договора составила только 3 % вместо 22,8 % от стоимости дебиторской задолженности.

Вину в совершении преступления обвиняемая не признала.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать руководящие должности с административно-хозяйственными функциями в управляющих предприятиях, учреждениях жилищно-коммунального хозяйства на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

После вмешательства прокуратуры работникам организации выплачена зарплата на сумму более                                1,7 млн рублей

Старорусская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения ООО «Астрилово» требований трудово-го законодательства.

Установлено, что в организации сложилась задолженность по заработной плате за период с февраля по март 2019 года перед 49 работниками на сумму более 1,7 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла генеральному директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время задолженность погашена полностью.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Организатор аукциона – Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях.

Решение о проведении аукциона: Распоряжение МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях от 21.06.2019 № 160-р.

Место проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников состоится по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, 2-й этаж, конференц-зал.

Дата проведения аукциона – 01.08.2019 в 10 часов 00 минут.

Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников.

Дата начала приема заявок на аукцион – со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании  «Новосельский вестник», официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях www.tu53@rosim.ru – 28.06.2019.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – до 29.07.2019 в 13 часов 00 минут (МСК).

Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора – 29.07.2019.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе – 30.07.2019. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок – 30.07.2019.

Лот 1:

Предмет аукциона:

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи земельного участка.

1.Земельный участок:

Местоположение земельного участка: Новгородская область, р-н Старорусский, Новосельское сельское поселение.

Площадь земельного участка: 1 172 кв. м.

Кадастровый номер: 53:17:0172106:244

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка: для производственной деятельности.

Обременения (ограничения): отсутствуют.

Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись № 53:17:0172106:244-53/095/2018-2  от 20.02.2018).

Возможность строительства зданий, сооружений: в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

Участок расположен в территориальной зоне – садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

Виду разрешенного использования – для производственной деятельности соответствуют:

- минимальная площадь земельного участка – 1 000;

- максимальная площадь земельного участка – 10 000;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых апрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6;

- минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых апрещено строительство зданий, строений, сооружений – 6;

- предельное количество этажей – 3;

- предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства – 16;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70;

- максимальная высота ограждения – 1,8.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газоснабжения:

- максимальный расход газа: по расчету;

- сроки подключения (технологического присоединения): согласно п. 85 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314;

- срок действия технических условий: 70 рабочих дней (п. 29 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314);

- размер оплаты за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования  к газораспределительным сетям утвержден Постановлением комитета по тарифной и ценовой политике  Новгородской области № 46 от 15.11.2018 и составляет:

для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской коммерческой) деятельности и присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования – 55 567,33 руб. (без НДС)

прочие заявители, присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования – 45 898,63 руб. (без НДС).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения:

Централизованная система водоснабжения и водоотведения в кадастровом квартале № 53:17:0127106 отсутствует.

Ближайшие объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения, находящиеся в хозяйственном ведении ООО Старорусское «ЖКХ» расположены

- г. Старая Русса, мкр. Городок, в кадастровом квартале № 53:17:0030307;

- д. Большая Козона, ул. Мира, в кадастровом квартале № 53:17:0220101.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к электрическим сетям:

Подключение объектов возможно построив отпайку от ВЛ-10кВ Л-10 ПС Русса, установив КТП-10/0,4кВ.

Размер платы за технологическое присоединение, сроки выполнения мероприятий по техприсоединению, сроки действия технических условий оговаривается в договоре.

Плата в настоящее время определяется в соответствии с Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 27.12.2017 № 54/4 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных СО на территории Новгородской области на 2018 год». Размер платы зависит от присоединяемой мощности, категории надежности электроснабжения потребителя, расстояния от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

Заявка на технологическое присоединение вместе с приложенными документами направляется в ПО «Старорусские электрические сети» по адресу: г. Старая Русса, наб. Энергетиков, д. 10.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к инженерным сетям теплоснабжения:

Подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям теплоснабжения принадлежащим ООО «ТК Новгородская» не предусмотрено «Схемой теплоснабжения города Старая Русса».

2.Условия аукциона:

Начальная цена аукциона (100% от рыночной стоимости): 164 432 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены аукциона) – 4 935,00 руб.

Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона) – 16 444,00 руб.

Задаток за отдельный лот вносится в валюте Российской Федерации единым платежом на счет Продавца, при этом окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 29.07.2019 по следующим реквизитам и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на счет Продавца:

| ИНН | 5321134051 |
| --- | --- |
| КПП | 532101001 |
|  | УФК по Новгородской области (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях) |
| Лицевой счет | 04501А18240 |
| Наименование банка | Отделение Новгород, г. Великий Новгород |
| Расчетный счет | 40101810440300018001 |
| БИК банка | 044959001 |

Назначение платежа: задаток для участия аукционе на право заключения договора купли-продажи федерального земельного участка.

Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается лицу, не победившему в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (Приложение № 4).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона засчитывается в счет покупной цены по договору купли-продажи земельного участка.

Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, к участию в аукционе не допускаются. Внесение задатка третьими лицами не допускается.

Порядок проведения аукциона:

1. Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления аукционистом об открытии аукциона и приглашения участников получить билет участника аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона.

2. На аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители, по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность.

3. Аукцион проводит аукционист в присутствии членов комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков, находящихся в федеральной собственности, утвержденной приказом от 18.03.2019 № 22, которые решают все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

4. После получения участниками аукциона билетов и занятия мест в зале аукционист, разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи земельного участка и «шаг аукциона».

5. Пронумерованные билеты, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены  на земельный участок – каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой.

6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

Участники поднимают билеты после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с этой ценой.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи земельного участка, превышающей начальную цену.

Каждая последующая объявляемая цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия билета.

7. Участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия билета и оглашения цены продажи; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи земельного участка;

8. Участник не вправе заявлять:

- цену, меньше цены, предложенной ранее;

- цену, равную цене, предложенной другим участником;

- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона; эта цена заявляется участником путем поднятия билета и оглашения цены продажи земельного участка.

9. При отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

10. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого и заявленная им цена за земельный участок – были названы аукционистом последними.

11. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену земельного участка – и номер карточки победителя аукциона.

12. Результаты аукциона оформляются протоколом. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона Договор купли-продажи земельного участка заключается между победителем аукциона и Межрегиональным территориальным управлением федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Аукцион, в котором участвовали менее двух участников, признается несостоявшимся. Единственный участник аукциона обязан заключить в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка.

Форма заявки, порядок и место приема заявок на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе заявитель предоставляет лично либо через своего уполномоченного представителя в установленный срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме согласно приложению к извещению с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в двух экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;

2. В случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя, либо для его дальнейшего участия в аукционе к заявке прилагается надлежащим образом оформленная доверенность. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежащим образом оформленные документы в соответствии с приведенным выше перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в установленный в извещении о проведении аукциона срок.

Время и место приема заявок – Заявки в 1 экземпляре (распечатанный на одном листе с двух сторон) направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в виде прикрепленного файла – Приложение № 2) по адресу: 170004, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 6, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях. Заявки направлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя по доверенности. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30 – 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.

Контактные лица: Малышева Анна Викторовна тел.: 8(8162)76-51-15, Лебедева Юлия Петровна 8(8162)76-51-16, Сыдорашко Анастасия Валерьевна тел.: 8(8162)76-51-16, Факс: 8(8162)76-51-15.

Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельного участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен.

Приложения

1. Документация об аукционе

2. Форма заявки

3. Проект договора купли-продажи

4. Заявление на возврат платежа

размещены на общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях  www.tu53@rosim.ru.

| Периодическое печатное издание-муниципальная газета «Русса-Информ» Старорусского муниципального района | Адрес редакции-издателя: 175200 г. Старая Русса Новгородской области, Советская набережная, 1 E-mail: pochta@admrussa.ru Главный редактор: Егорова Н.В. Телефон: 2-23-33 Факс: 5-13-42 | Номер газеты подписан к печати 28.06.2019 в 12.00 часов Тираж 14 экземпляров Материалы публикуются бесплатно |
| --- | --- | --- |