Информация

о ходе реализации муниципальных программ

Старорусского муниципального района в 2022 году

Во исполнение п.5 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации» утвержденного постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 29.08.2013 № 860 комитетом экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района проведен мониторинг и оценка выполнения целевых показателей реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района в 2022 году.

В 2022 году реализовывались мероприятия 16 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование программы | № и дата принятия документа, утвердившего программу |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы | постановление Администрации муниципального района от 18.10.2021 № 1806 |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1855 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 27.10.2021 № 1889 |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 15.10.2021 № 1786 |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 21.10.2021 № 1834 |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1961 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 1135 |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2024 годы | постановлением Администрации муниципального района от 07.09.2021 № 1574 |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1764 |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1763 |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 22.10.2021 № 1851 |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1918 |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1926 |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1919 |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2025 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.12.2017 № 2847 |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2025 года | постановлением Администрации муниципального района от 21.01.2020 № 63 |

В 2022 году на финансирование муниципальных программ было направлено 1101,7 млн. рублей (в 2021 г. -   935,7 млн. руб.), в том числе

- средства федерального бюджета – 96,1 млн. рублей (в 2021 г. – 44,2 млн. руб.);

- средства областного бюджета – 666,1 млн. рублей (в 2021 г. – 591,7 млн. рублей);

- средства бюджета муниципального района –  337,6 млн. рублей (в 2021 г. – 298,2 млн. руб.);

- из внебюджетных источников было направлено 1,9 млн. рублей (в 2021 г. – 1,6 млн. руб.).

Итоги реализации программ за 2022 год по источникам финансирования представлены в таблице (приложение 1).

По итогам реализации муниципальных программ в 2022 году выполнены все запланированные мероприятия по 9 - ти программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (49 мероприятий);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2025 годы» (14 мероприятий);

- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (11 мероприятий);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2024 годы» (34 мероприятия);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (8 мероприятий);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (5 мероприятий);

- «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2025 годы» (7 мероприятий);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (3 мероприятия);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2025 годы» (29 мероприятий).

При реализации муниципальных программ частично выполнены или не выполнены мероприятия в 7-ми программах:

- по программе «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2025 годы» не выполнено 1 мероприятие из 78 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оборудование комнаты матери и ребенка, создание общественного туалета с возможностью доступа лиц с ограниченными возможностями | Произведена оплата за ремонт (аванс) в сумме 500,0 тыс. рублей. Ремонтные работы продолжаются в 2023 году. |

- по программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» не выполнены 6 мероприятий из 12 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Взвад Старорусского муниципального района. | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Взвад Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Нагово Старорусского муниципального района. | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Нагово Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Сусолово Старорусского муниципального района. | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Сусолово Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в п. Новосельский Старорусского муниципального района. | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в п. Новосельский Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе. |
| Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в д. Святогорша. | Неблагоприятные погодные условия не позволили выполнить весь комплекс работ. Работы перенесены на 2023 год. |
| Осуществление строительного контроля по реализации объекта «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в д. Святогорша». |  |

Выполнены все запланированные мероприятия:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» (1 мероприятие);

- по подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (11 мероприятий).

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы» не выполнены 4 мероприятия из 11 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Обеспечение сотрудников Администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | отсутствие финансирования |
| Оповещение населения при доведении информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | отсутствие финансирования |
| Оповещение населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях | отсутствие финансирования |
| Подготовка защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | отсутствие финансирования |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2025 годы» не выполнены 5 мероприятий из 33 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Обращений по данному виду господдержки в 2022 году не было. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на осуществление контроля качества кормов и кормовых добавок | Обращений по данному виду господдержки в 2022 году не было. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района на развитие материально-технической базы | В 2022 году кооперативы в конкурсе на получение гранта не участвовали. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Обращений по данному виду господдержки в 2022 году не было. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями по переработке сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | Обращений по данному виду господдержки в 2022 году не было. |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2025 годы» не выполнены 1 мероприятие из 9 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Проведение конкурса на лучшего муниципального служащего Администрации муниципального района | Конкурс не проводился, денежные средства были израсходованы на повышение квалификации муниципальных служащих |

- по программе «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» в подпрограмме «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» не выполнены 1 мероприятие из 17 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат в 2022-2023 годах за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Старорусского муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров | Из трёх хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обеспечению товарами жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов посредством четырёх автомагазинов, не выполнение показателя связано с тем, что один хозяйствующий субъект не вышел на конкурсный отбор в 2022 году, а другой не смог обеспечить финансовое подтверждение за фактически понесённые затраты на приобретение горюче-смазочных материалов за октябрь 2022 г. |

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» выполнены все запланированные мероприятия (11 мероприятий).

- по программе «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2025 года» не выполнены 2 мероприятия из 11 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оказание содействия гражданам, проживающим в сельской местности, подготовке и оформлении документов, способствующих своевременному вводу (приобретению) жилья | В 2022 году участников по улучшению жилищных условий не было. |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, с привлечением собственных и заемных средств для строительства (приобретения) жилья в сельской местности | В 2022 году участников по улучшению жилищных условий не было. |

По итогам реализации муниципальных программ в 2022 году достигнуты все значения целевых показателей по 12-ми программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (21 целевой);

- «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2025 годы» (15 целевых);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2025 годы» (12 целевых);

- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (7 целевых);

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (10 целевых);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2024 годы» (8 целевых);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (4 целевых);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (5 целевых);

- «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2025 годы» (3 целевых);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» (3 целевых);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2025 годы» (4 целевых);

- «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2025 года» (1 целевой).

В 2022 году по 4-м муниципальным программам не достигнуты значения целевых показателей:

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы» не достигнуты значения 4-х целевых показателей из 14 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Обеспеченность сотрудников Администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |
| Охват населения при доведении информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (не менее) | 80 % | 0 | Отсутствие финансирования |
| Охват населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях (не менее) | 100 % | 0 | Отсутствие финансирования |
| Готовность защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2025 годы не достигнуты значения 8-ми целевых показателей из 19 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2019 года, % | 100,5 | 60 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций района по всей деятельности (с учетом субсидий), % | 2,0 | 1 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Маточное племенное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов | 1,0 | 0,5 | Решением учредителя ООО «Астрилово» поголовье КРС сокращено на 589 голов, в т.ч. коров – на 501 голову. |
| Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн | 2,5 | 1,9 | Снижение валового производства молока обусловлено уменьшением числа сельскохозяйственных организаций. (Решением учредителя ООО «Налишки» молочное стадо переведено в другой район области и ООО «Фермер» прекратило осуществление деятельности). |
| Объем молока, реализованный на переработку, тыс. тонн | 2,5 | 1,4 | Перевод молочного стада ООО «Налишки» в другой район области, закрытие ООО «Фермер». Основная часть произведенного молока в КФХ идет на корм молодняка. |
| Субсидируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, тыс. га | 4,6 | 3,1 | Снижение субсидируемой посевной площади обусловлено уменьшением числа сельско-хозяйственных организаций. (Прекращение производственной деятельности ООО «Фермекс», ООО «Налишки»). |
| Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, % | 10 | - | ИП открыто в июне 2022 года. В 2022 году производственная деятельность не осуществлялась. |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га. | 410 | - | Обращений по данному виду господдержки в 2022 году не было. |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2025 годы» не достигнуто значение 1-го целевого показателя из 9- ти запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Количество победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий», чел | 1 | 0 | Конкурс не проводился |

- по программе «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы в подпрограмме «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» не достигнуто значение 1-го целевого показателя из 5- ти запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Индекс физического объёма в % к аналогичному периоду прошлого года | 101 | 97,5 | Отклонение целевого показателя, связано со снижением покупательской способности в связи с ростом цен. |

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» все значения целевых показателей подпрограммы достигнуты (4 целевые).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за     2022 год произведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденного постановление Администрации Старорусского муниципального района от 28.07.2014 № 982 и с учетом оценки, данной ответственными исполнителями программ в представленных отчетах.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Характеристика эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Оценка эффективности в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы | 99,98 | эффективная |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2025 годы | 99,57 | эффективная |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старорусского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы | 92,89 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 78,68 | Х |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2025 годы | 80,85 | эффективная |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 81,55 | эффективная |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021 - 2024 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2025 годы | 93,40 | эффективная |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района» | 100 | Х |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | 97,46 | эффективная |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | 92,76 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 85,51 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» | 100 | Х |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2025 годы | 100 | эффективная |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2025 года | 95,50 | эффективная |

По итогам оценки эффективности все 16 программ признаны эффективными. По результатам анализа информации, представленной по итогам реализации программ в 2022 году, комитет экономического развития и инвестиций рекомендует продолжить финансирование в 2023 году муниципальных программ в запланированных объемах.

______________________________________