Основные этапы реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в 2023-2024 годах

1. Предварительный этап:

Муниципальное образование, планирующее принять участие в реализации проекта и в конкурсном отборе на предоставление субсидии, необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| Утвердить муниципальный акт поселения «Об утверждении Положения о реализации приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | До 01.06.2023 | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Информировать население о приоритетном региональном проекте «Народный бюджет» (в печатных СМИ, сети интернет и т.д.) | До 01.06.2023 | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Представить заявку на участие в конкурсном отборе на получение субсидий с требуемыми документами | До 15.06.2023 | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |

1. Конкурсный отбор на получение субсидии из областного бюджета.

Отбор осуществляет министерство финансов Новгородской области по критериям, которые установлены в Порядке предоставления и методике распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».

Срок отбора с 25.05.2023 по 15.06.2023

1. Обучение

Для сотрудников Администраций поселений, прошедших конкурсных отбор, будет организовано обучение принципам реализации проекта (ориентировочно в августе 2023 года).

1. Этапы проекта

Муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор, реализуют следующие мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| Рекрутинг: сбор заявок от граждан на участие, сбор инициативных предложений от граждан, широкая информационная компания | 01.09.-30.09.  2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Жеребьевка для формирования бюджетной комиссии | Октябрь 2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Заседание бюджетных комиссий.  Администрации муниципального района, необходимо обеспечить еженедельное проведение заседаний комиссии.  В рамках заседаний необходимо организовать обучение членов комиссий по вопросам полномочий муниципальной власти, бюджетного процесса и законодательства о закупках.  На заседаниях члены бюджетных комиссии прорабатывают инициативные предложения.  Ход заседаний следует освещать в социальных сетях. | Октябрь-декабрь 2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Экспертиза инициативных предложений граждан местной администрацией | Ноябрь 2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Голосование бюджетной комиссии, выбор инициативных предложений, которые будут включены в бюджет на 2024 год | Ноябрь-декабрь 2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Включение ассигнований на реализацию выбранных комиссией инициатив в решение о бюджете на 2024 год | Ноябрь-декабрь 2023 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета с министерством финансов Новгородской области | Январь-февраль 2024 года | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |
| Непосредственная реализация инициативных предложений | 2024 год | Организационный отдел комитета организационной работы и кадровой политики |