Отчёт по Плану

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Старорусского муниципального района до 2030 года

за 2024 год

|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 11. | Демографическая политика и рынок труда Цель: сокращение естественной убыли населения Задачи: увеличение продолжительности и качества жизни населения; обеспечение занятости населения |  |
| 1.1. | Пропаганда здорового образа жизни населения | В сфере здравоохранения в целях пропаганды здорового образа жизни: - подготовлены статьи в газеты; - проведены семинары, лекции тематических занятий по вопросам здорового образа жизни, распространение печатной продукции: буклеты, листовки, плакаты, брошюры по профилактике вредных привычек, профилактике неинфекционных заболеваний, по профилактике инфекционных заболеваний по здоровому образу жизни; - проведены круглые столы, публикации в СМИ с целью информирования населения о факторах риска ХНИЗ по тематическому плану; - проведены «Дни здоровья», массовые мероприятия (акции, флешмобы с привлечением передвижных мобильных диагностических комплексов); - проведены работы в социальных сетях по пропаганде здорового образа жизни, здорового питания, борьбы с гиподинамией, занятий физической культурой и спортом. В всех образовательных организациях функционируют школьные спортивные клубы, в которых ведется работа по привлечению обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, массовому участию в спортивных секциях, воспитанию у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, к здоровому образу жизни, укреплению и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках и секциях. Проводятся школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», в которых принимают участие практически все обучающиеся. Школьники на постоянной основе участвуют в сдаче норм ГТО. |
| 1.2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района | Приобретено оборудование на общую сумму 64,0 млн. руб. Выполнены работы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт акушерского корпуса (2-3 этаж роддома) - 642,5 тыс.руб.; Благоустройство территории (укладка афальта) - 1833,6 тыс.руб.; Частичный ремонт кровли акушерского корпуса - 460,2 тыс.рублей; Частичный ремонт кровли перехода из одногь корпуса в другой - 780,5 тыс.рублей. |
| 1.3. | Создание условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышения качества и доступности образования | Создание условий для получения качественного и доступного образования осуществляется в рамках участия в национальном проекте «Образование», реализации государственной и муниципальной программ развития образования. В 2024 году в целях получения высоких результатов качества и доступности образования обеспечено: -организация профильного обучения во всех 10 – 11 классах (265 обучающихся), 533 детей углубленно изучали отдельные предметы (13% всех обучающихся). -создание условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: в школах обучается 59 детей-инвалидов, из них 13 детей по состоянию здоровья обучаются на дому с использованием дистанционных технологий, также по состоянию здоровья обучаются на дому 44 детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе №8, где созданы условия для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи и слабовидящие дети; - совершенствование условий для выявления и поддержки талантливых детей, деятельность муниципальных центров: на базе МАОУ «Гимназия» функционирует ресурсный центр по работе с одаренными детьми, на базе школы №5 действуют центр допризывной подготовки и центр духовно-нравственного развития; -участие в проектах по ранней профессиональной ориентации обучающихся и опережающей профессиональной подготовке; -- расширение спектра направлений дополнительного образования. |
| 1.4. | Содействие в реализации мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | Во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Старорусского муниципального района предоставляю информацию за 2024 год по ОЗН Старорусского района: - Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию в поиске подходящей работы (чел.) - 823; - Численность граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда (чел.)- 1583; - Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направленных на работу в свободное от учебы время (чел.)- 160; - Численность участников оплачиваемых общественных работ (чел.) -25; - Численность участников временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, из них: (чел.) - 9; - Численность безработных граждан, получивших услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию (чел.)– 38; - Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (чел.) - 733; - Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (ед.)- 18; - Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости (чел.) – 12 (2 с фин. помощью); - Численность безработных граждан, получивших государственные услуги по психологической поддержке (чел.)- 103; - Численность безработных граждан, получивших государственные услуги по социальной адаптации на рынке труда (чел.)– 103; -Численность граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (чел.) – 3; - Трудоустройство выпускников профессиональных организаций и образовательных организаций высшего образования на оборудованные (оснащенные) рабочие места (чел.)-1; - Трудоустройств многодетного родителя, воспитываюещего несовершеннолетних детей, совмещающего обязанности по воспитанию с тудовой деятельностью (чел.)-1; - Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов (чел.) – 5. |
| 1.5. | Содействие в реализации мероприятий государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019-2025 годы | В 2023 году на рассмотрение (согласование) комиссии поступила 1 анкета -заявление от потенциальных переселенцев. На момент принятия решения о возможности вселения потенциальный переселенец находился на территории Таджикистана. По анкете было принято положительное решение, предусматривающее самостоятельное трудоустройство и жилищное обустройство. Для ознакомления соотечественников с особенностями истории и культуры на территории района осуществляют деятельность музеи, дома культуры, физкультурно-оздоровительные учреждения, дом творчества, детская спортивная юношеская школа и школа искусств; проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Образовательными организациями муниципального района проводится систематическая целенаправленная работа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в форме урочной и внеурочной деятельности. Доступ к образовательным услугам, учреждениям культуры, культурно-досуговым и спортивным сооружениям для участников Программы по переселению не ограничен, они могут посещать данные объекты и получать, предоставляемые там услуги на общих основаниях. Большинство приехавших соотечественников свободно адаптируются к проживанию и трудоустройству в районе. Активно участвуют в социальных и культурных мероприятиях, проходящих на территории. |
| 2. | Бюджетная политика муниципального района Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Старорусского муниципального района Задачи: организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом; финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района; повышение эффективности бюджетных расходов Старорусского муниципального района. Задачи: оптимизация структуры расходных обязательств бюджета муниципального района |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» | Проекты бюджета Старорусского муниципального района и города Старая Русса на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформированы в соответствии с действующим законодательством, прогнозами планами и программой социально-экономического развития Старорусского муниципального района Ведутся реестры расходных обязательств Старорусского муниципального района, сводной бюджетной росписи, кассовые планы, вносятся в установленном порядке изменения в лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования Проводится анализ и контроль исполнения бюджета Старорусского муниципального района и города Старая Русса. Своевременно составляется и предоставляется бюджетная отчетность. Подготовлено 12 проектов о внесении изменений в решение Думы Старорусского муниципального района о бюджете муниципального района, 8 проектов о внесении изменений в решение Совета депутатов города Старая Русса о бюджете города Старая Русса. Разработан проект распоряжения Администрации муниципального района по вопросам составления проектов бюджета района и бюджета города Проводится контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, контроль правильности применения кодов бюджетной классификации Расходы на обслуживание муниципального долга финансируются в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями). Финансирование расходов на обеспечение деятельности комитета финансов в соответствии с утвержденной сметой. Межбюджетные трансферты, поступившие из областного бюджета, переданы в бюджеты поселений своевременно и в полном объеме Доля муниципальных программ в бюджете Старорусского муниципального района составила 89,5%; в бюджете города Старая Русса – 92,4%. |
| 3. | Промышленное производство Цель: увеличение производства обрабатывающих предприятий Задачи: повышение эффективности работы действующих производств и загрузка их мощностей; повышение инвестиционной привлекательности промышленных предприятий |  |
| 3.1. | Мониторинг: реализации продукции крупных и средних промышленных предприятий; численности и фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям района | В разрезе предприятий мониторинг проводится: по реализации продукции - ежемесячно; по численности и ФОТ - ежеквартально. По итогам 2024 года объем реализации продукции составил 4969,7 млн.руб., 67,7 % к 2023 году. Снижение производства и реализации продукции Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций - 53783,9 рублей, 110,7 % к 2023 году. |
| 3.2. | Создание условий взаимодействия пищевой и перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями торговли | Продолжается: - проведение мероприятий по продвижению направления «Покупай Новгородское». На полках магазинов, осуществляющих свою деятельность на территории района, выставляется товар обозначенный утверждённым логотипом «Покупай Новгородское»; - организация проведения конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с участием новгородских товаропроизводителей и руководителей, специалистов организаций розничной торговли и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, организаций, осуществляющих деятельность на автозаправочных станциях в сфере торговли под брендом проекта «Покупай Новгородское». |
| 3.3. | Содействие развитию перерабатывающей промышленности по производству мясных и молочных продуктов, привлечение инвесторов | На территории муниципального района осуществляют деятельность 5 предприятий пищевой (перерабатывающей) промышленности, в т.ч. 1- производство молока и молочной продукции; 1- производство мясных и овощных консервов, 1- переработка рыбы, 2 - производство хлебобулочных и кондитерских изделий. На предприятиях ежегодно приобретается новое оборудование, разрабатываются новые виды продукции. В 2024 году объем реализованной продукции пищевой промышленности составил 1983,9 млн.рублей (2,4 раза к 2023 г.). По решению собственника (АО «Черноголовка») было закрыто ООО «Детское питание» |
| 4. | Развитие агропромышленного комплекса муниципального района Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства Задачи: обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; поддержка малых форм хозяйствования; повышение качества жизни сельского населения; создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 4.1. | Диверсификация сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, в том числе развитие ремесел и сельского туризма, организация и снятие административных барьеров для сбыта продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том числе земельным, материальным, финансовым и информационным ресурсам | - Увеличение валового производства молока во всех категориях хозяйств на 4,6%, в том числе в КФХ на 19% - Увеличение производства мяса на 19,8 % - Увеличение производства яиц на 2,5% - Увеличение поголовья овец на 52%. |
| 4.2. | Содействие продолжению модернизации и техническому перевооружению в сельскохозяйственных организациях | Приобретено 18 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 8,06 млн. рублей. |
| 4.3. | Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности | 2 КФХ получили грантовую поддержку в сумме-5936 тыс.руб. на развитие молочного скотоводства и кролиководства. Создано 1 новое рабочие место. |
| 4.4. | Содействие развитию социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий | 1 семья улучшила жилищные условия. Построен жилой дом площадью 127,5 кв. м; Обустроена спортивная площадка в д. Святогорша; Создана и обустроена парковочная площадка в д. Нагово |
| 4.5. | Развитие сельскохозяйственной кооперации | В 2024 году сельскохозяйственных потребительских кооперативов не создавалось |
| 5. | Туризм и рекреационная деятельность Цель: создание условий для развития туризма, увеличение туристического потока на территории муниципального района Задачи: развитие экологического, сельского и рекреационного туризма на территории муниципального района; увеличение туристического потока; развитие индустрии туризма |  |
| 5.1. | Повышение качества обслуживания в сфере туризма; обеспечение развития и модернизации сферы услуг и сервиса, сопряженных с туристическим комплексом | Сегодня занято в туризме и связанных отраслях 2935 человека, в том числе: 439 человек – из числа занятых на крупных и средних предприятиях; 2496 – из числа занятых на малых и микро предприятиях, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. С каждым годом увеличивается поток туристов на территории района. В 2024 году наш район посетили 255 300 человек. Рост туристического потока по сравнению с 2023 годом составил 111% . |
| 5.2. | Привлечение бизнес-сообщества в развитие экономических видов деятельности, сопряженных с туристическим комплексом | Старорусский муниципальный район в 2024 году был представлен 15 коллективными средствами размещения: 1 курорт, 4 гостиницы, 1 гостевой дом, 1 хостел, 7 баз отдыха и 1 глэмпинг. Общий номерной фонд составлял 1904 койко-места. В 2024 году в рамках единой субсидии федеральную грантовую поддержку получили 6 бизнес-проектов на общую сумму 10,3 млн. рублей: 1. ООО «Городской Центр Туризма» («Дом Пономарева и Киселевой с лавками, XIX век» - приобретение реквизита и предметов для стилизации интерьера на создание гастрономических иммерсивных представлений) 2.ИП Филиппов О.В. (Стилизация отеля «Визави» по национальному турмаршруту «Повесть временных лет», обустройство зон отеля для лиц с ОВЗ) 3.ИП Невейкина Н.В. (Создание игровой площадки для летнего и зимнего отдыха детей) 4.ИП Беляев С.Л. (Туристическое кепм-размещение, кемп-стоянки для туристов и маломобильных групп населения на территории Глэмпинга «КОСМОСФЕРА») 5.ООО «Граф Муравьев» (Обустройство детской и спортивной зоны отдыха на территории пляжа курорта «Старая Русса») 6.АО Курорт «Старая Русса» (Приобретение и установка санитарного туалетного модуля на территории парка курорта) |
| 5.3. | Участие в реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений»» | В 2024 году объекты «Живой мост», «Соборный мост», «Набережная Красный берег» направлены в Главгосэкспертизу. Финансирование проекта возобновлено. |
| 6. | Развитие малого и среднего предпринимательства Цель: увеличение количества субъектов МСП Задача: повышение конкурентоспособности среднего и малого предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); повышение престижа предпринимательства |  |
| 6.1. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2014- 2023 годы» | По состоянию на 01.01.2025 г. в реестре малых и средних предприятий (реестр МСП) зарегистрировано 993 субъекта МСП, что составляет 102,4 % к АППГ (на 01.01.2024 г. - 969 ед.). Кроме того, по данным УФНС России по Новгородской области года на территории муниципального района зарегистрировано 2675 самозанятых граждан. |
| 6.2. | Проведение аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов | # С начала года проведено 3 аукциона по приобретению права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городское поселение город Старая Русса. Заключено 6 договоров на сумму 278,0 тыс. рублей. Кроме того, от заключения 51 договора по преимущественному праву на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса в бюджет получено более 1,9 млн. рублей. |
| 6.3. | Организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение 2024 год информационная и консультационная поддержка оказана всего 903 хозяйствующим субъектам и гражданам, в том числе - 280 субъектам МСП; проконсультировано 200 человек - при личных обращениях; проведено 179 онлайн-консультаций и по телефону, в т.ч. рассматривались вопросы поддержки субъектов МСП (получение субсидий, грантов) и легализации трудовых отношений (оформление трудовых договоров). Всего на совещаниях с бизнесом принял участие 261 субъект МСП. |
| 6.4. | Проведение районных конкурсов среди предпринимателей (по различным номинациям) и другие конкурсы профессионального мастерства, приуроченные к профессиональным праздникам | В 2024 году были проведены конкурсы: - лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2024 года; - конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка к Новому году и Рождеству Христову. Конкурсов профессионального мастерства, приуроченных к профессиональным праздникам не проводилось. |
| 6.5. | Содействие в получении «грантовой» поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на открытие социально-значимых объектов | В течение 2024 года финансовую поддержку путём получения микрозаймов государственной микрофинансовой организации получили 14 субъектов МСП на общую сумму 50,965 млн. рублей. Гранты в форме субсидий на создание и развитие собственного дела получили 2 субъекта МСП на общую сумму 995,0 тыс. рублей. В 2024 году проводился отбор по запросу предложений на предоставление субсидий юридическим лицам и ИП на возмещение части затрат на приобретение оборудования для коллективных средств размещения и организаций общественного питания. По этому виду поддержки субсидии получили 5 субъектов МСП на общую сумму 2,4 млн. рублей. Двум субъектам МСП оказывалась поддержка в качестве возмещения части затрат по ГСМ на создание условий для обеспечения жителей отдалённых и/или труднодоступных населённых пунктов муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров. В 2024 году на эти цели направлено 0,7 млн. рублей. |
| 6.6. | Создание «Бизнес-инкубатора» | Создание «Бизнес-инкубатора», запланированное на 2024 год в здании «Дом Киселевых, последняя треть XIX века» по ул.Введенская не выполнится, в связи с приостановкой проекта и прекращением финансирования банком развития «БРИКС». |
| 7. | Инвестиционная политика Цель: привлечение потенциальных инвесторов на территорию района Задача: повышение инвестиционной привлекательности района; активизация инвестиционной деятельности |  |
| 7.1. | Организация презентационных встреч и иных мероприятий, способствующих развитию инвестиционной активности | Администрацией муниципального района постоянно проводится прием и сопровождение потенциальных инвесторов, заинтересованных в организации своего дела на территории района. В 2024 году Старорусский район посетили 4 инвестора. Реализованы 3 инвестиционных проекта. |
| 7.2. | Реклама ресурсного потенциала района через средства массовой информации (печатные средства, телевидение, «Интернет») | Информация по приоритетным инвестиционным проектам и площадкам размещается на инвестиционном портале Новгородской области и официальном сайте Администрации Старорусского муниципального района. |
| 7.3. | Обновление данных о свободных инвестиционных площадках на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Информация на сайте постоянно поддерживается в актуальном состоянии. В базе данных Старорусского муниципального района имеется информация по 34 свободным инвестиционным площадкам, расположенным на территории Старорусского муниципального района: 16 площадок относятся к землям населённых пунктов, 18 площадок – к землям сельскохозяйственного назначения. Администрацией муниципального района в соответствии с планами развития определено целевое назначение каждой площадки, находящейся на территории района: 8 площадок – для развития туризма и рекреации, 8 площадок – для производственной деятельности, 18 площадок – для сельскохозяйственного производства. |
| 7.4. | Мониторинг поступления инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям | В разрезе предприятий и организаций мониторинг проводится ежеквартально. Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной деятельности) по оценке составит 1376,1 млн.рублей, 112,3 % к 2023 году. |
| 8. | Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство Цель: повышение уровня и качества жизни населения района Задачи: улучшение качества городской среды; повышение уровня и качества жизни населения района; переселение из аварийного и ветхого жилья; благоустройство территории |  |
| 8.1. | Комплексная многоэтажная застройка по ул.Якутских Стрелков | За 2024 год введено 11742 кв.м. из них: МКД – 1 многоквартирный дом, площадью 3751,2 кв.м.; ИЖС – 86 индивидуальных жилых домов, площадью 7990,8 кв.м. |
| 8.2. | Проектирование и строительство моста через р.Порусья в створ ул.1Мая и реконструкция моста через р.Полисть | Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на объект «Пешеходный мост через реку Порусья». Дальнейшее строительство будет выполняться при проведении работ по проекту «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». |
| 8.3. | Обустройство территории в устье ручья Войе для общественного пользования | В 2024 году работы не производились. (В 2020 году велось проектирование в целях реализации проекта в рамках БРИКС) |
| 8.4. | Строительство автомобильных дорог в массивах для жилищного строительства по ул.Минеральная, пер.Курортный, в том числе магистральной улицы Екатерининская, протяженностью 1,5 км (соединит ул.Минеральная и ул.Крестецкая) | В 2024 году строительство автомобильных дорог в массивах для жилищного строительства по ул.Минеральная, пер.Курортный, в том числе магистральной улицы Екатерининская, протяженностью 1,5 км (соединит ул.Минеральная и ул. Крестецкая)не производилось. В 2015 году разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог в массиве «пер. Курортный- ул. Минеральная». В 2020 году проведена корректура сметной документации, по итогам которой стоимость строительства автомобильных дорог в вышеуказанном массиве составила 150 млн.руб. В рамках средств дорожного фонда на 2024-2025 гг. строительство автомобильных дорог в массивах для жилищного строительства по ул.Минеральная, пер.Курортный, в том числе магистральной улицы Екатерининская, протяженностью 1,5 км (соединит ул.Минеральная и ул. Крестецкая) не предусмотрено. |
| 8.5. | Перекладка водопроводных дюкеров через р.Полисть, р.Кольчища, р.Порусья; Реконструкция водовода D400 | Перекладка дюкеров не производилась в 2024 г и не планируется в 2025 г. Дюкера (все) входят в перечень проблемных мет централизованных систем водоснабжения (ЦСХВС) и водоотведения (ЦСВ) Работоспособность поддерживается путем выполнения работ текущего ремонта. Замена не предусмотрена Концессионным соглашением, не может быть выполнена за счет поступлений от тарифа, в связи со значительной стоимостью. Реконструкция водовода Д 400 мм, сталь не производилась. В 2024 году выполнялись работы по перекладке наиболее аварийных участков. водопровода . |
| 8.6. | Приобретение и ввод в эксплуатацию установок по обезжелезиванию воды Строительство станции водоподготовки в Наговском, Залучском и Новосельском сельском поселении | Изготовление ПСД по объектам: -Строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Взвад Старорусского муниципального района, - срок выполнения 1 кв.2024 года, муниципальный контракт от 15.05.2023 года № 0350300022423000008/12Р, подрядчик ООО АВК-ПРОЕКТ», цена контракта 1 356 204 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 00 копеек. (Выполнено). --Строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Сусолово Старорусского муниципального района - - срок выполнения 1 кв.2025 года, муниципальный контракт от 15.05.2023 года № 0350300022423000007/14Р, подрядчик ООО АВК-ПРОЕКТ», цена контракта 1 356 204 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 00 копеек. -Строительство станции водоподготовки подземных вод в п. Новосельский Старорусского муниципального района, - срок выполнения 1 кв.2024 года, муниципальный контракт от 15.05.2023 года № 0350300022423000005/15Р, подрядчик ООО АВК-ПРОЕКТ», цена контракта 1 356 204 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 00 копеек. (Выполнено). -«Строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Нагово Старорусского муниципального района»; -выполнение март 2024 года, муниципальный контракт от 15.05.2023 года № 0350300022423000007/14Р, подрядчик ООО АВК-ПРОЕКТ», цена контракта 1 356 204 (один миллион триста пятьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 00 копеек. |
| 8.7. | Принятие мер по защите подземного водоносного горизонта от загрязнения и засоления | На предприятии разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны (далее – ЗСО) для 74 артезианских скважин из 83 переданных во владение и пользование в соответствии с Концессионным соглашением. В соответствии с мероприятиями, определенными проектами ЗСО, ведется работа по обустройству ЗСО I-го пояса (огораживание, вырубка деревьев, кустарников и пр) и обеспечению защиты подземного водоносного горизонта от загрязнения (устройство герметичных оголовков) |
| 8.8. | Реконструкция канализационных сетей и напорных коллекторов; канализационных насосных станций № 5, № 6, № 9/56; реконструкция и строительство дополнительной иловой площадки и цеха обезвоживания на биологических очистных сооружениях; внедрение эффективной системы обеззараживания сточных вод на биологических очистных сооружениях | В 2024 году: В соответствии с мероприятиями концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории города Старая Русса и Старорусского муниципального района ООО Старорусским «ЖКХ» выполнено строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов: - Строительство дополнительных иловых площадок на БОС в г.Старая Русса – стоимость договора подряда 51 258, 3тыс.руб; - Реконструкция существующего водопровода д300 мм, чугун по ул.Минеральная на промежутке от ул.Крестецкая до ул.Гагарина в г.Старая Русса– стоимость договора подряда 42 114, 5тыс.руб. - Реконструкция первичных радиальных отстойников (2шт.) на биологических очистных сооружениях (БОС) г.Старая Русса – стоимость договора подряда 22 145, 7 тыс.руб.; - Строительство БОС д.Сусолово – стоимость договора подряда 34 329,0 тыс.руб; - Строительство водопровода от ул.Гагарина в г.Старая Русса до д.Медниково с подключением к городской воде д.Соболево – стоимость договора подряда 15 352, 0 тыс.руб.Ведутся работы по строительству: - Строительство БОС ул,Возрождения стоимость договора подряда 16 762,3тыс.руб; -Реконструкция КНС №5 стоимость договора подряда 653, 4тыс.руб.; - Реконструкция КНС №6 стоимость договора подряда 4 567, 0 тыс.руб.; |
| 8.9. | Ликвидация выпуска неочищенных стоков и строительство очистных сооружений по ул.Возрождения | Выполнены работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной и рабочей документации по объекту «Строительство биологических очистных сооружений сточных вод от жилого фонда мкр. Возрождение в г.Старая Русса, Новгородской области (ликвидация сбора неочищенных сточных вод в р. Полисть (выпуск № 2)» (на сумму 1820,6 тыс.руб.) Кроме того, начаты работы по строительству объекта капитального строительства "Строительство биологических очистных сооружений сточных вод от жилого фонда мкр Возрождение в г.Старая Русса, Новгородской области (ликвидация сбора неочищенных сточных вод в р. Полисть. |
| 8.10. | Реконструкция и обустройство пешеходных тротуаров | Выполнен ремонт 615 м. тротуаров |
| 8.11. | Создание приюта для безнадзорных животных | Приют для безнадзорных животных действует (в 2021 году заключено соглашение о передаче в аренду муниципального имущества АНО «Жизнь» для размещения приюта для безнадзорных животных) |
| 9. | Управление муниципальным имуществом Цель: повышение уровня и качества жизни населения района; формирование благоприятных условий для развития района на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития Задача: эффективное использование муниципального имущества; пополнение доходной части бюджета муниципального района |  |
| 9.1. | Вовлечение в экономический оборот вновь сформированных земельных участков в границах населенных пунктов и неиспользуемых иных категорий с целью увеличения налогооблагаемой базы | В 2024 году сформировано и вовлечено в экономический оборот являющихся объектами налогооблажения земельные участки площадью 20,97 га, в том числе: перераспределения земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности – 2,5 га на сумму 2,25 млн. руб.; продажа земельных участков иного назначения – 8,57 га, на сумму 3900415,72 руб.; предоставление в собственность бесплатно – 9,9 га |
| 9.2. | Проведение аукционов по продаже права аренды земельных участков и муниципального имущества; проведение аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков | В 2024 году было реализовано через аукционы в электронной форме 11 лотов на общую сумму 5856535 руб. (без НДС), при реализации преимущественного права, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства реализован 1 лот на сумму 2556000 руб., проведено 18 электронных аукционов на право заключение договоров аренды и купли-продажи: заключено 33 договора аренды земельных участков на сумму - 2314592,23 руб., заключено 7 договоров купли-продажи земельных участков на сумму - 804570 руб. |
| 9.3. | Проведение работ в рамках муниципального земельного контроля | За 2024 год в рамках осуществления муниципального земельного контроля на землях населенных пунктов проведено 67 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, выявлено 62 нарушения требований земельного законодательства, выдано 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. За 2024 год в рамках осуществления муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения проведено 8 контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на 15 земельных участках, площадью 428 га, выявлено 8 нарушений требований земельного законодательства на 15 земельных участках, выдано 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства |
| 9.4. | Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуаль-ного жилищного строительства | В 2024 году земельными участками обеспечены: по категории «граждане, местом жительства которых является территория поселения по месту нахождения земельного участка в сельских населённых пунктах, для ведения личного подсобного хозяйства» обратилось 19 чел., по категории «граждане, имеющие трёх и более детей» обратилось 9 чел., молодые семьи – 2 чел., |
| 9.5. | Проведение работ по перераспределению земельных участков, находящихся в собственности граждан, и земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена | В 2024 году перераспределено 78 земельных участка из земель государственная собственность на которые не разграничена на сумму 2,25 млн.руб. |
| 9.6. | Передача в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества | В 2024 году заключено 12 договоров аренды недвижимого имущества с субъектами МСП |
| 10. | Образование и молодёжная политика Цель: повышение доступности качественного образования, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения муниципального района Задачи: создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных организаций и повышение их ресурсоэффективности; модернизация системы общего образования за счет внедрения инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях; развитие системы дополнительного образования с учетом перспективных требований опережающего развития инновационной экономики; реализация мер, направленных на популяризацию среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление и поддержка талантливой молодежи; вовлечение граждан в социально значимую общественную деятельность путем участия в реализации проектной инициативы «Создание условий для развития добровольчества, поддержка добровольческих инициатив»; развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации |  |
| 10.1. | Проведение капитальных ремонтов зданий образовательных организаций за счет участия в государственных программах Новгородской области, привлечения средств резервных фондов | В 2024 году капитальные ремонты зданий образовательных организаций не проводились. Выполнен текущий ремонт кровли дошкольного подразделения МАОУ «Гимназия» находящееся по адресу г.Старая Русса, ул.Бетховена д.6 на сумму 1,8 млн. рублей. |
| 10.2. | Создание в общеобразовательных организациях центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в рамках регионального проекта «Современная школа» | Реализуя мероприятия национального проекта «Образование», в 2024 году в школах создано 4 Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» (школы д. Борисово, Большие Боры, Взвад, в п. Новосельский). |
| 10.3. | Внедрение во всех общеобразовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» реализован во всех образовательных организациях. |
| 10.4. | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» созданы дополнительные места в Центре детского творчества для внедрения дополнительных общеразвивающих программ по направлениям «Технологическое бизнес-предпринимательство» и «Лаборатория игр «Стратегия», с 1 сентября по этим программам обучаются 170 детей. - по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» обустроен стадион МАОУ СШ д. Сусолово |
| 10.5. | Модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания новых мест дополнительного образования детей, использования дистанционных методов обучения, обучение детей на базе мобильного технопарка «Кванториум53» | В муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования. По дополнительным образовательным программам на 01.01.2025 обучалось 1864 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2024 году продолжена реализация проекта «Модель интегрированного образовательного пространства технической направленности», основная цель которого, увеличение охвата детей дополнительными программами технической направленности. В рамках проекта реализует свою деятельность «IT-CUB», в котором обучается 200 детей 1-11 классов. В 2024/2025 учебном году в центре детского творчества успешно реализованы программы по технологическому предпринимательству - 120 обучающихся и «Лаборатория игр «Стратегия. Шахматы» - 50 обучающихся. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных на территории Старорусского муниципального района, составляет 100,00% (129,49 % установленного регионально показателя) С 1 сентября 2024 года в школе №8 и в Гимназии открылись специализированные классы (кружки) в рамках национального пилотного проекта «Беспилотные авиационные системы». Занимаясь по программе дополнительного образования, школьники приобретут навыки сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, научатся программировать полёты квадрокоптеров. Обучение по программам дополнительного образования осуществлялось также в Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных в 7 школах (№2, №5, №,8, Гимназии, с.Залучье, д.Нагово, д.Сусолово). |
| 10.6. | Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, обеспечение участия в областном этапе | По результатам рейтинга участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (2023-2024 учебный год) стали 85 обучающихся 9-11 классов Старорусского муниципального района по 19 предметам (в 2023 году – 100 чел.), региональный этап проходил с 11 января по 28 февраля 2024 года. Наибольшее число школьников участвовало в предметных олимпиадах по литературе, экологии, русскому языку, истории, технологии. Успешно выступили обучающиеся образовательных организаций муниципального района по таким предметам, как литература, экология, МХК (искусство), физическая культура, обществознание, право, технология. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2024/2025 учебного года приняли участие 1777 обучающихся по 19 предметам. В ноябре-декабре 2024 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 551 обучающийся. |
| 10.7. | Организация участия в реализации федерального проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», в стратегической инициативе «Кадры будущего для регионов» | В 2024 году обучающиеся участвовали в федеральных и областных проектах по ранней профессиональной ориентации: открытых уроках «ПроеКТОрия», «Билет в будущее», «Первая профессия». Реализуются системы классных часов «Уроки самоопределения», «Современный мир профессий», «Рынок труда в Новгородской области» проводятся декады, месячники профориентации, по итогам учебной и внеурочной деятельности формируется «портфолио» выпускника. На базе Старорусского агротехнического колледжа обучение по специальности «маляр» прошли 15 школьников, а в Старорусском политехническом колледже по специальности «Вожатый» 19 старшеклассников. Реализовался проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» во всех образовательных организациях. В школе №8 продолжает работу университетский психолого-педагогический 11 класс, обучение в котором осуществляется под руководством преподавателей НовГУ. На базе Старорусского политехнического колледжа успешно реализуется кластерный проект «Мой первый учитель» по подготовке учителей начальных классов и дополнительному профессиональному образованию педагогических кадров. Наставниками для 49 студентов являются 32 педагога из школ города и района. Ведется работа по профориентации обучающихся с акцентом на выбор будущей профессии, востребованной в регионе, обучающиеся регулярно участвуют в мероприятиях «День открытых дверей», организуемых учреждениями профессионального образования города Старая Русса, институтами НовГУ. С 1 сентября 2022 года в школе № 8 действует университетский психолого-педагогический 10 класс, а в школе №5 и Гимназии - профильные медицинские 10 классы, профилирование осуществлялось за счет взаимодействия с НовГУ. С 1 сентября 2024 года в школе №2 открыт Агрокласс. |
| 10.8. | Участие в региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность», в том числе: открытие муниципального Центра развития добровольчества; внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах; проведение мероприятий, фестивалей по направлениям волонтерской деятельности | В 2024 году дальнейшее развитие получило волонтерское движение, организатором которого является муниципальный ресурсный центр поддержки добровольчества «ПроДобро», созданный в 2021 году. Центр объединил деятельность 34 волонтерских формирований, в добровольческую деятельность вовлечено более 4578 граждан, проживающих в муниципальном районе. При активном участии добровольцев проведено 382 мероприятия, посвященных Дням воинской славы и памятным датам, особое внимание уделено мероприятиям по поддержке участников специальной военной операции на территории Украины и их семьей. Увеличение количества волонтеров достигнуто за счет увеличения количества волонтеров Победы, волонтеров акции взаимопомощи «#МыВместе», волонтеров по формированию комфортной городской среды, обучения волонтеров в Школе лидеров, за счет активной деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества «ПроДобро». С целью информационного просвещения молодежи, вовлечения ее в социально-полезную деятельность, а также профилактики здорового образа жизни на территории Старорусского района проводятся ежемесячные совместные рейды сотрудников полиции и добровольческой группы «Социальный патруль». Обучающиеся, состоящие в «Движении Первых», приняли участие в проекте "Детский патруль", направленном на выявление недочётов благоустройства детских площадок. 13 декабря в областном Доме молодёжи делегация обучающихся Старорусского района приняла участие в молодёжном конвенте «Герои земли Новгородской». Представители общественных патриотических организаций и объединений, студенты и школьники из Великого Новгорода и муниципалитетов области собрались, чтобы традиционно прикоснуться к героическому прошлому и настоящему родной земли, вспомнить Героев, чьи имена прославили доблестную историю нашего Отечества и Новгородской области как в военное, так и в мирное время. Всероссийская акция «Российский Дед Мороз». Участники «Движения Первых» подготовили поздравления, творческие номера и подарки для представителей социально значимых профессий и специальностей, которые в новый год на своих рабочих местах. 20 декабря в ЦК «Русич» состоялся II слёт первичных отделений Старорусского местного отделения. Самые яркие и активные ребята Старорусского района, а также Холмского и Марёвского округов встретились, чтобы познакомиться поближе, продемонстрировать свои таланты и получить заслуженные награды. |
| 10.9. | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России Новгородской земли | В образовательных организациях проведено 60 мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России и Новгородской области, количество участников – 5200 человек, в том числе: -20 патриотических акций, такие как: «Георгиевская ленточка», «Триколор», «Письмо солдату» «Тепло солдату», «Герои в семьях», «Час мужества», «С Новым годом, ветеран» (поздравления ветеранов с новым годом, вручение подарков), и др.; - мероприятия, посвященные Дню народного единства: «Триколор», «Живой флаг», «Под флагом России живу», «Марафон культур», «Окна единства», «Сила в единстве», «Мы – граждане России!» и др., охвачено 3987 детей. 12 ноября в Центре культуры «Русич» состоялся урок Мужества для обучающихся 8, 10 классов образовательных учреждений, который провёл председатель Новгородской общественной организации «Поисковый отряд «Находка» Александр Морзунов – 500 человек. С 18 по 21 ноября руководитель АНО «Военно-патриотического общества «Медведь» Тума Игорь Григорьевич провел уроки Мужества для учащихся старших классов сельских школ – 316 человек. Он рассказал о работе поискового отряда, показал награды и личные вещи бойцов, которые были найдены поисковым отрядом в ходе Вахты Памяти. Участие в митингах: 03.12.24 митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата – 70 человек. 09.12.2024 митинг, посвящённый Дню Героев Отечества – 50 человек. Для обучающихся образовательных организаций Старорусского муниципального района организуются экскурсии с посещением объектов, относящихся к объектам этнографического и культурно-познавательного туризма на территории Новгородской области. 3-4 и 14-15 декабря реализовались двухдневные туры образовательно туристического маршрута "Записки военного корреспондента" Международной программы "Классная страна" в Новгородской области, который вошёл в число победителей конкурса детских творческих проектов в рамках всероссийской программы по профориентации, самоопределению личности и гражданско- патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в субъектах российской федерации "Классная страна". Участниками программы стали педагоги и обучающиеся школ области, в числе которых Старорусские МАОУ СОШ №8 и МАОУ СОШ№2.Реализация маршрута осуществляется совместно с программой "Больше, чем путешествие". В образовательных организациях проведено 200 мероприятий: классные часы, уроки «Разговоры о важном», беседы, посвященные Дню народного единства. В мероприятиях приняли участие 5350 обучающихся образовательных учреждений. Мероприятия муниципального уровня – 7 мероприятий, количество участников - свыше 2000 человек, самые значимые из них: акции #МыЕдины53, #РоссияВнашемСердце, #Окна единства, #Марафон культур, #Симфония единства, #Россия – семья семей. Межрегиональный фестиваль "Совесть, Благородство и Достоинство". С 01 октября по 15 ноября 2024 года проводилась Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин», посвященная Дню народного единства. В 4 -5 классах был проведён урок на тему: «День народного единства - государственный праздник России» и " Я -россиянин". В образовательных организациях проведено более 200 мероприятий: классные часы, уроки «Разговоры о важном», беседы, посвященные Дню Конституции Российской Федерации. В мероприятиях приняли участие 3987 обучающихся образовательных учреждений. Мероприятия муниципального уровня – 10 мероприятий, количество участников - свыше 2000 человек, самые значимые из них: торжественное вручение паспортов 11 обучающимся, участие во Всероссийском онлайн-тесте на знание Конституции Российской Федерации, в котором приняли участие обучающиеся образовательных организаций. 20-22 сентября 2024 года состоялся областной поход участников патриотических клубов и объединений. Участники прошли пеший маршрут по местам боевых сражений 130 стрелковой дивизии, создали интерактивную карту «Старая Русса – город воинской славы», поучаствовали в историко-краеведческом квесте, посетили воинские захоронения и мемориальные комплексы, поучаствовали в соревнованиях по стрельбе, посвященных памяти Натальи Ковшовой и Марии Поливановой, а также трудовом десанте на Памятном месте в урочище Сутоки. |
| 10.10. | Участие в проекте «Учитель будущего», организация повышения квалификации педагогических и управленческих команд образовательных организаций | По программам «Земский учитель» продолжают работать 7 учителей (2 из них трудоустроены с сентября 2024 года), в вузах по целевым договорам со школами обучаются 8 человек (2 из них с сентября 2024 года). В школе №8 продолжает работу университетский психолого-педагогический 11 класс, обучение в котором осуществляется под руководством преподавателей НовГУ. На базе Старорусского политехнического колледжа успешно реализуется кластерный проект «Мой первый учитель» по подготовке учителей начальных классов и дополнительному профессиональному образованию педагогических кадров. В целях развитие кадрового обеспечения сферы образования с 01.01.2023 установлены меры социальной поддержки педагогов: ежемесячная выплата в размере 7 тыс. руб. из бюджета муниципального района, и в размере 3 тыс. руб. из областного бюджета - стипендия обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое образование» - 8 чел. (из них выплата с 2022 года - студентка заключила договор о целевом обучении с МАОУ «СОШ № 8» в 2021 году; поступили на педагогические специальности в НовГУ - 5 чел с 01.09.2023 г.; 2 чел. с 01.09.2024 г.); единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. из бюджета муниципального района педагогам, подготовившим муниципальных стипендиатов (12 чел. – план в 2024 году; 11 чел. факт); единовременная выплата в размере 5 тыс. руб. из бюджета муниципального района - педагогам-наставникам, сопровождающим молодых учителей, заключивших трудовой договор впервые, по итогам учебного года (5 чел. – план в 2024 году; 6 чел - факт); единовременная выплата в размере до 25 000 рублей из бюджета муниципального района педагогам-победителям муниципального конкурса профессионального мастерства (5 чел - факт, выплаты в 5 номинациях «Учитель года» - 25 тыс. руб., «Воспитатель года» - 15 тыс. руб., «Педагогический дебют» -10 тыс. руб., «Педагог дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 15 тыс. руб., «Библиотекарь года» - 10 тыс. руб. Итого: 75 тыс. руб.); ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. из бюджета муниципального района, ежемесячная выплата в размере 10 тыс. руб. из областного бюджета - молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций Старорусского муниципального района, заключившим трудовой договор впервые (всего 10 чел., из них 9 получают и областную и муниципальную выплату, 1 чел. – только областную выплату); ежемесячная компенсация аренды жилья молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций Старорусского муниципального района (в размере 50 % стоимости аренды жилого помещения, но не более 5 тыс. руб., из бюджета муниципального района) (4 чел. - план). |
| 11. | Культура Цель: повышение роли культуры как духовно-нравственного основания гармоничного развития личности и единства общества и приобщения граждан к культурному наследию; укрепление единства общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям Задача: сохранение культурного и исторического наследия; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого, духовного и инновационного потенциала жителей муниципального района |  |
| 11.1. | Участие в Национальном проекте «Культура» региональная составляющая федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)» | Произведён капитальный ремонт здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова» на общую сумму 60,1 млн. руб. |
| 11.2. | Участие в федеральном проекте «Культура малой Родины» | В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» произведено укрепление материально-технической базы 5 учреждений культуры на общую сумму 1,1 млн. руб. |
| 11.3. | Участие в программах по обеспечению доступности услуг организаций культуры для маломобильных групп населения | В 9 учреждениях культуры созданы дополнительные условия для доступности маломобильных групп населения. В 2024 году учреждениями культуры, включая библиотечную систему, проведено 149 мероприятий, участников инвалидов 1817 чел., зрителей 37552. Большинство мероприятий для инвалидов носит межведомственный характер и освещаются в средствах массовой информации |
| 11.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным символам России, Дню России, Дням воинской Славы России, памятным датам истории России | В 2024 году учреждениями культуры проведено 2069 мероприятий, направленных на патриотическое воспитание населения района, которые посетило – 168481 человек, из них 1028 мероприятий проведено для молодёжи допризывного возраста, посетило 44174 человека. |
| 11.5. | Участие в приоритетных региональных проектах «Межкультурное взаимодействие» и «Единый событийный календарь». Развитие межрегиональных, всероссийских и международных культурных связей; проведение общественно значимых мероприятий: фестивалей, конкурсов, форумов, выставок ярмарок. | В 2024 году проект не реализовывался |
| 11.6. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления психотропных активных веществ (ПАВ), формирование и укрепление материальных ценностей, правовое просвещение, развитие традиционной народной культуры | В 2024 году учреждениями культуры проведено 1518 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления психотропных активных веществ (ПАВ), укрепление семейных ценностей – 3714 мероприятий, правовое просвещение – 336, развитие традиционной народной культуры –2116. |
| 11.7. | Создание виртуальной высокотехнологичной площадки по истории и перспективах развития города Старая Русса | В отреставрированном объекте культурного наследия «Башня Водонапорная 1908-1909гг.» действуетинформационный центр с цифровыми ресурсами |
| 11.8. | Участие в приоритетном региональный проекте «Цифровая культура» | В 2024 году проект не реализовывался. |
| 11.9. | Участие в приоритетном региональном проекте «Национальное кино» | В 2024 году проект не реализовывался. |
| 11.10. | Участие в приоритетном региональном проекте «Подготовка кадров» | В 2024 году проведено повышение квалификации творческих и управленческих кадров основного персонала отрасли культуры в количестве 13 человек |
| 11.11. | Участие в приоритетном региональном проекте «Талантливая молодежь» | В 2024 году проект не реализовывался. |
| 12. | Развитие физической культуры и спорта Цель: увеличение численности систематически занимающегося населения Задача: укрепление здоровья населения, создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни; обеспечение конкурентоспособности спортсменов Старорусского района |  |
| 12.1. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом и подведомственными учреждениями | В соответствии с Календарным планом, а также в рамках реализации региональных проектов «Будь в спорте» и «Активное долголетие» проведено мероприятий 1907 (в том числе онлайн), в которых приняли участие более 24 157 человек. |
| 12.2. | Организация и проведение районных соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | В 2024 году в мероприятиях районного уровня приняли участие более 2 000 человек: - Старорусский этап Всероссийской акции «Лыжня России - 2024» (февраль); - Соревнования по стрельбе из электронного оружия среди лиц с ОВЗ, в рамках ВФСК ГТО. -Межмуниципальный легкоатлетический Старорусский полумарафон - Соревнования по настольному теннису среди лиц с ОВЗ, посвященные Дню физкультурника (август); - Муниципальный этап Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2024» (сентябрь); - Муниципальный этап Всероссийского Дня ходьбы - 2024 (сентябрь): - Семейный физкультурно-спортивный праздник «счастливы вместе» - Шахматный турнир, посвященный Международному Дню инвалида (декабрь); - Фестиваль среди детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» (декабрь). |
| 12.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации проведения тестирования | Проведено 26 мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО, в которых приняли участие 1465 человек. Знаками отличия ВФСК ГТО награждено 1079 человек, публикуется информация в целях популяризации комплекса в социальных сетях (онлайн конкурсы рисунков, фотографий и видеороликов). |
| 12.4. | Обустройство объектов инфраструктуры парковых и рекреационных зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе приобретение спортивно-развивающего оборудования | В рамках проекта «Комплексного развития сельских территорий. В рамках данной программы в 2025 году будет осуществлён капитальный ремонт Спортивной школы на сумму 119,5 млн. руб. В рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости установлены три спортивно игровые площадки: мкр. Городок, ул. Некрасова и д. Дубовицы. |
| 13. | Муниципальное управление Цель: повышение эффективности муниципального управления Задача: развитие нормативно-правовой базы; повышение квалификации специалистов; поэтапный переход к использованию инфраструктуры электронного правительства |  |
| 13.1. | Разработка нормативных правовых актов в связи с изменениями федерального и областного законодательства о муниципальной службе | решение Думы Старорусского муниципального района от 17.10.2024 № 82 «О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании в органах местного самоуправления Старорусского муниципального района»; решение Думы Старорусского муниципального района от 31.10.2024 № 88 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Старорусского муниципального района»; решение Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2024 № 97 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования кадрового резерва на муниципальной службы в органах местного самоуправления Старорусского муниципаль-ного района»; постановление Администрации муниципального района от 14.06.2024 № 1406 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане, и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Старорусского муниципального района обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; распоряжение Администрации муниципального района от 20.12.2024 № 279-рг «Об утверждении графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации муниципального района на 2025 год»; постановление Администрации муниципального района от 10.04.2024 № 825 «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Администрации Старорусского муниципального района»; распоряжение Администрации муниципаль-ного района от 01.10.24 № 983-рл "О распределении обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального района и заместителями Главы администрации муниципального района»; постановление Администрации муниципального района от 30.05.2024 № 1220 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Старорусского муниципального района и урегулированию конфликта интересов»; постановление Администрации муниципаль-ного района от 26.02.2024 № 403 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 02.12.2015 № 1754 «Об утверждении Порядка поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Старорусского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов»; распоряжение Администрации муниципаль-ного района от 30.10.2024 № 236-рг «О внесении изменений в Порядок организации наставничества в Администрации Старорус-ского муниципального района»; постановление Администрации муниципаль-ного района от 18.11.2024 № 3187 «О внесении изменений в Положение о порядке прохождения стажировок граждан в Администрации Старорусского муниципаль-ного района» |
| 13.2. | Развитие системы подготовки кадров для органов местного самоуправления муниципального района | Прошли переподготовку 7 человек, курсы повышения квалификации -98 чел. |
| 13.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы» (до 2022 года действовала программа «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014- 2023 годы» отменена постановлением администрации муниципального района от 23.12.21 № 2322) | формирование электронного муниципалитета; приобретение новой компьютерной техники, на сумму 137,1 тыс.рублей |
| 13.4. | Содействие развитию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) | повышение эффективности муниципального управления; обеспечение поэтапного перехода органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации |