Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013 № 1127

г.Старая Русса

Об утверждении муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»

В целях совершенствования развития культуры Старорусского муниципального района и в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013  № 860 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации» Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу Старорусского муниципального района  «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы».

2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.В.Быков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 1127

Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района                           на 2014-2020 годы»

Паспорт

муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района

на 2014-2020 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района (далее комитет).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

комитет по образованию Администрации муниципального района;

управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района;

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (далее МАУ ДОД «ДШИ»);

муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее МАУ ЦК «Русич»);

муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района Молодежный культурный центр (далее МАУ МКЦ);

муниципальное бюджетное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Центр народного творчества и ремесел «Берегиня» (далее ЦНТР «Берегиня»);

муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Киноцентр» (далее МАУК «Киноцентр»);

муниципальное бюджетное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «МЦБС»);

муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры име-ни Тимура Фрунзе»;

муниципальное казенное учреждение Старорусского муниципального района «Центр финансово-экономического сопровождения учреждений культуры» (далее МКУ «ЦФЭС»).

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | значения целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества и приобщения граждан к культурному наследию. Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля объектов ку-льтурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов ку-льтурного наследия (процент) | 91,3 | 92,1 |  | 92,6 | 92,9 | 93,4 | 93,7 |  |  |  |  |  | 94,0 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом (процент) | 1,1 | 1,2 |  | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,7 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Количество новых печатных изданий о культурном и историческом наследии Старой Руссы и Южного Приильменья (единица) | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.2. | Задача 2: привлечение населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Уровень удовлет-воренности граждан, проживающих в Старорусском муниципа-льном районе, качеством предос-тавления муниципальных услуг в сфере культуры (процент) | 62 | 63 |  | 64 | 65 | 70 | 71 |  |  |  |  | 72 |  |
| 1.2.2. | Показатель 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (про-цент) | 1,5 | 1,9 |  | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,6 |  |  |  |  | 4,2 |  |
| 1.2.3. | Показатель 3. Удельный вес на-селения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | 609,5 | 609,7 |  | 609,9 | 610,1 | 610,3 | 610,5 |  |  |  |  | 610,7 |  |
| 1.2.4. | Показатель 4. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (единица) | 153 | 157 |  | 159 | 162 | 165 | 167 |  |  |  |  | 170 |  |
| 1.2.5. | Показатель 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творчес-ких мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе (процент) | 32,24 | 32,25 |  | 32,26 | 32,27 | 32,28 | 32,29 |  |  |  |  | 33,0 |  |
| 1.2.6. | Показатель 6. Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (единиц) | 325 | 330 |  | 335 | 340 | 345 | 350 |  |  |  |  | 355 |  |
| 1.3. | Задача 3: развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (единица) | 484 | 487 |  | 500 | 503 | 506 | 509 |  |  |  | 512 |  |  |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 155 | 157 |  | 159 | 161 | 163 | 165 |  |  |  | 170 |  |  |
| 1.3.3. | Показатель 3. Количество биб-лиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | 4,8 | 4,9 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |
| 1.3.4. | Показатель 4. Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» (процент) | 43,8 | 48,9 |  | 50,0 | 51, | 53,1 | 56,2 |  |  |  | 62,5 |  |  |
| 1.4. | Задача 4: совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1. Удельный вес уча-щихся общеобразовательных уч-реждений, занимающихся в уч-реждениях дополнительного образования в сфере культуры (процент) | 12,9 | 13,1 |  | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 |  |  | 14,0 |  |  |  |
| 1.5. | Задача 5: сохранение кадрового потенциала сферы культуры и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-тех-нической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель 1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к сред-немесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в области (процент) | 64,9 | 73,7 |  | 82,4 | 91,2 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Показатель 2. Доля работников муниципальных учреждений ку-льтуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | 4,1 | 4,6 |  | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,3 |  | 6,7 |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Показатель 3. Доля учреждений культуры (юридические лица), имеющих свой информационный портал, от общего числа учреж-дений культуры | 26,7 | 33,3 |  | 40 | 46,7 | 53,3 | 80 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Показатель 4. Выполнение муни-ципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципа-льного задания (процент) | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.6. | Задача 6: ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (процент) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (процент) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |

4.Сроки реализации муниципальной Программы: 2014-2020 годы.

5.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2014 | 1662,2 |  | 61548,4 |  |  |  | 63210,6 |
| 2015 | 1662,2 |  | 61601,0 |  |  |  | 63263,2 |
| 2016 | 1662,2 |  | 61888,2 |  |  |  | 63550,4 |
| 2017 | 1662,2 |  | 62448,2 |  |  |  | 64110,4 |
| 2018 | 1662,2 |  | 62448,2 |  |  |  | 64110,4 |
| 2019 | 1662,2 |  | 62448,2 |  |  |  | 64110,4 |
| 2020 | 1662,2 |  | 62448,9 |  |  |  | 64111,1 |
| ВСЕГО | 11635,4 |  | 434831,1 |  |  |  | 446466,5 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муни-ципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципа-льных услуг в сфере культуры к 2020 году до 72 процентов;

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию  культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения,  к 2020 году до 1230 мероприятий;

увеличение количества новых печатных изданий о культурном и историческом наследии Старой Руссы и Южного Приильменья к 2020 году до 10;

увеличение учреждений  культуры (юридические лица), имеющих свой информационный портал, к 2020 году до 100 процентов;

увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2020 году до 14 процентов;

увеличение  доли  посетителей  платных  мероприятий культурно-досу-

говых учреждений к 2020 году до 610,7;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения к 2020 году до 425;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в области, к 2020 году до                 33 процентов;

увеличение количества пользователей библиотек на 1000 человек населения к 2020 году до 512;

увеличение количества библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2020 году до 20;

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 2020 году до 38188,0 рублей.

Характеристика текущего состояния культуры Старорусского                         муниципального района

Основные направления развития культуры Старорусского муниципа-льного района строятся в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах ку-льтурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года           № 607 «Об оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года            № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года  № 2567-р «Об утверждении государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»;

областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;

областным законом от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области».

Реализация данной Программы будет способствовать сохранению культурно  наследия  и потенциала Старорусского района, приобщению граждан к

культурному  наследию, формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

Культурное наследие Старорусского муниципального района составляет важную часть культурного достояния Новгородской области. В настоящее время на территории Старорусского муниципального района находятся                217 памятников истории и культуры, из них: 63 памятника градостроительства и архитектуры, 1 памятник искусства, 91 памятник истории и 62 памятника археологии.

В настоящее время функционируют 64 учреждения культуры. Среди них: 31 культурно-досуговое учреждение, 32 библиотеки, 1 детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работают 370 формирований, из них: 210 формирований  самодеятельного народного творчества,  37 коллективов имеют звание «Народный» (из них 7 «образцовых»).

В отчетном году пользователями библиотек являлись 20236 человек.

Размер совокупного книжного фонда библиотек на 01.01.2013 составил 424,1 тыс. единиц хранения.

Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры Старорусского муниципального района за 2012 год:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия составила 89,4 процента;

уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 61 процент;

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом составило 1,2 процента;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуго-вых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составил 600,5;

среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения составило 150 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-щем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, составила 32,22 процента;

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения составило 310 человек;

число пользователей библиотек на 1000 человек населения составило 433 человека;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 150 единиц;

количество  библиографических  записей  в сводном электронном ката-

логе библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) составило                    4,4 процента;

доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» составила 38,6 процента;

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составил 12,3 процента.

При подготовке программы на период до 2020 года, были проанализированы первоочередные потребности учреждений культуры Старорусского муниципального района. Анализируя текущее состояние развития культуры в Старорусском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям;

относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли культуры;

в настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в детской школе искусств. Утверж-денные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и, соответственно, их высокая затратность, поэтому необходи-мо провести большую работу в этом направлении. Детская школа искусств испытывает серьезные трудности с обновлением музыкальных инструментов, отправкой своих воспитанников для участия в региональных и всероссийских конкурсах;

устаревшее кинооборудование, которое не отвечает современным ус-ловиям и требованиям.  В киноиндустрии с 2015 года  планируется введение единого электронного билета, которое потребует дополнительных финансовых средств на приобретение оборудования, программного обеспечения на каждую киноустановку;

необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек. Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для организации внестационарного обслу-живания населения отдаленных и малонаселенных территорий. Третья проблема - одна из самых серьезных – состояние помещений, в которых размещаются библиотеки. Многие библиотеки не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

учреждения  культурно-досугового  типа  постоянно  испытывают  про-

блемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления и учреждений, участвующих в реализации муниципальной Программы.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями муниципальной Программы являются:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%);

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом (%);

количество новых печатных изданий о культурном и историческом на-следии Старой Руссы и Южного Приильменья (ед.);

уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%);

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуго-вых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культу-          ры (%);

среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения (ед.);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-щем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе (%);

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (ед.);

число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.);

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (ед.);

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) (%);

доля библиотек, подключенных к сети «Интернет» (%);

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%);

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в области (%);

доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации (%);

доля учреждений культуры (юридические лица), имеющих свой инфор-мационный портал от общего числа учреждений культуры (%);

выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (%);

уровень ежегодного достижения целевых показателей (%);

доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%).

Данные для  показателей берутся из отчётной ведомственной статис-тики свода годовых сведений об учреждениях системы Министерства куль-туры Российской Федерации за 2012 год, утвержденные приказом Росстата от 15.07.2011  № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организаций Минкультуры России. Федерального статистического наблюде-ния за деятельностью учреждений культуры» (формы 1-ДМШ, 6-НК, 7-НК, 8-НК), «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденные приказом Росстата от 30.10.2012  № 574 (форма № ЗП-культура), «Сведения о численности и оплате труда ра-ботников сферы образования по категориям персонала», утвержденные при-казом Росстата от 30.10.2012 № 574 (форма № ЗП-образование), «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденные приказом Рос-стата от 24.07.2012 № 407 (форма № П-4), «Сведения о просмотрах новых ху-дожественных фильмов за год», утвержденные постановлением Росстата от 11.07.2005 № 44, «Сведения о работе организации, осуществляющей кино-показ», утвержденные постановлением Росстата от 11.07.2005 № 43 (форма 10-НК), «Сведения о наличии и эксплуатации киноустановок», утвержденные постановлением Росстата от 11.07.2005 № 43 (форма К2-РИК).

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономи-ческие, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Социальные  риски  обусловлены, в  том  числе, недостаточностью нор-

мативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникно-вения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем фи-нансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий и недостижение целевых показателей.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района.

Комитет культуры до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной Программы по форме, согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деяте-льности комитета культуры, и направляет в экономический комитет Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

___________________________

Мероприятия муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского                     муниципального района на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия, улучшение технического состояния, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот. Разработка научно-проектной документации для производства ра-бот по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального района | комитеты Администрации муниципального района: культуры, по образованию | 2014- 2020 годы | 1 | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 |  | 80,0 |
| 1.2. | Популяризация памятников истории и культуры; информирование населения о памятниках истории и культуры | комитет культуры | 2020 год | 2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных государст-венным символам России, Дню Рос-сии и Дням воинской Славы России | комитеты Администрации муниципального района: культуры, по образованию | 2014-2020 годы | 2 | бюджет муниципального района | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |  |  |
| 1.4. | Инвентаризация, паспортизация и проектная документация воинских захоронений | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1 | бюджет муниципального района | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 620,7 |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | комитеты Администрации муниципального района: культуры, по образованию | 2014-2020 годы | 2 | бюджет муниципального района | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |
| 1.6. | Содействие в организации и проведении поисковых работ по поиску останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района. Организация и проведение торжественных захоронений останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | комитет культуры | 2014-2020 годы | 2 | бюджет муниципального района | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |  |  |
| 1.7. | Содействие в издании книг, пропагандирующих культуру и историю Старорусского района | комитет культуры | 2014-2020 годы | 3 | бюджет муниципального района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 422,2 | 422,2 | 467,2 | 1027,2 | 1027,2 | 1027,2 | 1027,9 |  |  |
| 2. | Задача 2. Привлечение всего населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий: | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 3, 4, 5 | бюджет муниципального района | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 | 332,5 |  |  |
| 2.1.1. | Международный фестиваль русской музыки в городе Старая Русса | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2, 3 | бюджет муниципального района | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |  |  |
| 2.1.2. | Всероссийский детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2, 5 | бюджет муниципального района | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| 2.1.3. | Межрегиональный фестиваль сценических постановок клубов исторической реконструкции | комитет культуры, МАУ МКЦ | 2014-2020 годы | 1, 2, 3 | бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.1.4. | Международные чтения «Достоевский и современность» | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 2.1.5. | Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М. Достоевского | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 3 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.1.6. | Фестиваль воздухоплавателей имени М.М.Поморцева | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2.1.7. | Межрегиональный автофестиваль «Русса-Ретро» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.1.8. | Участие в мероприятиях городов-побратимов | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня» | 2014-2020 годы | 1,4 | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2.1.9. | Участие творческих коллективов, мастеров Старорусского района в Днях Новгородской области в Санкт-Петербурге | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня» | 2014-2020 годы | 1,4 | бюджет муниципального района | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, посвящённых 1000-летию истории Старой Руссы: | комитеты Администрации муниципального района: культуры, по образованию, учреждения культуры | 2015 год | 1,5 | бюджет муниципального района |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Всероссийский творческий пленер памяти Томского | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня», МАУ ДОД «ДШИ» | 2015 год | 5 | бюджет муниципального района |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация выставок старорусских художников, фотографов, мастеров народного творчества | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 3 | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых услуг в сфере культуры | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1 | бюджет муниципального района | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 2.5. | Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры (выпуск афиш, буклетов) | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1 | бюджет муниципального района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 2.6. | Участие в областных, Всероссийских международных конкурсах и фестивалях по направлениям творчества, проведение отчетных концертов и сольных выступлений отдельных творческих коллективов учреждений культуры и детской школы искусств | комитет культуры, учреж-дения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2015, 2017, 2019 | 4 | бюджет муниципального района |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| 2.7. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий и программ: | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 3, 4, 5 | бюджет муниципального района | 259,5 | 249,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 | 259,5 |  |  |
| 2.7.1. | Проведение мероприятий к Дню города | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 4, 5 | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 2.7.2. | Юбилейные дни учреждений культуры и творческих коллективов | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 4 | бюджет муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.7.3. | Государственные праздники | комитет культуры, МАУ МКЦ | 2014-2020 годы | 1, 2, 5 | бюджет муниципального района | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |
| 2.7.4. | Профессиональные праздники и праздники народного календаря | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 2.7.5. | Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня» | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |
| 2.7.6. | День памяти жертв политических репрессий | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.7.7. | Мероприятия, посвященные памяти Ф. М. Достоевского | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |
| 2.7.8. | День воина-интернационалиста | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.8. | Проведение районных фестивалей и конкурсов: | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 3, 4, 5 | бюджет муниципального района | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 205,0 |  |  |
| 2.8.1. | «Старорусская музыкальная весна» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич», МАУ ДОД «ДШИ» | 2015, 2017, 2019 годы | 1, 3, 4 | бюджет муниципального района |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 35,0 |  |  |  |
| 2.8.2. | «Сердце отдаю Порусью» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич», ЦНТР «Берегиня» | 2014-2020 годы | 1, 3, 4 | бюджет муниципального района | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 2.8.3. | «Старорусские жемчужины» | комитет культуры, МАУ МКЦ, ЦНТР «Берегиня» | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 1, 2, 4, 5 | бюджет муниципального района | 65,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  |
| 2.8.4. | Фестиваль танца «Волшебный мир добра» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2015, 2017, 2019 годы | 1, 2, 4, 5 | бюджет муниципального района |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 2.8.5. | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями | комитет культуры, МАУ МКЦ, ЦНТР «Берегиня» | 2015, 2017, 2019 годы | 1, 4 | бюджет муниципального района |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 2.8.6. | Конкурс «Люблю, тебя, моя деревня» | комитет культуры, МАУ МКЦ | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |  |  |
| 2.9. | Поддержка инновационных проектов, направленных на совершенствование форм культурно-досуговой деятельности | комитет культуры, учреждения культуры | 2020 год | 1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 2.10. | Проведение мероприятий по развитию народных промыслов и ремесел: | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 1, 2, 4 | бюджет муниципального района | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 2.10.1. | Фестиваль «Хоровод Рождественских чудес» | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня» | 2015-2020 годы | 1, 2, 4 | бюджет муниципального района |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.10.2. | Межрайонный фестиваль «Серебряный напёрсток» | ЦНТР «Берегиня» | 2014, 2016, 2018, 2020 годы | 1, 2, 4 | бюджет муниципального района | 20,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 2.10.3. | Фестиваль-конкурс «Город мастеров» | комитет культуры, ЦНТР «Берегиня» | 2014, 2015, 2017, 2019 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 50,0 | 50,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |
| 2.10.4. | Проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров и тренингов по ремесленной культуре | комитет культуры, учреждения культуры | 2016-2020 годы | 4 | бюджет муниципального района |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.11. | Проведение мероприятий по сохранению и продвижению ярмарочной культуры: | комитет культуры, учреж-дения культуры, управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 105,0 | 65,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |  |
| 2.11.1. | Весенняя сельскохозяйственная ярмарка | комитет культуры, МАУ МКЦ, управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.11.2. | Медовая ярмарка | комитет культуры, МАУ МКЦ, управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |
| 2.11.3. | Межрегиональная ярмарка «Сады Старой Руссы» | комитет культуры, МАУ МКЦ, ЦНТР «Берегиня», управление сельского хозяйства и продовольствия | 2014-2020 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 60,0 | 20,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 2.12. | Организация и проведение мероприятий, связанных с пропагандой российского кино | комитет культуры, МАУК «Киноцентр» | 2014-2020 годы | 1, 3, 5, 6 | бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 2.12.1. | Праздник «День российского кино» | комитет культуры, МАУК «Киноцентр» | 2015-2020 годы | 1, 5 | бюджет муниципального района | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.12.2. | Кинофестиваль «Моя любовь – кино» | МАУК «Киноцентр» | 2014-2020 годы | 3, 6 | бюджет муниципального района |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.12.3. | Кинофестиваль «Вече» | МАУК «Киноцентр» | 2015-2020 годы | 3, 6 | бюджет муниципального района |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.12.4. | Детский кинофестиваль «Чистый экран» | МАУК «Киноцентр» | 2014-2020 годы | 3, 5, 6 | бюджет муниципального района | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 1059,0 | 1059,0 | 1059,0 | 1059,0 | 1059,0 | 1059,0 | 1059,0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов | комитет культуры МБУК «МЦБС» |  | 1 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 3.2. | Создание модельных библиотек | комитет культуры, МБУК «МЦБС» |  | 1, 2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 3.3. | Предоставление субсидии на комплектование библиотечного фонда | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2014-2020 годы | 2 | бюджет муниципального района | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 3.4. | Предоставление субсидии на организацию подписки на периодические издания | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |  |  |
| 3.5. | Организация проведения «Недели детской книги» | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2014-2020 годы | 1, 2 |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| 3.6. | Организация мероприятия «Ночь в библиотеке» | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2014-2020 годы | 1 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 3.7. | Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением в области культуры | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 14637,1 | 14638,5 | 14678,3 | 14678,3 | 14678,3 | 14678,3 | 14678,3 |  |  |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 15147,1 | 15148,5 | 15188,3 | 15188,3 | 15188,3 | 15188,3 | 15188,3 |  |  |
| 4. | Задача 4. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования а сфере культуры | комитет культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 14562,4 | 14594,1 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 |  |  |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 14562,4 | 14594,1 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 | 14627,5 |  |  |
| 5. | Задача 5. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение профессионального районного праздника День работника культуры | комитет культуры, учреждения культуры | 2014-2020 годы | 2 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 5.2. | Проведение праздника, посвященного Дню библиотекаря | комитет культуры, МБУК «МЦБС» |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 5.3. | Предоставление субсидии на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2014-2020 годы | 2 | областной бюджет | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 | 73,4 |  |  |
| 5.4. | Софинансирование на профессиональную подготовку по программам высшего профессионального образования и повышение квалификации специалистов | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2014-2020 годы |  | бюджет муниципального района | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  |  |
| 5.5. | Обеспечение учреждений культуры, детской школы искусств современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических мероприятий, направленных на безопасность учреждений | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2014-2020 годы | 1 |  | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 208,6 |  |  |
| 5.6. | Предоставление субсидии на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, детской школы искусств, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2014-2020 годы | 1, 2 | областной бюджет | 1295,8 | 1295,8 | 1295,8 | 1295,8 | 1295,8 | 1295,8 | 1295,8 |  |  |
| 5.7. | Софинансирование субсидий на проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и инженерных сетей учреждений культуры, детской школы искусств, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтов | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» |  | 1, 2 | бюджет муниципального района | 609,8 | 609,8 | 609,8 | 609,8 | 609,8 | 609,8 | 609,8 |  |  |
| 5.8. | Предоставление субсидии на приобретение оргтехники, мебели, биб-лиотечного оборудования, средств технического оснащения, в том чис-ле светового, звукоусилительного, сценического оборудования, кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выста-вочного оборудования, автотранспорта, компьютерной техники, программного обеспечения | комитет культуры учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ», МКУ «ЦФЭС» | 2014-2020 годы | 1, 2, 3 | областной бюджет | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 |  |  |
| 5.9. | Софинансирование субсидий на приобретение оргтехники, мебели, библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в том числе светового, звукоусилите-льного, сценического оборудования, кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены, музейно-выставочного оборудования, автотранспорта, компьютерной техники, программного обеспечения | комитет культуры учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ», МКУ «ЦФЭС» | 2014-2020 годы | 1, 2, 3 | бюджет муниципального района | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |  |  |
| 5.10. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры автономными учреждениями | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич», МАУК «Киноцентр», МАУ МКЦ | 2014-2020 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | 21605,9 | 21620,8 | 21778,6 | 21778,6 | 21778,6 | 21778,6 | 21778,6 |  |  |
| 5.11. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры бюджетными учреждениями | ЦНТР «Берегиня» | 2014-2020 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | 3737,6 | 3742,2 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 | 3753,4 |  |  |
| 5.12. | Обеспечение деятельности муници-пального казенного учреждения «Центр финансово-экономического сопровождения» | МКУ «ЦФЭС» | 2014-2020 годы | 4 | бюджет муниципального района | 1756,2 | 1756,2 | 1756,2 | 1756,2 | 1756,2 | 1756,2 | 1756,2 |  |  |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 29823,7 | 29843,2 | 30012,2 | 30012,2 | 30012,2 | 30012,2 | 30012,2 |  |  |
| 6. | Задача 6. Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности комитета культуры, реализация полномочий в сфере культуры | комитет культуры | 2014-2020 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 |  |  |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 | 2196,2 |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 63210,6 | 63263,2 | 63550,4 | 64110,4 | 64110,4 | 64110,4 | 64111,1 |  |  |

_______________________________________