Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2019 № 1484

г.Старая Русса

О внесении изменения в состав рабочей группы по разработке

и реализации дорожной карты (отраслевых дорожных карт)

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Внести изменение в состав рабочей группы по разработке и реализа-ции дорожной карты (отраслевых дорожных карт), утвержденный  поста-новлением Администрации муниципального района от 08.05.2015 № 597, включив в качестве секретаря рабочей группы главного специалиста организационного отдела управления Делами Администрации муниципального рай-она Вялых Т.А., исключив Овсянникову Е.В.

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации му-ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района    А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019 № 406

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.09.2015 № 1358

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального района          от 22.09.2015 № 1358 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышение значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района» (далее - постановление), следующие изменения:

1.1.Изложить пункт 2 постановления в редакции: «2.Организационному отделу управления Делами Администрации муниципального района осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района, учреждений, организаций, являющихся исполнителями мероприятий «Дорожная карта».»;

1.2.Изложить пункт 3 постановления в редакции: «3.Исполнителям «Дорожной карты» представлять информацию о ходе её реализации в организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, и до 10 января 2031 года».

2.Внести в Приложение № 1 к постановлению «Перечень мероприятий «Дорожной карты» Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг», следующие изменения:

2.1.Заменить в подпунктах 1.1.-1.2. слова «Комитет социальной защиты населения…» на «Организационный отдел управления Делами…»;

2.2.Заменить в подпункте 1.4. слова «Проведение заседаний рабочей группы…» на «Проведение заседаний Совета по делам инвалидов,  рабочей

группы…»;

2.3.Заменить в подпункте 2.1. слова «…комитет социальной защиты на-

2

селения…» на «…организационный отдел управления Делами…»;

2.4.Заменить в подпункте 3.13. слова «Экономический комитет…» на «Комитет по инвестиционному развитию…»;

2.5.Исключить в подпункте 4.2. слова «…комитет социальной защиты населения…».

3.Внести в Приложение № 2 к постановлению «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «Дорожной карты» Старорусского муниципального района», следующие изменения:

3.1.Заменить в пункте 1 слова «Комитет социальной защиты населе-ния…» на «Организационный отдел управления Делами…»;

3.2.Заменить в пункте 2 слова «…экономический комитет…» на «…ко-митет по инвестиционному развитию…»;

3.3.Заменить в пункте 3 слова «…комитет социальной защиты населе-ния…» на «…организационный отдел управления Делами…»;

3.4.Исключить в пункте 4 слова «…комитет социальной защиты населе-ния…»;

3.5.Исключить подпункт 5.2. пункта 5;

3.6.Подпункты 5.3., 5.4., 5.5. считать соответственно 5.2., 5.3., 5.4.;

3.7.Исключить подпункт 6.2. пункта 6;

3.8.Подпункты 6.3., 6.4., 6.5. считать соответственно 6.2., 6.3., 6.4.;

3.9.Исключить подпункт 7.2. пункта 7;

3.10.Подпункты 7.3., 7.4. считать соответственно 7.2., 7.3;

3.11.Исключить подпункт 8.1.2. пункта 8.1.;

3.12.Подпункты 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6. считать соответственно 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5.;

3.13.Исключить подпункт 8.2.2. пункта 8.2;

3.14.Подпункты 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. считать соответственно 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5.;

3.15.Исключить подпункт 8.3.2. пункта 8.3;

3.16.Подпункты 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6. считать соответственно 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5.;

3.17.Исключить подпункт 8.4.2. пункта 8.4;

3.18.Подпункты 8.4.3., 8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. считать соответственно 8.4.2., 8.4.3., 8.4.4, 8.4.5.;

3.19.Исключить подпункт 8.5.2. пункта 8.5;

3.20.Подпункты 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5., 8.5.6. считать соответственно 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 8.5.5.;

3.21.Исключить подпункт 8.6.2. пункта 8.6;

3.22.Подпункты 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5, 8.6.6. считать соответственно 8.6.2.,

8.6.3., 8.6.4., 8.6.5.;

3.23.Исключить подпункт 8.7.2. пункта 8.7;

3

3.24.Подпункты 8.7.3., 8.7.4., 8.7.5 считать соответственно 8.7.2., 8.7.3., 8.7.4;

3.25.Исключить подпункт 8.8.2. пункта 8.8;

3.26.Подпункты 8.8.3., 8.8.4., 8.8.5., 8.8.6. считать соответственно 8.8.2., 8.8.3., 8.8.4., 8.8.5;

3.27.Исключить подпункт 9.2. пункта 9;

3.28.Подпункты 9.3., 9.4., 9.5. считать соответственно 9.2., 9.3., 9.4.;

3.29.Заменить в подпункте 10.3 слова «…в сфере социальной защиты…» на «…в сфере жилищно-коммунального хозяйства…», «…комитет социальной защиты населения…» на «…комитет по строитель-ству и жилищно-коммунальному хозяйству…»;

3.30.Исключить пункт 11;

3.31.Пункты 12 - 21 считать соответственно 11 - 20;

3.32.Исключить подпункт 16.3. пункта 16;

3.33.Подпункты 16.4., 16.5. считать соответственно 16.3., 16.4.;

3.34.Заменить в подпункте 20.1. пункта 20 слова «экономический комитет…» на «комитет по инвестиционному развитию…».

4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации му-ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района    А.Р. Розбаум

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2016 № 1057

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.09.2015 № 1358

В целях приведения отдельных нормативных правовых актов Админи-страции Старорусского муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 22.09.2015 № 1358 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района» следующие изменения:

1.1.Заменить в  пункте 1 постановления слова «…2015-2020 годы…» на «…2015-2030 годы…»;

1.2.Заменить в  пункте 3 постановления слова «…ежегодно к 10 июля и 10 января до 10 января 2021 года…» на «…ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом и до 10 января 2031 года».

2.Внести в прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района, утвержденный постановлени-ем Администрации муниципального района от 22.09.2015 № 1358  следую-щие изменения:

2.1.В абзаце 1 пункта 1 заменить слова «…(2015-2020 годы)…» на  «…2015-2030 годы…»;

2.2.Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Целью ме-роприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года на территории Старорусского муниципального района беспрепятственного дос-тупа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

2.3.Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: «В Старорус-ском муниципальном районе проживает 5301 человек (11% населения), имеющих статус инвалида. Из них инвалиды I группы – 562 человека                 (10,6 %), инвалиды II группы – 1896 человек (35,8 %), инвалиды III группы - 2683 человек (50,6 %), дети-инвалиды - 160 человека (3 %)»;

2.4.В  абзаце 10 пункта 2 заменить слова «К 2020…» на «К2030…».

3.Внести изменения в перечень мероприятий «Дорожной карты» Ста-рорусского муниципального района, реализуемых для достижения заплани-рованных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг,  изложив его в новой прилагаемой редакции.

4.Внести изменения в повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «Дорожной карты» Старорусского муници-пального района, изложив его в новой прилагаемой редакции.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Егорову Н.В.

6.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» (www.admrussa.ru).

Первый заместитель

Главы администрации     В.В. Бордовский

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2015 № 1358

г.Старая Русса

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)

повышение значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» и в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»  Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района (2015-2030 годы)» (далее – «дорожная карта») (Приложение).

2.Комитету социальной защиты населения Администрации   муниципального района осуществлять координацию деятельности структурных подразделений Администрации муниципального района, учреждений, организаций, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3.Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе ее реализации в комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом и до 10 января 2031 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Егорову Надежду Валентиновну.

5. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» (www.admrussa.ru)/

Первый заместитель

Главы администрации     В.В. Бордовский

План мероприятий («Дорожная карта»)

повышение значений и показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района

- Общее описание Плана мероприятий («Дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Старорусского муниципального района  (2015-2030 годы) (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) и в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от  17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Дорожная карта представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законам, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения получении услуг, необходимой информации на территории Старорусского муниципального района.

Целью мероприятий «дорожной карты» является обеспечение к началу 2031 года на территории Старорусского муниципального района беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами.

Задачи дорожной карты:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Новгородской области

2. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3. Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

2. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные  сроки

В Старорусском муниципальном районе проживает 5301 человек (11% населения), имеющих статус инвалида. Из них инвалиды I группы – 562 человека (10,6 %), инвалиды II группы – 1896 человек (35,8 %), инвалиды III группы - 2683 человек (50,6 %), дети-инвалиды - 160 человека (3 %).

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует, что в Старорусском районе стабилизировалась численность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

Наряду с этим в районе проживают более одной трети населения пенсионеров, граждан, страдающих хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории "маломобильные группы населения".

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципального образования.

Для решения данных задач район участвует в реализации государственных программ Новгородской области:

государственная программа Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 268;

государственная программа Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Новгородской области от 28.10.2013 № 317;

государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Новгородской области от 28.10.2013 № 318;

государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319;

государственная программа Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014- 2017 годы», утвержденная постановлением Новгородской области от 28.10.2013 № 320;

государственная программа Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.12.2014 № 617.

В рамках данных программ предусмотрены средства на адаптацию для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее МГН) приоритетных объектов социальной инфраструктуры в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости (далее социальная инфраструктура).

В районе ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принципами государственной политики в области образования являются общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития обучающихся. Разные категории детей посещают детские сады и обучаются в школах. Дети-инвалиды – одна из категорий учащихся, требующая особого внимания взрослых. Данная категория детей находится на особом контроле комитета образования. Образование детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ) может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний в форме: очное обучение (в том числе, по индивидуальной образовательной программе); обучение на дому и дистанционно.

В общеобразовательных организациях района обучается 63 ребенка-инвалида (из них в школах – 46 детей, на домашнем обучении 12 детей, дистанционно 5 детей); детей с ОВЗ - 287 человек (из них в школах – 278 детей, на домашнем обучении - 9 детей). Посещают дошкольные образовательные организации всего 2268 детей (из них в группах общеразвивающей направленности - 1834 ребенка, в группах компенсирующей направленности -434 ребенка). В школах и детских садах созданы условия для обучения, воспитания, а в некоторых учреждениях – для коррекции здоровья детей, имеющих различные заболевания. Кроме того, дети дошкольного возраста могут получать предшкольное образование на дому. Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, имеют возможность обучаться индивидуально на дому. Обучение организуется школой, в которую записан ребёнок, на основании заявления родителей и справки клинико-экспертной комиссии, причём родители могут высказать пожелания по количеству часов, отводимых на отдельные предметы.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными категориями граждан. Если вопрос о доступности входов в здания, где расположены учреждения культуры (оборудование пандусами, поручнями, расширение входных групп) решается, то зрительные залы  учреждений культуры и читальные залы библиотек в настоящее время не рассчитаны на размещение мест для инвалидов.

К 2030 году планируется обеспечить в соответствии с требованиями к расположению и организации необходимое количество мест в зрительных залах и читательских мест в библиотеках для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Одним из важнейших компонентов необходимой для инвалидов инфраструктуры является система условий для организации и осуществления спортивно-оздоровительной работы.

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом и развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории района предусмотрен ряд мероприятий по организации и проведению областных соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно статистическому наблюдению доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения области составляет 5,19 % (264 человека),  из них:

227  лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию;

1 лица с интеллектуальными нарушениями;

13 лица с нарушением зрения;

23  лица с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Для решения задач по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, формированию у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов потребности в этих занятиях требуется принятие комплекса мер. В первую очередь это обеспечение доступности существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с указанной категорией лиц. Результатом   должно стать увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом.

В течение года в центр занятости населения  за содействием в поиске подходящей работы обратился 41 инвалидов.  В качестве безработных было зарегистрировано 37 инвалидов. За текущий год государственные услуги по профориентации получил 51 инвалид, по психологической поддержке – 2 человека. Всего за 9 месяцев 2015 года было  трудоустроено 11 инвалидов (27% от числа обратившихся инвалидов).  Решению проблем трудоустройства инвалидов помогает реализация механизма квотирования рабочих мест. Центр занятости населения ежемесячно осуществляет прием, учет и анализ поступившей от организаций информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Мероприятия «дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Старорусского района, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные);

- информационных кампаний и акций средств массовой информации, освещающих проблемы инвалидов;

- повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- доступности объектов социальной инфраструктуры Старорусского района.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

- результаты социологических опросов;

- показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды.

____________________________________

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального района от 18.07.2016 № 1057

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«Дорожной карты» Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения                               запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района |  | Ведомственный правовой акт | Комитет социальной защиты населения, комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, экономический комитет, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | 2015-2030 г.г. | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.2. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района |  | Ведомственный правовой акт | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района | 2016-2030 г.г. | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Административный правовой акт | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, экономический комитет, отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | 2015-2030 г.г. | Преодоление социальной изоляции и обеспечение включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные), а также обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | Административный правовой акт | Администрация муниципального района | 2015-2030 г.г. ежеквартально | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов |  | Административный правовой акт | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | до 01.07.2016 | Повышение удовлетворенности инвалидов качеством предоставления услуг |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности |  | Ведомственный правовой акт | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | Постоянно | Повышение информированности населения о доступности объектов для различных категорий инвалидов |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» |  | Ведомственный правовой акт | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | Постоянно | Проведение организационных методических мероприятий «дорожной карты» и соответственно темпы повышения показателей доступности объектов и услуг |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. |  | Ведомственный правовой акт | Администрация муниципального района, комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района | 2015-2030г.г. | Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей |  | Ведомственный правовой акт | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | 2015 год | Увеличение уровня информированности инвалидов о предоставляемых услугах |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Формирование доступной среды в сфере образования: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций; 3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций; поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе № 8; создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах № 2, № 4 | Ведомственный правой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение доли объектов образования, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.2. |  | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | Ведомственный правой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.3. |  | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | Ведомственный правой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.4. |  | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | Ведомственный правой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности образования для детей-инвалидов |
| 3.5. |  | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | Ведомственный правой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы | Увеличение количества детей-инвалидов, привлеченных к участию во внешкольных и внеклассных мероприятиях |
| 3.6. |  | Формирование доступной среды в сфере культуры: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах; оборудование читательских мест в библиотеках; 3.Инвалидов с нарушением опорного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов | Ведомственный правовой акт | Комитет культуры Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.7. |  | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ведомственный правовой акт | Комитет культуры комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных (и спортивных мероприятиях) |
| 3.8. |  | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек; 3.Инвалидов с нарушением опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями | Ведомственный правовой акт | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | 2015-2030г.г. | Увеличение доли объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.9. |  | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения): 1.Инвалидов по зрению: оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос; 2.Инвалидов по слуху: размещение информационных табличек; 3.Инвалидов с нарушением опорного аппарата: установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями | Ведомственный правовой акт | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение доли объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, на которых обеспечивается доступность объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.10. |  | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | Административный правовой акт | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
| 3.11. |  | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики: Мониторинг введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | Ведомственный правовой акт | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3.12. |  | Мониторинг принятых в экплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | Ведомственный правовой акт | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 3.13. |  | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | Ведомственный правовой акт | Экономический комитет Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами , по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи |  | Ведомственный правовой акт | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. |  | Ведомственный правовой акт | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет социальной защиты населения, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | 2015-2030 годы | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Ведомственный правовой акт | Образовательные организации | 2015-2030 годы | Увеличение количества педагогических работников, прошедших переподготовку по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах |  | Ведомственный правовой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы |  |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов |  | Ведомственный правовой акт | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 2015-2030 годы |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального района от 18.07.2016 № 1057

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

«Дорожной карты» Старорусского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2030 |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Старорусском муниципальном районе | % | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 2. | Удельный вес муниципальных целевых программ района, содержащих мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего числа принятых муниципальных программ | % | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорта, экономический комитет, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 3. | Удельный вес размещенной информации в официальном источнике о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, мероприятий, проводимых для и с участием инвалидов от общей информации представленной структурными подразделениями | % | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 4. | Доля персонала, оказывающего услуги населению и прошедшего обучение (инструктирование по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов, оказывающих услуги населению. | % | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 80 | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 5. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в сфере образования | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2. | в сфере социальной защиты | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3. | в сфере культуры | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.5. | в сфере ЖКХ | % | - | - | - | 10 | 20 | 60 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 6. | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | в сфере образования | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 6.2. | в сфере социальной защиты | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | в сфере культуры |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 6.4. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.5. | в сфере ЖКХ | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 7. | Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | в сфере образования | % | 6 | 6 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 7.2. | в сфере социальной защиты | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 7.3. | в сфере культуры | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 7.4. | в сфере ЖКХ | % | - | - | - | 10 | 20 | 60 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе на которых имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | в сфере образования | % | - | - | 4 | 8 | 12 | 50 | 75 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.1.2 | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 8.1.3. | в сфере культуры | % | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 25 | 75 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.1.4. | в том числе библиотек | % | - | - | - | - | - | 15 | 25 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.1.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 8.1.6. | в сфере ЖКХ | % | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8.2. | сменные кресла-коляски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | в сфере образования | % | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.2.2. | в сфере социальной защиты | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2.3. | в сфере культуры | % | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.2.4. | в том числе библиотек | % | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 5 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.2.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.2.6. | в сфере жкх | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3. | поручни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | в сфере образования | % | - | - | 4 | 8 | 12 | 50 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.3.2. | в сфере социальной защиты | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 8.3.3. | в сфере культуры | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 42 | 70 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.3.4. | в том числе библиотек | % | - | - | - | - | 5 | 10 | 20 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.3.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3.6. | в сфере ЖКХ | % | - | - | 5 | 5 | 3 | - | - | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8.4. | пандусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1. | в сфере образования | % | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.4.2. | в сфере социальной защиты | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 8.4.3. | в сфере культуры | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 90 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.4.4. | в том числе библиотек | % | - | - | - | - | - | 20 | 40 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.4.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 8.4.6. | в сфере ЖКХ | % | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8.5. | подъемные платформы (аппарели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1. | в сфере образования | % | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.5.2. | в сфере социальной защиты |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.5.3. | в сфере культуры | % | - | - | - | - | - | 2,5 | 5 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.5.4. | в том числе библиотеки |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.5.5. | в сфере физической культуры и спорта |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.5.6. | в сфере жкх | % | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8.6. | доступные входные группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1. | в сфере образования | % | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.6.2. | в сфере социальной защиты | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 8.6.3. | в сфере культуры | % | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.6.4. | в том числе библиотеки | % | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 25 | 50 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.6.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 8.6.6. | в сфере жкх | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 8.7. | доступные санитарно-гигиени-ческие помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7.1. | в сфере образования | % | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 30 | 50 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.7.2. | в сфере социальной защиты |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.7.3. | в сфере культуры | % | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 25 | 60 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.7.4. | в том числе библиотеки | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 20 | 50 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.7.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 8.8. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8.1. | в сфере образования | % | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 40 | 40 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 8.8.2. | в сфере социальной защиты | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 8.8.3. | в сфере культуры | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.8.4. | в том числе библиотеки | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 8.8.5. | в сфере физической культуры и спорта | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 8.8.6. | в сфере ЖКХ | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 9. | Доля работников (сотрудников), предоставляющих услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | в сфере образования | % | 15 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 9.2. | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 9.3. | в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 9.4. | в сфере физической культуры и спорта | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 9.5. | в сфере жкх | % | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 10. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | в сфере образования | % | 20 | 30 | 35 | 45 | 48 | 50 | 70 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 10.2. | в сфере культуры | % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 10.3. | в сфере социальной защиты | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 11. | В сфере социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Удельный вес объекта, на котором обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 11.2. | Удельный вес организаций социальной защиты, в которых обеспечено сопровождение инвалидов по территории организации при получении социальных услуг, от общего количества таких организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 12. | В сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 12.2. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 57,1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 12.3. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 15,9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 12.4. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13. | Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования | % | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.2. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.3. | Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования | % | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.4. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций | % | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.5. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.6. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.7. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 13.8. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих), от общего числа таких организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 14. | в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Доля спортивных сооружений, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, от общего количества спортивных сооружений | % | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 13 | 16 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 14.2. | Доля сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту с инвалидами, от общего количества сотрудников, проводящих занятия по физической культуре и спорту |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.3. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников, предоставляющих данные услуги населению |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14.4. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 10 | 13 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 14.5. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 20 | 23 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 14.6. | Доля учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта для инвалидов, от общего количества учреждений, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта | % | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 15. | в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 20 | 28 | 36 | 45 | 50 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 15.2. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением сотрудников, предоставляющих услуги, от общего количества предоставляемых услуг | % | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 15.3. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | - | - | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 15.4. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование информации, необходимой для инвалидов, в звуковой и зрительной форме, а также имеются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 50 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 15.5. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушением зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах | % | - | - | 0,4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16. | в сфере библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Удельный вес существующих объектов библиотек (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | доступ инвалидов к месту предоставления услуги | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.3. | предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | - | - | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.4. | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту пребывания инвалида | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 10 | - | - | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.5. | Удельный вес библиотек, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общего количества библиотек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.6. | Удельный вес библиотек с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений в их жизнедеятельности, от общего количества библиотек | % | - | - | - | 10 | 40 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.7. | Удельный вес объектов библиотек, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | - | - | 10 | 10 | 40 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.8. | Удельный вес услуг библиотек, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества услуг предоставляемых инвалидам с нарушением слуха | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.9. | Доля сотрудников библиотек, предоставляющих услуги и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, от общего количества сотрудников, ответственных за предоставление услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.10. | Удельный вес объектов (зданий, помещений) библиотек, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 50 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.11. | Доля библиотек, в которых инвалидам по зрению предоставляется периодическая, научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература, в том числе выпущенная рельефно- точечным шрифтом Брайля и другими специальными способами для слепых и слабовидящих, от общего количества библиотек | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 16.12. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 17. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные Паспорта, от общего количества объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по образованию Администрации муниципального района |
| 17.2. | в сфере культуры | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 60 | 80 | 100 | Комитет культуры Администрации муниципального района |
| 17.3. | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет социальной защиты населения Администрации муниципального района |
| 17.4. | в сфере физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района |
| 17.5. | в сфере ЖКХ | % | - | - | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 18. | в сфере градостроительной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Удельный вес введенных с 01 июля 2016 года в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых в эксплуатацию, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 18.2. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 0 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 19. | в сфере транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) от общего количества объектов транспортной инфраструктуры городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования | % | - | - | - | 10 | 50 | 100 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 20. | в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года (после 1 января 2005 года), от общего числа инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 21 | 26 | 36 | 57 | 100 | 100 | 100 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 20.2. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,26 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района |
| 21. | в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, подъемниками, лифтами, указателями, от общего числа торговых объектов | % | 95 в т.ч. ко-лясочникам 12 | 95,33 12,28 | 95,66 12,57 | 96 12,87 | 96,32 13,17 | 98 15 | 100 17 | Экономический комитет Администрации муниципального района |