**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**по состоянию на «31» марта 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Информация об исполнении мероприятий дорожной карты** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 1.1. | Осуществление мониторинганапряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. **Комитетом по образованию Администрации:** В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. **Комитетом по образованию Администрации** Комитетом по образованию Администрации муниципального района проведены проверки семи образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.В ходе проверке выявлено, что в пяти образовательных организациях:-обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам,-возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги-оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов;-организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг. В одной организации не выделено место на автостоянке для инвалидов**Комитетом культуры, физической культуры и спорта** **Отдел культуры:** -.**Отделом физической культуры и спорта:** В феврале проведен мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района. |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района  | В данном отчетном периоде соцопрос не проводился.  |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района  | **Комитетом по образованию Администрации:-** **Комитетом культуры, физической культуры и спорта** **Отдел культуры:** Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»**Отделом физической культуры и спорта:** В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2022-2027 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов сорта для маломобильных групп населения. |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Администрация муниципального района | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год. В 1 квартале 2024 года заседаний не проводилось. |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%).**Комитетом по образованию Администрации:** в 1 квартале 2024 года изменения не вносились.**Комитет культуры, физической культуры и спорта:** в 1 квартале 2024 года изменения не вносились. |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | **Комитет образования**: паспорта утверждены ранее, изменения не вносились.**Комитет культуры, физической культуры и спорта**: Количество объектов (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 7 ед.- МАУК «Киноцентр»,-Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»,- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры им. Т. Фрунзе»,- Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»,- Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня».- Центральная городская библиотека,- Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко,За 1 кв. 2024 года изменения вносились в паспорта 7 учреждений.Количество **объектов физической культуры и спорта** паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена.Информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии. |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры.  |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Администрация муниципального района,Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно – коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**:**Отдел культуры:** 1 статья в газете «Старая Русса» № 8 от 29.02.2024 «Памяти героя» о митинге, посвящённом открытию памятной доски участнику СВО Михайлову А.О.:1 статья в газете «Райцентр» №4 от 21.02.2024 «Жители Старой Руссы отметили 80-летие освобождения города» о мероприятиях, посвящённых 18 февраля.Всего 2 статьи.**Отделом физической культуры и спорта:** информация о запланированных и проведённых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.За первый квартал 2024 года опубликовано 9 статей на страницах социальной сети «ВКонтакте».**Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района:** -.**Комитетом по образованию Администрации: -.** |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | Адаптация сайтов для слабовидящих проведена ранее.  |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг): 1.Инвалидов по зрению:оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций;2.Инвалидов по слуху:размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций;3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;-поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8,-создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 | Комитет по образованию Администрации муниципального района | В МАОУ СОШ №5 поддерживается в актуальном состоянии универсальная безбарьерная среда для детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в коррекционных классах. В школе своими силами изготовлена переносная подъемная платформа для маломобильных групп населения. После капитального ремонта установлены пандусы в 2 зданиях МАОУ «Средняя школа д. Сусовло»Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | С января по март 2024 года в министерство образования Новгородской области направлено 4 отчета по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей – инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах. |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 178 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных классах МАОУ СОШ №8, из них 11 детей-инвалидов.122 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ города и района инклюзивно, из них 19 детей - инвалидов.32 ребенка-инвалида обучаются в общеобразовательных классах |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | В 2023-2024 учебном году 59 детей, в том числе 23 ребенка-инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 11 детей – инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | 12 ребенок - инвалид принял участие в школьных и районных этапах олимпиад. 2 ребенка-инвалида стали призерами районного этапа, приняли участие в областном этапе олимпиады.3 детей с ОВЗ приняли участие в районном конкурсе «Охрана труда глазами детей».  |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):1.Инвалидов по зрению:оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;2.Инвалидов по слуху:размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района | 1. На лестничных маршах нанесены сигнальные полосы.
2. Размещена информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля на входе в здание.
3. На входе установлена кнопка вызова помощника для маломобильных инвалидов
 |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района,  | **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**:**Отдел культуры:** **ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич».**1.Выставка-продажа «Лавка мастера» (сотрудничают инвалиды с выставкой – продажей работ художников и мастеров ДПИ):Художники-  **2 чел**.Мастера ДПИ- **4 чел.**2. Участники клубных формирований (инвалиды): - Народная студия Женский клуб «Вдохновение» - **2 чел.; -**Участники Народной студии Клуб «Народный умелец»-3 **чел. -**Участники клуба «Особый взгляд**»- 28 чел., -** Народный коллективкнк «Бирюльки» **- 1 чел.**ИТОГО: **Всего проведено 2 мероприятий, на них присутствовало 40 инвалидов** **МАУ Центр культуры «Русич»**Сказка-спектакль «Волшебные краски Нового года»;Геннадий Ветров. Новогодняя программа;Концерт Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого;Комедия «Что творят мужчины» с участием Сергея Астахова ;Продюсерский центр г. Москвы «Русская гармонь». Концерт «Песни русской души»;Документальный спектакль "Долина нашей памяти" академического театра драмы имени В. Савина (республика Коми, г. Сыктывкар);Концерт «Слава тебе солдат» оркестра русских народных инструментов им. Бабанова и солистов Новгородской филармонии им. А.С. Аренского;Сказочный балет для всей семьи в 2-х актах «Спящая красавица»;Ростовые куклы «Богатыри в виртуальном мире» (г. Пенза);Концертная программа «Любовь- как состояние!»;Праздник, посвящённый Международному женскому Дню 8 марта («Особый взгляд»);Праздник, посвящённый Международному женскому Дню 8 марта (объединение «Инвалиды») - 40 человек;Праздничная программа «Для милых женщин» (пародист Валерий Пономаренко, куплетист Николай Бандурин);Комедия "Незамужняя женщина" Новгородский областной театр драмы им. Ф. М. Достоевского;**Проведено в 1 квартале 14 мероприятий с участием инвалидов, присутствовало 1160 человек.****МАУК «Центр культуры им.Т.Фрунзе»****12.01** «Ах, этот Старый Новый год» концертная программа творческих коллективов Центра культуры им.Т.Фрунзе;**16.02** Открытие памятной доски участнику СВО Михайлову А.О.;**18.02** Мероприятия к 80-летию освобождения города (театрализованная программа «Пусть память говорит», 2 концерта, шествие, 3 выставки; **23.02** Тематическая программа «Отечество под защитой» к Дню защитника Отечества;**07.03** «О чём поют 8 марта», концертная программа к Международному женскому дню;**17.03** «Широкая Масленица» театрализованная концертная и игровая программы;**15.03** «Российская весна» концертная программа на площадке возле ЦК;Еженедельные фитнес-занятия в рамках ПРП «Активное долголетие».**Всего в 1 квартале проведено 25 мероприятий, на них присутствовало 226 инвалидов, 7835 зрителей.****МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»****Библиотека-филиал №2 им. В. И. Марченко** **27.02.** встреча в клубе «От сердца к сердцу»**Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского****04.01.** *«*Жил такой Человек - Даниил Гранин"Литературный вечер, посвященный 105-летию со дня рождениясоветскому и российскому писателю Гранина Д. А. **05. 01.** "Русский чай - это праздник" Праздничная программа **05.02.** « Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою!"»Литературно-музыкальный вечер, посвященныйтворчеству Сергея Есенина.**14. 02. «**Читающий маршрут». Акция к Международному дню дарения книг.**18. 03.** "Россия и Крым: Прошлое и настоящее"Патриотический час, посвященный 10-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. **Литературный киоск****24. 01.**  "Наша военная молодость - Северо-Западный фронт". Встреча, посвящённая 80-летию освобождения города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков**02. 01.** "Наша военная молодость - Северо-Западный фронт"Встреча, посвященная писателю, поэту, военном корреспонденте газеты «ЗаРодину» Марке Гроссмане. **08. 02.** "Наша военная молодость - Северо-Западный фронт"Встреча, посвященная - военному корреспонденту, советскому ироссийскому писателю, поэту, драматургу, публицисту, Михалкову С. В.**13. 03.** "Наша военная молодость - Северо-Западный фронт"Встреча, посвященная писателю- фронтовику, журналисту, общественному деятелю Смирнову С. С.**в 1 квартале проведено 10 мероприятий, на них присутствовало 38 инвалидов, 135 зрителей.****Всего учреждениями культуры за 1 квартал проведено 51 мероприятие, на них присутствовало 304 инвалида, 9130 зрителей.****Отдел** **физической культуры и спорта:**1. Среди обучающихся 1-4 классов, в соответствии с календарный планом спортивно-массовых мероприятий на 2023/2024 учебный год, проведены спортивные состязания "Быстрее, выше, сильнее".(январь) ГОБОУ "АШ №3" (15 участников)
2. Старорусская команда ВОИ заняла 3 почетное место на соревнованиях "Биатлон-24" (февраль 2024) (8 участников)
3. Муниципальный этап «Лыжня России 2024» (февраль) [ГОБОУ "АШ №3"](https://vk.com/public192360958) (35 участников)
4. Спортивная игра по флорболу среди учеников 2-3 классов [ГОБОУ "АШ №3"](https://vk.com/public192360958) (февраль) (15 участников)
5. Турнир по армрестлингу, посвященный Дню Защитника Отечества [ГОБОУ "АШ №3"](https://vk.com/public192360958) (февраль) (20 участников)
6. Сдача норм ГТО 10-11 лет (февраль) ГОТОУ АШ №3 (25 участников)
7. Сдача норм ГТО (март) (2 ступень) ГОБОУ "АШ №3" (20 участников)
8. 6 марта команда от школы ГОБОУ "АШ №3"
9. принимала участие в областном спортивном фестивале среди обучающихся с ОВЗ, который проходил в г. Окуловка, 8 человек)
 |
| 3.8.  | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):1.Инвалидов по зрению:оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;2.Инвалидов по слуху:размещение информационных табличек;3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района |  В данном отчетном периоде новых дополнительных формирований доступной среды не производилось. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения): 1.Инвалидов по зрению:оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;2.Инвалидов по слуху:размещение информационных табличек;3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района. | В I квартале 2024года заключен контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Клубная, ул. Плеханова. Срок окончания работ 10.07.2024г. |
| 3.10. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | За первый квартал 2024 года жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, не предоставлялись. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики:Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | За первый квартал 2024 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | За первый квартал 2024 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за 1 квартал 2024 года проведено 5 проверок торговых объектов, 1 проверка общественного питания и 1 проверка бытового обслуживания: **Магазины:** **Рыболовный магазин** ул. Санкт-Петербургская д.5а**;** **«Продукты у дома»** ул. Воскресенская д.8;**«Мебель»** ул. Дзержинская д.17а;**Аптека «Плюс»** ул.Поперечная; **Аптека «Плюс»** ул. Минеральная д. 41**Общественное питание:** **Суши тут (закусочная)** ул. Поперечная д.44/11 **Бытовое обслуживание:** **Салон по оказанию услуг ногтевого сервиса, парикмахерская** ул. Воскресенская д.2/1 с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Несоблюдения норм не выявлено. |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  **Комитетом по образованию Администрации:** В январе 2024 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения. **Комитет культуры, физической культуры и спорта**: За 1 кв. 2024 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились. |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | **Комитет по образованию Администрации:**С 25 марта по 29 марта 2024 года на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» прошла методическая неделя для педагогов, психологов, социальных педагогов, в рамках которой проведены семинары-практикумы: «Деятельность образовательной организации по осуществлению психолого-педагогического сопровождения семей участников специальной военной операции», «Профилактика буллинга / кибербуллинга среди несовершеннолетних».**Комитет культуры, физической культуры и спорта**:- |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах  | Образовательные организации | В январе-марте 2024 года профессиональную переподготовку педагоги-психологи, логопеды не проходили. На базе ГОБУ «НОЦППМС» в феврале 2024 года прошли повышение квалификации 3 логопеда. |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» организованы мастер-классы: а) «Использование кинезиологических игр и упражнений с неговорящими детьми»б) «Использование театрализованной деятельности в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста с ОНР»в) «Инновационные методы в работе учителя-логопеда» |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | В феврале-марте 2024 года 3 ребенка – инвалида и 17 детей с ограниченным возможностями здоровья приняли участие в Днях открытых дверей, организованных учреждениями профессионального образования. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_