**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**по состоянию на «01» октбря 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Информация об исполнении мероприятий дорожной карты** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  **Комитетом по образованию Администрации муниципального района**: проведены проверки восьми образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  В ходе проверке выявлено, что в пяти образовательных организациях:  -обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам,  -возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги  -оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов;  -организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг.  **Комитетом культуры, физической культуры и спорта**  **Отдел культуры:** проведение ежеквартального мониторинга востребованности инвалидами объектов и услуг учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Старорусского муниципального района.  **Отделом физической культуры и спорта:** ежеквартально проводится мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района. | |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | В данном отчетном периоде соцопрос не проводился. | |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | | **Комитетом по образованию Администрации:-**  **Комитетом культуры, физической культуры и спорта**  **Отдел культуры:** Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»  **Отделом физической культуры и спорта:** В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов сорта для маломобильных групп населения. | |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | | Администрация муниципального района | | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год (июнь,декабрь). | |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%).  **Комитетом по образованию Администрации:** изменения не вносились.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта:** в 3 квартале 2024 года изменения не вносились. | |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | **Комитет образования**: паспорта утверждены ранее, изменения не вносились.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта**: Количество объектов (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 7 ед.  - МАУК «Киноцентр»,  -Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»,  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры им. Т. Фрунзе»,  - Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»,  - Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня».  - Центральная городская библиотека,  - Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко,  За 3 кв. 2024 года изменения в паспорта не вносились.  Количество **объектов физической культуры и спорта** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена.  Информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии. | |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры - ранее. | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | Администрация муниципального района,  Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно – коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**:  **Отдел культуры:** 1 статья в газете «Старая Русса» № 31 от 08.08.2024 «Никто, кроме нас!» о Дне десантника  **Отделом физической культуры и спорта:** На общедоступной площадке в социальной сети «Вконтакте» и создано сообщество «Старая Русса спортивная», где постоянно публикуется информация о запланированных и проведённых мероприятиях.  За 3 квартал в средствах массовой информации опубликовано 10 мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья.  **Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района:**1статья в газете «Старая Русса» (электронная версия от 28.08.2024г. «ВКонтакте») «22 августа в Холме прошел межрайонный спортивный фестиваль среди инвалидов "Праздник спорта, дружбы и общения"»,  1статья в газете «Старая Русса» (электронная версия от 21.08.2024г. «ВКонтакте») «4 новых автобуса появятся на маршрутах общественного транспорта в Старорусском районе (2 автобуса типа ПАЗ мы сейчас оформляем и передадим перевозчикам. Эти автобусы будут приспособлены для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детскими колясками).»,  1статья в газете «Старая Русса» (электронная версия от 12.07.2024г. «ВКонтакте») «С 23 по 26 апреля 2024 года в Великом Новгороде состоялся VIII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс - 2024» президентской платформы «Россия – страна возможностей».  1 статья в газете «Райцентр» № 15(267) от 24.07.2024 «Благотворительный спектакль».  **Комитетом по образованию Администрации:-.** | |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Проведена адаптация сайтов для слабовидящих людей в подведомственных учреждениях отдела физической культуры и спорта Администрации муниципального района (МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс <https://fokrussa.ru/> и МАУ ДО «Спортивная школа» <https://sportstrussa.edusite.ru/>.  Сайты спортивных учреждений адаптированы для слабовидящих людей. Созданы разделы с указанием доступности объектов. | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;  -поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8,  -создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района | | В МАОУ СОШ №5 поддерживается в актуальном состоянии универсальная безбарьерная среда для детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в коррекционных классах. В школе своими силами изготовлена переносная подъемная платформа для маломобильных групп населения.  После капитального ремонта установлены пандусы в 2 зданиях МАОУ «Средняя школа д. Сусолово»  Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В третьем квартале 2024 года в министерство образования Новгородской области отчеты по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах не направлялись |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 175 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных классах МАОУ СОШ №8, из них 3 детей-инвалидов.  146 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ города и района инклюзивно, из них 19  детей- инвалидов.  37 ребенка-инвалида обучаются в общеобразовательных классах |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В 2024-2025 учебном году 48 детей, в том числе 13 ребенка-инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 13 детей – инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 13 ребенок - инвалид принял участие в школьных этапах олимпиад. |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района | | 1. На лестничных маршах нанесены сигнальные полосы. 2. Размещена информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля на входе в здание. 3. На входе установлена кнопка вызова помощника для маломобильных инвалидов |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района, | | **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**:  **Отдел культуры:**  **ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич».**  1.Выставка-продажа «Лавка мастера» (сотрудничают инвалиды с выставкой – продажей работ художников и мастеров ДПИ):  Художники-  **2 чел**.  Мастера ДПИ- **4 чел.**  2. Участники клубных формирований (инвалиды): - Народная студия Женский клуб «Вдохновение» - **2 чел.; -**Участники Народной студии Клуб «Народный умелец»-3 **чел. -**Участники клуба «Особый взгляд**»- 28 чел., -** Народный коллективкнк «Бирюльки» **- 1 чел.**  **Всего во 3 квартале проведено 2 мероприятия, на них присутствовало 64 инвалида**  **МАУ Центр культуры «Русич»**  Цирковое представление «Бинго» -20 пригласительных билетов;  “Музыкальные чтения Маленький принц” (программа студии из СПб "Музыкальные ступеньки");  ЮЛИЯ СТАДЛЕР фортепианные миниатюры "С.Рахманинов и русский романтизм";  Концерт ансамбля «Сорока»;  Память сердца в песнях и стихах». Творческий вечер поэтов ЛИТО «Живой мост» Светланы Ершовой, Татьяны Фёдоровой и вечер памяти Новгородского композитора Анатолия Степанова;  Концерт солистов – лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов в сопровождении Камерного оркестра Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, солисты: Михаил Усов (скрипка) Софья Виланд (флейта) Давит Есаян (тенор);  Цирк чудес;  Концерт инструментальной музыки «От классики до джаза» (Александр Маслов) в рамках XII Международного фестиваля русской музыки им. С.В. Рахманинова;  Творческий вечер автор – исполнителя Геннадия Старкова (г. Санкт-Петербург);  Московский театр «Варяги». «Гусарская свадьба» (русский водевиль).  **Проведено в 3 квартале 10 мероприятий с участием инвалидов, присутствовало 255 человек.**  **МАУК «Центр культуры им.Т.Фрунзе»**  **13.07.** Праздничные программы к Дню города «Создаём историю вместе» 7 программ;  **26.07.**Праздничная программа Дня торговли;  **26.07.** Детская интерактивная программа в парке «Юность» в рамках проекта «Новгородское лето»;  **28.07.** Концертная программа к Дню деревни Бакочино;  **02.08.** Митинг, посвящённый Дню ВДВ;  **27.07., 31.08.** «Танцы в радость» танцевальные программы для старшего поколения в рамках ПРП «Активное долголетие» в рамках проекта «Новгородское лето»;  **16.08.** Концертная программа к 84-летию 123 АРЗ;  **29.08.** Игровая программа для детей из малообеспеченных многодетных семей, семей с детьми инвалидами, семей участников СВО;  **17.09.** Проведение диспансеризации для жителей микрорайона Городок;  **28.09.** Гастрономический фестиваль «Старорусское чаепитие» открытие и работа у чайного стола;  Еженедельные фитнес-занятия и занятия Восточными танцами в рамках ПРП «Активное долголетие».  **Всего в 3 квартале проведено 46 мероприятий, на них присутствовало 976 инвалидов, 18412 зрителей.**  **МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»**  **Библиотека-филиал №2 им. В. И. Марченко**  **10.09.** литературная викторина «Веселая угадайка»  **24.09.** урок листопада «Закружилась в небе осень».  **25.09.** библиокарусель «Нескучайка»  **Центральная городская библиотека им. Ф.М. Достоевского**  **8.08.** обзор современной литературы «Литературная дегустация».  **Литературный киоск**  **7.07.** познавательно-развлекательная программа «Ромашковое настроение»  **22.08.** Акция «Три цвета России».  **Всего учреждениями культуры за 3 квартал проведено 64 мероприятия, на них присутствовало 1146 инвалидов, 18826 зрителей.**  **Отдел** **физической культуры и спорта:**  21 сентября на Центральном стадионе прошел муниципальный этап с участием учащихся общеобразовательной школы «ГОБПОУ АШ №3»;  20 сентября 2024 года команда Старорусской школы №3 "Факел" приняла участие в областных соревнованиях по настольному теннису среди команд Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, Чудово, Кулотино и Подберезье. (Николаев Андрей (II место), Прокофьев Вадим (III место), Буравцов Роман (III) и Каланистова Дарья (II место);  17 сентября состоялись соревнования по легкой атлетике 61 спартакиады.В спортивных и интеллектуальных состязаниях принимали участие команды из учебных учреждений, в т.ч. «ГОБПОУ АШ №3».  10 августа физкультурно-спортивные мероприятия посвященные Дню физкультурника. Турнир по дартсу среди лиц с ОВЗ. |
| 3.8. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района | | В МАУ ДО СШ и МАУ «ФОК»:  - проведена адаптация санитарных узлов для инвалидов колясочников;  - оборудована автостоянка для инвалидов;  - оборудованы кнопки для вызова помощника;  - оснащены вывесками с указанием названия учреждения и режима его работы со шрифтом Брайля. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района. | | 11.03.2024 между МБУ «Административное управление городским хозяйством» и ИП Кузнецовым К.Б заключен контракт №0350300040724000001 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Старая Русса. В рамках данного контракта выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Клубная и участок дороги по ул. Плеханова от ул. Красных Партизан до д. 22. Работы по ремонту выполнены согласно контракту.  В рамках заключенного контракта от 27 июня 2024 №[0350300040724000006](https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0350300040724000006) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Профсоюзная г. Старая Русса между «Административное управление городским хозяйством» и ООО «ДСК ВАЛДАЙ» выполнен ремонт автомобильной дороги и тротуаров, включая занижение бордюрного камня к пешеходным переходам. Работы завершены - 16.09.2024г.  16 августа 2024 года между МБУ «Административное управление городским хозяйством» и ООО «Солид» заключен контракт №0350300040724000012 на выполнение работ поремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в собственности муниципального образования город Старая Русса. В рамках данного контракта запланирован ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова и проезд до 123 АРЗ, включая ремонт существующих тротуаров и занижение бордюрного камня к пешеходным переходам. Согласно контракту срок завершения работ – по 01 ноября 2025 года.  Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Старая Русса в III квартале 2024г. выполнены работ по устройству ИДН по следующим адресам: наб. Глебова у дома №55 и №73, ул. Тахирова в районе дома №6 ул. Крестецкая в районе дома №113 и №135ул. Якутских Стрелков в районе дома №19 и №37, ул. Крестецкая у д. №1 ул. Гостинодворская у дома №5/1ул. Латышских Гвардейцев напротив дома №40а.  В III квартале 2024г. выполнены работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Старая Русса.  Для обеспечения перевозок граждан с ограниченными возможностями здоровья в границах Старорусского муниципального района выполнена закупка автобусов ( ПАЗ - 2 ед., ГАЗ - 4 ед.). Данные транспортные средства оснащены тактильными табличками Брайля и кнопками вызова.  В III квартале 2024г. силами МБУ «Административное управление городским хозяйством» выполнены мероприятия по занижению занижение бордюрного камня в месте пересечения тротуара с проезжей частью на пешеходном переходе от Соборного моста в сторону Георгиевского сквера. |
| 3.10. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | | | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | | На 01.10.2024 год жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, не предоставлялись. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики:  Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | | | Комитет градостроительства, имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации муниципального района | | За третий квартал 2024 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | | | Комитет градостроительства, имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации муниципального района | | За третий квартал 2024 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | | | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района | | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за3 квартал 2024 года проведено 2 проверки торговых объектов и 2 проверки бытового обслуживания:  **Магазины:**  «**Мой рай»** ул. Санкт-Петербургская д.10**;**  **«Пыж &К »** ул. Поперечная зд.69;  **Бытовое обслуживание:**  **Фотосалон** ул. Санкт-Петербургская д.20;  **Салон по оказанию услуг ногтевого сервиса, парикмахерская** ул. Санкт-Петербургская д.3  Несоблюдения норм не выявлено. |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  **Комитетом по образованию Администрации:** В январе 2024 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта**: За 3 кв. 2024 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились. | |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | | | **Комитет по образованию Администрации:**  30 августа 2024 года в ГОБУ «Старорусский центр психолого-педагогической помощи» прошел круглый стол по теме «Исполнение рабочего плана приоритетного регионального проекта «Ментальное здоровье», направленного на организацию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и взрослых людей с РАС в Новгородской области».  На заседании круглого стола присутствовали заместители директоров по учебной работе, педагоги-психологи и логопеды образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций. В рамках обсуждения рабочего плана были затронуты вопросы: раннего выявления у детей растройств аутистического спектра, работы с родителями, обеспечения доступности образовательных организаций для детей с РАС, классификации и адаптирования образовательных программ, механизмов работы с общественностью на формирование толерантного отношения к детям с РАС и признаками РАС.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта**:- | |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Образовательные организации | | | - | |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | - | |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_