**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**по состоянию на «30» сентября 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Информация об исполнении мероприятий дорожной карты** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  **Комитетом по образованию Администрации:** Комитетом по образованию Администрации муниципального района проведены проверки семи образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  В ходе проверке выявлено, что в шести образовательных организациях:  -обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам,  -возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги  -оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов;  -организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг.  МАОУ СОШ №8 находится на капитальном ремонте.  **Комитетом культуры, физической культуры и спорта**  **Отдел культуры:** Проведение ежеквартального мониторинга востребованности инвалидами объектов и услуг учреждений культуры и образовательных организаций сферы культуры Старорусского муниципального района.  **Отделом физической культуры и спорта:** ежеквартально проводится мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района. | |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | В данном отчетном периоде соцопрос не проводился. | |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | | Комитет по образованию, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет экономического развития и инвестиций, комитет по управлению жилищно –коммунальным и дорожным хозяйством, комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | | **Комитетом культуры, физической культуры и спорта**  **Отдел культуры:** Муниципальная Программа Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»  **Отделом физической культуры и спорта:** В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов сорта для маломобильных групп населения. | |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | | Администрация муниципального района | | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год.  30.06. 2023 года на заседании Совета по делам инвалидов были рассмотрены следующие вопросы:  о проводимой работе по созданию условий для обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в образовательных организациях муниципального района;  об оказании психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам;  о занятости и трудоустройстве инвалидов в Старорусском муниципальном районе;  о медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и о доступности объектов здравоохранения для инвалидов и маломобильных групп населения;  о доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы. | |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%).  **Комитет культуры, физической культуры и спорта:** 4 регламента, требования к обеспечению доступности для инвалидов внесены в августе 2015 года. | |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | **Комитет образования**: паспорта утверждены ранее, изменения не вносились.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта**: Количество объектов (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 8 ед.  -Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»,  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры им. Т. Фрунзе»,  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр,  - Муниципальное автономное учреждение культуры Молодёжный культурный центр,  - Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»,  - Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня».  - Центральная городская библиотека,  - Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко,  В 3 кв. 2023 года изменения в паспорта не вносились.  Количество **объектов физической культуры и спорта** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена.  Информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии. | |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры.  **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**: Приказами по учреждениям назначены ответственные сотрудники учреждений культуры за обеспечение доступности при оказании услуг инвалидам | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | Администрация муниципального района,  Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта, комитет по управлению жилищно – коммунальным и дорожным хозяйством, комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района | | **В комитете культуры, физической культуры и спорту Администрации муниципального района**: 1 статья в газете «Райцентр» № 15 от 26.07.2023 «Сказ о том, как староруссцы День города и района отмечали», посвящённая Дню города;  1 статья в газете «Старая Русса» № 33 от 24.08.2023 «Долина нашей памяти» о праздновании 35-летия поисковой экспедиции «Долина»  **комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района:** 1 статья в газете «Старая Русса» № 26(4916) от 06.07.2023 «Заседание Совета по делам инвалидов вскрыло острые проблемы». | |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Адаптация сайтов для слабовидящих проведена. Сайт Администрации муниципального района, сайты 22 образовательных организаций доступны для людей с ограниченными возможностями зрения (http://5319kom.edusite.ru/) и восьми учреждений культуры. Проведена адаптация сайтов для слабовидящих людей в двух подведомственных учреждениях комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального района (МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс <https://fokrussa.ru/> и МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» <https://sportstrussa.edusite.ru/>.  Сайты спортивных учреждений адаптированы для слабовидящих людей. Созданы разделы с указанием доступности объектов. | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;  -поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8,  -создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района | | В 7 образовательных организациях установлены пандусы. Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В июле-сентябре 2023 года в министерство образования Новгородской области направлены 1 отчет по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей – инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 158 ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных классах МАОУ СОШ №8, из них 08 детей-инвалидов.  257 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ города и района инклюзивно, из них 19 детей - инвалидов.  38 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных классах |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В 2023-2024 учебном году 42 ребенка, в том числе 17 детей - инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 10 детей – инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 21 ребенок - инвалид принял участие в школьных и районных этапах олимпиад. 2 ребенка-инвалида стали участниками «Абилимпикс». |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района | | 1. На лестничных маршах нанесены сигнальные полосы. 2. Размещена информационная табличка, выполненная шрифтом Брайля на входе в здание. 3. На входе установлена кнопка вызова помощника для маломобильных инвалидов |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района, | | **ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич».**  **6.07.-** Мастер класс кукла – закрутка «Неразлучники» к Дню любви, семьи, клуб «Особый взгляд»  **27.07.-** Экскурсия по выставке работ педагогов ЦДТ «Вдохновение»  **03.09.-** Участие клуба «Особый взгляд» в 18 открытом(межрегиональном) реабилитационном фестивале бардовской песни «Струны Северной Пальмиры»,  **Проведено за 3 квартал 3 мероприятия, в которых приняло участие 106 инвалидов. В клубных объединениях занимается 49 инвалидов.**    **МАУ Молодежный культурный центр**  **2.07.** Концерт творческих коллективов МАУ МКЦ «Наполним музыкой сердца»  **22.08.** Концертная программа коллективов МКЦ  «Мы едины под флагом России»  **26.08.** Муниципальный конкурс «Ветеранское подворье»  **10.09.** Концерт творческих коллективов МАУ МКЦ «Осеннее вдохновение»  **23.09.** Осенняя сельскохозяйственная ярмарка  **25.09.** Интерактивная программа «Игры и забавы 19 столетия»  **27.09.** Интерактивная программа «Удаль молодецкая»  **Всего проведено 7 мероприятий, на них присутствовало 46 инвалидов, 906 зрителей.**  **МАУ Центр культуры «Русич»**  Цирковое представление «Бинго»;  Творческий вечер члена Союза писателей России Елены Белкиной «Здесь так поётся»;  Документальный спектакль "Долина нашей памяти"  Городской урок мужества «900 дней стойкости», посвящённый началу Блокады Ленинграда;  Нина Фокина. Сольный концерт «Время»;  Цирковое представление «Встреча добра и волшебства»;  XI Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова. Открытие фестиваля. Концертная программа группы ViVA «Героям посвящается»;  XI Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова. Музыкальная сказка «Как мыши кота хоронили». (Оркестр русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова и артистка театра и кино М. Карпович;  XI Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова. «Бродский. Синтетика». Гениальный текст. Электронная музыка. Тимур Еремеев. Сергей Богиня ;  Концерт «Пою вас родные места» литературного объединения «Живой мост».  **Проведено в 3 квартале проведено 10 мероприятий с участием инвалидов, присутствовало 610 человек.**  **МАУК «Центр культуры им.Т.Фрунзе»**  15.07. Праздничные программы к Дню города «Город мечты» 3 программы;  19.07., 20.07. Прогулка в костюмах 19 века (Площадь, курорт);  28.07. Детская интерактивная программа в парке «Юность» в рамках проекта «Новгородское лето»;  02.08. Митинг, посвящённый Дню ВДВ;  02.07., 29.07., 05.08., 18.08. «Танцы в радость» танцевальные программы для старшего поколения в рамках ПРП «Активное долголетие» в рамках проекта «Новгородское лето»;  18.08. Концертная программа к 83-летию 123 АРЗ;  30.08. Игровая программа для детей из малообеспеченных многодетных семей, семей с детьми инвалидами, семей участников СВО;  10.09. «Осенние мелодии» концертная программа творческих коллективов ЦК;  29.09. Проведение диспансеризации для жителей микрорайона Городок;  29.09. «Мудрость жизни – молодость души» концертная программа к Дню пожилого человека;  Еженедельные фитнес-занятия и занятия Восточными танцами в рамках ПРП «Активное долголетие».  **Всего проведено 45 мероприятий, на них присутствовало 925 инвалидов, 11850 зрителей.**  **МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»**  **Библиотека-филиал №2 им. В. И. Марченко**  **5.07.** в рамках Губернаторского проекта «Новгородское лето» у Литературного киоска ГБ №2 провела **интерактивную игру** **«Летний час с библиотекой».** Путешествуя по станциям «спортивная», «познавательная», «сказочная», «игровая», дети и подростки провели свой досуг не только активно, интересно, но и полезно.  **12.08.** в рамках Губернаторского проекта «Новгородское лето» у Литературного киоска ГБ №2 подготовила и провела **литературную игротеку «Однажды в летний теплый день».** Библиотекари пригласили детей принять участие в летних веселых забавах, где они проявили чудеса ловкости, сноровки, сообразительности, придумывали названия конфет, выполняли задания в обмен на книги-призы.  Накануне празднования Международного Дня пожилых людей в ГБ №2 прошёл **вечер-коктейль «Очевидное – невероятное из жизни знаменитостей»** для участников клуба «От сердца к сердцу» (ВОС и ВОИ). Одна из составляющих нашей жизни – это увлечения или хобби, которые вносят в нее яркие краски, наслаждение, повышают настроение, снимают усталость, помогают преодолевать жизненные трудности. А какие активные, интересные, творческие, порой невероятные, увлечения были у наших знаменитых классиков, ученых, каковы были их кулинарные предпочтения? Об этом и многом другом шел разговор на вечере-коктейле «Очевидное – невероятное из жизни знаменитостей» в клубе «От сердца к сердцу» (ВОС).  **Центральная городская детская библиотека**  **29.07.** в рамках Губернаторского проекта «Новгородское лето» сотрудники ЦГДБ подготовили и провели **литературно-игровой час «Настроение на Ура!».** Мероприятие прошло на площадке Литературного киоска. Под веселые детские песни мероприятие посетили прекрасные дети и замечательные родители. Ребята с удовольствием совершили путешествие в гости к литературным героям детских книг - Винни Пуху и его друзьям. Преодолевая веселую полосу препятствий, ребята участвовали в конкурсах: прошли по тигриной тропе; забросили шишки в корзинку к Винни Пуху, добрались за медом на необычных легкоступах; с легкостью прогулялись по волшебной веревочной дороге. Хорошее настроение сопровождало всех присутствующих в течение всего игрового путешествия!  **Центральная городская библиотека им.Ф.М. Достоевского**  **14. 09.** прошёл **литературно-поэтический вечер «...Я пел о суровой красе Дагестана...»** (посвящённый 100-летию аварского советского поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова). Гамзатов через всю свою жизнь пронёс любовь к русской литературе. Участники мероприятия услышали самые яркие стихи и песни на стихи Р. Г. Гамзатова, написанные в разные периоды жизни. Ведущие рассказали о биографии и поэтическом творчестве народного поэта Дагестана и вместе с ребятами вспомнили историю создания стихотворения, а позже и песню "Журавли". Ребята прослушали песни на стихи Гамзатова в исполнении известных певцов и артистов, такие как: Кикабидзе В. "Пожелание", Леонтьев В. "Исчезли солнечные дни", Урбановичус П. "Колыбельная", Бернес М. "Журавли".  **Всего в 3 квартале проведено 5 мероприятий, на них присутствовало 19 инвалидов, 172 зрителя. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Отдел** **физической культуры и спорта:**  28 июля в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России" прошел товарищеский турнир по дартсу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации.  12 августа в честь Всероссийского дня физкультурника на базе МАУДО "Спортивная школа" состоялся товарищеский матч по настольному теннису среди представителей команды Старорусской РО НООО ВОИ.  28 июля в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России" прошел товарищеский турнир по дартсу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации.  Спортсмены из Старорусскогоотделения РО ВОИ успешно представляют Старорусский муниципальный район на областных соревнованиях: 22 сентября на соревнованиях по легкой атлетике для лиц ОВЗ и инвалидов по Новгородской области,  с 4 по 8 сентября на 26-ом туристическом слёте инвалидов Новгородской области.  16 сентября на Муниципальном этапе Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2023» активное участие приняли учащиеся общеобразовательной школы «ГОБПОУ АШ №3» |
| 3.8. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации муниципального района | | В МАУ ДО СШ и МАУ «ФОК»:  - проведена адаптация санитарных узлов для инвалидов колясочников;  - оборудована автостоянка для инвалидов;  - оборудованы кнопки для вызова помощника;  - оснащены вывесками с указанием названия учреждения и режима его работы со шрифтом Брайля. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района. | | За период 2023 года при ремонте автомобильных дорог на территории муниципального образования город Старая Русса выполняются работы по занижению бордюров в районе пешеходных переходов для удобства передвижения. Ремонт автомобильных дорог в 2023 году еще не завершен. Срок окончания ремонта дорог 30.10.2023 года |
| 3.10. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | | | Комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | | За истекший период 2023 года жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, не предоставлялись. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики:  Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | | | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | | За истекший период 2023 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | | | Комитет по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам Администрации муниципального района | | За истекший период 2023 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | | | Комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района | | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за 3 квартал 2023 года проведено 15 проверок торговых объектов и 3 проверки общественного питания:  **Магазины:** **Магазин «Перекресток» ООО «Альфа» д**. Борисово ул. Советская д.26 **Магазин «Красное и белое»** ул. Поперечная, **Аптека «Апрель»** Мер. Городок пом.33 ул. Восстания д.10 ул. Александровская д.19 ул. Профсоюзная д.9/45, **Аптека «Здоровье у**л. Санкт-Петербургская, **Магазин «Табак», Магазин «Наша техника»** ул. Поперечная ТЦ «Феникс», **Нестационарный торговый объект:** ул. Александровская, ул. Санкт-Петербургская, ул. Поперечная.  **Общественное питание:** **Бар «CRYSTAL» у**л. Санкт-Петербургская зд.52 пом 2, **Пекарня-Кафе«Мельница»(выпечка)** ул.Поперечная д.48, **Кебаб-бар** (закусочная) ул.Крестецкая д.2)) с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  Выявлены несоблюдения норм:  - Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме) – в 17 объектах;  - Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования – в 18 объектах;  - Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги – в 17 объектах;  - Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов – в 17 объектах;  - Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов – в 17 объектах, в 1 объекте - соблюдение норм частично- |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  **Комитетом по образованию Администрации:** В сентябре 2023 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  **Комитет культуры, физической культуры и спорта**: За 3 кв. 2023 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились. | |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, физической культуры и спорта , комитет по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района | | | С 27 февраля по 03 марта 2023 года на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» прошла методическая неделя для педагогов, психологов, социальных педагогов, в рамках которой проведены семинары-практикумы: «Формы дистанционного взаимодействия с родителями», «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. Профилактика подростковой токсикомании». | |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Образовательные организации | | | В мае 2023 года прошли повышение квалификации 45 педагогов по дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». | |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» организованы мастер-классы:  а) «Использование приёмов сенсорной интеграции в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к составлению рассказа по пейзажной картине»;  б) «Развитие связной речи с использованием картинно-графических схем по методике Т.Ю. Бардышевой». | |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | 34 обучающихся с ОВЗ намерены подать заявления в организации профессионального образования на продолжение дальнейшего обучения.  10 детей - инвалидов закончили курс обучения в общеобразовательных школах и также будут поступать в организации профессионального образования  В феврале-апреле 2023 года 3 ребенка –инвалида и 27 детей с ограниченным возможностями здоровья приняли участие в Днях открытых дверей, организованных учреждениями профессионального образования. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_