**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**по состоянию на «31» марта 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Информация об исполнении мероприятий дорожной карты** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту,  комитет по инвестиционному развитию, комитет по строительству и жилищно –коммуналь-ному хозяйству, организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  В школах в 2020-2021 учебном году были созданы условия для обучения по адаптированным программам для 309 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: для детей-инвалидов 52.  В МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", созданы условия для двух детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  На протяжении 2012-2021 годов, в муниципальных образовательных организациях создана безбарьерная доступная среда, в том числе:  -общеобразовательные организации - МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", что составляет 7,14% от общего количества общеобразовательных организаций, где обучаются 14 детей-инвалидов, в том числе 3 ребенка с нарушением ОДА;  -дошкольные образовательные организации-МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки», МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок», что составляет 25% от общего числа детских садов;  -организации дополнительного образования-МАУ ДО «Центр детского творчества» -100%.  Комитетом по образованию Администрации муниципального района проведены проверки в восьми образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  В ходе проверке выявлено, что в шести образовательных организациях:  -обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам,  -проведены инструктажи с работниками, об условиях предоставления услуг детям-инвалидам и инвалидам;  -организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг.  В двух организации не обеспечено самостоятельное передвижение инвалидов в здании объекта образования, назначены ответственные лица.  В образовательных организациях отсутствует дублирование звуковой и зрительной информации по причине отсутствия потребности и отсутствия финансирования на выполнение данного вида работ.  Комитетом по физической культуре и спорту, комитетом по образованию Администрации муниципального района организованы регулярные проверки выполнения законодательства в сфере доступности объектов социальной инфраструктуры с целью включения мероприятий по исправлению ситуации в планы адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  В учреждениях культуры ежеквартально проводятся мониторинги востребованности инвалидами объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры Старорусского муниципального района.  Ежеквартально проводится мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района. | |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | Основными инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут составлять, начиная с 2016 года и до конца 2030 года результаты социологических опросов граждан с ограниченными возможностями и показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального района. В 2018 году проведен соцопрос граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района. Многие опрошенные граждане (21,4%) выдвинули предложения по: обустройству пешеходной зоны города, усилению звуковых сигналов светофоров; использованию низкопольных автобусов для инвалидов-колясочников с выдвигающимися площадками или автобусов с подъемным устройством и оснащению их звуковыми сигналами, увеличению обозначения маршрутов на рейсовых автобусах; благоустройству территории, прилегающей к многоквартирным домам; устранению перепадов уровней дорожного покрытия, съездов с применением накладных пандусов; адаптации социальных объектов инфраструктуры (больница, аптеки, магазины) с учетом потребностей инвалидов всех форм; по открытию в больнице палаты для одиноких лежащих инвалидов и осуществлению за ними надлежащего ухода.  Очередное проведение социологического опроса среди граждан с ограниченными возможностями здоровья запланировано на первое полугодие 2022 года (после снятия ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции). | |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по инвестиционному развитию, отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2014-2023 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечению лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов спорта для маломобильных групп населения.  Муниципальной программой Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» в 2021 году проведены мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.  В муниципальной программе Старорусского муниципального района «Обеспечение экономического развития Старорусского района на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Старорусского муниципального района, в разделе «торговля» отражена проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В разделе «Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной Программы» муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013 № 1136, одной из основных задач Программы является формирование доступной среды в сфере градостроительной политики для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района. | |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | | Администрация муниципального района | | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год (за истекший период 2021 года не проводился, из-за сложной эпидемиологической обстановки), где обсуждаются итоги работы с инвалидами структурных подразделений Администрации муниципального района и насущные проблемы инвалидов, в частности реализации федерального и регионального законодательства. В целях обеспечения условий доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами по мере необходимости проводится заседание рабочей группы по реализации дорожной карты.  В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией за истекший период 2021 года заседания Совета по делам инвалидов не проходили.  На запланированном в феврале 2022 года заседании (при условии снятия эпидемиологических ограничений) планируется рассмотреть следующие вопросы:  о проводимой работе по созданию условий для обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в образовательных организациях муниципального района;  об организации летнего отдыха и занятости детей-инвалидов в летний период на территории муниципального района;  о работе с инвалидами в системе физической культуры и спорта и об увеличении числа лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся спортом;  о доступности для инвалидов услуг медико-социальной экспертизы;  о лучших практиках доступности услуг в сфере торговли и общественного питания;  о деятельности Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов за 2021 год.  Ежегодно, начиная с 2017 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий с обязательным соблюдением требований по доступности для маломобильных групп.  На территории города Старая Русса расположены 45 парковок автотранспорта у объектов торговли и социального назначения, только 18 из них имеют места, оборудованные для транспорта инвалидов. Комитетом по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имущественных отношений ведется работа с руководителями организаций о необходимости оборудования на парковках мест для транспорта инвалидов.  По информации главного специалиста комитета по инвестиционному развитию администрации муниципального района 420 объектов потребительского рынка, включающее в себя предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг населению доступны для инвалидов с тростью, 360 приступили к паспортизации и доступны для всех категорий, в том числе 80 объектов доступны для маломобильных групп и выполнили требования действующего законодательства на 100%.  За 2021 год обследовано 11 объектов потребительского рынка на предмет соответствия с выходом на место, проведено бесед с предпринимателями и юридическими лицами - 24, проведены мероприятия по паспортизации в объектах торговли – 28, в общепите -3, в торговых центрах -2, в сфере оказания бытовых услуг – 30. | |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%).  В комитете культуры 4 регламента, требования к обеспечению доступности для инвалидов внесены в августе 2015 года.  Все образовательные организации приняли участие в проекте по внедрению компьютерной информационной системы, предназначенной для сбора и обработки информации о состоянии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов. Оформлены реабилитационные паспорта образовательных организаций, предоставляющих реабилиционные и абилиционные услуги. | |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Количество объектов **культуры** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов (по состоянию на 30 декабря 2021 года) - **8** ед.:  -Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»;  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры им. Т. Фрунзе»;  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр;  - Муниципальное автономное учреждение культуры Молодёжный культурный центр;  - Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»;  - Центральная городская библиотека;  - Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко;  - Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня».  В 2021 году изменения в паспорта учреждений культуры не вносились.  Количество **объектов образования** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 22 ед. Изменения внесены в МАОУ СОШ №8, МАОУ «Гимназия», МАУ ДО ЦДТ.  Количество **объектов физической культуры и спорта** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 2 ед.  Паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена, информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии.  Всего паспортизация проведена в 32 учреждениях. | |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры.  В 2016 году проведена работа по внесению изменений в должностные инструкции работников, оказывающих услуги населению, в том числе инвалидам, с учетом требований, установленных пунктами 4 и 8 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 473 единицы внесены изменения). В июне 2016 года, административно-распорядительными документами утверждены порядки по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп объектов образования, культуры, спорта, социальной защиты и жилищно-коммунального хозяйства. Данная документация находится в актуальном состоянии и по необходимости в неё вносятся изменения.  В комитете по физической культуре и спорту Администрации муниципального района разработан и утвержден приказом комитета от 14.06.2016 № 27 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;  приказом комитета от 21.09.2020 № 29-ОД ответственным за координацию работы в сфере физической культуры и спорта по реализации мероприятий «дорожной карты» назначен председатель комитета по физической культуре и спорту;  приказами по учреждениям назначены ответственные сотрудники спортивных учреждений за обеспечение доступности при оказании услуг инвалидам | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | Администрация муниципального района,  Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,  организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | Проводится работа по освещению в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, публикация информации об инвалидах, добившихся в спорте, в образовательной, творческой и производственной деятельности, а также материалы о деятельности объединений инвалидов и их проблемах. Информация о доступности объектов социальной инфраструктуры размещена на сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». План мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, целевые показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, а также ежеквартальный анализ реализации «дорожной карты» опубликованы на официально сайте Администрации Старорусского муниципального района.  На сайтах МАОУ СОШ №8 и МАОУ «Гимназия», МАУ ДО «Центр детского творчества» размещена информация о работе с оборудованием, установленном в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда».  1 статья в газете «Райцентр» № 1 от 13.01.2021  «Последнее интервью» (в память о бывшем руководителе ЛитО «Живой мост» А.Н.Кузьмине инвалиде);  1 статья в газете «Райцентр» № 4 от 24.02.2021  «Старорусский колокол из Любека» (о возвращении бесценной реликвии с помощью краеведа инвалида Н.Л.Богдановой;  1 статья в газете «Райцентр» от 30 06 2021 «22 июня – скорбная дата»;  1 статья в газете «Старая Русса»от 24.06.2021 № 24 (4809) «Вечный огонь – память о павших героях»;  2 статьи в газете «Старая Русса» от 01.07.2021 № 25 (4810) «Лучшими стрелками оказались ветераны МВД»; «Любовь длиною в жизнь»;  1 статья в газете «Старая Русса» от 15.07.2021 №27 (4812) «Ветеран подарил Поезду Победы семейную реликвию»;  1 статья в газете «Старая Русса» № 47 от 02.12.2021 «Вместе мы сможем больше» о зональном туре областного фестиваля творчества инвалидов.  На общедоступной площадке в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграмм» создано сообщество «Старая Русса спортивная», где постоянно публикуется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. | |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Адаптация сайтов для слабовидящих проведена. Сайт Администрации муниципального района, сайты 22 образовательных организаций доступны для людей с ограниченными возможностями зрения (http://5319kom.edusite.ru/) и шести учреждений культуры: МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» библиотека <http://www.biblrussa.ru/>; МАУ Центр культуры «Русич» <https://culturusich.ru/>  МАУ «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» <http://www.centripa.edusite.ru/>МАУК «Киноцентр» <http://kino-russa.ru/>  МАУ Молодёжный культурный центр <http://maumkc.ucoz.ru/>  МАУ ДО «Детская школа искусств им.С.В.Рахманинова» <http://russa-art.narod.ru/>. Проведена адаптация сайтов для слабовидящих людей в двух подведомственных учреждениях комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального района (МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс <https://fokrussa.ru/> и МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» https://sportstrussa.edusite.ru/. | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;  -поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8,  -создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района | | Комитетом по образованию Администрации муниципального района совместно с образовательными организациями создаются условия для получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Одним из направлений совместной деятельности является создание адаптированных условий для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равного доступа к качественному образованию в соответствии рекомендациями ПМПК. Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. Кроме того, в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок» организовано воспитание детей, имеющих нарушения зрения. Имеется компьютерная программа «Окулист». Особое внимание уделяется коррекционно-развивающей работе. В детских садах оборудованы кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей-логопедов. В рамках программы «Доступная среда» организована работа по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в образовательные организации. Установлены пандусы в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»г. Старая Русса в структурном подразделении «Средняя школа № 4 с углубленным изучением математики», МАОУ «Гимназия», МАОУ «Основная школа д.Борисово», в детском саду № 15.  В МАОУ СОШ №8 поддерживается в актуальном состоянии универсальная безбарьерная среда для детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно ив коррекционных классах.  Инклюзивное образования в школе № 8 организовано с 1992 года с открытия классов для детей с нарушением зрения и тяжёлыми нарушениями речи.  По окончании начальной школы обучающиеся данных классов переводятся в общеобразовательные классы и успешно осваивают общеобразовательную программу, о чем подтверждают ежегодно проводимые психолого-педагогических мониторинги.  Материально-техническое оснащение МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики" соответствует предъявляемым требованиям. Имеется специальное медицинское оборудование и специально оборудованные рабочие места, хореографический класс, изостудия, кабинет логопеда, кабинет психолога, тренажерный зал.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики» является ресурсным центром в районе по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования.  Создана универсальная безбарьерная среда в организации дополнительного образования Центре детского творчества в двух зданиях, в том числе установлены пандусы, расширены дверные проемы, адаптированы туалеты для инвалидов, приобретена мебель, оборудование.  Создана безбарьерная универсальной среда в трех детских садах города: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»г. Старая Русса структурные подразделения - «Детский сад №12 «Ладушки» и «Звездочка», в структурном подразделении детский сад «Теремок» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики».  Выполнены все виды работ по изменению архитектурной среды в двух детских садах и приобретено специальное оборудование по созданию условий для реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  **В МАДОУ «Детский сад №12»** используется следующее оборудование:  -тренажеры для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и специальное оборудование в сенсорной комнате (комната психологической разгрузки);  - мультимедийное оборудование (программа, ноутбук-2 шт., проектор-2 шт., интерактивный экран) для детей с тяжелым нарушением речи и с задержкой психического развития коррекционных групп;  - интерактивные парты (2 шт.) для детей с ограниченными возможностями здоровья.  2. Внесены изменения архитектурной среды, в том числе:  в структурном подразделении: проведена адаптация входа в здание, ремонт холла перед группой №16, установлены поручни к унитазу, к раковине в туалетной комнате группы №16.  **В детском саду №12 «Ладушки»** функционирует сенсорная комната, разработана программа работы. Составлен график посещения детьми сенсорной комнаты  Специальное оборудование, которое имеется в детском саду №12 «Ладушки», активно используется в работе, используется зона активного восстановления с тренажерами, в кабинетах учителя-дефектолога, психолога установлены интерактивные парты, в группе №10 установлена интерактивная доска с мультимедийным оборудованием.  **В структурном подразделении «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок»** для работы с детьми есть следующее оборудование:  -два комплекта для восстановления бинокулярного зрения слабовидящих детей с программным обеспечением;  - аппарат «Офтальмолог» с приставками для работы по восстановлению зрения слабовидящих детей;  -аппарат «Синопрофон» -СИНФ-1 для работы с детьми по восстановлению косоглазия;  -компьютерное оборудование со специальными программами для работы с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  -пять комплектов «LEGO» для детей с ограниченными возможностями здоровья.  2.Внесены изменения архитектурной среды, в том числе:  -оборудованы поручнями три внутренние лестницы в правом и левом крыле детского сада №15 «Теремок» с целью создания специальных условий для получения дошкольного образования слабовидящими детьми.  В детском саду №15 «Теремок» воспитываются 5 детей-инвалидов и 26 детей с нарушением зрения, которые воспитываются в двух коррекционных группах. В рамках программы были закуплены 11 приборов по коррекции зрения и 7 компьютерных программ, разработанных Московским институтом офтальмологии. В штате детского сада №15 имеются: педагог-дефектолог и тефлопедагог, медицинская сестра, которая прошла обучение по работе на новых аппаратах. Также с детьми работает врач-офтальмолог из Детской поликлиники, врач отслеживает результаты коррекции зрения детей и делает назначения для дальнейшего лечения. В городе есть еще дети, нуждающиеся в коррекции зрения, поэтому в детский сад №15 будут направляться дети из других садов для получения медицинских услуг по коррекции зрения.  Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях.  Установлены пандусы в здании МАОУ «Гимназия» и её структурном подразделении «школьное отделение №4».  Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях.  Для соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех 37 объектах образования установлены при входе в здания вывески с названием организации, графиком работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.  В структурном подразделении «Детский сад №5 «Звёздочка» по программе «Доступная среда» установлено тактильное покрытие перед входом в здание, также по 1-му этажу выполнены тактильные направляющие полосы на путях движения, установлен поручень в туалетной комнате. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В июле-сентябре 2021 года в министерство образования Новгородской области направлены 4 отчета по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах.  В октябре-декабре 2021 года в министерство образования Новгородской области направлены 5 отчетов по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах. |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 283 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в коррекционных классах МАОУ СОШ №8 и инклюзивно в общеобразовательных классах школ города и района, переведены в следующие классы.  В октябре-декабре 2021 года семь обучающихся школ переведены на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с задержкой психического развития на основании заключения ГОБУ «Старорусский центр ППМС». |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В 2020-2021 учебном году 64 ребенка, в том числе 23 ребенка-инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 10 детей –инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий.  64 ребенка, в том числе 23 ребенка-инвалида, успешно обучаются на дому по индивидуальным планам. 10 детей –инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | Большое внимание в образовательных организациях уделяется внеурочной деятельности. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие во внеклассных мероприятиях, таких как «Битва хоров», «Конкурс чтецов», «Конкурс декоративно-прикладного искусства», «Конкурс строя и песни», спортивные состязания, танцевальные конкурсы, военно-патриотический конкурс, конкурсах по дорожной безопасности, конкурсах рисунков, плакатов.  5 детей-инвалидов приняли участие в конкурсе рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мама рулит».  8 детей-инвалидов и 25 детей с ОВЗ приняли участие в смотре -конкурсе строя и песни, посвященный 76-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.  32 ребенка-инвалида и 127 детей с ОВЗ приняли участие в проводимых мероприятиях «Неделя безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, «Световозвращайка» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, уроках доброты, посвященным Дню инвалида, уроках «Цифра». |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. | | | Комитет культуры муниципального района Администрации муниципального района | | -Сигнальные полосы нанесены на лестничных маршах семи учреждений культуры. Тактильные указатели размещены на входе двух учреждений культуры (Киноцентр, ЦК «Русич»).  -Сигнальные аппликации на стеклянных дверях нанесены на внутренних дверях двух учреждений культуры (Центральная Городская библиотека и Центр культуры «Русич»).  - Пандусами и поручнями на входе в здания оборудованы 5 здания учреждений культуры (Киноцентр, ДШИ, ЦК «Русич», Молодёжный центр, ЦНТР «Берегиня»).  -Туалетные комнаты для инвалидов оборудованы в двух зданиях учреждений культуры (ЦК «Русич», Центральная Городская библиотека);  -Автостоянка для инвалидов оборудована возле здания Молодёжного культурного центра.  - Кнопки для вызова помощника установлены в двух учреждениях культуры: МАУ «Киноцентр», МАУ Центр культуры «Русич».  - таблички со шрифтом Брайля размещены на входе шести учреждений культуры (Центральная городская библиотека, библиотека филиал №2 им. В.И.Марченко, Киноцентр, ДШИ, ЦК «Русич», МАУ МКЦ).  В МАУК «Киноцентр» приобретено 6 комплектов оборудования для инвалидов по слуху. |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | Комитет культуры Администрации муниципального района,  комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | | **ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич»:**  11.01- Экскурсия по выставке «Хоровод рождественских чудес», МО ВОИ и ВОС-10 чел.;  27.01- акция «Рождественский подарок» вручение подарков семье Андреевых -7 чел.;  27.01- интерактивная программа «Волшебный сундучок Деда Мороза» и экскурсия «Хоровод рождественских чудес» (семьи с детьми-инвалидами) -7 чел.;  19.02- Экскурсия по выставке «Есть дата в снежном феврале» МО ВОС - 12 чел.;  04.03- Интерактивная программа «Февромарт» в клубе «Особый взгляд», ВОС -28 чел.;  17.03- Экскурсия по выставке Весенний вернисаж», ВОС-20 чел.;  09.05.2021 - Поздравление ветерана Петровой В.Н. концертная программа во дворе - 82чел.  18.06.2021- Экскурсия по выставке Веры Бриль- 7чел.  22.06.2021 - Мастер класс «Журавлик» кукла-закрутка- 11чел.  22.06.2021 -Экскурсия по выставке «Железный товарищ» - 14чел.  Январь- Межрайонный фестиваль «Хоровод рождественских чудес», участники-инвалиды – 4 чел.;  сотрудничают с выставкой – продажей художников и мастеров декоративно-прикладного искусства:  художники- 2 чел.;  мастера декоративно-прикладного искусства- 7 чел.  Участники женского клуба:  «Вдохновение» - 4 чел.  Участники Народного коллектива :  Клуб «Народный умелец»- 4 чел.;  Участники клуба «Особый взгляд»- 37 чел.;  6.07. Экскурсия клуба «Особый взгляд в В.Новгород, НГМОЗ «Грановитая палата- 18чел.  Экскурсия «История Новгородской земли» -18чел.  7.07 Вечер-ностальгия об актрисе «Непростая судьба простой женщины» клуб «Особый взгляд -11 чел.  9.07 Экскурсия по выставке Стоса Карпова «Яизм, солнце и Достоевский» МО ВОС -11 чел.  12.07. Экскурсия «Прогулки по городу с Петрушкой» МО ВОС и ВОИ – 11 чел.  13.09. Выставка МО ВОИ «Урожай-2021», презентация выставки – 40 чел.  30.09. Вечер «А в сердце молодость живет» ко Дню пожилого человека для МО ВОС -21 чел.  3.11. - Районная выставка творчества инвалидов «Наперекор судьбье»- участники  13.11. – Встреча- лекция «Анна Герман»-участница клуба «Особый взгляд»  16.11. - Экскурсии по выставке «Перезвон талантов», «Наперекор судьбе» МО ВОИ  16.11. – Экскурсия по выставке «Мистификация по-булгаковски» МО ВОС, клуб «Особый взгляд»  17.11.- Презентация районной выставки творчества инвалидов «Наперекор судьбе»  17.11. - Концерт участников фестиваля. Награждение участников МО ВОС и МО ВОИ;  21.11. - Экскурсия по выставке «Наперекор судьбе» МО ВОС  23.11. – Встреча «Я вижу мир сердцем» ко Дню Белой трости в клубе «Особый взгляд», МО ВОС; - экскурсия по выставке «Перезвон талантов»;  26.11.- Экскурсия по выставке «Ах этот кукольный наряд» фестиваля «Серебряный наперсток», МО ВОС  27.11. – Организация выставки работ и концертных выступлений инвалидов района на зональном туре областного фестиваля «Вместе мы сможем больше»  12.12**. –** Литературная гостиная . Лекция «Пушкина-Ланская» МО ВОС  Сотрудничают с выставкой – продажей художников и мастеров ДПИ:  Проведено в 4 квартале **–**11 мероприятий, посетило - 205 человек.  **Всего проведено 31 мероприятие с участием инвалидов;**  **посетили 249 инвалидов, 900 зрителей.**  **Центр культуры «Русич»:**  митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Сыны Отечества»- 30 человек;  театрализованная программа «На привале», посвященная 77-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков - 250 человек;  «Играй, гармонь военная», караоке под баян, посвящённое 77-ой годовщине освобождения города Старая Русса – 30 человек;  праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Особый день», творческий подарок мужчин прекрасной половине Старой Руссы - 300 человек;  праздничный концерт, посвященный 6-ой годовщине присвоения Старой Руссе почетного звания «Город воинской славы»- 100 человек;  X Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий - 2021».  Гала концерт победителей – 20 пригласительных билетов;  Московский театр «Варяги». Рахманинов «Белая сирень» (музыкальный спектакль о любви) – 20 пригласительных билетов;  Вечер романса «Запах сирени не вычеркнут годы, и вновь разольются «Весенние воды» - 40 человек;  Концерт «Песни войны и Победы» Анны Патракеевой – 160 человек;  Концерт «С песней по жизни» квартета «Надежда» – 50 человек;  Презентация нового номера альманаха «Руса»- 60 человек;  Концерт «Краски танца» хореографических ансамблей «Радость», «Радость плюс», «Ритм» - 30 пригласительных билетов;  Концерт «Главные песни мая» академического дуэта «Элегия» - 40 человек;  Презентация книги Виктора Залгаллера "Война и мир ленинградского математика" – 40 человек;  Концерт квартета «Надежда», посвящённый Дню России – 180 человек;  Проект «Отчий край». Тема: «Русса довоенная». Ведёт краевед Богданова Н.Л. – 40 человек.  Концерт «Нежные струны» ансамбля «Откровение» - 10 пригласительных билетов;  Творческая встреча с Валентиной Ломанович, музыкантом, педагогом и автором книг о музыке- 10 пригласительных билетов;  Творческий вечер «Августина» поэтов «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост» - 20 пригласительных;  Праздничная театрализованная программа "Город древний - город молодой- 30 пригласительных билетов;  Концерт «Романса трепетные звуки» - 10 пригласительных билетов;  Акция «культурная суббота. Показ фильма город моего детства. - 20 чел.  Презентация книги Надежды Семёновой «Сказки снежного кота» - 10 пригласительных билетов;  Олег Аккуратов Лауреат Премии Президента РФ, суперфиналист проекта «Голос-2020». Концерт «Посвящение земле русских гениев» - 20 пригласительных билетов;  - Концерт ВИА «Алые маки» - 10 пригласительных билетов;  - Концертная программа «Слов дороже нет на свете», посв. Междунар. дню пожилых людей – 150 человек;  - Забайкальский краевой драматический театр (Чита) «Преступление и наказание» - 10 пригласительных билетов;  - Усть-Илимский театр драмы и комедии (Иркутская область) «Ангел мой» - 10 пригласительных билетов;  - Драматический театр г. Братска (Иркутская область) «Возвращение Фомы».  - Кимрский театр драмы и комедии «Село Степанчиково и его обитатели» - 10 пригласительных билетов;  - Концерт Народного коллектива России оркестра народных инструментов СПбГУ, руководитель Заслуженный работник культуры РФ Долгов Алексей Михайлович – 20 пригласительных билетов;  - Детский новогодний интерактивный спектакль «Снежные пески на зыбучей поляне» - 10 пригласительных.  Проведено в 4 квартале 8 мероприятий с участием инвалидов, присутствовало 220 человек.  Спектакль "Дело поручика Карамазова"- 50 пригласительных билетов;  **Всего проведено 34 мероприятия с участием инвалидов;**  **присутствовало 753 инвалида, 7364 зрителей;**  **выделение бесплатных билетов на концерты и спектакли, проводимые в ЦК «Русич» - 25 мероприятий (390 билетов).**  **Молодёжный культурный центр:**  16.01. - театрализованное открытие фото выставки клуба «Странник» - «Ах ты, зимушка-зима»;  25.01. - торжественное мероприятие, посвященное Дню студента «Доброе сердце»;  09.02. - литературно-музыкальная гостиная «Путешествие в Старую Руссу Достоевского»;  13.02. - экскурсия в музей «Полководцы Победы» для участников хора ветеранов ;  06.03. - праздничный концерт «Весеннее настроение»;  28.03. - юбилейный вечер, посвященный 30-летию народного театра «Диалог».  09.04.2021 - экскурсия в музей «Полководцы Победы» для комплексного центра соц. Защиты населения;  17.05.2021 - участие женского хора «Мелодия» в областном фестивале «Пасхальный глас»;  24.05.2021 - вечер отдыха в клубе «Здоровье»;  31.05.2021 - театрализованный концерт «Планета детства», посвященный Дню защиты детей;  16.06.2021 - детская развлекательная программа «День Непослушания».  10.07. Спортивная акция «Зеленый фитнес» - 40 чел.  13.07. Экскурсия по экспозиции музея «Полководцы Победы»-25 чел.  05.08. Встреча в клубе «Здоровье» - 20 чел.  20.08. Интерактивная программа «Старорусские игры и забавы XIX века» - 20 чел.  10.09. Музыкальный салон «В гостях у А.Г. Достоевской» - 37 чел.  19.09. Концерт хора ветеранов «Поет душа, танцует осень» - 120 чел.  МАУ Молодежный культурный центр:  2.10. Концерт хора ветеранов «Нам года не беда ,коль душа молода».  25.10. Выставка «Итоги Второй мировой войны и Победы ВОВ».  7.11. Экскурсия по экспозиции музея «Полководцы Победы»  8.11. Встреча в клубе «Здоровье»  11.11. Торжественное возложение цветов к памятнику Ф.М. Достоевского  2.12. «День волонтера»  25.12. Встречи в клубах « Ветеран» и «Здоровье»  **Всего проведено 24 мероприятий, на которых присутствовало 338 инвалидов, 1702 человека зрителей.**  **Киноцентр**:  Проведено 1 благотворительный сеанс, присутствовало 10 инвалидов.  Предоставлено 62 льготных билета на кинофильмы для инвалидов.  **Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»**:  12.03. - вечере интересного факта «По страницам журнала «Загадки истории»;  22.03. - занимательный час «О, сколько нам открытий чудных…»;  16. 02 - урок памяти "И вспомнить страшно, и забыть нельзя!"; 10. 03. - поэтический калейдоскоп "Весёлые поэты - веселым детям!";  23.03. - минутке доброго чтения «Я нарисую солнце»;  24. 03. - фольклорная минутка «Красна ясна, приди, весна!»;  23. 03. - персональная выставка «Листая памяти страницы».  В библиотеке для слабовидящих работают 4 литературных кружка, в них занимаются 72 человека. Детей в возрасте от 5 до 14 лет - 51 человек, взрослых – 21 человек.  11.06.2021г. для участников клуба «От сердца к сердцу»(Всероссийское общество слепых) проведен познавательный час «В символах наши корни». Присутствующие услышали рассказ об официальных символах государства: гимне, флаге и гербе, приняли участие в викторине «Моя Россия». Интересно было узнать и о неофициальных символах нашей страны: Кремлевских курантах, матрёшке, русской тройке… Особый интерес вызвала история скульптуры «Рабочий и колхозница», а также судьба создателя этого шедевра Веры Мухиной. На мероприятии прозвучали патриотические песни о России.  Присутствовало 12 чел.  21.04.2021 г. В кружке «Капелька» ( дети с ограниченными возможностями) прошло мероприятие «Я нарисую солнце», которое было посвящено 95-летию Эммы Мошковской .  11.05.2021 г. В кружке «Капелька» очередное занятие было посвящено урокам здоровья. Это была радуга здоровья «Лукошко рецептов».  6.09. и 14.09.Урок-портрет «С любовью к детям» (к 115-летию Л.Ф. Воронковой) был посвящен жизни и творчеству писательницы.  Библиотечно-библиографический обзор «О бабушке, дедушке и обо мне» был проведен в кружках в преддверии Дня пожилых людей.  14.09. В кружке «Капелька» ( дети с ограниченными возможностями) прошло мероприятие «Почитаем – Поиграем». В ходе игры дети познакомились с разными видами книг  28.09. мероприятие «И расцвел Аленький цветочек», приуроченный к юбилею С.Т. Аксакова  29.09. В клубе «От сердца к сердцу» прошел мероприятие «Человек, даривший радость», приуроченное к 100-летию Юрия Никулина и Дню пожилых людей.  6 .10. Библиочас «Все началось стаблицы, свитка, бересты»  12.10. Историческая минутка ко Дню народного единства «Славный день в истории России».  1.11. Вечер поэтического настроения «Я говорю с тобой стихами» к 110-летию Вероники Тушновой.  9.11. Библиорасследование «Как Дед Мороз на свет появился».  23.11. Урок-комплимент ко Дню матери «Что солнышко в небе – то мама в дому»  21.11. Новогодний калейдоскоп «Зимней сказочной порой!»  18.11.2021 г. эковикторина «Маленькие чудеса большой природы».  26.11. Урок – комплимент «Что солнышко в небе – то мама в дому», посвященный Дню матери в России.  2 .12. Вечер известного классика «Этот загадочный Некрасов», посвященный 200-летнему юбилею писателя.  Проведено за 4 квартал 18 мероприятий, приняли участие 130 человек, из них 11 инвалидов  **За 2021 год проведено 36 мероприятий;**  **присутствовали 608 человека, из них 75 слабовидящих, 114 инвалида.**  **Дом культуры им.Т.Фрунзе:**  04.01 - сказка «Новогодний детектив или как у Шишки елку украли»;  06.01. - праздничный концерт «С Новым годом, друзья!»; 18.02. - торжественный Митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города Старая Русса от немецких захватчиков; 21.02. - Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества «Виват, мужчины!»;  07.03. - праздник танца;  13.03. - народное гуляние «Масленица» - (курорт «Старая Русса»;  19.03. - праздничный концерт для работников ЖКХ.  02.04 Творческая встреча худ.рук. ДК с пенсионерами микрорайона;  16.04. Концерт художественной самодеятельности 123 АРЗ;  06.05. Памятный митинг на воинском захоронении Дубовицы, посвященный Дню Победы; 09.05.Выступление концертных бригад перед ветеранами;  14.05. Праздничный концерт к Дню семьи;  21.05. Церемония вступления г.Старая Русса в Ассоциацию самых красивых городков и деревень России;  01.06. Праздничный детский концерт «Город детства»;  11.06. Мастер-класс по скандинавской ходьбе;  19.06. Две концертные программы на Дне города Валдай.  08.07. Торжественное вручение медалей «За любовь и верность», концертная программа;  09.07. Выступление шоу-группы «Гарлинк» на празднике народной культуры в Курорте;  04.08. Торжественное открытие общественной территории на ул.Яковлева, благоустроенной по программе «Формирование современной городской среды»;  13.08. Участие команды пенсионеров в квесте «Я познаю свой край»;  26.08. Собрание работников 123 АРЗ с председателем ТИК Ерофеевой В.С.;  04.09. Торжественная концертная программа «Большой России малый уголок»;  19.09. Концертная программа «Моя Россия»;  25.09. Торжественное открытие праздника, посвящённого 200-летию Ф.М.Достоевского;  30.09. Церемония торжественного захоронения останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковой Вахты памяти.  01.10. «Как же мы молоды были тогда», концертная программа к Дню пожилого человека;  15.10. Приветствие гостей и участников Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече»;  25.11. Концерт, посвящённый Дню матери «Тебе, родная»;  27.11. Зональный тур областного фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» концерт и выставка;  09.12. Торжественное открытие после благоустройства территории памятника Танк Т-34;  28.12**.** Благотворительная сказка для детей «Горячие Новогодние каникулы».  **Всего проведено 25 мероприятий, на них присутствовало 702 инвалидов, 11413 зрителей.**  **Всего мероприятий в учреждениях культуры - 150, участников инвалидов 2231 человек, зрителей 21987 человек.**  3 раза в неделю в МАОУ ДО ДЮСШ проходят тренировки по настольному теннису, в которых принимают участие 2 человека с ограниченными возможностями здоровья.  В феврале в Старорусском этапе Всероссийской акции «Лыжня России - 2021» приняли участие лица, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе:  - ГОБОУ " Адапированная школа № 3" – 43 чел.;  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 21 чел.  - ОГАПОУ "СКПТиЭ" – 12 чел.  - образовательные учреждения – 213 чел.  Старорусская команда РО НООО ВОИ  в составе 5 человек приняла участие в сплаве по реке Мста;  в муниципальном этапе Всероссийского дня бега «Кросс Нации-2021» приняли участие:  - ГОБОУ " Адапированная школа № 3" – 21 чел.;  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 13 чел.  - ОГАПОУ "СКПТиЭ" – 3 чел.  - образовательные учреждения – 114 чел.  Муниципальный этап Всероссийского дня ходьбы-2021:  - 29 человек.  - Фестиваль среди детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья – 71 чел.  - Командирование сборной команды муниципального района для участия в сплаве по р. Мста для инвалидов Новгородской области – 3 чел.  - Командирование для участия в фестивале по настольным спортивным играм России среди инвалидов Новгородской области, который проходил в п. Крестцы – 6 чел.  **Итого приняли участие: 554 человек** |
| 3.8. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет физической культуре и спорту Администрации муниципального района | | На базе МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» функционируют тренажерные залы с кардиотренажерами для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 2015 году в МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» была проведена работа по адаптации санитарных узлов для инвалидов колясочников. Всего на эти цели было затрачено 190,0 тыс. руб., из местного, областного и федерального бюджетов. В 2016 году приобретено оборудование для обозначения автостоянки для инвалидов на территории МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (дорожный знак). В сентябре 2017 года в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» оборудованы не менее 10% парковочные места для транспорта инвалидов и соблюден порядок их использования (2знака). Во втором квартале 2018 года в подведомственных учреждениях установлены кнопки вызова персонала на входную группу. В четвертом квартале 2018 года в МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» приобретены и установлены соответствующие знаки (2), обозначающие бесплатную парковку для инвалидов.  В 1 квартале 2020 года в вышеуказанных спортивных учреждениях оснащены вывесками со шрифтом Брайля с указанием названия учреждения и режима его работы. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации | | Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляется координирующая работа по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения организаций, оказывающих услуги жилищно-коммунального хозяйства и пешеходно-транспортной инфраструктуры путем проведения обследования. Всеми управляющими организациями обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к информации в сфере ЖКХ, организационно решаются вопросы по предоставлению услуг путем обновления информационных стендов, проведения «прямых телефонных линий», выездов специалистов по месту жительства инвалидов, снятия показаний приборов учета, сопровождения и оказания помощи в любом удобном для них месте.  В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования город Старая Русса действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2022 годы», в соответствии с которой при благоустройстве дворовых территорий выполняются мероприятия по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включающие в себя:  установку скамеек со спинками и подлокотниками;  устройство пандусов на придомовых территориях;  парковочные места на придомовых территориях с учётом не менее 10 % для маломобильных групп.  В ходе реализации проекта по объекту «Реконструкция площади Революции с благоустройством прилегающей территории и обустройством туристического маршрута в составе туристического кластера Старорусский» предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют с плавным понижением с уклоном не более 1:20( 5%). Ширина всех пешеходных путей на маршруте не менее 2 метров для возможного проезда инвалидов на колясках, на самой площади в местах по краям размещены тактильно- контрастные полосы.  Согласно полученной информации от руководителей организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Старорусского района, для обеспечения доступности для инвалидов проводятся следующие мероприятия:  - обучение (инструктирование) водительского состава по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов во время посадки, перевозки и высадки граждан с ограниченными возможностями;  - выделение в бюджете организации финансовых средств на приобретение транспортных средств, обеспечивающих комфортную посадку инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения.  В 2020 году при ремонте автомобильных дорог на территории муни-ципального образования город Старая Русса выполнялось занижение бордюров в районе пешеходных переходов для удобства передвижения. Занижение бордюров предусматривается и при выполнении ремонта автомобильных дорог в 2021 году.  В 2021 году в рамках ремонта автомобильной дороги по наб. Советская оборудован новый отвечающий требованиям безопасности пешеходный переход с учетом обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.  При ремонте дорожного покрытия на ул. Некрасова, около Пенсионного фонда Российской Федерации пешеходный переход оснащен заниженным паребриком. |
| 3.10. | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | | | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | | За 12 месяцев 2021 года на заседаниях межведомственной комиссии для регулирования деятельности по переустройству и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах и переводу жилых (нежилых) в нежилые (жилые) помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города Старая Русса, не рассматривались проекты перевода жилых помещений в нежилые, в которых были бы предусмотрены кнопки вызова персонала или мобильные рельсы или иные объекты инфраструктуры для маломобильных групп населения. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики:  Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | За истекший период 2021 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | За истекший период 2021 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | | | Комитет по инвестиционному развитию Администрации муниципального района | | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за 12 месяцев 2021 года проведено 11 проверок торговых объектов:  Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» - магазин, расположенный по адресу: г. Старая Русса, ул. Старорусская;  ИП Иванова С.Е. – павильон, расположенный по адресу: г. Старая Русса, ул. Восстания (торговый объект);  ИП Микулич В.В. – кафе, расположенное по адресу: г. Старая Русса, ул. Александровская (общественное питание);  ИП Иванов В.И. объект, расположенный по адресу: ул. Поперечная, д. 73/25 (бытовое обслуживание);  ИП Ивановой О.А. – павильон, расположенный по адресу: г. Стара Русса, ул. Поперечная (торговый объект);  ИП Микулич В.В. – кафе «Вираж», расположенный по адресу: г. Старая Русса, мкр. Городок (общественное питание);  ИП Яковлев Н.И. – офис по приему заказов на изготовление мебели, расположенный по адресу: г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков (бытовое обслуживание);  ИП Султанов Н.Н.о – павильон, расположенный по адресу: городское поселение город Старая Русса, ул. Александровская по соблюдению норм Федерального закона, нарушений не выявлено;  ИП Белякова В.Н. – магазин, расположенный по адресу: городское поселение город Старая Русса, ул. Крестецкая, д.22 по соблюдению норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, нарушений не выявлено;  ИП Умаров Р.И. – кафе «Ням-няшки», расположенное по адресу: городское поселение город Старая Русса, ул. Воскресенская, д.5  по соблюдению норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, нарушений не выявлено.  На всех обследуемых предприятиях организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями. Для исполнения норм Федерального законодательства разработан реестр коммерческих организаций, которые в обязательном порядке должны принять планово-распорядительные и иные управленческие решения (порядки, инструкции, планы, проведение паспортизации) об обеспечении доступности для инвалидов предоставляемых услуг. В соответствии с реестром о приоритетных объектах и услуг, в части обеспечения условий доступности для инвалидов взаимодействовали 6 коммерческих организаций, которыми приняты планово-распорядительные акты, проведена паспортизация 10 объектов (ООО «Диамант» - 1 объект; ООО ТК «Сплав» - 1 объект; ИП Суворов О.Ф. торговый центр «Строймастерок» - 3 объекта; ИП Суворова А.Г. торговый центр «Строймастерок» - 1 объект; ИП Кузнецов Ю.П. торговый центр «Строймастерок» - 3 объекта; ООО «Усадьба» - 1 объект ). |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами , по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. С декабря 2015 года и по состоянию на 30.12.2021 прошли обучение 1722 специалиста. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения. В декабре 2021 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж.  Проводится инструктирование вновь прибывших работников учреждений физической культуры и спорта, по вопросу обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов на которых они предоставляются и оказания при этом необходимой помощи, за 4 квартал 2021 года инструктирование по работе с инвалидами в подведомственных учреждениях культуры не проводилось.  В образовательных организациях в январе, июне и сентябре 2021 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж. | |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, , комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | | | С 29 марта по 01 апреля 2021 года проведена методическая неделя «Союз единомышленников» на базе ГОБУ «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», в рамках которой проведен семинар для педагогов, логопедов, психологов по теме «Определение образовательной траектории для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  30 педагогов, работающих с детьми ОВЗ приняли участие в дистанционном обучающем семинаре по теме: «Здоровьесберегающие технологии в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов».  45 педагогов, работающих с детьми ОВЗ, 15узких специалистов (логопедов, психологов) приняли участие в семинаре-совещании по теме: «Организация обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».  В ноябре-декабре 2021 года на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» проведены следующие мероприятия:  - тренинг по профилактике эмоционального выгорания для педагогов;  -родительское собрание, на котором обсуждались вопросы по условиям и особенностям проведения новогодних мероприятий для детей из замещающих семей;  -мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки из бросового и подручного материала. | |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Образовательные организации | | | В январе-марте 2021 года прошли профессиональную переподготовку 7 педагогов.  В апреле-июне 2021 года прошли профессиональную переподготовку 5 педагогов.  В сентябре 2021 года прошли профессиональную переподготовку 2 педагога и 1 специалист комитета по образованию.  В октябре-декабре 2021 года прошли профессиональную переподготовку 4 педагога | |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | Педагоги МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики» №8 активно работают в сетевых творческих группах педагогов по организации обучения детей с нарушениями зрения по теме: «Адаптация образовательной среды и педагогических технологий для детей с нарушением зрения». Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  На базе ГОБУ «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» организован мастер-класс по теме «Коррекционно-развивающая работа по развитию зрительно-моторной коррекции у детей с ограниченными возможностями здоровья».  Во втором квартале на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» проведен семинар для приемных родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ по теме: «Причины и обстоятельства эмоционального выгорания в процессе воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ».  На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» проведен семинар для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего возраста по теме: «Мир особого ребенка».  В ноябре на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» было проведено два заседания для логопедов и дефектологов проведены методического объединения. | |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | В феврале-марте 2021 года 8 детей –инвалидов и 29 детей с ограниченным возможностями здоровья приняли участие в Днях открытых дверей, организованных учреждениями профессионального образования, в том числе:  -Старорусского филиала Боровичского медицинского колледжа;  -филиала НовГУ им. Я. Мудрого Старорусского политехнического колледжа;  -Старорусского агротехнического колледжа.  В июне 2021 года 3 ребенка –инвалида и 18 детей с ограниченным возможностями здоровья успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  Успешно получили аттестат об основном общем образовании 8 детей- инвалидов. На обучение в организации профессионального образования поступили 3 ребенка-инвалида, 5 человек продолжили обучение в 10 классе общеобразовательных школ города и района.  17 детей с ОВЗ поступили на обучение в организации профессионального образования.  В ноябре –декабре 2021 года 250 обучающихся с ОВЗ приняли участие во Всероссийской проекте «ПроеКТОрия»и просмотрели уроки «Шоу профессий».  Также приняли участие в дистанционной экскурсии на предприятие АО «НПО «Квант».  11 обучающихся с ОВЗ принимают участие в проекте «Моя первая профессия». в рамках организации профориентационной работы. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_