**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**дорожной карты Старорусского муниципального района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**по состоянию на «30» декабря 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Информация об исполнении мероприятий дорожной карты** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мониторинга  напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет по физической культуре и спорту,  комитет по инвестиционному развитию, комитет по строительству и жилищно –коммуналь-ному хозяйству, организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | В целях исполнения норм Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон) по каждой сфере жизнедеятельности инвалидов с 1 января 2016 года проводится мониторинг безбарьерной среды и осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  В МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", созданы условия для двух детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  На протяжении 2012-2021 годов, в муниципальных образовательных организациях создана безбарьерная доступная среда, в том числе:  -общеобразовательные организации - МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики", что составляет 7,14% от общего количества общеобразовательных организаций, где обучаются 14 детей-инвалидов, в том числе 3 ребенка с нарушением ОДА;  -дошкольные образовательные организации-МАДОУ «Детский сад №12 «Ладушки», МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок», что составляет 25% от общего числа детских садов;  -организации дополнительного образования-МАУ ДО «Центр детского творчества» -100%.  **Комитетом по образованию Администрации** муниципального района проведены проверки 10 образовательных организаций с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан.  В ходе проверке выявлено, что в четырех образовательных организациях:  -обеспечена доступность к месту оказания образовательных услуг детям-инвалидам,  -возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги  -оборудованы входные группы с учетом потребностей инвалидов;  -организовано оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг.  В одной организации не выделено место на автостоянке для инвалидов  **Комитетом по физической культуре и спорту**, комитетом по образованию Администрации муниципального района организованы регулярные проверки выполнения законодательства в сфере доступности объектов социальной инфраструктуры с целью включения мероприятий по исправлению ситуации в планы адаптации объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Ежеквартально проводится мониторинг востребованности инвалидами объектов и услуг спортивных учреждений Старорусского муниципального района.  **Комитетом по инвестиционному развитию** администрации муниципального района проведены проверки трех торговых объектов с целью выполнения законодательства в сфере доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Нарушения отсутствуют.  **В учреждениях культуры** ежеквартально проводятся мониторинги востребованности инвалидами объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры Старорусского муниципального района. | |
| 1.2. | Проведения соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района | | Организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | Основными инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут составлять, начиная с 2016 года и до конца 2030 года результаты социологических опросов граждан с ограниченными возможностями и показатели мониторинга напряженности безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории муниципального района. В 2018 году проведен соцопрос граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Старорусского муниципального района. Многие опрошенные граждане (21,4%) выдвинули предложения по: обустройству пешеходной зоны города, усилению звуковых сигналов светофоров; использованию низкопольных автобусов для инвалидов-колясочников с выдвигающимися площадками или автобусов с подъемным устройством и оснащению их звуковыми сигналами, увеличению обозначения маршрутов на рейсовых автобусах; благоустройству территории, прилегающей к многоквартирным домам; устранению перепадов уровней дорожного покрытия, съездов с применением накладных пандусов; адаптации социальных объектов инфраструктуры (больница, аптеки, магазины) с учетом потребностей инвалидов всех форм; по открытию в больнице палаты для одиноких лежащих инвалидов и осуществлению за ними надлежащего ухода. | |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | | Комитет по образованию, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по инвестиционному развитию, отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Старорусского района на 2022-2025 годы» предусмотрены мероприятия по вовлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом и адаптации объектов сорта для маломобильных групп населения.  Муниципальной программой Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы» в 2021 году проведены мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.  В муниципальной программе Старорусского муниципального района «Обеспечение экономического развития Старорусского района на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Старорусского муниципального района, в разделе «торговля» отражена проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В разделе «Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной Программы» муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 31.10.2013 № 1136, одной из основных задач Программы является формирование доступной среды в сфере градостроительной политики для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Старорусского муниципального района. | |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | | Администрация муниципального района | | Для решения вопросов социальной адаптации инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества и реализации плана мероприятий по реализации дорожной карты и созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на территории муниципального района создан Совет по делам инвалидов и рабочая группа. Заседание Совета проходит два раза в год (за истекший период 2021 года не проводился, из-за сложной эпидемиологической обстановки), где обсуждаются итоги работы с инвалидами структурных подразделений Администрации муниципального района и насущные проблемы инвалидов, в частности реализации федерального и регионального законодательства. В целях обеспечения условий доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами по мере необходимости проводится заседание рабочей группы по реализации дорожной карты.  На заседании Совета по делам инвалидов 23.06.2022 года рассмотрены следующие вопросы:  о проводимой работе по созданию условий для обеспечения качества образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в образовательных организациях муниципального района;  об организации летнего отдыха и занятости детей-инвалидов в летний период на территории муниципального района;  о работе с инвалидами в системе физической культуры и спорта и об увеличении числа лиц с ограниченными возможностями, систематически занимающихся спортом.  На заседании Совета по делам инвалидов 23.06.2022 года рассмотрены сле-дующие вопросы:  о лучших практиках доступности услуг в сфере торговли и общественного питания;  о деятельности Старорусской районной организации Новгородской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов за 2022 год;  о согласовании плана работы Совета по делам инвалидов на 2023 год.  Ежегодно, начиная с 2017 года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий с обязательным соблюдением требований по доступности для маломобильных групп.  На территории города Старая Русса расположены 45 парковок автотранспорта у объектов торговли и социального назначения, только 18 из них имеют места, оборудованные для транспорта инвалидов. Комитетом по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имущественных отношений ведется работа с руководителями организаций о необходимости оборудования на парковках мест для транспорта инвалидов.  По информации главного специалиста комитета по инвестиционному развитию администрации муниципального района 420 объектов потребительского рынка, включающее в себя предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг населению доступны для инвалидов с тростью, 360 приступили к паспортизации и доступны для всех категорий, в том числе 80 объектов доступны для маломобильных групп и выполнили требования действующего законодательства на 100%. Из 548 объектов городской инфраструктуры, доступны для маломобильных групп населения 520 объектов: банки – 11 из 11, бытовые услуги – 67 из 77, предприятия общественного питания - 24 из 34, коллективные средства размещения – 12 из 12, медицинские учреждения и аптеки – 23 из 23, нестационарные торговые объекты – 68 из 68, промышленные предприятия - 17 из 17, торговые предприятия – 297 из 316 (152 для колясочников).  Прорабатывается вопрос с такси для получения поддержки на приобретение такси для такой группы населения. | |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требования к обеспечению доступности для инвалидов | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Исполняя нормы статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ), в 2016 году проводилась работа по включению в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (из имеющихся и принятых 232 единицы) требований к обеспечению условий доступности для инвалидов услуг с учетом их специфики (в 232 единицы внесены), (100%).  В комитете культуры 4 регламента, требования к обеспечению доступности для инвалидов внесены в августе 2015 года.  Все образовательные организации приняли участие в проекте по внедрению компьютерной информационной системы, предназначенной для сбора и обработки информации о состоянии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов. Оформлены реабилитационные паспорта образовательных организаций, предоставляющих реабилиционные и абилиционные услуги. | |
| 1.6. | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры и внесение изменений в Паспорта доступности объектов и услуг в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Количество объектов **культуры** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов (по состоянию на 30 июня 2022 года) - **8** ед.:  -Муниципальное автономное учреждение дополнительного «Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова»,  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры им. Т. Фрунзе»,  - Муниципальное автономное учреждение культуры «Киноцентр,  - Муниципальное автономное учреждение культуры Молодёжный культурный центр,  - Муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич»,  - Обособленное структурное подразделение муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич» «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня».  - Центральная городская библиотека,  - Городская библиотека-филиал №2 им.В.И.Марченко,  За 4 кв. 2022 года изменения в паспорта не вносились.  Количество **объектов образования** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 22 ед. Изменения внесены в МАОУ СОШ №8, МАОУ «Гимназия», МАУ ДО ЦДТ.  Количество **объектов физической культуры и спорта** (зданий, помещений мест предоставления услуг), прошедших обследование и имеющих паспорта их доступности для инвалидов - 2 ед.  Паспортизация спортивных объектов (Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Старорусского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа» и Муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс») проведена.Информация на «Карте доступности объектов» поддерживается в актуальном состоянии.  Всего паспортизация проведена в 32 учреждениях. | |
| 1.7. | Назначение административно-распорядительными документами ответственных за выполнение мероприятий «дорожной карты» | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Административно-распорядительными документами назначены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий «дорожной карты» в сферах образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры.  В 2016 году проведена работа по внесению изменений в должностные инструкции работников, оказывающих услуги населению, в том числе инвалидам, с учетом требований, установленных пунктами 4 и 8 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в 473 единицы внесены изменения). В июне 2016 года, административно-распорядительными документами утверждены порядки по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп объектов образования, культуры, спорта, социальной защиты и жилищно-коммунального хозяйства. Данная документация находится в актуальном состоянии и по необходимости в неё вносятся изменения.  В комитете по физической культуре и спорту Администрации муниципального района разработан и утвержден приказом комитета от 14.06.2016 № 27 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;  приказом комитета от 21.09.2020 № 29-ОД ответственным за координацию работы в сфере физической культуры и спорта по реализации мероприятий «дорожной карты» назначен председатель комитета по физической культуре и спорту;  приказами по учреждениям назначены ответственные сотрудники спортивных учреждений за обеспечение доступности при оказании услуг инвалидам.  Приказами по учреждениям назначены ответственные сотрудники учреждений культуры за обеспечение доступности при оказании услуг инвалидам | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | | Администрация муниципального района,  Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству,  организационный отдел управления Делами Администрации муниципального района | | Проводится работа по освещению в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, публикация информации об инвалидах, добившихся в спорте, в образовательной, творческой и производственной деятельности, а также материалы о деятельности объединений инвалидов и их проблемах. Информация о доступности объектов социальной инфраструктуры размещена на сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». План мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, целевые показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, а также ежеквартальный анализ реализации «дорожной карты» опубликованы на официально сайте Администрации Старорусского муниципального района.  На сайтах МАОУ СОШ №8 и МАОУ «Гимназия», МАУ ДО «Центр детского творчества» размещена информация о работе с оборудованием, установленном в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда».  1 статья в газете «Старая Русса» от 10.02.2022 № 5 (4841) «Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества…»;  1 статья в газете «Старая Русса» от 14.04.2022 № 14 (4850) «Регистратура стала удобнее»  2 статьи в газете «Старая Русса» от 19.05.2022 № 19 (4855) «Новгородское отделение ФСС РФ информирует граждан с инвалидностью»; « С выездом на дом» (медики обследуют каждого ветерана ВОВО в регионе)  1 статья в газете «Старая Русса» № 7 от 24.02.2022 «Освобождение» о митинге, посвящённом 18 февраля:  2 статьи в газете «Райцентр» №4 от 23.02.2022 «Освобождение» о митинге, посвящённом 18 февраля и «Талантливый музыкант, прекрасный человек…» о ветеране, инвалиде ВОВ Г.Д.Конькове;  1 статья в газете «Старая Русса» № 3 от 27.01.2022 «Подвигу Т.Фрунзе – 80 лет» о митинге, посвящённом 80-летию подвига Т.Фрунзе.  1 статья в газете «Райцентр» №8 от 20.04.2022 «Тебе, любимая, родная армия, шлёт город воинской славы привет» о митинге, посвящённом 7 годовщине присвоения городу звания «Город воинской славы»;  1 статья в газете «Райцентр» №9 от 04.05.2022 «Первомай в Старой Руссе отметили праздничной демонстрацией» о мероприятиях, посвящённых первомаю;  1 статья в газете «Старая Русса» № 18 от 12.05.2022 «Праздник великой победы в городе воинской славы» о мероприятиях, посвящённых Дню победы;  1 статья в газете «Райцентр» №10 от 18.05.2022 «Народная река памяти» о мероприятиях, посвящённых 9 мая;  1 статья в газете «Райцентр» №14 от 13.07.2022 «Неутомимый исследователь, неповторимый человек, неисправимый энтузиаст…» о краеведе, инвалиде Нине Леонтьевне Богдановой.  1 статья в газете «Старая Русса» от 22.09.2022 № 37 (4873) « С турслёта вернулись с призами» ( состоялся юбилейный слёт инвалидов);  1 статья в газете «Старая Русса» от 06.10.2022 № 39 (4875) «Инвалиды могут приобрести технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата через интернет-магазин»  1 статья в газете «Старая Русса» от 27.10.2022 № 42 (4878) «Дети должны жить в мире красоты» (о девочке инвалиде);  1 статья в газете «Старая Русса» от 17.11.2022 № 45 (4881) «Забота о незрячих – долг каждого» (мероприятия, приуроченные к Дню слепых);  1 статья в газете «Старая Русса» от 01.12.2022 № 47 (4883) «В восемь раз больше» (надомное социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов в Новгородской области переходит на новый, современный уровень)  2 статьи в газете «Старая Русса» от 15.12.2022 № 49 (4885) «Интегрировать людей с инвалидностью в общество» (Совет по делам инвалидов в Администрации Старорусского муниципального района)» «Спортивный фестиваль для особенных ребят»;  2 статьи в газете «Старая Русса» от 22.12.2022 № 50 (4886) «Удобства есть, но не везде» (доступность общественного транспорта), «Жизнь с особенным ребёнком-не приговор».  На общедоступной площадке в социальной сети «Вконтакте» и «Инстаграмм» создано сообщество «Старая Русса спортивная», где постоянно публикуется информация о запланированных и проведённых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации, на страницах социальной сети «ВКонтакте». | |
| 2.2. | Адаптация сайтов для слабовидящих людей | | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | Адаптация сайтов для слабовидящих проведена. Сайт Администрации муниципального района, сайты 22 образовательных организаций доступны для людей с ограниченными возможностями зрения (http://5319kom.edusite.ru/) и шести учреждений культуры: МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» библиотека <http://www.biblrussa.ru/>; МАУ Центр культуры «Русич» <https://culturusich.ru/>  МАУ «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» <http://www.centripa.edusite.ru/>МАУК «Киноцентр» <http://kino-russa.ru/>  МАУ Молодёжный культурный центр <http://maumkc.ucoz.ru/>  МАУ ДО «Детская школа искусств им.С.В.Рахманинова» <http://russa-art.narod.ru/>. Проведена адаптация сайтов для слабовидящих людей в двух подведомственных учреждениях комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального района (МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс <https://fokrussa.ru/> и МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» <https://sportstrussa.edusite.ru/>.  Сайты спортивных учреждений адаптированы для слабовидящих людей. Созданы разделы с указанием доступности объектов. | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1. | Формирование доступной среды в сфере образования:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов образования требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос в зданиях образовательных организаций;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек на зданиях и помещениях образовательных организаций;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания образовательных организаций;  -поддержание в актуальном состоянии универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в Школе №8,  -создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в школах №2, №4 | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района | | Комитетом по образованию Администрации муниципального района совместно с образовательными организациями создаются условия для получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов. Одним из направлений совместной деятельности является создание адаптированных условий для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) равного доступа к качественному образованию в соответствии рекомендациями ПМПК. Во всех дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. Кроме того, в МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок» организовано воспитание детей, имеющих нарушения зрения. Имеется компьютерная программа «Окулист». Особое внимание уделяется коррекционно-развивающей работе. В детских садах оборудованы кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей-логопедов. В рамках программы «Доступная среда» организована работа по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в образовательные организации. Установлены пандусы в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»г. Старая Русса в структурном подразделении «Средняя школа № 4 с углубленным изучением математики», МАОУ «Гимназия», МАОУ «Основная школа д.Борисово», в детском саду № 15.  В МАОУ СОШ №8 поддерживается в актуальном состоянии универсальная безбарьерная среда для детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно ив коррекционных классах.  Инклюзивное образования в школе № 8 организовано с 1992 года с открытия классов для детей с нарушением зрения и тяжёлыми нарушениями речи.  По окончании начальной школы обучающиеся данных классов переводятся в общеобразовательные классы и успешно осваивают общеобразовательную программу, о чем подтверждают ежегодно проводимые психолого-педагогических мониторинги.  Материально-техническое оснащение МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики" соответствует предъявляемым требованиям. Имеется специальное медицинское оборудование и специально оборудованные рабочие места, хореографический класс, изостудия, кабинет логопеда, кабинет психолога, тренажерный зал.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики» является ресурсным центром в районе по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования.  Создана универсальная безбарьерная среда в организации дополнительного образования Центре детского творчества в двух зданиях, в том числе установлены пандусы, расширены дверные проемы, адаптированы туалеты для инвалидов, приобретена мебель, оборудование.  Создана безбарьерная универсальной среда в трех детских садах города: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»г. Старая Русса структурные подразделения - «Детский сад №12 «Ладушки» и «Звездочка», в структурном подразделении детский сад «Теремок» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением математики».  Выполнены все виды работ по изменению архитектурной среды в двух детских садах и приобретено специальное оборудование по созданию условий для реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  **В МАДОУ «Детский сад №12»** используется следующее оборудование:  -тренажеры для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и специальное оборудование в сенсорной комнате (комната психологической разгрузки);  - мультимедийное оборудование (программа, ноутбук-2 шт., проектор-2 шт., интерактивный экран) для детей с тяжелым нарушением речи и с задержкой психического развития коррекционных групп;  - интерактивные парты (2 шт.) для детей с ограниченными возможностями здоровья.  2. Внесены изменения архитектурной среды, в том числе:  в структурном подразделении: проведена адаптация входа в здание, ремонт холла перед группой №16, установлены поручни к унитазу, к раковине в туалетной комнате группы №16.  **В детском саду №12 «Ладушки»** функционирует сенсорная комната, разработана программа работы. Составлен график посещения детьми сенсорной комнаты  Специальное оборудование, которое имеется в детском саду №12 «Ладушки», активно используется в работе, используется зона активного восстановления с тренажерами, в кабинетах учителя-дефектолога, психолога установлены интерактивные парты, в группе №10 установлена интерактивная доска с мультимедийным оборудованием.  **В структурном подразделении «Центр развития ребенка-детский сад №15 «Теремок»** для работы с детьми есть следующее оборудование:  -два комплекта для восстановления бинокулярного зрения слабовидящих детей с программным обеспечением;  - аппарат «Офтальмолог» с приставками для работы по восстановлению зрения слабовидящих детей;  -аппарат «Синопрофон» -СИНФ-1 для работы с детьми по восстановлению косоглазия;  -компьютерное оборудование со специальными программами для работы с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  -пять комплектов «LEGO» для детей с ограниченными возможностями здоровья.  2.Внесены изменения архитектурной среды, в том числе:  -оборудованы поручнями три внутренние лестницы в правом и левом крыле детского сада №15 «Теремок» с целью создания специальных условий для получения дошкольного образования слабовидящими детьми.  В детском саду №15 «Теремок» воспитываются 5 детей-инвалидов и 26 детей с нарушением зрения, которые воспитываются в двух коррекционных группах. В рамках программы были закуплены 11 приборов по коррекции зрения и 7 компьютерных программ, разработанных Московским институтом офтальмологии. В штате детского сада №15 имеются: педагог-дефектолог и тефлопедагог, медицинская сестра, которая прошла обучение по работе на новых аппаратах. Также с детьми работает врач-офтальмолог из Детской поликлиники, врач отслеживает результаты коррекции зрения детей и делает назначения для дальнейшего лечения. В городе есть еще дети, нуждающиеся в коррекции зрения, поэтому в детский сад №15 будут направляться дети из других садов для получения медицинских услуг по коррекции зрения.  Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях.  Установлены пандусы в здании МАОУ «Гимназия» и её структурном подразделении «школьное отделение №4».  Во всех организациях установлены кнопки вызова работника для оказания помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.  Обновлена маркировка ступенек во всех образовательных организациях.  Для соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех 37 объектах образования установлены при входе в здания вывески с названием организации, графиком работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.  В структурном подразделении «Детский сад №5 «Звёздочка» по программе «Доступная среда» установлено тактильное покрытие перед входом в здание, также по 1-му этажу выполнены тактильные направляющие полосы на путях движения, установлен поручень в туалетной комнате. |
| 3.2. | Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных классах | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В январе-марте 2022 года в министерство образования Новгородской области направлены 8 отчетов по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах  В апреле-мае 2022 года в министерство образования Новгородской области направлены 4 отчета по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей – инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах  В июле-сентябре 2022 года в министерство образования Новгородской области направлены 8 отчетов по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах  В октябре-декабре 2022 года в министерство образования Новгородской области направлены 8 отчетов по психолого-педагогическому сопровождению ИПРА детей –инвалидов, обучающихся инклюзивно и в общеобразовательных классах |
| 3.3. | Организация обучения детей-инвалидов по адаптированным основным образовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | 161 ребенок с ограниченными возможностями здоровья обучаются в коррекционных классах МАОУ СОШ №8, из них 11 детей-инвалидов.  123 ребенка с ограниченными возможностями здоровья обучаются в общеобразовательных классах школ города и района инклюзивно, из них 19 детей- инвалидов.  33 ребенка-инвалида обучаются в общеобразовательных классах |
| 3.4. | Организация обучения детей-инвалидов на дому, в том числе дистанционно | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | В 2022-2023 учебном году 54 ребенка, в том числе 19 детей-инвалида, обучаются по индивидуальным общеобразовательным программам, в том числе 10 детей –инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. |
| 3.5. | Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с участием детей-инвалидов | | | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | Большое внимание в образовательных организациях уделяется внеурочной деятельности. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимают активное участие во внеклассных мероприятиях, таких как «Битва хоров», «Конкурс чтецов», «Конкурс декоративно-прикладного искусства», «Конкурс строя и песни», спортивные состязания, танцевальные конкурсы, военно-патриотический конкурс, конкурсах по дорожной безопасности, конкурсах рисунков, плакатов.  21 ребенок -инвалид принял участие в школьных и районных этапах олимпиад. 2 ребенка-инвалида стали призерами районного этапа, приняли участие в областном этапе олимпиады.  15 детей с ОВЗ приняли участие в районном конкурсе «Охрана труда глазами детей». 3 ребенка стали призерами конкурса  5 детей-инвалидов приняли участие в конкурсе рисунков по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Мама рулит».  8 детей-инвалидов и 25 детей с ОВЗ приняли участие в смотре -конкурсе строя и песни, посвященный 76-годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.  32 ребенка-инвалида и 127 детей с ОВЗ приняли участие в проводимых мероприятиях «Неделя безопасности» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, «Световозвращайка» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, уроках доброты, посвященным Дню инвалида, уроках «Цифра».  12 детей с ОВЗ приняли участие в районной акции «Засветись!», в рамках всероссийской акции «Внимание-дети!», 200 детей приняли участие в праздниках, посвященных Дню Победы. |
| 3.6. | Формирование доступной среды в сфере культуры:  Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам культуры и к предоставляемым в них услугам (соответствие объектов культуры требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек, резервирование мест в зрительных залах, оборудование читательских мест в библиотеках;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями, оборудование зрительских мест в залах и читательских мест в библиотеках, приобретение сменных кресел-колясок, установка подъёмных платформ (аппарелей), оборудование автостоянок для инвалидов. | | | Комитет культуры муниципального района Администрации муниципального района | | -Сигнальные полосы нанесены на лестничных маршах семи учреждений культуры. Тактильные указатели размещены на входе двух учреждений культуры (Киноцентр, ЦК «Русич»).  -Сигнальные аппликации на стеклянных дверях нанесены на внутренних дверях двух учреждений культуры (Центральная Городская библиотека и Центр культуры «Русич»).  - Пандусами и поручнями на входе в здания оборудованы 5 здания учреждений культуры (Киноцентр, ДШИ, ЦК «Русич», Молодёжный центр, ЦНТР «Берегиня»).  -Туалетные комнаты для инвалидов оборудованы в двух зданиях учреждений культуры (ЦК «Русич», Центральная Городская библиотека);  -Автостоянка для инвалидов оборудована возле здания Молодёжного культурного центра.  - Кнопки для вызова помощника установлены в двух учреждениях культуры: МАУ «Киноцентр», МАУ Центр культуры «Русич».  - таблички со шрифтом Брайля размещены на входе шести учреждений культуры (Центральная городская библиотека, библиотека филиал №2 им. В.И.Марченко, Киноцентр, ДШИ, ЦК «Русич», МАУ МКЦ).  1. В МАУК «Киноцентр» приобретено 6 комплектов оборудования для инвалидов по слуху.  2. В учреждениях культуре на входе в здания установлены информационные таблички, выполненная шрифтом Брайля  3. В МАУК «Киноцентр» приобретен комплект оборудования для тифлокомментирования и субтирования.  4. В МАУК «ЦК им. Т.Фрунзе» на входе установлена кнопка вызова помощника для маломобильных инвалидов |
| 3.7. | Организация и проведение социокультурных (и спортивных) мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. | | | Комитет культуры Администрации муниципального района,  комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального района | | **ОСП «Центр народного творчества и ремёсел «Берегиня» Центра культуры «Русич».**  **3.01.** Акция «Рождественский подарок» для детей –инвалидов Э. и Г. Андреевых ( Интерактивный спектакль «Чудеса в рукавичке», развивающие игры от гр. «Развивашка» и ЦНТР «Берегиня»  **21.01.** Музыкальная лекция «Анна Герман» читает С.В. Ершова- участник МО ВОС  **26.02 –** Литературная лекци**я** «Пушкина-Ланская» читает С.В. Ершова- участник МО ВОС  **03.03.** – Встреча в клубе «Особый взгляд». Интерактивная праздничная программа «Февромарт» МО ВОС  **04.03.-** Концертная программа кнк «Бирюльки» «Любимые песни для женщин», приуроченный к 8 Марта  **18.03.-** Мастер класс «Россияночка» в рамках «Крымской весны**»**  МО ВОС, клуб «Особый взгляд»  **16.03.-** Исторический час «Человек даривший тепло» МО ВОС  **22.03.-**Экскурсия по выставке А. Трапезникова «Предметы в пространстве - бесконечность во времени**»** МО ВОС, клуб «Особый взгляд»  **07.07.** – Мастер класс «Кукла-закрутка», «Купавка»;  **12.07.** – Экскурсия в Петродворец, клуб «Особый взгляд»;  **14.07.** – Экскурсия по выставке «Творчество как жизнь Е.Чичиной»;  **21.07.** – Экскурсия по выставке «Ромашковый бал»;  **17.08.** – концертная программа «Возьму гармонь;  **8.09**.- Мастер класс «Кукла –Хороводница»;  **21.09-24.09**.- Выставка овощей и плодов «Урожай-22»;  **28.09.**- Мастер класс «Кукла -Травница»;  **1.10.** – Концертная программа «Пусть теплом души будет согрета осень жизни»  **4.10.** – Вечер отдыха «А в сердце молодость живет» в клубе «Особый взгляд» МО ВОС  **15.10.** – Концерт клуба «Бирюльки» «В гости к вам пришла гармонь» **16.10.** – Интерактивная программа клуба «Бирюльки» «Покровские посиделки»  **19.10**.- Мастер класс «Кукла-закрутка-Луша-травница» клуб «Особый взгляд» МО ВОС  **19.10**. – Экскурсия по мастерским женских рукоделий, МО ВОС  **9.11.** – Вечер-встреча в клубе «Особый взгляд» МО ВОС «Я вижу мир сердцем»  **11.11.** - Районный фестиваль творчества инвалидов «Наперекор судьбе»  **11.11.** – Презентация выставки работ и концертные номера.  **3.12.** – Выставка работ творчества инвалидов к Дню инвалида «Вместе мы можем больше»  **7.12.** – Вечер встречи в клубе «Особый взгляд» МО ВОС «От сердца к сердцу»  **22.12.** –Мастер класс «Кукла-закрутка» МО ВОС  **МАУ Молодежный культурный центр**  **27.01** Спектакль народного коллектива МАУ МКЦ «Диалог» «Неверроятный сеанс или неугомонный дух»  **27.01.** Экскурсия по экспозиции музея «Полководцы Победы»,посвященная Дню снятию блокады»  **29.01**. Встреча в клубе «Дети войны»  **17.01.** Открытие обновленной фотовыставки «Мгновения поиска»  05.03.Акция «Вам любимые» Вручение цветов  **21.03.** Юбилейный концерт женского хора «Мелодия»  **24.03.** Торжественное мероприятие ,посвященное Дню работника культуры  **27.03.** Премьера спектакля народного театра «Диалог»  «Однажды в Генте или ветка китайской сирени»  **27.04.** Концерт женского хора «Мелодия» «Музыкальный калейдоскоп»  **09.05.** Концерт хора ветеранов «Неугасима память поколений»  **31.05.** Театрализованный концерт , посвященный Дню защиты детей  **16.06.** Детская развлекательная программа «Ура! Зажигает детвора!»  **22.06.** Торжественный митинг ,посвященный» Дню памяти и скорби»  **16.07.** Интерактивная программа «Игры и потехи 19 столетия»  **6.07. торрии, возложение цветовмках национального проекта астии ания 23.07.** Концерт женского хора МАУ МКЦ «Мелодия»  «Музыка для души»  **05.08.** Встреча в клубе «Здоровье»  **13.08.** Интерактивная программа хора ветеранов «Поющая аллея»  **23.08.** Районный фестиваль творчества ветеранов «Минута славы»  **11.09.** Концерт творческих коллективов МАУ МКЦ «Поет душа, танцует осень»  **09.10.** Праздничный концерт «А в сердце молодость поет», посвященная Дню пожилого человека;  **21.10.** Торжественное мероприятие ,посвященное 35- летию образования Старорусской районной организации ветеранов войны ,труда ,вооруженных сил и правоохранительных органов;  **27.10.** Творческая встреча хоров ветеранов г. Старая Русса и г.Боровичи;  **4.11.** Межрегиональный фестиваль клубов исторической реконструкции «Совесть, Благородство и Достоинство»;  **27.11.** Концерт творческих коллективов МАУ МКЦ «Тепло сердец для милых мам»;  **06.12.** Подведение итогов смотра конкурса по благоустройству муниципального образования г.Старая Русса в 2022 г.;  **29.12.** Детский интерактивный спектакль «По ту сторону волшебства»;  **МАУ Центр культуры «Русич»**  Новогодняя сказка-спектакль «Снежные пески на зыбучей поляне»  Цирковое представление «Новогоднее шоу»  Концерт «Ваши любимые песни» с участием Александра Ганичева и Светланы Калачёвой «Русская гармонь»  Концерт женского хорового коллектива «Гармония»  Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Живая память»- 40 человек;  Концертная программа «Песни, рождённые войной», посвященная 78-ой годовщине освобождения города Старая Русса от немецких захватчиков;  Программа "Фронтовые письма", посвященная 78-ой годовщине освобождения города Старая Русса от немецких захватчиков Театрализованная программа «На привале», посвященная защитникам Отечества  Концертная программа «Сегодня Русса напевает – играй военная гармонь»  Цирк «Браво»  Праздничная программа «Есть в марте день особый» Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Дорогим, любимым, нежным»  Программа «Караоке под баян» - лучшие песни о любви  Концерт «Душа русской песни» академического дуэта «Элегия»  Концерт «Романса нежное звучание», академического дуэта «Элегия» и Анастасии Яковлевой;  Концерт ВИА "Ретро сборная СССР" и певца-композитора Игоря Ясного;  Гала-концерт X I Международного детского и юношеского конкурса музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2022;  Музыкальная сказка "Огниво" (Г. Х. Андерсен), Московский театр "Варяги";  Спектакль-концерт по поэме Твардовского "Тёркин" (Московский театр "Варяги");  Юбилейный концерт «Песня встречает друзей» - «Народного коллектива» вокального квартета «Надежда» - 10 пригласительных;  Ростовые куклы «Страна приключений» (г. Рязань);  Сборный концерт выпускников вокального ансамбля «Облака»;  Концерт «Запретам нет!» «Образцового» вокального ансамбля «Радуга»;  Шахматный турнир;  Концерт «Музыкальные истории Победы, посвящённый артистам, работавшим в годы войны и их творчеству – 50 пригласительных;  VII Региональный фестиваль «Пасхальный глас»;  Концерт «Танец-это мы» хореографических коллективов «Счастливое детство» и «Маленькая страна»;  Концерт «ПА танцуем», хореографических коллективов «Радость», «Радость плюс», «Ритм»;  Творческий вечер Богдановой Нины Леонтьевны «Счастливый жребий»;  Вечер песен советских композиторов «Ходит песенка по кругу» (Мила Трушталевская, Леонид Ерёмин) ;  Творческий вечер «Расцветай земля старорусская» Маргариты Антоновой;  Концерт «Северная палитра» Государственного концертного оркестра Якутии;  Концерт «Осенний вальс» «Народного коллектива» литературного объединения «Живой мост;  Вокальная группа VIVA. «Музыкально-поэтический диалог в юбилейный год поэтов Роберта Рождественского и Марины Цветаевой»;  Концерт – биография композитора.  Тимур Еремеев актёр театра и кино, телеведущий. Учащиеся ДШИ им. С.В. Рахманинова.  Концерт хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии  Презентация книги Елены Белкиной «Я сочинила жизнь свою»  Творческий вечер «Любви все возрасты покорны» (литературное объединение «Живой мост»)  Концерт «Народного коллектива» академического смешанного хора городского Центра культуры и досуга им. Н.Г. Васильева;  Открытие XXVI Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского, телемост. Спектакль «Последний поход Катерины Ивановны» (Драматический театр «Странник» (Санкт-Петербург)  Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского. Спектакль «Преступление и наказание»  Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского. Спектакль «Преступление и наказание»  Минский областной драматический театр (Минск, Молодечно, Беларусь) Спектакль «Сёстры Дастаеўскія»  Рыбинский драматический театр Спектакль «Игрок»  Концерт Народного артиста РФ Бедроса Киркорова, посвящённый 90 – летнему юбилею;  День белой трости. Концерт «Вам дарим доброту и радость» «Народного коллектива» вокального квартета «Надежда»;  Поэтический вечер Самвела Пароняна "И жизнь, и слезы, и любовь...";  Музыкальный киоск «Старая пластинка», посвящённый 100-летию СССР;  Программа «Тепло души храня», посвящённая Международному Дню инвалидов для участников любительского объединения «Инвалиды».  **МАУК «Центр культуры им.Т.Фрунзе»**  **13.01**.«Старый, добрый Новый год» концертная программа творческих коллективов Центра культуры им.Т.Фрунзе;  **19.01**. Памятный митинг, посвящённый 80-летию подвига Героя Советского союза Т.Фрунзе;  **15.02**.Концертная программа народного коллектива «Серебряные крылья» в Курорте;  **18.02**.Церемония торжественного возложения цветов, посвящённая Дню освобождения города;  **19.02**. «Поклонимся великим тем годам», концертная программа к Дню освобождения города и Дню защитника Отечества;  **06.03**. «Как у наших у ворот» театрализованная концертная программа к Масленице;  **15.03**. «Как мыши кота хоронили» музыкальная сказка Новгородской областной филармонии для малышей;  **15.03**«Музыкальное путешествие по странам и континентам» программа Новгородской областной филармонии для школьников среднего звена;  **15.03**.Литературно-музыкальная композиция по повести А.С.Пушкина «Метель»;  **06.04.** Торжественный митинг, посвящённый 7 годовщине присвоения городу Старая Русса звания город воинской славы;  **01.05.** Первомайская демонстрация и концерт «Я рождён в Советском Союзе»;  **06.05** Вечер отдыха в клубе «Серебряные крылья»;  **09.05.** Торжественный митинг на Соборной площади, акция «Бессмертный полк»;  **09.05**. «Весна на клавишах Победы», праздничный концерт к 9 мая;  **12.06.** «Наш дом – Россия» концертная программа творческих коллективов ЦК им.Т.Фрунзе;  «Пою тебе, моя Россия»;  **24.06.** Акция «Солдатская каша» на открытии бюста маршалу артиллерии Н.Д.Яковлеву  **23.07.** Концертная программа коллективов «Талис» и «Серебряные крылья» в рамках проекта «Новгородское лето»;  **31.07.** Детская интерактивная программа «Сюрприз-шоу» в рамках проекта «Новгородское лето»;  **02.08.** Митинг, посвящённый Дню ВДВ;  **12.08.** «Танцы в радость» танцевальная программа для старшего поколения в рамках ПРП «Активное долголетие»;  **17.08.** Вечер отдыха в клубе «Серебряные крылья» к 82-летия 123 АРЗ;  **24.08.** Игровая программа для детей из малообеспеченных многодетных семей, семей с детьми инвалидами;  **28.08.** «До свидания, лето» концертная танцевальная программа для старшего поколения в рамках проекта «Новгородское лето»;  **11.09.** «Звучание осени» концертная программа творческих коллективов ЦК;  **24.09.** Тематическая концертная программа «Закрытие дачного сезона в городе Ф.М.Достоевского»;  **30.09.** «Тепло сердец даря друг другу» концертная программа к Дню пожилого человека;  **03.11.** Тематическая концертная программа «Мы – единое целое», посвящённая Дню народного единства;  **12.11.** Церемония торжественного захоронения останков советских воинов;  **25.11.** «Свет материнской любви» тематическая концертная программа к Дню матери;  **03.12.** Митинг, посвящённый Дню неизвестного солдата;  **30.12.** Спектакль-сказка «Целый мешок приключений».  **ЗА I КВАРТАЛ проведено 44 мероприятия, в которых приняло участие – 5613 человек, из них – 1062 инвалиды.**  **ЗА II КВАРТАЛ проведено 37 мероприятий, в которых приняло участие – 6355 человек, из них – 433 инвалиды.**  **ЗА III КВАРТАЛ проведено 66 мероприятий, в которых приняло участие – 9998 человек, из них – 1059 инвалиды.**  **ЗА IV КВАРТАЛ проведено 73 мероприятия, в котором приняло участие 15560 человек, из них - 1424 инвалида,**  1. Старорусский этап Всероссийской акции «Лыжня России - 2022» (февраль):  - ГОБОУ " Адаптированная школа № 3" – 41 чел.;  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 23 чел.  - образовательные учреждения – 119 чел.  2**.** Сплав по р. Мста для инвалидов Новгородской области (14-16 июня):  - Старорусская команда РО НООО ВОИ  в составе 5 чел.  3. Соревнования по игре в дартс среди лиц с ОВЗ, посвященные Дню физкультурника (август) - 15 чел.  4. Региональный туристический слёт инвалидов Новгородской области (5-9 сентября):  - Старорусская команда РО НООО ВОИ  в составе 5 чел.  5. Муниципальный этап Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2022» (сентябрь):  - ГОБОУ " Адаптированная школа № 3" – 59 чел.;  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 18 чел.  - образовательные учреждения – 62 чел.  6. Муниципальный этап Всероссийского Дня ходьбы (сентябрь):  - ГОБОУ " Адаптированная школа № 3" – 47 чел.;  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 19 чел.  - образовательные учреждения – 117 чел.  7. Шахматный турнир, посвященный Международному Дню инвалида (декабрь):  - ОАПОУ "Старорусский агротехнический колледж" – 5 чел.  - Старорусская команда РО НООО ВОИ в составе 5 чел.  - МАОУ СШ № 8 (СП № 1) – 3 чел.  - ГОБОУ " Адаптированная школа № 3" – 9 чел.;  8. Региональный спортивный фестиваль «Белая трость» (декабрь):  - Старорусская команда РО НООО ВОИ в составе 5 чел.  9. Фестиваль по настольным спортивным играм России среди инвалидов Новгородской области (декабрь):  - Старорусская команда РО НООО ВОИ в составе 5 чел.  10. Фестиваль среди детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя» – 69 чел.  **Итого: 631 человек** |
| 3.8. | Формирование доступной среды в сфере физической культуры и спорта: Создание условий для беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (соответствие объектов физической культуры и спорта требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет физической культуре и спорту Администрации муниципального района | | На базе МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» и МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» функционируют тренажерные залы с кардиотренажерами для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 2015 году в МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» была проведена работа по адаптации санитарных узлов для инвалидов колясочников. Всего на эти цели было затрачено 190,0 тыс. руб., из местного, областного и федерального бюджетов. В 2016 году приобретено оборудование для обозначения автостоянки для инвалидов на территории МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (дорожный знак). В сентябре 2017 года в МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» оборудованы не менее 10% парковочные места для транспорта инвалидов и соблюден порядок их использования (2знака). Во втором квартале 2018 года в подведомственных учреждениях установлены кнопки вызова персонала на входную группу. В четвертом квартале 2018 года в МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» приобретены и установлены соответствующие знаки (2), обозначающие бесплатную парковку для инвалидов.  В МАОУ ДО ДЮСШ и МАУ «ФОК»:  - проведена адаптация санитарных узлов для инвалидов колясочников;  - оборудована автостоянка для инвалидов;  - оборудованы кнопки для вызова помощника;  - оснащены вывесками с указанием названия учреждения и режима его работы со шрифтом Брайля. |
| 3.9. | Формирование доступной среды в сфере дорожного и жилищно-коммунального хозяйства: Создание условий беспрепятственного доступа к жилым, общественным объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (соответствие объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур требованиям доступности для инвалидов, самостоятельное передвижение по территории объектов, сопровождение инвалидов и оказание им помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, беспрепятственное пользование автомобильным транспортом городского и пригородного сообщения):  1.Инвалидов по зрению:  оснащение тактильными указателями, нанесение сигнальных полос;  2.Инвалидов по слуху:  размещение информационных табличек;  3.Инвалидов с нарушение опорного аппарата:  установка пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | | | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации | | Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству осуществляется координирующая работа по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения организаций, оказывающих услуги жилищно-коммунального хозяйства и пешеходно-транспортной инфраструктуры путем проведения обследования. Всеми управляющими организациями обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к информации в сфере ЖКХ, организационно решаются вопросы по предоставлению услуг путем обновления информационных стендов, проведения «прямых телефонных линий», выездов специалистов по месту жительства инвалидов, снятия показаний приборов учета, сопровождения и оказания помощи в любом удобном для них месте.  В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования город Старая Русса действует муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2022 годы», в соответствии с которой при благоустройстве дворовых территорий выполняются мероприятия по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включающие в себя:  установку скамеек со спинками и подлокотниками;  устройство пандусов на придомовых территориях;  парковочные места на придомовых территориях с учётом не менее 10 % для маломобильных групп.  В ходе реализации проекта по объекту «Реконструкция площади Революции с благоустройством прилегающей территории и обустройством туристического маршрута в составе туристического кластера Старорусский» предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют с плавным понижением с уклоном не более 1:20( 5%). Ширина всех пешеходных путей на маршруте не менее 2 метров для возможного проезда инвалидов на колясках, на самой площади в местах по краям размещены тактильно- контрастные полосы.  Согласно полученной информации от руководителей организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Старорусского района, для обеспечения доступности для инвалидов проводятся следующие мероприятия:  - обучение (инструктирование) водительского состава по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов во время посадки, перевозки и высадки граждан с ограниченными возможностями;  - выделение в бюджете организации финансовых средств на приобретение транспортных средств, обеспечивающих комфортную посадку инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения.  В 2020 году при ремонте автомобильных дорог на территории муни-ципального образования город Старая Русса выполнялось занижение бордюров в районе пешеходных переходов для удобства передвижения. Занижение бордюров предусматривается и при выполнении ремонта автомобильных дорог в 2021 году.  В 2021 году в рамках ремонта автомобильной дороги по наб. Советская оборудован новый отвечающий требованиям безопасности пешеходный переход с учетом обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.  При ремонте дорожного покрытия на ул. Некрасова, около Пенсионного фонда Российской Федерации пешеходный переход оснащен заниженным паребриком. |
| 3.10 | Предоставление жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов в соответствии с действующим законодательством | | | Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | | За истекший период 2022 года жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, не предоставлялись. |
| 3.11. | Формирование доступной среды в сфере градостроительной политики:  Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | За истекший период 2022 года в эксплуатацию объекты социальной инфраструктуры не вводились. |
| 3.12. | Мониторинг принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района | | За истекший период 2022 года в эксплуатацию многоквартирные дома не вводились. |
| 3.13. | Мониторинг торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями | | | Комитет по инвестиционному развитию Администрации муниципального района | | На постоянной основе ведётся работа с руководителями организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение доступности объектов и услуг для граждан с ограниченными возможностями здоровья.  Ежеквартально проводится мониторинг по соблюдению норм Федерального закона № 419 от 01.12.2014, за 12 месяцев 2022 года проведено 11 проверок торговых объектов:  ИП Фомина Е.А. - павильон ул. Поперечная;  ИП Котова Е.В. - кафе «Раскольников» ул. Гостинодворская;  ИП Гаврилов С.А. торговое место Никольское кладбище;  ИП Осин А.Е. - павильон ул. Восстания;  ИП Тишков А.А. - Фабрика еды ул. Дзержинского;  ООО «Прометрус» - Сувенирная Лавка ул. Александровская.  ИП Суворов О.Ф.  ИП Кузнецова Н.Н.  ООО «Нефтепродукт» АЗС № 31, Старорусский район, д. Анишино-1;  ООО«Лукойл Северо-Западнефтепродукт» г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 82;  ООО «Газпромнефть» г. Старая Русса,ул. Бетховена, д.7.  ООО «Нефтепродукт» АЗС № 45, г. Старая Русса, ул. Строителей, д. 3 А;  ООО «Роснефть» г. Старая Русса, 1-й км автодороги Старая Русса-Пола.;  ООО «Нефтепродукт» АЗС № 53, Старорусский р-н, д. Большая Козона, ул. Заводская, д.2.  по соблюдению норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ, нарушения выявлены:  ООО «Нефтепродукт» АЗС № 45, г. Старая Русса, ул. Строителей, д. 3 А;  ООО «Роснефть» г. Старая Русса, 1-й км автодороги Старая Русса-Пола.;  ООО «Нефтепродукт» АЗС № 53, Старорусский р-н, д. Большая Козона, ул. Заводская, д.2.  На остальных обследуемых предприятиях организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также оснащенных пандусами, указателями. Для исполнения норм Федерального законодательства разработан реестр коммерческих организаций, которые в обязательном порядке должны принять планово-распорядительные и иные управленческие решения (порядки, инструкции, планы, проведение паспортизации) об обеспечении доступности для инвалидов предоставляемых услуг.  В соответствии с реестром о приоритетных объектах и услуг, в части обеспечения условий доступности для инвалидов взаимодействовали 6 коммерческих организаций, которыми приняты планово-распорядительные акты, проведена паспортизация 10 объектов (ООО «Диамант» - 1 объект; ООО ТК «Сплав» - 1 объект; ИП Суворов О.Ф. торговый центр «Строймастерок» - 3 объекта; ИП Суворова А.Г. торговый центр «Строймастерок» - 1 объект; ИП Кузнецов Ю.П. торговый центр «Строймастерок» - 3 объекта; ООО «Усадьба» - 1 объект ). |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | |
| 4.1. | Организация инструктирования (обучения) специалистов, работающих с инвалидами , по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Комитеты и отделы Администрации муниципального района | | | В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) ежегодно проходят инструктирование (обучение) специалисты, работающие с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг. С декабря 2015 года и по состоянию на 30.12.2021 прошли обучение 1722 специалиста. Исполнителями каждой сферы составлены распорядительные документы о назначении ответственных лиц, которые прошли обучение и работают с инвалидами, с занесением в журналы регистрации обучения работников по обеспечению доступности и адаптации инвалидов. Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения. В декабре 2021 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж.  Проводится инструктирование вновь прибывших работников учреждений физической культуры и спорта, по вопросу обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов на которых они предоставляются и оказания при этом необходимой помощи, за 4 квартал 2021 года инструктирование по работе с инвалидами в подведомственных учреждениях культуры не проводилось.  В январе, сентябре 2022 года с ответственными работниками образовательных учреждений проведен плановый инструктаж  по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  В апреле 2022 года с ответственными работниками проведен плановый инструктаж по оказанию помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  Учреждениями культуры:  За 1 кв. 2022 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились.  За 2 кв. 2022 г. инструктирование по работе с инвалидами прошёл 1 человек, поступивший на работу.  За 3 кв. 2022 г. инструктирование по работе с инвалидами не проводились.  За 4 кв. инструктирование по работе с инвалидами не проводились. | |
| 4.2. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы муниципального района. | Комитет по образованию муниципального района, комитет культуры, комитет физической культуре и спорту, , комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района | | | С 21 по 25 марта 2022 года на базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» прошла методическая неделя для педагогов, психологов, социальных педагогов, в рамках которой проведен семинар:  «Разработка, создание и внедрение программ, направленных на профилактику травли (буллинга)»  В апреле 2022 года организован и проведен семинар для психологов и педагогов по теме: «О сопровождении детей с ОВЗ и детей-инвалидов на государственной итоговой аттестации»  19.08.2022 проведен круглый стол «Современные вызовы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» | |
| 4.3. | Проведение переподготовки кадров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Образовательные организации | | | В январе-марте 2022 года прошли профессиональную переподготовку 5 педагогов.  В апреле-июне 2022 года прошли профессиональную переподготовку 3 педагога. | |
| 4.4. | Проведение семинаров по вопросам обучения детей-инвалидов, оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | Педагоги МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики» №8 активно работают в сетевых творческих группах педагогов по организации обучения детей с нарушениями зрения по теме: «Адаптация образовательной среды и педагогических технологий для детей с нарушением зрения». Во всех муниципальных образовательных организациях приказами назначены ответственные за оказания помощи инвалидам и маломобильным группам населения.  На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» в 1 квартале организованы мастер-классы:  а) «Использование приёмов сенсорной интеграции в процессе подготовки детей старшего дошкольного возраста к составлению рассказа по пейзажной картине»;  б) «Развитие связной речи с использованием картинно-графических схем по методике Т.Ю. Бардышевой»;  На базе ГОБУ «Старорусский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» во 2 квартале организован мастер-класс по теме «Коррекционно-развивающая работа по развитию зрительно-моторной коррекции у детей с ограниченными возможностями здоровья».  На базе ГОБУ «Старорусский ЦППМС» проведен семинар для приемных родителей | |
| 4.5. | Организация взаимодействия с государственными областными образовательными организациями, организациями профессионального образования по вопросам обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию Администрации муниципального района, образовательные организации | | | В феврале-марте 2022 года 3 ребенка –инвалида и 19 детей с ограниченным возможностями здоровья приняли участие в Днях открытых дверей, организованных учреждениями профессионального образования..  26 детей с ОВЗ подали заявления в организации профессионального образования на продолжение дальнейшего обучения.  8 детей- инвалидов закончили курс обучения в общеобразовательных школах и также будут поступать в организации профессионального образования | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_