Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке государственных программ

Новгородской области, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий государственной программы

По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,

проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы

Старорусский муниципальный район

за 2024 год

| N п/п, в соответствии с запросом | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Подготовка муниципальных правовых актов, определяющих порядок проведения работы и ответственных по приёму и обустройству соотечественников на территории вселения | 2024 | Постановления Администрации Старорусского муниципального района: № 58 от 17.01.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 04.03.2021 № 340»; № 2120 от 19.08.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 04.03.2021 № 340» (новая редакция) |  |
| 3 | Подготовка информационных сообщений о Программе, проведение мониторинга информационной и общественной ситуации относительно реализации Программы на территориях вселения, проведение презентаций (видеопрезентаций), "круглых столов" как на территории России, так и за рубежом, организация размещения в средствах массовой информации информационных материалов о Программе (в том числе на официальных сайтах в сети "Интернет") | 2024 | При необходимости на официальном сайте Администрации муниципального района доводится информация о ходе реализации программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Условия участия в Программе, также контактные адреса и телефоны размещены на информационных стендах отдела социальной защиты Старорусского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»; отдела занятости населения Старорусского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области», в отделе по вопросам миграции МО МВД России «Старорусский» |  |
| 8 | Встреча соотечественников и членов их семей на территории вселения и информирование об условиях реализации Программы, возможностях трудоустройства, условиях проживания на территории вселения, предоставляемых социальных гарантиях | по прибытии участников Программы | При обращении участникам Программы оказывается информационная помощь по различным вопросам, касающимся переезда на ПМЖ и трудоустройства в г. Старая Русса и районе. Подбираются возможные места вселения, где имеются вакантные рабочие места по специальности. Производится информирование о предоставляемых социальных гарантиях участникам Программы и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства . Согласно информации, заявленной в анкетах участников, потенциальные участники Программы, прибывшие на территорию района уже являются официально трудоустроенными или ещё находятся за рубежом. |  |
| 9 | Оказание содействия во временном жилищном обустройстве прибывающих участников Программы, в том числе за счёт их собственных средств | по прибытии участников Программы | В 2024 году заявлений на предоставления жилых помещений для временного размещения переселенцев в Администрацию муниципального района не поступало. |  |
| 12 | Подбор вакансий рабочих мест для участников Программы на этапе согласования с соотечественниками, проживающими за рубежом, возможности переселения на выбранную территорию вселения | при обращении | При обращении предоставляется имеющаяся информация о вакансиях, например в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. В настоящее время предприятиями и учреждениями, осуществляющими деятельность на территории района информация по активным вакансиям размещается на портале «Работа России Общероссийская база вакансий и резюме» - trudvsem.ru |  |
| 15 | Оказание содействия во временном обустройстве семьям соотечественников, прибывающим на территорию вселения, посредством предложения найма (аренды) жилых помещений в целях регистрации по месту жительства (месту пребывания) и последующей реализации возможности оформления разрешения на временное проживание и российского гражданства в упрощённом порядке участникам Программы и членам их семей | на этапе согласования | Заявлений по вопросу содействия во временном обустройстве от участников Программы в 2024 году в Администрацию муниципального района не поступало. На территории Старорусского муниципального района отсутствуют свободные, не заселённые муниципальные жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, которые могли бы быть предоставлены участникам Программы по договору найма (аренды) жилья. При рассмотрении анкет потенциальных соотечественников в решениях оговаривается самостоятельное жилищное обустройство |  |
| 21 | Организация предоставления услуг участникам Программы в сфере общего образования | 2024 | В 2024 году в комитет по образованию Администрации муниципального района не поступало обращений от граждан, прибывших из-за рубежа, о зачислении в образовательные организации Старорусского муниципального района. |  |
| 22 | Содействие в создании позитивного общественного мнения о ходе реализации Программы на территории Новгородской области | 2024 | Информация для российских и иностранных граждан о привлекательности муниципального образования как территории вселения размещается на официальном сайте Администрации муниципального района: https://admrussa.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/turizm/ https://admrussa.gosuslugi.ru/ofitsialno/struktura-munitsipalnogo-obrazovaniya/ispolnitelno-rasporyaditelnyy-organ-munitsipalnogo-obrazovaniya/otraslevye-organy/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya-i-investitsiy/programma-pereseleniya-sootechestvennikov/ Содействие в создании позитивного общественного мнения о ходе реализации программы осуществляется посредством размещения на официальных сайтах учреждений культуры Старорусского муниципального района, на их страничках социальной сети «ВКонтакте», информации о деятельности учреждений культуры, организации работы творческих коллективов и любительских формирований, анонсовые и итоговые статьи о проводимых мероприятиях. На сайте Администрации Старорусского муниципального района в разделе «Афиша» ежемесячно размещается информация о мероприятиях учреждений культуры, на центральной странице размещается анонсовая и итоговая информация о наиболее значимых мероприятиях района. |  |
| 23 | Создание условий для ознакомления соотечественников с особенностями истории, культуры и национальными традициями народов, проживающих на территории Новгородской области | 2024 | Для ознакомления соотечественников с особенностями истории, культуры и национальными традициями народов учреждения культуры проводятся различные мероприятия Всего учреждениями культуры проведено 12768 массовых мероприятий (АППГ—12845 мероприятий), которые посетило 1161,7 тыс.человек. |  |
| 24 | Содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том числе при участии общественных организаций и диаспор | 2024 | В целях содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников они приглашались на различные культурно-массовые мероприятия. Большинство приехавших соотечественников свободно адаптируются к проживанию и трудоустройству в районе. Активно участвуют в социальных и культурных мероприятиях, проходящих на территории. В Старорусском муниципальном районе разработан и реализуется План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Старорусского муниципального района в 2024 году, утвержденный Главой муниципального района, которым предусмотрены мероприятия по социальной и культурной адаптации иностранных граждан на территории Старорусского муниципального района. |  |
| 25 | Создание привлекательного имиджа территории вселения для переселенцев | 2019-2025 | Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики в Старорусском муниципальном районе по созданию условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан, работающих в нашем районе, проведена рабочая встреча на ООО «ПК Русь», где используется иностранная рабочая сила. Основная цель - профилактика возникновения межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Иностранным гражданам озвучили основные вопросы: о просветительских мероприятиях, проводимых организацией для иностранных работников; о трудовом и миграционном законодательстве иностранных работников; о профилактике правонарушений; о получении бесплатной и платной медицинской помощи. |  |
| 26 | Формирование толерантного отношения коренного населения к мигрантам | 2024 | Формирование толерантного отношения коренного населения к мигрантам осуществляется в рамках следующих мероприятий: - изучение на уроках иностранного языка, литературы, мировой художественной культуры, музыки, ИЗО, обществознания, истории, основ религиозной культуры и светской этики вопрос истории и культуры народов России, значимых исторических событий; -обязательный цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» -проведение классных часов «Воспитание культуры толерантности, межнационального согласия», «Я – гражданин России», «В единстве наша сила» и др.; -родительские собрания «Социальная нравственность и толерантность», «Как воспитать любовь, уважение к людям»; -коллективные мероприятия (встречи с ветеранами, уроки мужества, волонтерская помощь ветеранам войны и труда, пожилым людям). -уроки и дни толерантности в образовательных учреждениях; -выставки в школьных библиотеках по профилактике экстремизма и терроризма; - Мероприятия, посвященные Дню народного единства; и многое другое. В рамках внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях проведены тематические мероприятия: «Я, ты, он, она - вместе дружная страна!», беседа-обсуждение. посвященная воспитанию толерантного сознания и культуры межнациональных отношений для обучающихся средних и старших классов «Все мы разные. Но все мы вместе». |  |
| 27 | Предоставление услуг по изучению русского языка как языка межнационального общения | 2024 | В течение января-декабря 2024 года заявлений на оказание услуг по изучению русского языка как языка межнационального общения не поступало. При обращениях услуга будет оказана. |  |
| 28 | Организация доступа к услугам учреждений культуры, в том числе библиотек, музеев, учреждений культурно-досугового типа, спортивным сооружениям | 2024 | В Старорусском муниципальном районе услуги учреждений культуры предоставляют 55 муниципальных учреждений из них: - 28 библиотек, в том числе в сельской местности 22 филиала. Услуги по физической культуре и спорту оказываются в МАУ ДО «Спортивная школа», МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс; 2-х стрелковых тирах; 3-х плавательных бассейнах (санаторий «Старая Русса»). Все услуги учреждений культуры, физической культуры и спорта предоставляются на общих основаниях. |  |
| 29 | Ведение базы данных по: перечню участников Программы и членов их семей, прибывших на территорию Новгородской области | 2024 | Ведётся база данных участников Программы и членов их семей, заявленных в анкетах потенциальных участников Программы, прибывших на территорию муниципального района. По результатам рассмотрения анкет потенциальных участников Программы, направляемых Министерством труда, семейной и социальной политики Новгородской области по состоянию на 01.01.2025 года принято 1 решение об участии в Программе, от гражданина Туркменистана. |  |
| 30 | Организация и проведение конференций, совещаний, выставок, форумов по вопросам реализации Программы | 2024 | Администрация муниципального района принимает участие в видеоконференциях по вопросам реализации Программы, проводимых Министерством труда, семейной и социальной политики Новгородской области |  |
| 31 | Привлечение соотечественников к участию в мероприятиях, посвящённых празднованию Дню Победы, культурно-гуманитарных, образовательных и физкультурно-спортивных мероприятиях | 2024 | Всего в рамках празднования Дня победы в сферах культуры, физической культуры и спора, образования - проведено более 80 мероприятий, наиболее значимые: - Памятные митинги на братских воинских захоронениях - Акция «Радость Победы» - Работа концертных бригад на дворовых территориях. - Акция «Синий платочек» - неделя памяти жертв Холокоста - Акция «Блокадный хлеб»; - Посещение «Волонтеры Победы» ветеранов-блокадников; -Митинг, посвященный 80-летию освобождения города Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков; - «Уроки Мужества»; -Акция «Ветеран живет рядом», поздравления ветеранов с днем Победы, вручение подарков; -Акция «Письмо Победы»; -Акция «Письмо солдату» - Акция «Окна Победы»; - Акция «Наследники Победы»; -Акция «Георгиевская ленточка»; -Международная акция «Диктант Победы»; - Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби - День молодежи; - День Флага; - Урок Мужества; - Образовательный проект «Уроки Второй мировой»; -День народного единства; -День неизвестного солдата; -День Героев Отечества; - Участие в молодёжном конвенте «Герои земли Новгородской» - Акция «Своих не бросаем»; -«Палатка Добра»; -«Неделя добрых дел»; -«Праздник белых журавлей» Все Акции направлены на добро, взаимопонимание и уважение друг к другу, человеческую дружбу, а также создание позитивного настроя, акцентирование внимание участников на здоровом образе жизни, спорте, творчестве, общении. |  |
| 32 | Мониторинг процессов адаптации и интеграции участников Программы (социологические исследования, анкетирование) | 2024 | Анкетирование участников Программы, прибывших на территорию вселения проведено в ноябре-декабре 2024 года (участие приняли 3 человека). |  |