Информация

о ходе реализации муниципальных программ

Старорусского муниципального района в 2023 году

Во исполнение п.5 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации» утвержденного постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 29.08.2013 № 860 комитетом экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района проведен мониторинг и оценка выполнения целевых показателей реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района в 2023 году.

В 2023 году реализовывались мероприятия 16 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование программы | № и дата принятия документа, утвердившего программу |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 18.10.2021 № 1806 |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1855 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 27.10.2021 № 1889 |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 15.10.2021 № 1786 |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 21.10.2021 № 1834 |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1961 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 1135 |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 07.09.2021 № 1574 |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1764 |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1763 |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 22.10.2021 № 1851 |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1918 |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1926 |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1919 |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.12.2017 № 2847 |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года | постановление Администрации муниципального района от 21.01.2020 № 63 |

В 2023 году на финансирование муниципальных программ было направлено 1500,4 млн. рублей (в 2022 г. -   1101,7 млн. руб.), в том числе

- средства федерального бюджета – 312,9 млн. рублей (в 2022 г. – 96,1 млн. рублей);

- средства областного бюджета – 749,2 млн. рублей (в 2022 г. – 666,1 млн. рублей);

- средства бюджета муниципального района –  436,8 млн. рублей (в 2022 г. – 337,6 млн. рублей);

- из внебюджетных источников было направлено 1,5 млн. рублей (в 2022 г. – 1,9 млн. рублей).

Итоги реализации программ за 2023 год по источникам финансирования представлены в таблице (приложение 1).

По итогам реализации муниципальных программ в 2023 году выполнены все запланированные мероприятия по 9 - ти программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (46 мероприятий);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы» (18 мероприятий);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы» (30 мероприятий);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (8 мероприятий);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 мероприятия);

- «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы» (9 мероприятий);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 мероприятия);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы» (30 мероприятий);

- «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года» (5 мероприятий).

При реализации муниципальных программ частично выполнены или не выполнены мероприятия в 7-ми программах:

- по программе «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы» не выполнено 1 мероприятие из 71 запланированного:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Ремонт учреждений культуры, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы | Новосельский СДК не полностью освоил финансирование - документы будут получены в 2024 году. |

- по программе «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»  не выполнено 1 мероприятие из 5 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Расчистка канав, вырубка кустарника | В связи с отсутствием заявок на выполнение данного вида работ, контракты не заключались |

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» выполнены все     7 запланированные мероприятия.

- по программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» не выполнены 5 мероприятий из 16 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Взвад Старорусского муниципального района | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Взвад Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Нагово Старорусского муниципального района | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Нагово Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Сусолово Старорусского муниципального района | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Сусолово Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в п. Новосельский Старорусского муниципального района | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в п. Новосельский Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе |
| Разработка проектно-сметной документации «Строительство наружной сети канализации по адресу: Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Клубная д.24» | В связи с нарушением сроков исполнения контракта от 15.05.2023 года получение положительного заключения проектно-сметной документации по объекту «Строительство наружной сети канализации по адресу: Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Клубная д.24» было перенесено на 2024 год. Заключение получено 15 февраля 2024 года. |

Выполнены все запланированные мероприятия:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2027 годы» (1 мероприятие);

- по подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (12 мероприятий).

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» не выполнены 5 мероприятий из 10 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Соблюдение требований ГОСТ Р22.7.01-21 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» по комплектованию дежурных смен | Отсутствие финансирования для введения должности старший дежурный оперативный |
| Создание прямых каналов связи с оперативными и дежурно-диспетчерскими службами | Отсутствие технической возможности в ДДС |
| Оповещение населения при доведении информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций | Отсутствие финансирования |
| Оповещение населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях | Отсутствие финансирования |
| Подготовка защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | Отсутствие финансирования |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы» не выполнены 5 мероприятий из 33 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Обращений по данному виду господдержки в 2023 году нет. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на осуществление контроля качества кормов и кормовых добавок | Обращений по данному виду господдержки в 2023 году нет. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района на развитие материально-технической базы | В 2023 году кооперативы в конкурсе на получение гранта не участвовали |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Обращений по данному виду господдержки в 2023 году нет. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями по переработке сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | Обращений по данному виду господдержки в 2023 году нет. |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы» не выполнены 1 мероприятие из 8 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Проведение конкурса на лучшего муниципального служащего Администрации муниципального района | Конкурс не проводился в связи с отсутствием заявок |

- по программе «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»:

в подпрограмме «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» частично выполнено 1 мероприятие из 18 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий на возмещение части затрат в 2022-2023 годах за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Старорусского муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров | Из трёх хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обеспечению товарами жителей отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов один хозяйствующий субъект не вышел на конкурсный отбор в 2023 году. |

в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области в 2023 году» не выполнено 1 мероприятие из 5 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение деятельности в области культуры, искусства, а также содействие духовному развитию личности | Субсидия не предоставлялась в связи с отсутствием заявок от возможных получателей |

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» выполнены все запланированные мероприятия (15 мероприятий).

По итогам реализации муниципальных программ в 2023 году достигнуты все значения целевых показателей по 12-ми программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (19 целевых);

- «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы» (15 целевых);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы» (12 целевых);

- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (7 целевых);

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (10 целевых);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы» (8 целевых);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 целевых);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 целевые);

- «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы» (3 целевых);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 целевых);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы» (4 целевых);

- «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года» (1 целевой).

В 2023 году по 4-м муниципальным программам не достигнуты значения целевых показателей:

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» не достигнуты значения 5-х целевых показателей из 13 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Соблюдение требований ГОСТ Р22.7.01-21 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения» по комплектованию дежурных смен | 100% | нет | Отсутствие финансирования для введения должности старший дежурный оперативный |
| Создание прямых каналов связи с оперативными и дежурно-диспетчерскими службами | 5 | нет | Отсутствие технической возможности в ДДС |
| Охват населения при доведении информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (не менее) | 80% | 30% | Отсутствие финансирования |
| Охват населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях (не менее) | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |
| Готовность защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы не достигнуты значения 5-ти целевых показателей из 18 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2019 года, % | 100,5 | 52 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций района по всей деятельности (с учетом субсидий), % | 1 | 0 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Объем молока, реализованный на переработку, тыс. тонн | 1,7 | 1,4 | Перевод молочного стада ООО «Налишки» в другой район области, закрытие ООО «Фермер». Основная часть произведенного молока в КФХ идет на корм молодняка. |
| Субсидируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, тыс. га | 4,7 | 4,4 | Снижение субсидируемой посевной площади обусловлено уменьшением числа сельскохозяйственных организаций. (Прекращение производственной деятельности ООО «Фермекс», ООО «Налишки»). |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га | 410 | 272 | Из-за нестабильного финансового положения сельхозтоваропроизводители района не выполнили запланированный объем культуртехнических мероприятий |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы» не достигнуто значение 1-го целевого показателя из 9- ти запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Количество победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий», чел | 1 | 0 | Конкурс не проводился в связи с отсутствием заявок |

- по программе «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области в 2023 году» не достигнуто значение 1-го целевого показателя из 3-х запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Количество СОНКО, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов | 3 | 2 | 1 субсидия не предоставлена в связи с отсутствием заявок от возможных получателей |

По подпрограмме «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» все значения целевых показателей подпрограммы достигнуты (5 целевых).

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» все значения целевых показателей подпрограммы достигнуты (4 целевые).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за     2023 год произведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденного постановление Администрации Старорусского муниципального района от 28.07.2014 № 982 и с учетом оценки, данной ответственными исполнителями программ в представленных отчетах.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Характеристика эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Оценка эффективности в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы | 99,72 | эффективная |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старорусского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 97,01 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» | 94,02 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | 92,89 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 78,68 | Х |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | 74,20 | умеренно эффективная |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы | 86,45 | эффективная |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021 - 2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы | 93,15 | эффективная |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 99,98 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района» | 99,96 | Х |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района» | 100 | Х |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 99,76 | эффективная |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 90,58 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 89,74 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области в 2023 году» | 82,01 | Х |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года | 100 | эффективная |

По итогам оценки эффективности программа за 2023 год 15 программ признаны эффективными и 1 умеренно эффективной. По результатам анализа информации, представленной по итогам реализации программ, комитет экономического развития и инвестиций рекомендует продолжить финансирование в 2024 году муниципальных программ в запланированных объемах.

29.03.2024 г.