Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.10.2021 № 1855

г.Старая Русса

Об утверждении муниципальной Программы Старорусского                             муниципального района «Развитие культуры Старорусского

муниципального района на 2022-2025 годы»

В целях совершенствования развития культуры Старорусского муниципального района и в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации» Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы».

2.Опубликовать постановление в периодическом издании - муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Первый заместитель

Главы администрации                                                               В.Н. Ульянов

____________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1855

Муниципальная Программа Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

Паспорт муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени                   С.В. Рахманинова» (далее - МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»);

муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее - МАУ ЦК «Русич»);

муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района Молодежный культурный центр (далее - МАУ МКЦ);

муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Киноцентр» (далее- МАУК «Киноцентр»);

муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры имени Тимура Фрунзе»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая

централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «МЦБС»);

муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» (далее -  МАУ «ЦФЭХО»).

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель1: повышение роли культуры как духовно-нравственного основания гармоничного развития личности и единства общества и приобщения граждан к культурному наследию; укрепление единства общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (процент) | 12,37 | 12,37 | 10,3 | 8,2 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом (процент) | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 |
| 1.2. | Задача 2: воспитание; просвещение; привлечение населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование всех видов и форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; поддержка детского и молодежного движения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процент) | 75 | 78 | 81 | 85 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (процент) | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (единица) | 179 | 180 | 181 | 182 |
| 1.2.4. | Показатель 4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе (процент) | 55,8 | 57,0 | 58,5 | 60,0 |
| 1.2.5. | Показатель 5. Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (единиц) | 781 | 785 | 790 | 800 |
| 1.3. | Задача 3: развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы; популяризация русского языка и отечественной литературы |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Число пользователей библиотек на 1000 человек населения (единиц) | 553 | 555 | 558 | 560 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 130 | 135 | 140 | 145 |
| 1.3.3. | Показатель 3. количество посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| 1.4. | Задача 4: совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (процент) | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,5 |
| 1.5. | Задача 5: сохранение кадрового потенциала сферы культуры, формирование информационной среды, благоприятной для становления личности и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель 1. Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| 1.5.2. | Показатель 2. Выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Задача 6: ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2. | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2025 годы.

5.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципаль-ного района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | 450,7 | 242,5 | 90572,1 | 251,7 | - | - | 91517,0 |
| 2023 | 450,7 | 242,5 | 90572,1 | 251,7 | - | - | 91517,0 |
| 2024 | 450,7 | 242,5 | 90572,1 | 251,7 | - | - | 91517,0 |
| 2025 | 450,7 | 242,5 | 90572,1 | 251,7 | - | - | 91517,0 |
| ВСЕГО | 1802,8 | 970,0 | 362288,4 | 1006,8 |  |  | 366068,0 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры к 2025 году до 85 процентов;

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения к 2025 году до 1270 мероприятий;

увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2025 году до 12,5 процентов;

увеличение посетителей мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2025 году до 754,5 тыс.;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на 1000 человек населения к 2025 году до 800;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в области, к 2025 году до 60 процентов;

увеличение количества пользователей библиотек на 1000 человек населения к 2025 году до 560;

увеличение посещений библиотек к 2025 году до 259,2 тыс.

Характеристика текущего состояния культуры Старорусского муниципального района

Основные направления развития культуры Старорусского муниципального района строятся в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Феде-рации о культуре»;

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ;

областным законом от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области»;

областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-туры) на территории Новгородской области».

Реализация данной программы будет способствовать сохранению культурного наследия и потенциала Старо-русского района, приобщению граждан к культурному наследию, формированию культурной среды, отвечающей рас-тущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере куль-туры.

Культурное наследие Старорусского муниципального района составляет важную часть культурного достояния Новгородской области. 	В настоящее время на территории Старорусского муниципального района находится 217 па-мятников истории и культуры. Из них 63 памятника градостроительства и архитектуры, 1 памятник искусства, 91 па-мятник истории и 62 памятника археологии.

В настоящее время функционирует 57 учреждений культуры. Среди них 26 культурно-досуговых учреждений,               29 библиотек, 1 детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работает 371 формирование, из них              221 формирование самодеятельного народного творчества, 50 коллективов имеют звание «Народный» (из них                          7 «Образцовых»).

В 2019 году пользователями библиотек являлись 23 276 человек.

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 413 783 ед. хранения.

Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры Старорусского муниципального района за 2019 год:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 12,37%

уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предо-ставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 75 %;

увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом составило 2,5 %;

среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения составило 179 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, составила 55,8 %;

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения составила 781 человек;

число пользователей библиотек на 1000 человек населения составило 553 человека;

увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом составило 1,9 %;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 129 единиц;

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составил 12,3 %.

При подготовке программы на период до 2025 года были проанализированы первоочередные потребности уч-реждений культуры Старорусского муниципального района. Анализируя текущее состояние развития культуры в Ста-рорусском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям;

относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли культуры;

в настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. Поэтому необходимо провести большую работу в этом направлении.

Необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень пос-тупления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек. Во-вторых, отсутствие в библио-теках специального транспорта для организации вне стационарного обслуживания населения отдаленных и мало-населенных территорий. Третья проблема - одна из самых серьезных - состояние помещений, в которых размещаются библиотеки. Многие библиотеки не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодея-тельности.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, поз-воляющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления и учреждений, участвующих в реализации муниципальной программы.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и

прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями муниципальной Программы являются:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %;

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом, (%);

уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, (%);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, (%);

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (%);

среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения (ед.);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, (%);

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения (ед.);

число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.);

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения (ед.);

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (%);

доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, (%);

выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания, (%);

уровень ежегодного достижения целевых показателей, (%);

доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры, (%).

Данные для  показателей берутся из отчётной ведомственной статистики утвержденными приказами Росстата.

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово - экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий и невыполнение целевых показателей.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет  культуры Администрации муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответ-ственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муници-пальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку при-нятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Адми-нистрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной Программы) | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Популяризация и сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Популяризация памятников истории и культуры; информирование населения о памятниках истории и культуры | комитет культуры | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 1.2. | Мониторинг состояния памятников градостроительства и архитектуры | комитет культуры | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет муниципального района |  |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Мониторинг состояния памятников истории | комитет культуры | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет муниципального района |  |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 1.4. | Содействие в организации и проведении поисковых работ по поиску останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района. Организация и проведение торжественных захоронений останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | комитет культуры, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | 120,0 |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.5. | Содействие в издании книг, пропагандирующих культуру и историю Старорусского района | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.6. | Расходы на содержание имущества объектов культурного наследия | комитет культуры | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет муниципального района |  |  | 14,0 |  | 14,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | 141,5 |  | 141,5 | 131,0 | 131,0 |
| 2. | Задача 2. Воспитание; просвещение; привлечение населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование всех видов и форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; поддержка детского и молодежного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь» | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 2,4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Единый событийный календарь» | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Культура в цифре» | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Национальное кино» | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,5 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,2,3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.6. | Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий: | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4, 5 |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |
| 2.6.1. | Международный фестиваль русской музыки им. С..В. Рахманинова в городе Старая Русса | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 5,0 |
| 2.6.2. | Всероссийский детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3,4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 5,0 |
| 2.6.3. | Межрегиональный фестиваль сценических постановок клубов исторической реконструкции | комитет культуры, МАУ МКЦ | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3,4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 5,0 |
| 2.6.4. | Международные чтения «Достоевский и современность» | комитет культуры, | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.6.5. | Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2, |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.7 . | Организация выставок старорусских художников, фотографов, мастеров народного творчества | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1,2,3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.8. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых услуг в сфере культуры | комитет культуры | 2022 -2025 годы | 1 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.9. | Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры (выпуск афиш, буклетов) | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.10 | Участие в областных, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях по направлениям творчества, проведение отчетных концертов и сольных выступлений отдельных творческих коллективов учреждений культуры и детской школы искусств | комитет культуры, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.11. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий и программ: | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района бюджет города Старая Русса |  | 91,6 251,7 |  | 91,6 251,7 | 67,6 220,0 | 63,6 220,0 |
| 2.11.1. | Проведение мероприятий ко Дню города и района | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района бюджет города Старая Русса |  | - - |  | - - | - 30,0 | - 30,0 |
| 2.11.2. | Юбилейные дни учреждений культуры и творческих коллективов | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1, 3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 10,0 | 6,0 |
| 2.11.3. | Организация и проведение государственных праздников и мероприятий, посвященных государственным символам России, Дню России и Дням воинской Славы России | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района |  | 11,6 |  | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 2.11.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1,2,4 |  | бюджет муниципального района |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.11.5. | Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | 10,2 |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 2.11.6. | День памяти жертв политических репрессий | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | 4,8 |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2.11.7. | Мероприятия, посвященные памяти Ф.М. Достоевского | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | 55,0 |  | 55,0 | - | - |
| 2.11.8. | День воина - интернационалиста | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.11.9. | День матери | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.11.10. | День неизвестного солдата | комитет культуры, МАУК ДК им.Т. Фрунзе | 2022 -2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.11. | День работника культуры | комитет культуры, учреждения | 2022 -2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 10,0 | 10,0 |
| 2.11.12. | День библиотекаря | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 1 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.13. | Организация проведения «Недели детской книги» | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.14. | Организация мероприятия «Ночь в библиотеке» | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 1 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.11.15. | Организация проведения «День призывника» | комитет культуры, МАУ МКЦ | 2022 -2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.11.16. | Проведение праздничных салютов на 23 февраля, на 9 мая, на день города | комитет культуры, учреждения | 2022- 2025 годы | 1,2 |  | бюджет города Старая Русса |  | 251,7 |  | 251,7 | 130,0 | 130,0 |
| 2.11.17. | Новогодний праздник на Соборной площади | комитет культуры, учреждения | 2022- 2025 годы | 1,2,4 |  | бюджет города Старая Русса |  | - |  | - | 50,0 | 50,0 |
| 2.11.18 . | День присвоения городу Старая Русса почетного звания «Город воинской Славы» | комитет культуры, учреждения | 2022- 2025 годы | 1,2 |  | бюджет города Старая Русса |  | - |  | - | 10,0 | 10,0 |
| 2.12. | Проведение районных фестивалей и конкурсов: | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4,5 |  | бюджет муниципального района бюджет города Старая Русса |  | 20,0 - |  | 20,0 - | 10,5 11,7 | 30,5 11,7 |
| 2.12.1. | «Старорусские жемчужины» | комитет культуры, МАУ МКЦ, | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района |  | 20,0 |  | 20,0 | - | 10,0 |
| 2.12.2. | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями | комитет культуры, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 3,5 | 3,5 |
| 2.12.3. | «Во славу Отечества» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1,2, 3, 4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 5,0 |
| 2.12.4. | Хоровой фестиваль духовной, рождественской музыки | комитет культуры, МАУ МКЦ, | 2022 -2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 2,0 | 2,0 |
| 2.12.5. | Фестиваль «Верста Старорусского Петрушки» | комитет культуры, Цк «Русич» | 2022- 2025 годы | 1,2,3,4 |  | бюджет города Старая Русса |  | - |  | - | 11,7 | 11,7 |
| 2.12.6. | Фестиваль «Хоровод Рождественских чудес» | комитет культуры, Цк «Русич» | 2022- 2025 годы | 1,2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | 5,0 |
| 2.12.7 | Межрайонный фестиваль рукотворного наряда «Серебряный наперсток» | комитет культуры, Цк «Русич» | 2022- 2025 годы | 1,2,3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | 5,0 |
| 2.13. | Поддержка инновационных проектов, направленных на совершенствование форм культурно-досуговой деятельности. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 3, 4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.14. | Проведение мероприятий по развитию народных промыслов и ремесел: | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 2, 3,4 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.14.1. | Проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров и тренингов по ремесленной культуре | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1,3 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.14.2. | Составление перечня утраченных народных художественных промыслов Старорусского муниципального района | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2025 годы | 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | - | - |
| 2.15. | Проведение мероприятий по сохранению и продвижению ярмарочной культуры: | комитет культуры, учреждения культуры, | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района бюджет города Старая Русса |  | - - |  | - - | 13,0 20,0 | 3,0 20,0 |
| 2.15.1 | Проведение «Масленицы» | комитет культуры | 2022- 2025 годы | 1,2 |  | бюджет города Старая Русса |  | - |  | - | 20,0 | 20,0 |
| 2.15.2. | Весенняя сельскохозяйственная ярмарка | комитет культуры, МАУ МКЦ, | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 1,0 |
| 2.15.3. | Медовая ярмарка | комитет культуры, МАУ МКЦ, | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 2.15.4. | Межрегиональная осенняя ярмарка | комитет культуры, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1, 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 1,0 |
| 2.15.5. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Старорусского муниципального района | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | - |
| 2.15.6. | Участие мастеров декоративно-прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2025 годы | 2 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 1,0 | - |
| 2.16. | Организация и проведение мероприятий, связанных с пропагандой российского кино: | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1, 5 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 10,0 | 4,0 |
| 2.16.1. | Праздник «День российского кино» | комитет культуры, МАУК «Киноцентр» | 2022 -2025 годы | 1, 5 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 2,0 |
| 2.16.2. | Кинофестиваль «Вече» | комитет культуры, МАУК «Киноцентр» | 2022 -2025 годы | 1,5 |  | бюджет муниципального района |  | - |  | - | 5,0 | 2,0 |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | 363,3 |  | 363,3 | 373,8 | 373,8 |
| 3. | Задача 3. Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы; популяризация русского языка и отечественной литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование библиотечного фонда | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3.2. | Предоставление субсидии на организацию подписки на периодические издания | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3. | Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением в области культуры | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 1,3 | бюджет муниципального района областной бюджет |  |  | 18860,7 - |  | 18860,7 - | 18860,7 | 18860,7 |
| 3.4. | Опрессовка системы отопления | комитет культуры, МБУК «МЦБС» | 2022 -2025 годы | 1,3 | бюджет муниципального района |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 19118,7 |  | 19118,7 | 19118,7 | 19118,7 |
| 4. | Задача 4. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры | комитет культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2022 -2025 годы | 1 | бюджет муниципального района областной бюджет |  |  | 17736,3 - |  | 17736,3 - | 17736,3 - | 17736,3 - |
| 4.2. | Содействие в оснащении организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | комитет культуры, МАУ ДО «ДШИ», МАУ Цк «Русич» | 2022 -2025 годы | 1 | бюджет муниципального района |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  |  | 17736,3 |  | 17736,3 | 17736,3 | 17736,3 |
| 5. | Задача 5. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, формирование информационной среды, благоприятной для становления личности и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | комитет культуры, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич», | 2022 -2025 годы | 2 | областной бюджет федеральный бюджет |  |  | 56,89 242,51 |  | 56,89 242,51 | 56,89 242,51 | 56,89 242,51 |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | комитет культуры, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района |  |  | 15,8 |  | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 5.3. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры автономными учреждениями | комитет культуры, МАУ ЦК «Русич», МАУК «Киноцентр», МАУК МКЦ, МАУ «ЦФЭХО»,МАУ Дк «им.Т.Фрунзе» | 2022 -2025 годы | 2 | бюджет муниципального района областной бюджет |  |  | 49221,7 - |  | 49221,7 - | 49221,7 - | 49221,7 - |
| 5.4. | Обучение работников муниципальных учреждений по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | комитет культуры, учреждения культуры | 2022 -2025 годы | 1 | бюджет муниципального района |  |  | - |  | - | - | - |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  |  |  |  | 49536,9 |  | 49536,9 | 49536,9 | 49536,9 |
| 6. | Задача 6. Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности комитета культуры, реализация полномочий в сфере культуры | комитет культуры | 2022 -2025 годы | 1,2 |  |  | бюджет муниципального района областной бюджет |  | 4226,5 393,8 | 4226,5 393,8 | 4226,5 393,8 | 4226,5 393,8 |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  |  |  |  | 4620,3 | 4620,3 | 4620,3 | 4620,3 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 91517,0 | 91517,0 | 91517,0 | 91517,0 |