УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1855 (в редакции постановлений Администрации муниципального района от 07.12.2023 № 281, от 22.01.2024 № 93, от26.02.2024 № 405, от 21.03.2024 № 654, от 13.05.2024 №1059, от 17.06.2024№1415, от 24.07.2024 №1846, от 21.10.2024 №2836, от 28.11.2024 № 3309, от 23.12.2024 № 3679,от 16.01.2025 № 49,от 24.02.2025 № 472

Муниципальная Программа Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»

Паспорт муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: комитет культуры Администрации Старорусского муниципального района до 06.03.2023;

комитет культуры, физической культуры и спорта Администрации Старорусского муниципального района с 06.03.2023 (далее - комитет);

2.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени                   С.В. Рахманинова» (далее - МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»);

муниципальное автономное учреждение Центр культуры «Русич» (далее - МАУ ЦК «Русич»);

муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района Молодежный культурный центр (далее - МАУ МКЦ);

муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Киноцентр» (далее- МАУК «Киноцентр»);

муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Центр культуры имени Тимура Фрунзе»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «МЦБС»);

муниципальное автономное учреждение Старорусского муниципального района «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» (далее -  МАУ «ЦФЭХО»);

муниципальное автономное учреждение культуры Старорусского муниципального района «Новосельский  сельский Дом культуры».

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1: повышение роли культуры как духовно-нравственного основания гармоничного развития личности и единства общества и приобщения граждан к культурному наследию; укрепление единства общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, (процент) | 9,28 | 9,28 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 8,4 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим годом, (процент) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| 1.2. | Задача 2: воспитание; просвещение; привлечение населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование всех видов и форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; поддержка детского и молодежного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, (процент) | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом, (процент) | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, (единица) | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
| 1.2.4. | Показатель 4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, (процент) | 55,8 | 55,9 | 56,0 | 56,1 | 56,2 | 56,3 |
| 1.2.5. | Показатель 5. Количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (единиц) | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 |
| 1.3. | Задача 3: развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы; популяризация русского языка и отечественной литературы |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Число пользователей библиотек на 1000 человек населения, (единиц) | 580 | 582 | 585 | 590 | 595 | 600 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | 130 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 |
| 1.3.3. | Показатель 3. Количество посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17 |
| 1.4. | Задача 4: совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1. Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (процент) | 12,5 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.5. | Задача 5: сохранение кадрового потенциала сферы культуры, формирование информационной среды, благоприятной для становления личности, и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель 1. Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
| 1.5.2. | Показатель 2. Выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Задача 6: ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Показатель 1. Уровень ежегодного достижения целевых показателей, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2. | Показатель 2. Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципаль-ного района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | 31600,8 | 377,8 | 98807,1 | - | - | 10,0 | 130795,7 |
| 2023 | 32555,1 | 335,3 | 121370,6 | - | - | - | 154261,0 |
| 2024 | 40071,2 | 56712,6 | 131985,1 | - | - | - | 228768,9 |
| 2025 | 13953,9 | 113,1 | 171241,5 | - | - | - | 185308,5 |
| 2026 | 13961,0 | 118,9 | 131764,1 | - | - | - | 145844,0 |
| 2027 | 13967,9 | 114,8 | 128964,1 | - | - | - | 143046,8 |
| ВСЕГО | 146109,9 | 57772,5 | 784132,5 | - | - | 10,0 | 988024,9 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муниципальном районе, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры к 2027 году до 79 процентов;

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения к 2027 году до 1043 мероприятий;

увеличение доли учащихся общеобразовательных организаций, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, к 2027 году до 12,5 процентов;

увеличение посетителей мероприятий культурно-досуговых учреждений к 2027 году до 823 тыс.;

увеличение количества посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, в расчете на                 1000 человек населения к 2027 году до 866;

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в области, к 2027 году до 56,3 процентов;

увеличение количества пользователей библиотек на 1000 человек населения к 2027 году до 600;

увеличение посещений библиотек к 2027 году до 259,2 тыс.

Характеристика текущего состояния культуры Старорусского муниципального района

Основные направления развития культуры Старорусского муниципального района строятся в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральным законом от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;

Стратегией социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года, утвержденной областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ;

областным законом от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области»;

областным законом от 05.01.2004 № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Реализация данной муниципальной Программы будет способствовать сохранению культурного наследия и потенциала Старорусского района, приобщению граждан к культурному наследию, формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

Культурное наследие Старорусского муниципального района составляет важную часть культурного достояния Новгородской области. 	В настоящее время на территории Старорусского муниципального района находится               217 памятников истории и культуры. Из них 63 памятника градостроительства и архитектуры, 1 памятник искусства, 91 памятник истории и 62 памятника археологии.

В настоящее время функционирует 56 учреждений культуры. Среди них 26 культурно-досуговых учреждений,               29 библиотек, 1 детская школа искусств. В культурно-досуговых учреждениях работает 370 формирований, из них              220 формирований самодеятельного народного творчества, 48 коллективов имеют звание «Народный» (из них                          7 «Образцовых»).

В 2022 году пользователями библиотек являлись 23 376 человек.

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 407375 ед. хранения.

Основные показатели, характеризующие состояние развития культуры Старорусского муниципального района за 2022 год:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, 9,28%

уровень удовлетворённости граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 75 %;

увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом составило 3,4 %;

среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения составило 187 человек;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, составила 55,8 %;

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения составило 861 человек;

число пользователей библиотек на 1000 человек населения составило 580 человек;

увеличение количества посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом составило 10 %;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 130 единиц;

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, составил 12,5 %.

При подготовке программы на период до 2027 года были проанализированы первоочередные потребности учреждений культуры Старорусского муниципального района. Анализируя текущее состояние развития культуры в Старорусском муниципальном районе, определен ряд проблем, которые возможно решить программным методом:

несоответствие материально-технической базы учреждений культуры современным требованиям;

относительно низкий уровень заработной платы работников учреждений культуры;

недостаточное ресурсное обеспечение отрасли культуры;

в настоящее время происходит перестройка структуры и содержания образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. Поэтому необходимо провести большую работу в этом направлении.

Необходимо отметить существующие проблемы в библиотечном деле. Во-первых, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг) в фонды библиотек. Во-вторых, отсутствие в библиотеках специального транспорта для организации вне стационарного обслуживания населения отдаленных и малонаселенных территорий. Третья проблема - одна из самых серьезных - состояние помещений, в которых размещаются библиотеки. Многие библиотеки не оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации и системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;

учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с нехваткой средств на приобретение современного звукового и светотехнического оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности.

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления и учреждений, участвующих в реализации муниципальной Программы.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и

прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями муниципальной Программы являются:

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной    собственности, %;

увеличение мероприятий, направленных на популяризацию культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района, патриотическое воспитание населения по сравнению с предыдущим       годом, (%);

уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Старорусском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, (%);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим        годом, (%);

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, (%);

среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения, (ед.);

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Старорусском муниципальном районе, (%);

количество посещений учреждений культуры, осуществляющих кинопоказ, на 1000 человек населения, (ед.);

число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.);

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения, (ед.);

удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (%);

доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, (%);

выполнение муниципального задания в рамках соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания, (%);

уровень ежегодного достижения целевых показателей, (%);

доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры, (%).

Данные для показателей берутся из отчётной ведомственной статистики, утвержденной приказами Росстата.

При реализации муниципальной Программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной Программы.

Социальные риски обусловлены, в том числе недостаточностью нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что может снизить качество предоставляемых услуг населению.

Финансово - экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий и невыполнение целевых показателей.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет.

Соисполнители муниципальной Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет  экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Популяризация и сохранение культурного и исторического наследия Старорусского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Популяризация памятников истории и культуры; информирование населения о памятниках истории и культуры | комитет | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мониторинг состояния памятников градостроительства и архитектуры | комитет | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мониторинг состояния памятников истории | комитет | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Содействие в организации и проведении поисковых работ по поиску останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района. Организация и проведение торжественных захоронений останков советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2027 годы | 2 | бюджет муниципального района областной бюджет | 15,0 129,6 | - 709,0 | - 512,0 | - 586,0 | - 586,0 | - 586,0 |
| 1.5. | Содействие в издании книг, пропагандирующих культуру и историю Старорусского района | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | 7,5 | 11,0 | - | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка мест проведения митингов, посвященных Дню Победы, и благоустройство воинских захоронений | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич» | 2022 - 2024 годы | 2 | бюджет муниципального района | 200,0 | 400,0 | 200,0 | - | - | - |
|  | Итого по разделу 1: |  |  |  |  | 352,1 | 1120,0 | 712,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 |
| 2. | Задача 2. Воспитание; просвещение; привлечение населения к участию в культурной жизни, развитие и совершенствование всех видов и форм культурно-досуговой деятельности, самодеятельного художественного творчества, кинообслуживания населения и сохранение традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел; поддержка детского и молодежного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Творческая молодежь» | комитет, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 2,4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Единый событийный календарь» | комитет, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Культура в цифре» | комитет, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Национальное кино» | комитет, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,5 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | комитет, учреждения культуры | 2022 -2024 годы | 1,2,3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4, 5 | бюджет муниципального района | 235,0 | 231,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.6.1. | Международный фестиваль русской музыки им. С..В. Рахманинова в городе Старая Русса | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 220,0 | 200,0 | 21,0 | - | - | - |
| 2.6.2. | Всероссийский детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022, 2024-2027 годы | 1, 2, 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.3. | Межрегиональный фестиваль сценических постановок клубов исторической реконструкции | комитет, МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4. | Международные чтения «Достоевский и современность» | комитет | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.5. | Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2, | бюджет муниципального района | 15,0 | 10,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.6.6. | Межрегиональный хоровой фестиваль «Пасхальный глас» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2023 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 21,0 | - | - | - | - |
| 2.7 . | Организация выставок художников, фотографов, мастеров народного творчества | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1,2,3 | бюджет муниципального района | - | 59.5 | - | - | - | - |
| 2.8. | Организация и проведение мониторинга уровня удовлетворенности населения муниципального района качеством оказываемых услуг в сфере культуры | комитет | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры (выпуск афиш, буклетов) | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Участие в областных, Всероссийских, международных конкурсах и фестивалях по направлениям творчества, проведение отчетных концертов и сольных выступлений отдельных творческих коллективов учреждений культуры и детской школы искусств | комитет, учреждения культуры, МАУ ДОД «ДШИ» | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий и программ: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | 952,4 | 1050,6 | 2585,3 | 861,6 | 151,6 | 151,6 |
| 2.11.1. | Проведение мероприятий ко Дню города и района | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе», МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | 401,8 | 662,0 | 394,7 | 155,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2.11.2. | Юбилейные дни учреждений культуры и творческих коллективов | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.3. | Организация и проведение государственных праздников и мероприятий, посвященных государственным символам России, Дню России и Дням воинской Славы России | комитет, МАУ МКЦ(до 18.01.2024), МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | - | - | 51,6 | - | - | - |
| 2.11.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022 -2027 годы | 1,2,4 | бюджет муниципального района | 72,7 | 62,0 | 698,4 | 375,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.11.5. | Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 10,2 | 10,2 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 2.11.6. | День памяти жертв политических репрессий | комитет, МАУ ЦК «Русич | 2023 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | 4,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 2.11.7. | Мероприятия, посвященные памяти Ф.М. Достоевского | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе», МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | 43,5 | 10,0 | 11,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.11.8. | День воина - интернационалиста | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.9. | День матери | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.10. | День неизвестного солдата | комитет, МАУ «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.11.11. | День работника культуры | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.12. | День библиотекаря | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.13. | Организация проведения «Недели детской книги» | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.14. | Организация мероприятия «Ночь в библиотеке» | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.15. | Организация проведения «День призывника» | комитет, МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.16. | Проведение праздничных салютов на 23 февраля, на 9 мая, на день города | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022- 2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | 250,0 | 100,0 | 99,0 | - | - | - |
| 2.11.17. | Новогодний праздник на Соборной площади | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022- 2027 годы | 1,2,4 | бюджет муниципального района | 90,0 | 140,0 | 90,6 | - | - | - |
| 2.11.18 . | День присвоения городу Старая Русса почетного звания «Город воинской Славы» | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022- 2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | 10,0 | 10,0 | 6,1 | 50,0 | - | - |
| 2.11.19. | День защиты детей | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022- 2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.11.20. | Проведение мероприятий в рамках губернаторского проекта «Новгородское лето» | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2022 год | 1,2 | бюджет муниципального района | 9,4 | - | - | - | - | - |
| 2.11.21. | Новогодние чудеса | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 1,2,4 | бюджет муниципального района | 59,8 | - | - | - | - | - |
| 2.11.22. | День семьи, любви и верности | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2023-2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 4,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.11.23. | Мероприятия уличной культуры 19 века «Дачные сезоны в городе Ф. М. Достоевского» | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич» | 2027 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.11.24. | Мероприятия, посвященные 150-летию С. В. Рахманинова | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2023 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 27,6 | - | - | - | - |
| 2.11.25. | Праздник «Открытие водного маршрута | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2023 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 15,0 | - | - | - | - |
| 2.11.26. | Участие в форуме «Малая Родина-сила России | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2024 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 133,8 | - | - | - |
| 2.11.27. | Организация концерта хора им. М. Пятницкого | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2024 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 63,7 | - | - | - |
| 2.11.28. | Закрытие Старорусского курортного сезона | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2024 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 465,4 | - | - | - |
| 2.11.29. | Мероприятие- Русские ганзейские дни | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2024-2025 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 32,3 | 200,0 | - | - |
| 2.11.30. | Новогодний бал | комитет, МАУК «ЦК им.Т.Фрунзе» | 2024 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 160,3 | - | - | - |
| 2.11.31. | Новый год-пора хлопот | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2024 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 346,6 | - | - | - |
| 2.11.32 | День Героев Отечества | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2025-2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.12. | Проведение районных фестивалей и конкурсов: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3, 4,5 | бюджет муниципального района | 54,4 | 142,9 | 107,9 | 90,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2.12.1. | «Старорусские жемчужины» | комитет, МАУ МКЦ | 2022 -2023, 2025, 2027 годы | 1, 2, 3, 4 | бюджет муниципального района | - | 75,0 | - | - | - | - |
| 2.12.2. | Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями | комитет, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022 - 2027 годы | 1, 2, 3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.3. | «Во славу Отечества» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1,2, 3, 4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.12.4. | Хоровой фестиваль духовной, рождественской музыки | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | 24,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.12.5. | Фестиваль «Верста Старорусского Петрушки» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2027 годы | 1,2,3,4 | бюджет муниципального района | 30,0 | 37,9 | 77,9 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.12.6. | Фестиваль «Хоровод Рождественских чудес» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2023- 2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.12.7 | Межрайонный фестиваль рукотворного наряда «Серебряный наперсток» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2023, 2025, 2027 годы | 1,2,3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | Поддержка инновационных проектов, направленных на совершенствование форм культурно-досуговой деятельности. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов в сельской местности | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 3, 4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Проведение мероприятий по развитию народных промыслов и ремесел: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 2, 3,4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.1. | Проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров и тренингов по ремесленной культуре | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1,3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.14.2. | Составление перечня утраченных народных художественных промыслов Старорусского муниципального района | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2025 годы | 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Проведение мероприятий по сохранению и продвижению ярмарочной культуры: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | 30,0 | 24,1 | 30,0 | - | - |
| 2.15.1 | Проведение «Масленицы» | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2024- 2025 годы | 1,2 | бюджет муниципального района | - | - | 24,1 | 30,0 | - | - |
| 2.15.2. | Весенняя сельскохозяйственная ярмарка | комитет, МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.3. | Медовая ярмарка | комитет, МАУ МКЦ | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.4. | Межрегиональная осенняя ярмарка | комитет, МАУ МКЦ, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 1, 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.5. | Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории Старорусского муниципального района | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.6. | Участие мастеров декоративно-прикладного творчества в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022- 2025 годы | 2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.15.7. | «Крымская весна» | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2023 год | 1,2 | бюджет муниципального района | - | 30,0 | - | - | - | - |
| 2.16. | Организация и проведение мероприятий, связанных с пропагандой российского кино: | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1, 5 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.1. | Праздник «День российского кино» | комитет, МАУК «Киноцентр» | 2022 -2027 годы | 1, 5 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.16.2. | Кинофестиваль «Вече» | комитет, МАУК «Киноцентр» | 2022 год | 1,5 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Мероприятия в рамках кластерного проекта «Старорусский центр развития туризма» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 1,2 | областной бюджет | 1525,0 | - | - | - | - | - |
| 2.17.1. | Укрепление материально-технической базы информационно-туристического центра «Русса Тур» в МАУ ЦК «Русич» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 1,2 | областной бюджет | 475,0 | - | - | - | - | - |
| 2.17.2. | Создание единого информационного туристического пространства кластера «Старорусский» | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 2 | областной бюджет | 1050,0 | - | - | - | - | - |
| 2.18. | Реализация мероприятий, вошедших в план мероприятий проекта «Арт-кластер Старорусский | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 1,2 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные источники | 20,0 50,0 10,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2.19. | Монтаж, демонтаж сборно-разборной сцены, звукового и светового оборудования, предоставление охранных услуг на мероприятиях | комитет, МАУЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2024-2025 годы | 1,2,3,4,5 | бюджет муниципального района | - | - | 1047,7 | 300,0 | - | - |
| 2.20. | Реализация пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости (семьи с детьми. проживающие в муниципальных образованиях и участвующие в пилотном проекте, приняли участие в выездных культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятиях) | комитет, МАУЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе» | 2024 год | 2 | бюджет муниципального района областной бюджет федеральный бюджет | - - - | - - - | 0,8 1614,3 6881,6 | - - - | - - - | - - - |
|  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  | 2846,8 | 1514,0 | 12282,7 | 1301,6 | 301,6 | 301,6 |
| 3. | Задача 3. Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотечной системы; популяризация русского языка и отечественной литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комплектование библиотечного фонда | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | 45,7 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 3.2. | Предоставление субсидии на организацию подписки на периодические издания | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | 199,8 | 199,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3. | Оказание муниципальных услуг (работ) бюджетным учреждением в области культуры | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 -2027 годы | 1,3 | бюджет муниципального района областной бюджет | 19928,8 6013,9 | 23994,2 6719,4 | 29498,3 7651,7 | 35725,6 2206,9 | 35725,6 2206,9 | 35725,6 2206,9 |
| 3.4. | Субсидия на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022-2027 годы | 1,2,3 | бюджет муниципального района областной бюджет федеральный бюджет | 2,3 42,6 181,8 | 1,8 33,6 143,4 | 1,4 25,6 109,3 | 1,4 26,9 113,1 | 1,4 34,0 118,9 | 1,4 40,9 114,8 |
| 3.5. | Ремонт библиотек, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022-2023 годы | 1,2,3 | бюджет муниципального района | 118,4 | 871,6 | - | - | - | - |
| 3.6. | Создание модельных библиотек | комитет, МБУК «МЦБС | 2022 год | 1,2,3 | бюджет муниципального района | 40,0 | - | - | - | - | - |
| 3.7. | Укрепление материально- технической базы | комитет, МБУК «МЦБС» | 2022 год | 2 | бюджет муниципального района | 7,3 | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Укомплектование учебно-консультативных пунктов стендами | комитет, МБУК «МЦБС» | 2024 год | 1,2,3,4,5 | бюджет муниципального района | - | - | 7,0 | - | - | - |
|  | Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 26580,6 | 32008,8 | 37538,3 | 38318,9 | 38331,8 | 38334,6 |
| 4. | Задача 4. Совершенствование системы дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области дополнительного образования в сфере культуры | комитет, МАУ ДОД «ДШИ» | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района областной бюджет | 19014,8 3261,0 | 21147,3 3978,7 | 25037,5 4065,7 | 28617,9 1640,7 | 28617,9 1640,7 | 28617,9 1640,7 |
| 4.2. | Содействие в оснащении организаций системы дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации народных художественных промыслов России | комитет, МАУ ДО «ДШИ», МАУ ЦК «Русич» | 2022 -2025 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта, расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы | комитет, МАУ ДО «ДШИ» | 2022, 2024 годы | 1 | бюджет муниципального района областной бюджет федеральный бюджет | 622,2 - - | - - - | 603,2 10856,7 48855,2 | - - - | - - - | - - - |
|  | Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 22898,0 | 25126,0 | 89418,3 | 30258,6 | 30258,6 | 30258,6 |
| 5. | Задача 5. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, формирование информационной среды, благоприятной для становления личности, и повышение социального статуса работников культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе», МАУ «Новосельский СДК» | 2022 -2024 годы | 2 | областной бюджет федеральный бюджет | 34,5 147,0 | 45,0 191,9 | 203,2 866,5 | - - | - - | - - |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | комитет, МАУ МКЦ (до 18.01.2024), МАУ ЦК «Русич», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе», МАУ «Новосельский СДК» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района | 248,6 | 20,0 | 56,3 | - | - | - |
| 5.3. | Оказание муниципальных услуг (работ) в области культуры автономными учреждениями | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУК «Киноцентр», МАУК МКЦ(до 18.01.2024), МАУ «ЦФЭХО», МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе», МАУК «Новосельский СДК» | 2022 -2027 годы | 2 | бюджет муниципального района областной бюджет | 51958,3 17617,4 | 62343,7 20195,9 | 61663,1 13693,8 | 71587,1 8013,6 | 56887,1 8013,6 | 54087,1 8013,6 |
| 5.4. | Обучение работников муниципальных учреждений по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам | комитет, учреждения культуры | 2022 -2027 годы | 1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. | Предоставление субсидии на ремонт учреждений культуры | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУК «Киноцентр» | 2022 год | 2 | областной бюджет федеральный бюджет | 385,5 49,0 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 5.6. | Ремонт учреждений культуры, в том числе расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение госэкспертизы | комитет, МАУ ЦК «Русич», МАУ «Киноцентр», МАУ МКЦ(до 18.01.2024), МАУ «Новосельский СДК». | 2022- 2025 годы | 2 | бюджет муниципального района | 5,0 | 3712,5 | 1783,5 | 23777,4 | - | - |
| 5 .7. | Ремонт бетонной конструкции под основанием объекта культурного наследия | комитет, МАУК «ЦК им. Т. Фрунзе | 2022 год | 2 | бюджет муниципального района | 230,0 | - | - | - | - | - |
| 5.8. | Реставрация театральных кресел | комитет, МАУ ЦК «Русич» | 2022 год | 2 | бюджет муниципального района | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 5.9. | Оборудование комнаты матери и ребенка, создание общественного туалета с возможностью доступа лиц с ограниченными возможностями | комитет, МАУК «Киноцентр» | 2022 год | 2 | областной бюджет | 1666,6 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу 5: |  |  |  |  | 72841,9 | 86509,0 | 78266,4 | 103378,1 | 64900,7 | 62100,7 |
| 6. | Задача 6. Ресурсное обеспечение деятельности комитета культуры по реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности комитета культуры, реализация полномочий в сфере культуры | комитет | 2022 -2027 годы | 1,2 | бюджет муниципального района областной бюджет | 4401,6 874,7 | 7109,7 873,5 | 9103,0 1448,2 | 9985,5 1479,8 | 9985,5 1479,8 | 9985,5 1479,8 |
|  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  | 5276,3 | 7983,2 | 10551,2 | 11465,3 | 11465,3 | 11465,3 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  | 130795,7 | 154261,0 | 228768,9 | 185308,5 | 145844,0 | 143046,8 |