|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 1135(в редакции постановления Администрации муниципального района от 18.12.2023 № 2908) |
| --- | --- |

- Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства в

- Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы»

- Паспорт
муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

отдел сельского хозяйства и продовольствия Администрации Старорусского муниципального района (далее - отдел) до 15.02.2021;

комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет) до 12.01.2023;

комитет экономического развития и инвестиций Администрации Старорусского муниципального района (далее - комитет экономического развития) с 12.01.2023.

2.Соисполнители Программы:

областное бюджетное учреждение «Старорусская районная ветеринарная станция» (по согласованию);

сельскохозяйственные товаропроизводители района (по согласованию);

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории области первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции (по согласованию);

сельскохозяйственные потребительские кооперативы района (по согласованию).

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы

| № п/п | Цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель 1.Обеспечение населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.Развитие производства и переработки основных видов животноводческой и растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2019 года | % | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 |
| 1.1.2. | Показатель 2.Рентабельность сельскохозяйственных организаций района по всей деятельности (с учетом субсидий) | % | 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.3. | Показатель 3.Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | тыс. руб. | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 25,0 |
| 1.1.4. | Показатель 4.Маточное племенное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. усл. голов | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.1.5. | Показатель 5.Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.1.6. | Показатель 6.Объем молока, реализованный на переработку | тыс. тонн | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.1.7. | Показатель 7.Субсидируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района | тыс. га | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.1.8. | Показатель 8.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.1.9. | Показатель 9.Количество образцов кормов и кормовых добавок, прошедших проверку качества | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Цель 2.Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1.Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1.Приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства | ед. | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Показатель 2.Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 219,9 | 179,9 | 139,9 | 94,9 | 49,9 | - | - |
| 2.2. | Задача 2.Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах района, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2.2.2. | Показатель 2.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 2.2.3. | Показатель 3.Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.4. | Показатель 4.Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах района, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5. | Показатель 5.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6. | Показатель 6.Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов района, получивших государственную поддержку | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2.2.7. | Показатель 7.Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района, получившими грантовую поддержку в виде гранта «Агростартап» | чел. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 2.2.8. | Показатель 8.Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) | чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Задача 3.Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Показатель 1.Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | га | 520 | 410 | 410 | 420 | 400 | 400 | 400 |
| 2.4. | Задача 4.Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве и научное обеспечение развития отраслей сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Показатель 1.Количество работников сельского хозяйства, прошедших программы повышения квалификации и переподготовки | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4.2. | Показатель 2.Организация и проведение на территории мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.Сроки реализации муниципальной Программы: 2021-2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального района | внебюджетные средства | бюджет сельских поселений | всего |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| 2023 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 |
| 2024 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 2025 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 2026 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 2027 | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 |
| ВСЕГО | - | - | 260,0 | - | - | 260,0 |

6.Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития сельского хозяйства Старорусского муниципального района,  приоритеты и цели муниципальной политики

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции по своему значению в формировании агропродовольственного рынка и обеспечении занятости сельского населения является одной из ключевых составляющих в экономике района.

Основной стратегический потенциал района – земельные ресурсы. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех категорий в районе составляет 68351 гектар. Площадь использования сельскохозяйственных угодий в 2019 году составила 26820 гектар или                    39,2%. Площадь пашни – 46561 гектар. Удельный вес использования пашни – 43,7%.

Основными направлениями развития сельского хозяйства района являются: развитие сельскохозяйственного производства на основе его модернизации, улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, улучшение жилищных условий сельского населения, развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Потенциалом развития сельского хозяйства района является:

повышение роли района на региональном рынке зерна, картофеля, овощей, плодов, ягод, молока, мяса и продукции переработки;

создание инфраструктуры сбыта продукции;

производство экологически чистой продукции;

стимулирование рационального использования земель;

расширение ассортимента и производство продукции с длительными сроками хранения, выпуск конкурентоспособной,  качественной продукции.

Благоприятное географическое местоположение района относительно самых крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для аграрного производства, делают район привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство.

Производство продукции сельского хозяйства всех категорий                    в 2018 году составило 996 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил                     92%.

Доля сельскохозяйственной продукции района в объеме произведенной сельскохозяйственной продукции области в 2018 году составила                              3,8%.

В 2018 году  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве района составила 23315 рублей. Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к заработной плате в экономике района  составляет 65%.

Доля Старорусского района в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции Новгородской области составила: по зерну в 2018 году – 2,5 %, по молоку – 7,1 %, картофелю – 6,9 %, яйцу – 1,2 %, овощам – 9,9 %, скоту и птице на убой (в живом весе) – 0,4 %.

За последние 4 года производство молока уменьшилось на 49,2%, мяса - на 18,5%, зерна - на 36,8% , картофеля - на 67,5%.

Для дальнейшего развития сельского хозяйства района необходимо решение ряда проблем, в том числе:

недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства. Производство в сельскохозяйственных организациях за 2014-2018 годы убыточно. При этом для ведения расширенного воспроизводства необходима рентабельность на уровне не ниже 12,0 %;

недостаточный вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производство продукции сельского хозяйства в районе (5 %, тогда как в среднем по России 12,0 %);

большая доля свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения (в настоящее время не используется                   56,3 % пашни);

необходимость дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств в свете значительного снижения производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения;

дефицит квалифицированных кадров на перспективу, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью обеспечения населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Цели муниципальной Программы соответствуют приоритетам развития района, определенным Стратегией социально-экономического развития района до 2030 года, утвержденной решением Думы Старорусского муниципального района от 28.11.2016 № 168 (в редакции от 17.06.2020                         № 569).

Для достижения этих целей необходимо решить основные задачи:

развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации;

обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства;

реализация функций и полномочий по управлению муниципальной Программой.

В настоящее время в сельском хозяйстве сельскохозяйственными товаропроизводителями реализуется два инвестиционных проекта: по производству кормов искусственной сушки и строительству молочно-товарной фермы на 720 голов фуражных коров. Общий объем инвестиций составит 1062 млн. рублей.

Реализуемый в ООО «Вороново-Агро» инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 720 фуражных голов крупного рогатого скота в д. Малое Вороново с полным циклом воспроизводства стада позволит создать 39 новых рабочих мест, объем инвестиций составит                     762 млн. рублей. Реализацию инвестиционного проекта планируется завершить к 2025 году.

ООО «Фермекс» реализует инвестиционный проект по выращиванию и производству кормов искусственной сушки. Стоимость проекта 300 млн. рублей. Освоено 160 млн. рублей. Введен в эксплуатацию цех по производству витаминно-травяной муки.

В КФХ Лаврентьева И.С. в 2018 году с участием государственной поддержки малых форм хозяйствования построена семейная животноводческая ферма на 120 голов крупного рогатого скота. За счет инвестиционного проекта создано 3 рабочих места. Сумма инвестиций составит свыше 16 млн. рублей.

На территории муниципального района для привлечения инвесторов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, под реализацию инвестиционных проектов имеются в наличии 12 (двенадцать) инвестиционных площадок общей площадью 2550 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Данные площадки будут выделены инвесторам, занимающимся в животноводстве производством мяса крупного рогатого скота и молока, в растениеводстве - производством картофеля, овощей и кормопроизводством.

Необходимо дальнейшее повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших сельскохозяйственных угодий.

Большой проблемой является зарастание неиспользуемых земель сельхозназначения кустарником и древесной растительностью. Зарастание залежных почв ведет к снижению почвенного плодородия, так как под такой растительностью усиливается подзолистый процесс, в результате чего ухудшается большинство показателей плодородия.

Почвенный покров земель сельскохозяйственного назначения района представлен в основном дерново-подзолистыми почвами и характеризуется низким естественным плодородием, имеется угроза заболачивания.

В 1970 - 1980 годы в районе осуществлялись крупномасштабные мелиоративные работы, проводившиеся в комплексе с окультуриванием и химизацией. В составе мелиоративных работ выполнялись работы по осушению земель и культуртехническому обустройству полей. На территории района находится 26850 гектаров мелиорированных земель. Все мелиоративные сети требуют капитального ремонта и реконструкции.

В целях ввода ранее неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот проводятся мелиоративные мероприятия в части культуртехнического обустройства пахотных земель. За последние 3 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района культуртехнические работы (корчевка, сжигание кустарника и мелколесья, вспашка и дискование целинных и залежных земель) проведены на площади 3498 гектаров. Данные земли введены в оборот.

Для развития сельскохозяйственного производства, повышения продуктивности и устойчивости земледелия района необходимо дальнейшее проведение мелиоративных мероприятий.

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и их стимулированию.

На 1 января 2020 года в сельскохозяйственных организациях района работали 110 человек, было зарегистрировано 61 индивидуальный предприниматель, глава крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей района кадрами ежемесячно осуществляется мониторинг вакансий специалистов и рабочих специальностей в сельскохозяйственных организациях района. Проводится профориентационная работа среди молодежи района, организуются встречи с обучающимися образовательных организаций района с использованием слайдовой презентации о профессиях в сфере сельского хозяйства. Руководители сельскохозяйственных организаций, специалисты комитета экономического развития участвуют во встречах со студентами и выпускниками средних и высших учебных заведений, получающих специальности сельскохозяйственного профиля. Осуществляется содействие в организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников АПК района в Новгородском институте переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса. Через публикации в средствах массовой информации, посредством проведения специализированных выставок и ярмарок осуществляется информирование населения о деятельности агропромышленного комплекса района, популяризация передового опыта и достижений в сфере сельского хозяйства.

Необходимо дальнейшее осуществление мероприятий по  повышению кадрового потенциала в сельском хозяйстве района.

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства  и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

7.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Выполнению поставленных задач в муниципальной Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям. В результате негативных макроэкономических процессов возможно снижение спроса на продукцию сельского хозяйства, усиление зависимости отрасли от государственной поддержки;

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от природно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей.

Зависимость     функционирования    отрасли   от    природно-климатических

условий снижает ее инвестиционную привлекательность;

законодательные риски, которые могут возникнуть в связи с изменением федерального и областного законодательства при вхождении Российской Федерации в ВТО.

Минимизация рисков реализации муниципальной Программы будет осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом                             от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

проведения мониторинга развития сельского хозяйства района, разработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления сельским хозяйством;

разработки дополнительных мероприятий муниципальной Программы.

8.Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Муниципальная Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями к муниципальной Программе.

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики.

Комитет экономического развития осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной Программы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной Программы, механизма реализации муниципальной Программы, соисполнителей муниципальной Программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной Программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы.

Для реализации муниципальной Программы комитет экономического развития осуществляет взаимодействие с сельскохозяйственными товаропроизводителями, Администрациями сельских поселений, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими закупку молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и предприятиями, обслуживающими сельское хозяйство.

Сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в комитет экономического развития формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, утвержденные Министерством сельского хозяйства.

Администрации сельских поселений представляют формы статистической отчетности.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860, и направляет в комитет экономического развития.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района                                  от 28.07.2014 № 982 (далее -  Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

- 9.Мероприятия муниципальной Программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации |  | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из перечня целевых показа-телей муни-ципаль-ной програм-мы) | Источ-ник финан-сиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| - 1. | Цель 1. Обеспечение населения района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие производства и переработки основных видов животноводческой и растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей сельского хозяйства района | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи- ческого развития | 2021- 2027 годы | 1- 9 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в приобретении племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи- ческого развития, ОБУ «Старорусская районная ветеринарная станция» (по согласова-нию) | 2021- 2027 годы | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.3. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.4. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 5 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.5. | Содействие в строительстве, реконструкции животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 5 - 6 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.6. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 5 - 6 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.7. | Оказание содействия в обработке почв, выполнении мероприятий по повышению их плодородия | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.8. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку доходов в области растениеводства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 7 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.9. | Содействие в приобретении элитных семян сельскохозяйственных культур | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.10. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 8 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.11. | Содействие в проведении контроля качества кормов и кормовых добавок | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 9 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.1.12. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на осуществление контроля качества кормов и кормовых добавок | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021- 2027 годы | 9 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2. | Цель 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Содействие в приобретении сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Содействие в оплате процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие сельскохозяйственного производства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории района первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие молочного животноводства и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1-8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Содействие в приобретении материальных ресурсов для развития создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2022 годы | 1-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий начинающими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района на создание и развитие своего хозяйства | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4. | Содействие в приобретении новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.5. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района на возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.6. | Содействие в развитии материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов района | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 4-6, 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.7. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района на развитие материально-технической базы | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 4-6, 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.8. | Приобретение материальных ресурсов для развития создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств | крестьянские (фермерские) хозяйства района | 2021 - 2027 годы | 1-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.9. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района в виде гранта «Агростартап» | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 7 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.10. | Приобретение имущества для производства сельскохозяйственной продукции | сельскохозяй-ственные потребитель-ские кооперативы района | 2021 - 2027 годы | 4-6, 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.11. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 4-6, 8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - 2.3. | Задача 3. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Проведение культуртехнических мероприятий | сельскохозяй-ственные товаропроиз-водители района | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Организация профориентационной работы среди сельской молодежи | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Содействие в прохождении курсов по переподготовке и повышению квалификации кадров агропромышленного комплекса района работниками агропромышленного комплекса муниципального района | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.3. | Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями по переработке сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.4. | Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» | до 15.02.2021 отдел; до 12.01.2023 комитет, с 12.01.2023 комитет экономи-ческого развития | 2021 - 2027 годы | 2 |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |