УТВЕРЖДЁН

распоряжениями Правительства

Новгородской области

от 29.12.2021 №349-рг;

Администрации

муниципального района

 от 16.03.2022 №56-рг

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по содействию развитию конкуренции в Cтарорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы

Информация за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок  | Выполнение за 2024 г. |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики (видах деятельности) в муниципальном районе** |
| 1. Развитие конкуренции в сфере торговли |
| 1. | Внесение изменений в утверждённые схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории муници-пального района, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | до 31 декабря 2024 года | **Комитет экономического разви-тия и инвестиций** Постановлениями от 31.01.2023 №192, от 07.03.2023 №446, от 15.05.2023 №1031, от 14.09.2023 №2050, от 09.09.2024 №2349 внесены изменения в схему раз-мещения нестационарных торго-вых объектов, расположенных на территории муниципального обра-зования городское поселение го-род Старая Русса, утверждённую постановлением 25.08.2022 № 2012; внесены изменения в Поло-жение о порядке размещения нестационарных торговых объек-тов на территории муниципаль-ного образования городского поселения город Старая Русса, утверждённое постановлением Администрации МР от 12.04.2022 № 863, постановлением от 27.05.2024 №1191 внесены изме-нения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городского поселения город Ста-рая Русса. |
| 2. | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводи-телей (с/х производителей) в нестационарных и мобиль-ных торговых объектах | 2022-2025 г.г. | Для продвижения продукции нов-городских товаропроизводителей (с/х производителей) в 1 полуг. 2024 г. проводилась социальная ярмарка: 17.02. и 24.02.2024; 02.03. и 09.03.2024; а также 17.03.2024 - ярмарка «Масленица». Прошла весенняя с/х ярмарка 04.05.2024 и 29.06.2024 - ярмарка приуроченная ко Дню молодёжи. В 3 кв. 2024 г. проводились: 13.07.2024 г. - ярмар-ка, приуроченная к Дню города Старая Русса и Старорусского МР; 17.08.2024 г. - медовая ярмарка; 21.09.2024 г. - осенняя сельскохо-зяйственная ярмарка.В 4 кв. 2024 г. проводились:14.12.2024 г. - 15.12.2024 г. - ярмар-ка в рамках проведения новогод-него мероприятия «Новый год - семейный праздник», 24.12.2024 г. - 30.12.2024 г. - ярмарка предново-годней продажи ёлок. |
| 3. | Проведение мониторинга количества договоров о пре-доставлении права на размещение нестационарных тор-говых объектов, срок действия которых продлён без про-ведения торгов | 2022-2025 г.г. | В течение 2024 г. заключено 6 дого-воров о предоставлении права на размещение нестационарных тор-говых объектов посредством реали-зации преимущественного права на сумму 151.788 руб. 00 коп.; прове-дено 3 аукциона, заключено 6 дого-воров на сумму 276.973 руб. 26 коп.  |
| 4. | Создание условий для обеспечения отдалённых и труд-нодоступных населённых пунктов муниципального райо-на продуктами питания и товарами первой необходи-мости посредством организации и развития развозной торговли | 2022-2025 г.г. | На территории МР развозная тор-говля, осуществляется посредством автолавок юридических лиц и ИП. Маршруты автолавок выстроены таким образом, чтобы максимально обеспечить население в сельской местности, перечень 6 отдалённых труднодоступных населённых пунктов утверждён постановлением Администрации Старорусского МР от 19.09.2022 №2162 «Об утверж-дении перечня отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обес-печения их услугами торговли по-средством мобильных торговых объектов, осуществляющих достав-ку и реализацию товаров». Постановление Администрации Старорусского МР от 07.12.2023 №2814 «О внесении изменений в перечень отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредст-вом мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров».Маршруты осуществляются соглас-но графиков, утверждённых поста-новлением Администрации Старо-русского МР от 19.09.2022 № 2161 «Об утверждении графика и марш-рутов обслуживания жителей отда-лённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Старорусского муниципального района и обеспече-ния их услугами торговли посред-ством мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров». Постановление Администрации Старорусского МР от 07.12.2023 №2815 «О внесении изменений в график и маршруты обслуживания жителей отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского муниципального района и обеспечения их услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляю-щих доставку и реализацию това-ров». В течение 2024 г. предоставлена субсидия 2 х/субъектам на сумму 647.416 руб. 93 коп. на основании Постановления от 18.03.2024 №598 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-мещение части затрат за приобре-тение ГСМ юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и ИП на создание условий для обес-печения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населён-ных пунктов Старорусского МР услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реа-лизацию товаров».  |
| 2. Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг |
| 1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захороне-ний на них | создан и размещён в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» реестр кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них: в отношении 20% количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2023 г.; в отношении 50% количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2024 г.; в отношении всех существующих кладбищ - до 31 декабря 2025 г. | до 31 декабря 2025 года | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**На территории г.Старая Русса функционируют 2 городских клад-бища (Симоновское, Никольское).В течение 2024 г. работы не проводились, т.к. инвентаризация (создание электронных архивов баз данных учёта мест захороне-ний путём проведения инвентари-зации) проведена в полном объёме в 4 кв. 2023 года. Стоимость работ -1477,1 тыс. руб. На территории **Великосельского с/п** - утверждён порядок проведе-ния инвентаризации (постановле-ние №67 от 03.06.2022), создана комиссия. На территории с/п функционируют 9 общественных кладбищ. В течение 1 кв. 2024 г. продолжилась работа по занесе-нию в реестр инвентаризации дей-ствующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения и мест захоронения кладбища в д. Астрилово. Установлено, что имеется 254 захоронения, из них - 111 - безымянные (не имеющие никаких опознавательных знаков) и 143 захоронения имеют таблич-ки. Занесены в журнал учёта 10 захоронений. Сделаны фото мест захоронений, схема мест располо-жения захоронений на террито-рии кладбища в д.Астрилово. В течение 2 кв. 2024 г. продолжи-лась работа по занесению в реестр инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения и мест захороне-ния кладбища в д.Речные Котцы. Установлено, что имеется 636 захоронений, из них - 187 - безы-мянные (не имеющие никаких опознавательных знаков) и 449 захоронений имеют таблички. Занесены в журнал учёта 109 захо-ронений. Сделаны фото мест захо-ронений, схема мест расположе-ния захоронений на территории кладбища в д.Речные Котцы. Также во 2 кв. 2024 г. начата вы-ездная работа по инвентаризации гражданского кладбища в д.Дре-тено. В 3 кв. 2024 г. продолжена выездная работа по инвентариза-ции гражданских кладбищ - в д.Дретено и в д.Великое Село. Сделаны фото мест захоронений, схемы мест расположения захо-ронений. Выявлено в д. Дретено - 604 захоронения; из них 246 - бе-зымянные (не имеющие опозна-вательных знаков) и 358 - имеют опознавательные таблички. Зане-сены в книгу регистраций - 120 захоронений. В д. Великое Село выявлено 733 захоронения; из них - 95 безымянные (не имеют опо-знавательных табличек), 637 - имеют таблички и 1 - воинское захоронение. Занесены в журнал регистраций - 175 захоронений. Сделаны фото и схемы мест захо-ронений на данных кладбищах.На территории **Медниковского с/п** - принято постановление №55 от 10.06.2022 «Об утверждении порядка проведения инвентариза-ции мест захоронений ...». На тер-ритории функционируют 3 обще-ственных кладбища (д.Малые Гор-бы, д.Рамушево, д.Стариково). Инвентаризация кладбищ завер-шена полностью. В д. Рамушево обследовано 632 захоронения; выявлено 139 - неизвестных, 112 - зарегистрированы в книге регист-раций, а 381- не зарегистрированы в книге регистраций. В д.Малые Горбы обследовано 323 захороне-ния; выявлено 116 - неизвестных, 86 - зарегистрированы в книге регистраций, а 121 - не зарегист-рированы в книге регистраций. В д.Стариково обследовано 312 захоронений; выявлено 96 - неиз-вестных, 73 - зарегистрированы в книге регистраций, а 143 - не зарегистрированы в книге регист-раций. Продолжилась работа по внесению полученной информа-ции в электронный вид.На территории **Взвадского с/п -** принято постановление №39 от 03.06.2022 «Об утверждении по-рядка проведения инвентаризации мест захоронений ..». В течение 4 кв. 2024 г. продолжалась инвента-ризация гражданского кладбища в д.Взвад. Имеется 504 захоронения; 54 - безымянные (не имеют опо-знавательных табличек), а 71 - с табличками. Сделаны фото мест захоронений, созданы описания каждого захоронения и схема мест расположения захоронений на территории кладбища.На территории **Ивановского с/п -** принято постановление №47 от 30.05.2022 г. о проведении инвен-таризации кладбищ. На террито-рии функционируют 2 обществен-ных кладбища (д.Ивановское, у бывшего населённого пункта -д.Андроново). Инвентаризация 2-х гражданских кладбищ, располо-женных на территории с/поселе-ния полностью завершена в 2023 году. В течение 2024 г. формиро-валась база данных в электронном виде.На территории **Наговского с/п -** утверждён порядок проведения инвентаризации (постановление №109 от 20.06.2022), создана ко-миссия. На территории функцио-нируют 11 общественных клад-бищ. В течение 1 кв. 2024 г. начата инвентаризация гражданского кладбища в д.Пеньково. Проведе-на инвентаризация 91 захороне-ния. В ходе работы выявлено 17 неблагоустроенных (брошенных) захоронений, а 74 - с установлен-ными табличками. В течение 2 кв. 2024 г. завершена инвентаризация на гражданском кладбище в д. Пеньково. Инвентаризировано 802 захороне-ния. Выявлено 272 неблагоустро-енных (брошенных) захоронения, а 530 - с табличками. Всего на гражданском кладбище в д. Пень-ково 893 захоронения. Из них - 289 неблагоустроенных (брошен-ных) захоронений, 604 - с таблич-ками. В 3 кв. 2024 г. начата инвен-таризация на гражданском кладби-ще в д.Леохново. Проведена ин-вентаризация 130 захоронений. Выявлено: 35 неблагоустроенных (брошенных) захоронений, а 95 - с установленными табличками. В 4 кв. 2024 г. проведена инвента-ризация захоронений на граждан-ском кладбище в д.Псижа. Выяв-лено 20 неблагоустроенных (бро-шенных) захоронений. Также про-ведена инвентаризация на старо-верческом кладбище в д.Псижа. Выявлено 70 захоронений, из них 60 неблагоустроенных (брошен-ных) захоронений, а на 10 - уста-новлены таблички. На территории **Новосельского с/п** находятся 10 общественных кладбищ, из них 9 - открытых для захоронений, а 1 - закрыто. Оформлены 4 земельных участка под кладбища.Утверждён поря-док проведения инвентаризации мест погребения и мест захороне-ний, находящихся на территории Новосельского с/п (от 20.07.2022 №67). Создана комиссия для про-ведения инвентаризации кладбищ. В течение 2024 г. продолжалась инвентаризация гражданских кладбищ: д. Ратча (219 захо-ронений, площадь 0,1251 га); д. Борок (15 захоронений, площадь 0,12 га); д. Бор (38 захоронений, площадь 0,15 га); Новодеревен-ское (59 захоронений, площадь 0,23 га); д. Марфино (731 захоро-нение, площадь 0,5127 га); д.Яблоново (710 захоронений, площадь 0,5478 га); Зехинское (562 захоронения, площадь 0,50 га); Ефремово-1 (27 захоронений, площадь 0,30 га); Ефремово-2 (10 захоронений, площадь 0,10 га); Воскресенское (361 захоронение, площадь 0,1 га).На территории **Залучского с/п -** утверждён порядок проведения инвентаризации (постановление №63 от 04.07.2022), создана ко-миссия. На территории с/п функ-ционируют 18 общественных кладбищ. В 2022-2023 г. проведе-на инвентаризация на 7 граждан-ских захоронениях. В течение 1 кв. 2024 г. полученная информа-ция по гражданским захоронениям с.Залучье и д.Черенчицы вноси-лась в реестр инвентаризации действующих и неблагоустроен-ных (брошенных) мест погребения (кладбищ) и мест захоронения (могил), находящихся на террито-рии Залучского с/п. Во 2 кв. 2024 г. информация по итогам инвента-ризации кладбища в д. Коровитчи-но вносилась в реестр в электрон-ный вид. В 3 кв. 2024 г. информа-ция по итогам инвентаризации кладбища в д. Погостище вноси-лась в реестр в электр./вид. В 4 кв. 2024 г. продолжена работа по переводу данных инвентаризации в эл./вид. |
| 2. | Доведение до населения муниципального района инфор-мации о создании реестра кладбищ и мест захоронений, в том числе с использованием средств массовой информа-ции | Во всех сельских поселениях ве-дётся разъяснительная работа с на-селением (встречи, сходы граж-дан) об обязательном уведомлении Администраций с/п о захороне-нии граждан, запрете самоволь-ного захоронения и/или занятия земельных участков (устройство могил). Данная информация регу-лярно обновляется на информа-ционных стендах, установленных на входах кладбищ. |
| 3. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
| 1. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей муници-пального района в корректировке существующей марш-рутной сети и создании новых маршрутов | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, - не менее 67% | до 31 декабря 2025 года | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**15.03.2024 г. заключено 10 муни-ципальных контрактов на выпол-нение работ в течение 2024 года, связанных с осуществлением регу-лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-том общего пользования по регу-лируемым тарифам в городском сообщении муниципального обра-зования город Старая Русса. Доля услуг по перевозке автомобиль-ным транспортом по муниципаль-ным маршрутам выполняется организациями частной формы на 100 %. Контракты на перевозку пассажи-ров и багажа на 2025 год планиру-ется заключить в 1 кв. 2025 года. |
| 2. | Разработка и принятие нормативного правового акта о планировании регулярных перевозок с учётом получен-ной информации по результатам мониторинга  |
| 4. Развитие конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования |
| 1. | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка  | сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2022-2025 г.г. | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земель-ного участка предоставляется в электронном виде, срок оказания услуги составляет 14 календарных дней; изменения в административ-ный регламент по предоставлению муниципальной услуги в течение 2024 года не вносились. |
| 5. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды  |
| 1. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организа-ций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в муниципаль-ном районе  | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022-2025 г.г. | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**В 3 кв.2024 г. завершены работы: по благоустройству общественной территории по адресу: г.Старая Русса, ул.Железнодорожная з/у 41.Благоустроено 9 дворовых терри-торий:ул.Лат Гвардейцев д.12; д.14;ул.Профсоюзная д.6;ул.Гостинодворская д.24.ул.Т.Фрунзе д.12; д.19, д.24мкр. Городок д.14;ул.Некрасова д.26Общая сумма выполненных работ - 17.889.773, 93 руб., в т.ч. Дворовые - 11.528.679,23 руб.Общественная - 6.361.094,70 руб.  |
| 6.Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 1. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализа-ции планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по совре-менным каналам связи на территории муниципального района  | обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населённых пунктах | 2022-2025 г.г.  | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**Оказывается содействие специали-зированным организациям в выборе земельных участков под строитель-ство объектов связи, а также их дальнейшее предоставление под указанные цели (по мере обраще-ний). В течение 2024 г. обращений от специализированных организа-ций по проблеме сети «Интернет» не поступало. |
|  **Раздел 2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе** |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ, в указанных целях в частности:- составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закреплённого за предприятиями, учреждениями;- проведение инвентаризации муниципального имущест-ва, определение муниципального имущества, не соответ-ствующего требованиям отнесения к категории имущест-ва, предназначенного для реализации функций и полно-мочий ОМСУ;- включение указанного имущества в план приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 01 января 2024 года | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**В настоящее время проводится инвентаризация казны (муници-пального имущества) сроком по 31.12.2024 г. В течение 2024 г. проведено 9 выездных проверок фактического наличия, использования по назна-чению и сохранности муниципаль-ного имущества.До 01 февраля 2025 г. будет подготовлен план приватизации муниципального имущества. |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение це-левого назначения имущества) муниципального имущест-ва, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ:- организация и проведение публичных торгов по реали-зации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального иму-щества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 31 декабря 2025 года | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**До 01.02.2025 г. будет утверждён план приватизации муниципально-го имущества муниципального образования город Старая Русса и муниципального образования Ста-рорусский МР. В течение 2024 г. проведено 9 аукционов по продаже муници-пального имущества (6160,4 тыс. руб.). |