УТВЕРЖДЁН

распоряжениями Правительства

Новгородской области

от 29.12.2021 №349-рг;

Администрации

муниципального района

от 16.03.2022 №56-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по содействию развитию конкуренции в Cтарорусском МО на 2022-2025 годы

Информация за 1 полуг. 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок | Выполнение за 1 полуг. 2025 г. |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции в отдельных отраслях (сферах) экономики (видах деятельности) в муниципальном районе** | | | | |
| 1. Развитие конкуренции в сфере торговли | | | | |
| 1. | Внесение изменений в утверждённые схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории муници-пального района, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них не менее чем на 10% к 2025 году по отношению к 2020 году | до 31 декабря 2024 года | **Комитет экономического разви-тия и инвестиций** Постановлениями от 31.01.2023 №192, от 07.03.2023 №446, от 15.05.2023 №1031, от 14.09.2023 №2050, от 09.09.2024 №2349 внесены изменения в схему разме-щения нестационарных торговых объектов, расположенных на тер-ритории МО городское поселение город Старая Русса, утверждён-ную постановлением 25.08.2022 № 2012; внесены изменения в Поло-жение о порядке размещения нестационарных торговых объек-тов на территории МО городского поселения город Старая Русса, утверждённое постановлением Администрации МР от 12.04.2022 № 863, постановлением от 27.05.2024 №1191 внесены изме-нения в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории МО городского поселения город Старая Русса.  Постановлениями от 16.05.2025 №1445, от 26.06.2025 №2018 внесены изменения в схему раз-мещения нестационарных торго-вых объектов, расположенных на территории муниципального обра-зования городское поселение го-род Старая Русса, утверждённую постановлением 25.08.2022 № 2012. |
| 2. | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводи-телей (с/х производителей) в нестационарных и мобиль-ных торговых объектах | 2022-2025 г.г. | Для продвижения продукции нов-городских товаропроизводителей (с/х производителей) в 1 кв. 2025 г. проводилась 02.03.2025 - ярмарка «Масленица».  Во 2 кв. 2025 г. - 26.04.2025 г. проведена «Весенняя с/х ярмарка». |
| 3. | Проведение мониторинга количества договоров о пре-доставлении права на размещение нестационарных тор-говых объектов, срок действия которых продлён без про-ведения торгов | 2022-2025 г.г. | В течение 1 кв. 2025 г. договора о предоставлении права на размеще-ние НТО посредством реализации преимущественного права не заключались.  Во 2 кв. 2025 г. заключено дополни-тельное соглашение №1 от 17.06.2025 г., к основному договору №28-А от 25.02.2022 г. о предостав-лении права на размещение неста-ционарного торгового объекта посредством реализации преиму-щественного права до 2027 г. |
| 4. | Создание условий для обеспечения отдалённых и труд-нодоступных населённых пунктов муниципального райо-на продуктами питания и товарами первой необходи-мости посредством организации и развития развозной торговли | 2022-2025 г.г. | На территории МР развозная тор-говля, осуществляется посредством автолавок юридических лиц и ИП. Маршруты автолавок выстроены таким образом, чтобы максимально обеспечить население в сельской местности, перечень 6 отдалённых труднодоступных населённых пунктов утверждён постановлением Администрации Старорусского МР от 19.09.2022 №2162 «Об утверж-дении перечня отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обес-печения их услугами торговли по-средством мобильных торговых объектов, осуществляющих достав-ку и реализацию товаров». Постановление Администрации Старорусского МР от 07.12.2023 №2814 «О внесении изменений в перечень отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредст-вом мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров».  Маршруты осуществляются соглас-но графиков, утверждённых поста-новлением Администрации Старо-русского МР от 19.09.2022 № 2161 «Об утверждении графика и марш-рутов обслуживания жителей отда-лённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляю-щих доставку и реализацию това-ров».  Постановление Администрации Старорусского МР от 07.12.2023 №2815 «О внесении изменений в график и маршруты обслуживания жителей отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредст-вом мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров».  Постановление Администрации Старорусского МР от 26.01.2024 №127 «О внесении изменений в график и маршруты обслуживания жителей отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредст-вом мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров».  Постановление от 18.03.2024 №598 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-мещение части затрат за приобре-тение ГСМ юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений и ИП на создание условий для обес-печения жителей отдалённых и (или) труднодоступных населён-ных пунктов Старорусского МР услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реа-лизацию товаров».  Постановление Администрации Старорусского МР от 13.05.2025 №1370 «О внесении изменений в перечень отдалённых и (или) труд-нодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредст-вом мобильных торговых объек-тов, осуществляющих доставку и реализацию товаров»  Постановление Администрации Старорусского МР от 26.06.2025 №2024 «О внесении изменений в перечень отдалённых и (или) труднодоступных населённых пунктов Старорусского МР и обеспечения их услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров».  В течение 1 полуг. 2025 г. субси-дия предоставлена 2-м хозяйст-вующим субъектам (336.314,24 руб.) Постановление от 21.03.2025 №713 «Об утверждении Решения о порядке предоставления субси-дии на возмещение части затрат за приобретение ГСМ юридическим лицам (за исключением государст-венных (муниципальных) учреж-дений) и ИП для обеспечения жителей отдаленных и (или) труд-нодоступных населенных пунктов Старорусского МО услугами тор-говли посредством мобильных торговых объектов, осуществляю-щих доставку и реализацию това-ров». |
| 2. Развитие конкуренции на рынке ритуальных услуг | | | | |
| 1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захороне-ний на них | создан и размещён в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» реестр кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:  в отношении 20% количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2023 г.;  в отношении 50% количества существующих кладбищ - до 31 декабря 2024 г.;  в отношении всех существующих кладбищ - до 31 декабря 2025 г. | до 31 декабря 2025 года | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**  На территории г.Старая Русса функционируют 2 городских клад-бища (Симоновское, Никольское).  В течение 1 полуг. 2025 г. работы не проводились, т.к. инвентариза-ция (создание электронных архи-вов баз данных учёта мест захоро-нений путём проведения инвента-ризации) проведена в полном объёме в 4 кв. 2023 года. Стоимость работ -1477,1 тыс. руб.  На территории **Великосельского с/п** - утверждён порядок проведе-ния инвентаризации (постановле-ние №67 от 03.06.2022), создана комиссия. На территории с/п функционируют 9 общественных кладбищ. Инвентаризация граж-данских кладбищ полностью завершена в 2024 году. Ведётся работа по внесению полученной информации в электронный вид.  На территории **Медниковского с/п** - принято постановление №55 от 10.06.2022 «Об утверждении порядка проведения инвентариза-ции мест захоронений ...». На тер-ритории функционируют 3 обще-ственных кладбища (д.Малые Гор-бы, д.Рамушево, д.Стариково). Инвентаризация кладбищ завер-шена полностью. Продолжается работа по внесению полученной информации в электронный вид.  На территории **Взвадского с/п -** принято постановление №39 от 03.06.2022 «Об утверждении по-рядка проведения инвентаризации мест захоронений ..». В течение 1 полуг. 2025 г. продолжалась инвентаризация гражданского кладбища в д.Взвад. Имеется 514 захоронений; 54 - безымянные (не имеют опознавательных табли-чек), а 82 - с табличками. Сделаны фото мест захоронений, созданы описания каждого захоронения и схема мест расположения захоро-нений на территории кладбища.  На территории **Ивановского с/п -** принято постановление №47 от 30.05.2022 г. о проведении инвен-таризации кладбищ. На террито-рии функционируют 2 обществен-ных кладбища (д.Ивановское, у бывшего населённого пункта -д.Андроново). Инвентаризация 2-х гражданских кладбищ, располо-женных на территории с/поселе-ния полностью завершена в 2023 году.  На территории **Наговского с/п -** утверждён порядок проведения инвентаризации (постановление №109 от 20.06.2022), создана ко-миссия. На территории функцио-нируют 11 общественных клад-бищ. В течение 1 полуг. 2025 г. проведена инвентаризация закры-того гражданского кладбища в д. Леохново. Проведена инвентари-зация всего 598 захоронений. В ходе работы выявлено 150 небла-гоустроенных (брошенных) захо-ронений, а 448 - с установленными табличками. Завершена инвента-ризация гражданского кладбища в д. Луньшино, всего 468 захороне-ний. Выявлено: 111 неблагоустро-енных (брошенных) захоронений и 357 - с установленными таблич-ками.  На территории **Новосельского с/п** находятся 10 общественных кладбищ, из них 9 - открытых для захоронений, а 1 - закрыто. Оформлены 4 земельных участка под кладбища.Утверждён поря-док проведения инвентаризации мест погребения и мест захороне-ний, находящихся на территории Новосельского с/п (от 20.07.2022 №67). Создана комиссия для про-ведения инвентаризации кладбищ. В течение 1 полуг. 2025 г. продол-жалась инвентаризация граждан-ских кладбищ: д. Ратча (221 захо-ронение, площадь 0,1251 га); д. Борок (15 захоронений, площадь 0,12 га); д. Бор (38 захоронений, площадь 0,15 га); Новодеревен-ское (59 захоронений, площадь 0,23 га); д. Марфино (740 захоро-нений, площадь 0,5127 га); д.Яблоново (726 захоронений, площадь 0,5478 га); Зехинское (569 захоронений, площадь 0,50 га); Ефремово-1 (27 захоронений, площадь 0,30 га); Ефремово-2 (10 захоронений, площадь 0,10 га); Воскресенское (362 захоронения, площадь 0,1 га).  На территории **Залучского с/п -** утверждён порядок проведения инвентаризации (постановление №63 от 04.07.2022), создана ко-миссия. На территории с/п функ-ционируют 18 общественных кладбищ. В 1 кв. 2025 г. продол-жалась работа по внесению в реестр данных инвентаризации по гражданскому захоронению в д. Старая Пересса. Во 2 кв. 2025 г. полученная информация по инвен-таризации гражданских захороне-ний в д.Холмы, д.Местцы, д.Ляхо-вичи вносилась в реестр действу-ющих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения. |
| 2. | Доведение до населения муниципального района инфор-мации о создании реестра кладбищ и мест захоронений, в том числе с использованием средств массовой информа-ции | Во всех сельских поселениях ве-дётся разъяснительная работа с на-селением (встречи, собрания, сходы граждан) об обязательном уведомлении Администраций с/п о захоронении граждан и пред-ставлении соответствующих доку-ментов, запрете самовольного захоронения и/или занятия зе-мельных участков (устройство могил). Данная информация регулярно обновляется на инфор-мационных стендах, установлен-ных на входах кладбищ. |
| 3. Развитие конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | |
| 1. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей муници-пального района в корректировке существующей марш-рутной сети и создании новых маршрутов | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, - не менее 67% | до 31 декабря 2025 года | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**  В 1 полуг. 2025 г. продолжают действовать 10 муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регу-лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-том общего пользования по регу-лируемым тарифам в городском сообщении муниципального обра-зования город Старая Русса, заключённых в 2024 году. Доля услуг по перевозке автомобиль-ным транспортом по муниципаль-ным маршрутам выполняется организациями частной формы на 100 %. |
| 2. | Разработка и принятие нормативного правового акта о планировании регулярных перевозок с учётом получен-ной информации по результатам мониторинга |
| 4. Развитие конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования | | | | |
| 1. | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2022-2025 г.г. | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**  Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земель-ного участка предоставляется в электронном виде, срок оказания услуги составляет 14 календарных дней; изменения в административ-ный регламент по предоставлению муниципальной услуги в течение 1 полуг. 2025 г. не вносились. |
| 5. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | |
| 1. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организа-ций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в муниципаль-ном районе | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий; повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022-2025 г.г. | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**  В 1 кв. 2025 г. работы по благо-устройству дворовых территорий и общественных пространств в МО не проводились.  Во 2 кв. 2025 г. начались работы по благоустройству набережной Красный берег в г. Старая Русса. Стоимость работ - 64,2 млн. руб. со сроком выполнения работ 01.10.2025 г. |
| 6.Развитие конкуренции на рынке услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | |
| 1. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализа-ции планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа к информаци-онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по совре-менным каналам связи на территории муниципального района | обеспечение доступности услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населённых пунктах | 2022-2025 г.г. | **Комитет по управлению ЖКХ и дорожным хозяйством**  Оказывается содействие специали-зированным организациям в выборе земельных участков под строитель-ство объектов связи, а также их дальнейшее предоставление под указанные цели (по мере обраще-ний). В течение 1 полуг. 2025 г. обращений от специализированных организаций по проблеме сети «Интернет» не поступало. |
| **Раздел 2. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в муниципальном районе** | | | | |
| 1. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ, в указанных целях в частности:  - составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закреплённого за предприятиями, учреждениями;  - проведение инвентаризации муниципального имущест-ва, определение муниципального имущества, не соответ-ствующего требованиям отнесения к категории имущест-ва, предназначенного для реализации функций и полно-мочий ОМСУ;  - включение указанного имущества в план приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 01 января 2024 года | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**  Проведена инвентаризация казны муниципального имущества: недвижимое - 858,9 млн. руб.; дви-жимое - 89,6 млн. руб.; земельные участки -114,8 млн. рублей. Муниципальное имущество города Ст. Русса: недвижимое - 469,6 млн. руб.; движимое - 89,5 млн. руб.; земельные участки - 0,4 млн. руб.  30.01.2025 подготовлены прогноз-ные планы приватизации муници-пального имущества МО город Старая Русса и МО Старорусский муниципальный округ.  В течение 2025 г. запланировано провести 8 выездных проверок фактического наличия, использова-ния по назначению и сохранности муниципального имущества. В 1 полуг. 2025 г. проведены 2 провер-ки: 19-23 мая 2025 г. - выездная проверка пользователя муници-пального имущества - ООО «Старо-русский ЗМК»; 23-27 июня 2025 г. выездная проверка пользователя муниципального имущества - ООО «МСК Рециклинг». |
| 2. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение це-левого назначения имущества) муниципального имущест-ва, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ:  - организация и проведение публичных торгов по реали-зации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | обеспечена приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального иму-щества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ | до 31 декабря 2025 года | **Комитет градостроительства, имущественных отношений и зе-мельных ресурсов**  30.01.2025 г. утверждён план прива-тизации муниципального имущест-ва МО город Старая Русса и МО Старорусский муниципальный округ.  В течение 1 кв. 2025 г. проведена продажа муниципального имуще-ства (по положению о продаже долей в праве общей долевой собст-венности) на сумму 179,0 тыс. руб. В течение 2025 г. запланировано провести 6 аукционов по продаже муниципального имущества. В 1 полуг. 2025 проведено 2 аукциона по продаже муниципального иму-щества (д. Медниково, д.Высокое); аукционы не состоялись, покупате-ли не вышли на торги. |