Информация

о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования город Старая Русса в 2024 году

Во исполнение п.5 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района, их формирования и реализации» утвержденного постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 29.08.2013 № 860 комитетом экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района проведен мониторинг и оценка выполнения целевых показателей реализации муниципальных программ муниципального образования город Старая Русса в     2024 году.

В 2024 году реализовывались мероприятия 13 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование программы | № и дата принятия документа, утвердившего программу |
| --- | --- | --- |
|  | Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 24.12.2021 № 2305 |
|  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2024 годы | постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2020 № 130 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 27.10.2021 № 1890 |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 07.04.2022 № 802 |
|  | Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 899 |
|  | Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809 |
|  | Защита населения и территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1962 |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1911 |
|  | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1917 |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1857 |
|  | Развитие туризма и туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1856 |
|  | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы | постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 2760 |
|  | Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2027 годы | постановлением Администрации муниципального района от 21.08.2019 № 1210 |

В 2024 году на финансирование муниципальных программ муниципального образования город Старая Русса было направлено 265,4 млн. рублей (в 2023 г. – 553,5 млн. руб.), в том числе:

- из федерального бюджета – 21,9 млн.рублей (в 2023 г. – 319,8 млн. руб.);

- из областного бюджета –71,5 млн.рублей (в 2023 г. – 77,8 млн. руб.);

- из бюджета города Старая Русса – 170,8 млн.рублей (в 2023 г. – 154,9 млн. руб.);

- из внебюджетных источников – 1,2 млн.рублей (в 2023 г.- 1,0 млн.руб.)

Итоги реализации программ за 2023 год по источникам финансирования представлены в таблице (приложение 1).

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 году выполнены все запланированные мероприятия по 11 программам:

- «Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику на 2022-2027 годы» – 13 мероприятий;

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2024 годы» – 2 мероприятия;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 1 мероприятие;

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» - 8 мероприятий;

- «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 18 мероприятий;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 6 мероприятий;

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 4 мероприятия;

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Старая Русса на 2022-2027 годы» – 4 мероприятия;

- «Развитие туризма и туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 3 мероприятия;

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы» – 3 мероприятия;

- «Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2027 годы» – 3 мероприятия.

При реализации муниципальных программ не выполнены мероприятия по 2 программам:

- «Защита населения и территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» (не выполнено 8 мероприятий из 14 запланированных):

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Организация дежурства спасателей спасательного поста на период купального сезона | не требуется |
| Очистка и оборудование подъездов к пожарным водоёмам | Пожарные водоёмы отсутствуют |
| Обучение пожарному минимуму | отсутствие финансирования |
| Создание на территории муниципального образования город Старая Русса комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | не требуется |
| Содержание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | не требуется |
| Создание информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | отсутствие финансирования |
| Организация информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | отсутствие финансирования |
| Содержание информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | отсутствие финансирования |

- по программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» не выполнено 1 мероприятий из 4 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог за счет субсидии бюджету города Старая Русса на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области | В процессе проведения мероприятий по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования по наб. Энергетиков была выявлена реестровая ошибка в установлении границ автомобильной дороги, в связи с чем выполнить ремонт данного объекта в полном объеме в 2024 году не представлялось возможным. |

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» выполнены все 4 запланированные мероприятия.

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 году достигнуты значения целевых показателей по 11 программам:

- «Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику на 2022-2027 годы» – 8 целевых показателей;

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2024 годы» – 4 целевые показателя;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 2 целевые показателя;

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 6 целевых показателей;

- «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 11 целевых показателей;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 2 целевых показателя;

- «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 4 целевые показателя;

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Старая Русса на 2022-2027 годы» – 6 целевых показателей;

- «Развитие туризма и туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» – 2 целевых показателя;

- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы» – 4 целевые показателя;

- «Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2027 годы» – 1 целевой показатель.

В 2024 году по 2 муниципальным программам не достигнуты значения целевых показателей:

- «Защита населения и территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» не достигнуто значение 9-ти целевых показателей из 15 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Количество мест массового отдыха (купания) людей, подлежащих обследованию | 2 | 1 | В 2024 согласно Постановлению Администрации Старорусского муниципального района от 07.06.2024 №1321 было установлено 1 место купания (микрорайон Городок, правый берег реки Порусья) из-за несоответствия взятых проб воды требованиям санитарных норм и правил на одном из мест. |
| Организация дежурства спасателей спасательного поста на период купального сезона | да | нет | Место купания людей не предусматривает наличие спасательного поста. |
| Очистка и оборудование подъездов к пожарным водоемам (% от расходной части бюджета муниципального образования) | 100 | 0 | Использование пожарных водоёмов в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения в городской черте законодательством не предусмотрено |
| Обучение пожарному минимуму (количество человек) | 4 | 0 | Отсутствие финансирования |
| Создание на территории муниципального образования город Старая Русса комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | да | нет | Отсутствие финансирования |
| Содержание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | да | нет | Отсутствие финансирования |
| Создание информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | да | нет | Отсутствие финансирования |
| Организация информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | да | нет | Отсутствие финансирования |
| Содержание информационного взаимодействия в цифровой сети связи с дежурно-диспетчерскими службами экстренного реагирования | да | нет | Отсутствие финансирования |

- по программе «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» не достигнуто значение 1-го целевого показателя из 2 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель установлен в соответствии с планом мероприятий) | 2,2 | 1,9 | В процессе проведения мероприятий по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования по наб. Энергетиков была выявлена реестровая ошибка в установлении границ автомобильной дороги, в связи с чем выполнить ремонт данного объекта в полном объеме в 2024 году не представлялось возможным. |

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» все значения целевых показателей подпрограммы достигнуты (4 целевые).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за     2024 год произведена в соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденного постановление Администрации Старорусского муниципального района от 28.07.2014 № 982 и с учетом оценки, данной ответственными исполнителями программ в представленных отчетах.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные

программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Характеристика эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Оценка эффективности в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вовлечение молодежи города Старая Русса в социальную практику на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2024 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | 99,75 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» | 100,0 | Х |
|  | Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022- 2027 годы" | 99,50 | Х |
|  | Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы | 99,96 | эффективная |
|  | Подпрограмма "Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы" | 100 | Х |
|  | Подпрограмма "Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы" | 99,80 | Х |
|  | Подпрограмма "Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы" | 100 | Х |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма "Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы" | 100 | Х |
|  | Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | 87,94 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» | 75,87 | Х |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Защита населения и территории муниципального образования город Старая Русса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | 64,75 | умеренно эффективная |
|  | Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Старая Русса на 2022-2027 годы | 99,76 | эффективная |
|  | Развитие туризма и туристской деятельности в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы | 98,12 | эффективная |
|  | Создание и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования город Старая Русса на 2019-2024 годы | 100 | эффективная |

По результатам анализа информации, представленной по итогам реализации программ в 2024 году, одна программа признана умеренно эффективной и 12 программ эффективными.

01.04.2025 г.