Информация

о ходе реализации муниципальных программ

Старорусского муниципального района в 2024 году

Во исполнение п.5 «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации» утвержденного постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 29.08.2013 № 860 комитетом экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района проведен мониторинг и оценка выполнения целевых показателей реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района в 2024 году.

В 2024 году реализовывались мероприятия 18 муниципальных программ:

| № п/п | Наименование программы | № и дата принятия документа, утвердившего программу |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 18.10.2021 № 1806 |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 25.10.2021 № 1855 |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 27.10.2021 № 1889 |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 15.10.2021 № 1786 |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 21.10.2021 № 1834 |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 09.11.2021 № 1961 |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 30.06.2020 № 1135 |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 07.09.2021 № 1574 |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1764 |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 1763 |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 22.10.2021 № 1851 |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1918 |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1926 |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1919 |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 29.12.2017 № 2847 |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2027 года | постановление Администрации муниципального района от 21.01.2020 № 63 |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Старорусского муниципального района на 2024-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 20.10.2023 № 2373 |
|  | Развитие молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2024-2027 годы | постановление Администрации муниципального района от 31.10.2023 № 2454 |

В 2024 году на финансирование муниципальных программ было направлено 1599,3 млн. рублей (в 2023 г. - 1500,4 млн. руб.), в том числе

- средства федерального бюджета – 311,3 млн. рублей (в 2023 г. – 312,9 млн. рублей);

- средства областного бюджета – 778,8 млн. рублей (в 2023 г. – 749,2 млн. рублей);

- средства бюджета муниципального района – 507,3 млн. рублей (в 2023 г. – 436,8 млн. рублей);

- из внебюджетных источников было направлено 1,9 млн. рублей (в 2023 г. – 1,5 млн. рублей).

Итоги реализации программ за 2024 год по источникам финансирования представлены в таблице (приложение 1).

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 году выполнены все запланированные мероприятия по 11 - ти программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (41 мероприятие);

- «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы» (77 мероприятий);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы» (11 мероприятий);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы» (30 мероприятий);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (8 мероприятий);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (11 мероприятий);

- «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (30 мероприятий);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (5 мероприятий);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы» (30 мероприятий);

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Старорусского муниципального района на 2024-2027 годы» (5 мероприятий);

- «Развитие молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2024-2027 годы (12 мероприятий).

При реализации муниципальных программ частично выполнены или не выполнены мероприятия в 7-ми программах:

- по программе «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»  не выполнено 2 мероприятия из 5 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог | В связи с образовавшейся экономией от фактически выполненных работ по заключенным контрактам. |
| Проверка достоверности сметной документации на ремонт дорог общего пользования муниципального района | В связи с отсутствием необходимости проверки достоверности сметной документации на ремонт дорог |

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» выполнены все     7 запланированных мероприятий.

- по программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» в подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» не выполнены 2 мероприятия из 15 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки подземных вод в д. Сусолово Старорусского муниципального района | Проектно-сметная документация на «Строительство станции водоподготовки подземных вод в д.Сусолово Старорусского муниципального района» проходит проверку в государственной экспертизе |
| Строительство «Наружная сеть канализации по адресу: Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, в районе домов №№ 10а-35» | Объект построен, документы находятся на согласовании в ГБУ УКС по Новгородской области. Предполагаемая дата закрытия контракта 2 квартал 2025 года. |

Выполнены все запланированные мероприятия:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2027 годы» (2 мероприятия);

- по подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (10 мероприятий).

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» не выполнены 4 мероприятия из 11 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Создание прямых каналов связи с оперативными и дежурно-диспетчерскими службами | Отсутствие технической возможности в ДДС |
| Обеспечение сотрудников Администраций муниципальных образований и подведомственных учреждений средствами индивидуальной защиты | не требуется |
| Оповещение населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях | отсутствие финансирования |
| Подготовка защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | защитные сооружения гражданской обороны в подведомственных учреждениях отсутствуют |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы» не выполнены 4 мероприятия из 33 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на строительство, реконструкцию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | Обращений по данному виду господдержки в 2024 году нет |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение грантов в форме субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами района на развитие материально-технической базы | В 2024 году кооперативы в конкурсе на получение гранта не участвовали |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Обращений по данному виду господдержки в 2024 году нет. |
| Оказание консультационной помощи в оформлении документации на получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями по переработке сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса | Обращений по данному виду господдержки в 2024 году нет. |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы» не выполнены 1 мероприятие из 8 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Проведение конкурса на лучшего муниципального служащего Администрации муниципального района | Конкурс не проводился в связи с отсутствием заявок |

- по программе «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы» не выполнены 3 мероприятия из 10 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Обеспечение офисным программным обеспечением | Отсутствие финансирования |
| Приобретение прав на использование прикладного программного обеспечения | Отсутствие финансирования |
| Приобретение сертифицированных средств защиты информации, в том числе криптографических средств защиты информации для работы с электронной подписью | Отсутствие финансирования |

- по программе «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года» не выполнены 2 мероприятия из 4 запланированных:

| Наименование мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- |
| Оказание содействия гражданам, проживающим в сельской местности, в подготовке и оформлении документов, способствующих своевременному вводу (приобретению) жилья | В 2024 году участников по улучшению жилищных условий не было |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, с привлечением собственных и заемных средств для строительства (приобретения) жилья в сельской местности | В 2024 году участников по улучшению жилищных условий не было |

По итогам реализации муниципальных программ в 2024 году достигнуты все значения целевых показателей по 14-ми программам:

- «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (17 целевых);

- «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы» (15 целевых);

- «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы» (12 целевых);

- «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (7 целевых);

- «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» (11 целевых);

- «Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021-2027 годы» (8 целевых);

- «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (4 целевых);

- «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (6 целевых);

- «Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы» (3 целевых);

- «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» (5 целевых);

- «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы» (4 целевых);

- «Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года» (1 целевой);

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Старорусского муниципального района на 2024-2027 годы» (5 целевых);

- «Развитие молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2024-2027 годы (7 целевых).

В 2024 году по 4-м муниципальным программам не достигнуты значения целевых показателей:

- по программе «Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы» не достигнуты значения 4-х целевые показателя из 14 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Создание прямых каналов связи с оперативными и дежурно-диспетчерскими службами | 1 | нет | Отсутствие технической возможности в ДДС |
| Охват населения при доведении информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (не менее) | 80% | 30% | Отсутствие финансирования |
| Охват населения, проживающего в зоне возможного поражения при возникновении аварий на химически опасных предприятиях (не менее) | 100% | 0 | Отсутствие финансирования |
| Готовность защитных сооружений (противорадиационных укрытий) подведомственных организаций | 0% | 0% | Защитные сооружения гражданской обороны в подведомственных учреждениях отсутствуют |

- по программе «Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы не достигнуты значения 5-ти целевых показателей из 18 запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2019 года, % | 100,5 | 99,4 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций района по всей деятельности (с учетом субсидий), % | 1 | 0,5 | Снижение объемов производства сельхозпродукции |
| Объем молока, реализованный на переработку, тыс. тонн | 1,7 | 1,4 | В 2024 году реализацией молока на переработку занимались ООО «Вороново Агро», КФХ «Святогорша» и КФХ Лаврентьева И.С. Приостановлена производственная деятельность СПК «им. Ильича», СППССК «Старорусский край». Основная часть произведенного молока в КФХ района идет на корм молодняка. |
| Субсидируемая посевная площадь сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах района, тыс. га | 5,0 | 0,95 | Снижение субсидируемой посевной площади обусловлено - уменьшением числа сельскохозяйственных организаций (прекращение производственной деятельности ООО «Фермекс», ООО «Налишки», ООО «Южный Ильмень»); - уменьшением посевных площадей в ООО «Вороново Агро», ООО «Новгородский бекон»; - с сокращением видов затрат, на которые можно использовать средства субсидий |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га | 420 | 176,8 | Из-за нестабильного финансового положения сельхозтоваропроизводители района не выполнили запланированный объем культуртехнических мероприятий |

- по программе «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы» не достигнуто значение 3-х целевых показателей из 9- ти запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (не менее) (%) | 40 | 24 | Внесено изменение в Положение о проведение конкурса на замещение вакантных должностей, замещать должности старшей группы без конкурсов |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из муниципального резерва управленческих кадров,(не менее) (%) | 20 | 0 | На зам. Главы по срочному трудовому договору (поэтому не требуется из управления резерва) |
| Количество победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий», чел | 1 | 0 | Конкурс не проводился в связи с отсутствием заявок |

- по программе «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы в подпрограмме «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» не достигнуто значение 2-х целевых показателей из 5-ти запланированных:

| Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя: |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | факт за отчетный период |  |
| Индекс физического объёма в % к аналогичному периоду прошлого года | 103 | 101,8 | Отклонение целевого показателя, связано со снижением покупательской способности в связи с ростом цен. |
| Количество торговых объектов «шаговой доступности» и автомагазинов, ед. | 70 | 57 | Закрытие магазинов в сельской местности и городском поселении |

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» все значения целевых показателей подпрограммы достигнуты (4 целевые).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за     2024 год произведена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденного постановление Администрации Старорусского муниципального района от 28.07.2014 № 982 и с учетом оценки, данной ответственными исполнителями программ в представленных отчетах.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

Характеристика эффективности реализации программ

| № п/п | Наименование программы | Оценка эффективности в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | 99,96 | эффективная |
|  | Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2022 - 2027 годы | 99,92 | эффективная |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2022 - 2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Старорусского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 94,36 | эффективная |
|  | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы» | 88,72 | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы | 96,76 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории Старорусского района на 2022-2027 годы» | 98,94 | Х |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилищного фонда, снос аварийного жилья в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 99,30 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 92,05 | Х |
|  | Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы | 80,85 | эффективная |
|  | Развитие сельского хозяйства в Старорусском муниципальном районе на 2021-2027 годы | 87,90 | эффективная |
|  | Укрепление общественного здоровья среди населения Старорусского муниципального района на 2021 - 2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц на 2022-2027 годы | 85,45 | эффективная |
|  | Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Старорусского муниципального района» | 100 | Х |
|  | Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных образований Старорусского муниципального района» | 100 | Х |
|  | Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие цифровой экономики в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2027 годы | 92,46 | эффективная |
|  | Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 92,94 | эффективная |
|  | Подпрограмма «Развитие торговли в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 85,88 | Х |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Старорусском муниципальном районе на 2022-2027 годы» | 100 | Х |
|  | Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы | 97,90 | эффективная |
|  | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Старорусского муниципального района на 2018-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Старорусского района до 2029 года | 77,34 | умеренно эффективная |
|  | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Старорусского муниципального района на 2024-2027 годы | 100 | эффективная |
|  | Развитие молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2024-2027 годы | 100 | эффективная |

По итогам оценки эффективности программа за 2024 год 17 программ признаны эффективными и 1 умеренно эффективной.

04.04.2025 г.